## 2021_2024
CARTERA PROYECTOS 2021/2024
Nº | BIP | Nombre | Unidad Técnica | Etapa | Monto APROBADO M$ | MODALIDAD APROBACION | Fecha Acuerdo CORE/fecha aprobación | Año aprobación | Subt. | ESTADO DE SITUACION | FECHA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN | ULTIMA DESCRIPCION PROYECTO
1 | 40003393 | REPOSICION CESFAM PABLO DE ROKHA, COMUNA DE LA PINTANA | LA PINTANA | DISEÑO | 122935 | CORE | 2021-01-06 | 2021 | 31 | OBRA PARALIZADA | 06-06-2024 | Proyecto presenta retrasos en su ejecución o modificaciones en evaluación, con avance 30%
2 | 40012233 | ADQUISICION CLINICA VETERINARIA MOVIL EQUIPADA, COMUNA DE COLINA | COLINA | EJECUCION | 71400 | CORE | 2021-01-06 | 2021 | 29 | PENDIENTE CIERRE ADMINISTRATIVO | 06-06-2024 | Proyecto concluido, pendiente cierre financiero.
3 | 30123379 | MEJORAMIENTO PLAZA TOCORNAL DE TALAGANTE | TALAGANTE | DISEÑO | 36189 | CORE | 2021-01-06 | 2021 | 31 | TERMINADO | 08-06-2024 | Proyecto cuenta con Recepción Provisoria sin observaciones, 100% pagado
4 | 40027165 | ANALISIS PLAN DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA DE MOVILIDAD Y ESPACIO PUBLICO | SANTIAGO | DISEÑO | 60000 | CORE | 2021-01-06 | 2021 | 22 | TERMINADO | 03-06-2024 | Proyecto concluido 100%
5 | 40018546 | ADQUISICION DE VEHICULOS, EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO PARA BIRO BH PDI DE LA RM | PDI | EJECUCION | 1308316 | CORE | 2021-01-06 | 2021 | 29 | POR LICITAR 2 | 05-06-2024 | U.T. informa cronograma de licitacion para línea N°1 a publicar el 06-07-2024 y línea N°2 a publicar 19-07-2024.
6 | 40013965 | CONSTRUCCION CESFAM COMUNA DE INDEPENDENCIA | INDEPENDENCIA | DISEÑO | 1657450 | CORE | 2021-01-06 | 2021 | 31 | OBRA PARALIZADA | 11-06-2024 | Proyecto se encuentra paralizado por que se han realizado observaciones a los componentes del estudio por parte del Servicio de Salud, solicitando un aumento en m2 para el diseño. Unidad Técnica en actual análisis de la solicitud, previa planteamiento de una posible reevaluación del estudio.
7 | 40019686 | MEJORAMIENTO CUARTEL DE BOMBEROS, 21 COMPAÑÍA DE BOMBEROS RENCA | RENCA | EJECUCION | 478251 | CORE | 2021-01-06 | 2021 | 31 | EN REEVALUACION | 10-06-2024 | UT informa que han sostenido reuniones con la Junta de Bomberos como unidad formuladora para reingresar el proyecto a reevaluación, lo que podría llevarse a cabo entre junio y julio 2024 aprox.
8 | 30487365 | AQUISICION 14 CAMIONETAS MUNICIPALES, COMUNA DE LA FLORIDA | LA FLORIDA | EJECUCION | 297539 | CORE | 2021-01-06 | 2021 | 29 | TERMINADO | 20-05-2024 | Proyecto terminado
9 | 40027341 | ADQUISICION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA LA COMUNA DE ALHUE | ALHUE | EJECUCION | 607088 | CORE | 2021-03-10 | 2021 | 29 | CERRADO | 12-06-2023 | Pendiente cierre administrativo
10 | 40003863 | CONSTRUCCION ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO PARA VILLA LORETO, TALAGANTE | TALAGANTE | DISEÑO | 75154 | CORE | 2021-03-10 | 2021 | 31 | ADJUDICADO | 12-06-2024 | Proyecto cuenta con Decreto de adjudicación al proceso de licitación efectuado. Se toma conocimiento con el Oficio Nº2733 de fecha 10-06-2024
11 | 40010967 | MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PARQUE CASTILLO URIZAR, COMUNA DE MACUL | MACUL | EJECUCION | 2186426 | CORE | 2021-03-10 | 2021 | 31 | EN LICITACION | 06-06-2024 | En proceso de Licitación, publicado en Mercado Publico en ID 2287-63-LR24 el 27-05-2024 cuya apertura será el 01-07-2024.
12 | 40019278 | CONSTRUCCION PARQUE CERRO LA BALLENA, COMUNA DE PUENTE ALTO | PUENTE ALTO | PREFACTIBILIDAD | 254503 | CORE | 2021-03-10 | 2021 | 31 | PENDIENTE CIERRE ADMINISTRATIVO | 06-06-2024 | Proyecto concluido, pendiente cierre financiero.
13 | 40012834 | MEJORAMIENTO PLAZA GUARELLO, SAN BERNARDO | SAN BERNARDO | EJECUCION | 1680284 | CORE | 2021-03-10 | 2021 | 31 | TERMINADO | 10-06-2024 | Proyecto concluido al 100%,
14 | 40011374 | ADQUISICION DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO, COMUNA DE MARIA PINTO | MARIA PINTO | EJECUCION | 1367086 | CORE | 2021-03-10 | 2021 | 29 | EN LICITACION | 10-06-2024 | Proyecto en licitacion ID 4099-12-LR24, con tres oferentes. UT debe remitir antecedentes para toma conocimiento
15 | 40015896 | CONSERVACION DE VEREDAS JOSE MARIA CARO Y VILLA SUR, COMUNA DE LO ESPEJO | LO ESPEJO | EJECUCION | 1193054 | CORE | 2021-03-10 | 2021 | 31 | TERMINADO OBRAS | 12-06-2024 | La empresa Constructora Calavaro se encuentra subsanando observaciones realizadas por Serviu. Se estima obtener su aprobación para el mes de Julio o Agosto.
16 | 40025071 | MEJORAMIENTO CANCHAS DE FUTBOL ASOCIACION HISTORICA DE FUTBOL DE RENCA | RENCA | EJECUCION | 3500691 | CORE | 2021-03-10 | 2021 | 31 | EN LICITACION | 10-06-2024 | Licitación ID 4956-25-LR24. Con fecha 29-05-2024 se realiza 2da visita a terreno voluntaria a la cual asisten 5 empresas. La fecha de apertura será el 18-06-2024. UT prepara bases para licitar consultoría para la contratación del ATO.
17 | 40007072 | CONSTRUCCION CENTRO INTEGRAL PARA EL ADULTO MAYOR, CURACAVI | CURACAVI | EJECUCION | 1021512 | CORE | 2021-03-24 | 2021 | 31 | TERMINADO | 10-06-2024 | Proyecto concluido 100%
18 | 30094994 | CONSTRUCCION HOGAR SANTA CLARA EN COMUNA DE SANTIAGO | D.A-MOP | EJECUCION | 2435930 | CORE | 2021-03-24 | 2021 | 31 | POR LICITAR | 05-06-2024 | UT no ha informado cronograma de licitacion, situación pendiente desde el 29-05-2024 (fecha de resolución).
19 | 30485309 | CONSERVACION DE CALZADAS ZONA 3, SECTOR CENTRO DE LA COMUNA DE SAN BERNARDO | SAN BERNARDO | EJECUCION | 1626641 | CORE | 2021-03-24 | 2021 | 31 | TERMINADO OBRAS | 10-06-2024 | proyecto concluido, pendiente pago asignación.
20 | 40018276 | ADQUISICION JUEGOS INFANTILES COMUNA DE ESTACION CENTRAL | ESTACION CENTRAL | EJECUCION | 2209450 | CORE | 2021-04-21 | 2021 | 29 | ADJUDICADO | 11-06-2024 | Mediante Oficio Nº949 del 05.03.2024 se reitera solicitud a a U.T antecedentes de la contratación y resultado por parte del tribunal de contratación publica. (fva)
21 | 40017852 | CONSERVACION VEREDAS EN LA UV. 10, 11, 12-C, 19-B DE LA COMUNA DE EL BOSQUE | EL BOSQUE | EJECUCION | 2194292 | CORE | 2021-04-21 | 2021 | 31 | EN EJECUCION | 11-06-2024 | El Serviu emitió Informe favorable con fecha 08.06.2024. Se deja evidencia de que este proyecto en su origen corresponde al proyecto código SERVIU N° 68497 el cual pasó a ser proyecto código SERVIU N° 72830. Falta que la empresa cancele un monto de 4.4UF por gastos de inspección e reiniciar las obras.
22 | 40008387 | MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO Y ACEQUIAS DEL CASCO HISTORICO DE BUIN | BUIN | DISEÑO | 169900 | CORE | 2021-04-21 | 2021 | 31 | EN EJECUCION | 12-06-2024 | PROYECTO EN EJECUCION , CON ACTA DE INICIO DE SERVCIO DE FECHA 23.01.2023 , AVANCE DE 60%.ETAPA DE PROYECTO Y FINAL
23 | 40014243 | REPOSICION SEÑALETICAS Y DEMARCACION VIAL COMUNA DE PUENTE ALTO | PUENTE ALTO | EJECUCION | 2176338 | CORE | 2021-04-21 | 2021 | 31 | PENDIENTE CIERRE ADMINISTRATIVO | 06-06-2024 | Proyecto concluido, pendiente cierre financiero.
24 | 40027711 | CONSTRUCCION RED. ALC. Y PTAS. - SECTORES LAS MERCEDES, EL ROSARIO Y EL REDIL, MARIA PINTO | MARIA PINTO | PREFACTIBILIDAD | 87833 | CORE | 2021-04-21 | 2021 | 31 | TERMINADO OBRAS | 10-06-2024 | Proyecto concluido 100%, pendiente ultimo estado de pago
25 | 40031415 | ADQUISICION DE UN CARRO PORTAESCALA PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DE SAN MIGUEL | GORE | EJECUCION | 1478686 | CORE | 2021-04-21 | 2021 | 29 | EN REEVALUACION | 05-06-2024 | Con fecha 17-05-2024 se ingresa informe mensual correspondiente al mes de ABRIL indicando que el proyecto se encuentra sin movimiento financiero. Actualmente en proceso de reevaluación, se proyecta ingresar subsanación de observaciones en mayo.
26 | 40024108 | CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO CENTRO ELIGE VIVIR SANO, COMUNA DE BUIN | INST. NACIONAL DEL DEPORTE | EJECUCION | 2391996 | CORE | 2021-05-05 | 2021 | 31 | EN LICITACION | 05-06-2024 | Mediante correo electrónico la U.T. informa que la propuesta para adjudicar en la licitación ID 858-79-LR23, ha desistido de su oferta. - Se está analizando adjudicar al oferente segundo en la evaluación, el cual oferta un monto mayor en $978.256.916 de la oferta original. // Se está evaluando reevaluar items de Equipos y Equipamientos.
27 | 40023120 | CONSTRUCCION SEDE FUNDACION DEPORTISTAS POR UN SUEÑO, COMUNA DE LA FLORIDA | GORE | EJECUCION | 549029 | CORE | 2021-05-05 | 2021 | 31 | EN EJECUCION | 13-06-2024 | Proyecto en ejecución. Avance de obras de un 89%.
28 | 40015502 | REPOSICION VEREDAS E INSTALACION DE ILUMINACION PEATONAL, ETAPA III, LA PINTANA | LA PINTANA | EJECUCION | 2706153 | CORE | 2021-05-05 | 2021 | 31 | EN REEVALUACION | 13-06-2024 | Proyecto se encuentra en la última parte de la reevaluación en ajustes de programación y financiamiento de la ficha IDI. Se solicitó a la UT reunirse con MIDESO para ajustar lo antes señalado con fecha 7 de junio de 2024.
29 | 40025558 | CONSERVACION DE LAS CALLES DOÑIHUE E ISMAEL TOCORNAL DE LA COMUNA DE SAN RAMON | SAN RAMON | EJECUCION | 497992 | CORE | 2021-05-05 | 2021 | 31 | TERMINADO | 05-06-2024 | Obra terminada y pagada en su totalidad. La garantía de correcta ejecución se encuentra vigente, por lo que no se puede cerrar la iniciativa.
30 | 40022431 | REPOSICION CALZADAS VIALIDAD LOCAL UV. 10, 17, Y 18, COMUNA DE PEÑALOLEN | PEÑALOLEN | EJECUCION | 926135 | CORE | 2021-06-16 | 2021 | 31 | EN EJECUCION | 15-06-2024 | Proyecto terminado, falta modificación de contrato y cursar ultima remesa.
31 | 40006492 | REPOSICION DE PAVIMENTOS CALLE LAS ACACIAS, SAN BERNARDO | SAN BERNARDO | EJECUCION | 1735673 | CORE | 2021-06-16 | 2021 | 31 | EN EJECUCION | 12-06-2024 | Proyecto en ejecución normal, con un avance del 20%.
32 | 40014663 | MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE REFUGIOS PEATONALES EN DIVERSOS SECTORES, CALERA DE TANGO | CALERA DE TANGO | EJECUCION | 1126326 | CORE | 2021-06-16 | 2021 | 31 | POR LICITAR 2 | 12-06-2024 | A través de Ord.Nº895 este servicio autoriza modificación de proyecto.
33 | 40027255 | REPOSICION CUARTEL DE BOMBEROS TERCERA COMPAÑÍA, COMUNA DE TALAGANTE | TALAGANTE | DISEÑO | 62850 | CORE | 2021-06-16 | 2021 | 31 | TERMINADO | 12-06-2024 | Proyecto cuenta con Recepción Provisoria sin observaciones, 100% pagado
34 | 40022937 | CONSERVACION CANCHA N°2 ESTADIO MUNICIPAL LUCAS PACHECO, COMUNA DE TALAGANTE | TALAGANTE | EJECUCION | 427937 | CORE | 2021-06-16 | 2021 | 31 | EN EJECUCION | 14-06-2024 | Proyecto en ejecución con acta de entrega de terreno el que cuenta con un 68% de avance
35 | 40018685 | ADQUISICION DE TRES BUSES ELECTRICOS PARA LA COMUNA DE COLINA | COLINA | EJECUCION | 786922 | CORE | 2021-06-16 | 2021 | 29 | ENVIADO A CIERRE FINANCIERO | 06-06-2024 | Proyecto solicitado su cierre en memo Nº 655 ID: 61378.
36 | 40015510 | MEJORAMIENTO PLAZAS COMUNALES, COMUNA DE LA REINA | LA REINA | EJECUCION | 1940533 | CORE | 2021-06-16 | 2021 | 31 | EN EJECUCION | 11-06-2024 | Proyecto en ejecución normal Plaza Gabriela Mistral,
37 | 30094673 | CONSTRUCCION CENTRO DE VALORAZACION DE RESIDUOS VEGETALES, COMUNA DE PEÑALOLEN | PEÑALOLEN | EJECUCION | 74143 | CORE | 2021-06-16 | 2021 | 31 | OBRA PARALIZADA | 11-06-2024 | Proyecto etapa de diseño aun suspendida según Decreto Municipal, 2700/651 del 04-03-2024
38 | 40019703 | ADQUISICION DE CONTENEDORES DE BASURA, COMUNA DE EL MONTE | EL MONTE | EJECUCION | 616937 | CORE | 2021-06-16 | 2021 | 29 | POR LICITAR 2 | 14-06-2024 | Proyecto cuenta con mas de 2 procesos de licitación previo, quedando desierto o inadmisible debido a que tuvo un termino anticipado de contrato
39 | 40025612 | REPOSICION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS CHOROMBO, MARIA PINTO | MARIA PINTO | EJECUCION | 1312856 | CORE | 2021-06-16 | 2021 | 31 | EN EJECUCION | 10-06-2024 | Proyecto en ejecución normal, con avance del 25%
40 | 40027778 | ADQUISICION GENERADORES DE AGUA ATMOSFERICA, DIVERSAS COMUNAS REGION METROPOLITANA ETAPA 1 | GORE | EJECUCION | 1142400 | CORE | 2021-06-16 | 2021 | 29 | EN REEVALUACION | 13-06-2024 | Proyecto sin novedades desde la ultima consulta a la UT.
41 | 40017059 | ADQUISICION NUEVA FLOTA DE AUTOBUSES ELECTRICOS, COMUNA DE CALERA DE TANGO | CALERA DE TANGO | EJECUCION | 938917 | CORE | 2021-06-16 | 2021 | 29 | PENDIENTE CIERRE ADMINISTRATIVO | 11-06-2024 | Proyecto concluido, pendiente cierre financiero.
42 | 40016765 | MEJORAMIENTO PLAZA CENTENARIO, COMUNA DE MELIPILLA | MELIPILLA | EJECUCION | 946479 | CORE | 2021-06-16 | 2021 | 31 | EN REEVALUACION | 10-06-2024 | MEMO N°: 406 del 09-04-2024 Solicita revisión de antecedentes para actualización del RATE
43 | 40011839 | ADQUISICION CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y LECTORES DE PATENTES COMUNA DE LO PRADO | LO PRADO | EJECUCION | 648552 | CORE | 2021-07-07 | 2021 | 29 | EN EJECUCION | 11-06-2024 | Proyecto en ejecución normal, con avance del 85% (fva)
44 | 40014221 | ADQUISICION DE BUSES ELECTRICOS, COMUNA DE SAN BERNARDO | SAN BERNARDO | EJECUCION | 554893 | CORE | 2021-07-07 | 2021 | 29 | EN EJECUCION | 12-06-2024 | Proyecto en ejecución, con avance de 10%, con retraso en su ejecución en el contexto de contrato.
45 | 40030174 | ADQUISICION DE MATERIAL MENOR PARA VOLUNTARIAS DE LOS CUERPOS DE BOMBEROS DE LA R.M | BOMBEROS | EJECUCION | 418758 | CORE | 2021-07-07 | 2021 | 33 | POR LICITAR | 05-06-2024 | Con fecha 17-05-2024 se ingresa informe mensual correspondiente al mes de ABRIL indicando que el proyecto se encuentra sin movimiento financiero, pero que se encuentra en preparación la emisión de la OC para la adquisición de guantes. Aún se encuentra en preparación de bases para la licitación de las botas.
46 | 40031864 | ADQUISICION VEHICULOS DE RECOLECCION SEGREGADA DE RSD RECICLABLES EN LA R.M | GORE | EJECUCION | 393057 | CORE | 2021-07-07 | 2021 | 29 | PENDIENTE CIERRE ADMINISTRATIVO | 04-06-2024 | En espera de respuesta desde DEJUR (kva)
47 | 40024595 | ADQUISICION 4 CAMIONES TOLVA, RETROEXCAVADORA, MINICARGADOR, CARRO DE ARRASTRE PARA QUILICURA | QUILICURA | EJECUCION | 488241 | CORE | 2021-08-04 | 2021 | 29 | OBRA PARALIZADA | 06-06-2024 | El analista DIPIR, informó a la UT., que revisados los antecedentes adjuntos, aclaro que el Municipio debe contactarse a través del portal de mercado público, tal como El Decreto Alcaldicio E. Nº 1570/2024 del 10/04/2024, subido al 03/05/2024, el cual autoriza retrotraer licitación pública a la etapa de apertura denominada “nuevo llamado”, adquisición de 4 camiones tolva, retroexcavadora, minicargador y carro de arrastre para la comuna de Quilicura”, ID: 2483-275-LR23. Por otro lado, cabe destacar, que al momento de tener la vigencia de las garantías, deben confirmar la propuesta de los oferentes, debido al tiempo transcurrido, ya que tienen el derecho de desistir por el incumplimiento en las bases administrativas. Además, tienen que corroborar con su Departamento Jurídico el accionar regida por la Ley de Compras Públicas. Finalmente, este Gobierno Regional reitera que deben regirse cabalmente por la normativa vigente y cumplir en plenitud con los plazos asociados a cualquier proceso de licitación.
48 | 40027354 | ADQUISICION E INSTALACION DE LUMINARIAS PUBLICAS, SEGUNDA ETAPA, COMUNA DE LO PRADO | LO PRADO | EJECUCION | 2075382 | CORE | 2021-08-04 | 2021 | 29 | TERMINADO | 11-06-2024 | Proyecto concluido 100% (fva)
49 | 40026216 | CONSTRUCCION APR SAN JUAN DE PIRQUE, COMUNA DE PIRQUE | PIRQUE | EJECUCION | 2380571 | CORE | 2021-09-29 | 2021 | 31 | PENDIENTE CIERRE ADMINISTRATIVO | 06-06-2024 | Proyecto concluido, pendiente cierre financiero.
50 | 40002908 | REPOSICION PAVIMENTOS VIAS LOCALES, COMUNA DE RECOLETA | RECOLETA | EJECUCION | 3208086 | CORE | 2021-10-27 | 2021 | 31 | TERMINADO | 11-06-2024 | Proyecto concluido 100% (TODAS LAS ASIGNACIONES PAGADAS)
51 | 40029509 | CONSERVACION DE VEREDAS UV. 6, 12, 19A, 35, 40 Y 46, COMUNA RENCA | RENCA | EJECUCION | 2556412 | CORE | 2021-10-27 | 2021 | 31 | EN EJECUCION | 10-06-2024 | Se solicita a UT revisar proyección de pago de junio ampliando la fecha de corte del pago y conseguir un gasto mayor al programado. Avance financiero 22%.
52 | 40025551 | CONSERVACION DE LAS CALLES URUGUAY, MIRADOR Y VENANCIO LEIVA, DE LA COMUNA DE SAN RAMON | SAN RAMON | EJECUCION | 1280685 | CORE | 2021-10-27 | 2021 | 31 | TERMINADO | 07-06-2024 | Obra terminada y pagada en su totalidad. Hay garantías vigentes por lo que no puede cerrar la iniciativa.
53 | 40008246 | MEJORAMIENTO RECINTOS DEPORTIVOS EN LA REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | GORE | EJECUCION | 1022739 | CORE | 2021-10-27 | 2021 | 31 | EN EJECUCION | 07-06-2024 | Proyecto en ejecución con acta de entrega de terreno el 05-02-2024, avance 48%, Proyecto se dividió en dos licitaciones. La primera está en ejecución (Zona Este) y la segunda por licitar (Zona Oeste). Este: Las OOCC presentan un avance de un 49%, que se están desarrollando en 4 canchas: La Pintana, La Florida 1, San Joaquín y La Granja
54 | 40027461 | CONSTRUCCION PARQUE INTERCOMUNAL ORTUZANO EJE VIDA ACTIVA ESTACION CENTRAL - MAIPU - CERRILLOS | GORE | EJECUCION | 7486807 | CORE | 2021-10-27 | 2021 | 31 | EN REEVALUACION | 13-06-2024 | En elaboración alternativas de reformulación de proyecto.
55 | 40027788 | CONSTRUCCION PTAS. Y RED ALCANTARILLADO LOS ALAMOS DEL LLANO, COMUNA DE PIRQUE | PIRQUE | EJECUCION | 1114315 | CORE | 2021-10-27 | 2021 | 31 | EN EJECUCION | 06-06-2024 | Proyecto presenta retrasos en su ejecución o modificaciones en evaluación, con avance 95%
56 | 40028881 | ADQUISICION ALARMAS COMUNITARIAS, COMUNA DE ALHUE | ALHUE | EJECUCION | 97675 | >MENOR 7000 UTM | 2021-02-25 | 2021 | 29 | TERMINADO | 10-06-2024 | Proyecto concluido 100% , pendiente cierre administrativo
57 | 40024782 | ACTUALIZACION DIAGNOSTICO, IMAGEN OBJETIVO, ACTUALIZACION PLAN REGULADORCOMUNAL DE PAINE | PAINE | EJECUCION | 324587 | >MENOR 7000 UTM | 2021-02-24 | 2021 | 22 | EN REEVALUACION | 12-06-2024 | En espera avances de Resolución que Modifica Convenio Mandato por aumento de recursos, producto de Reevaluación de Iniciativa de Inversión.
58 | 40031174 | ADQUISICION DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO PARA EL GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO | GORE | EJECUCION | 339773 | >MENOR 7000 UTM | 2021-03-23 | 2021 | 29 | PENDIENTE CIERRE ADMINISTRATIVO | 04-06-2024 | Se solicitará Cierre administrativo (kva)
59 | 40025877 | ADQUISICION CAMION LIMPIA FOSAS PARA ATENCION AL DEFICIT SANITARIO DE LA COMUNA | ISLA DE MAIPO | EJECUCION | 103131 | >MENOR 7000 UTM | 2021-04-12 | 2021 | 29 | PENDIENTE CIERRE ADMINISTRATIVO | 11-06-2024 | Proyecto concluido, pendiente cierre Administrativo.
60 | 40005685 | REPOSICION PARCIAL BODEGA MUNICIPAL, COMUNA DE MAIPU | MAIPU | EJECUCION | 247507 | >MENOR 7000 UTM | 2021-04-12 | 2021 | 31 | TERMINADO | 11-06-2024 | Proyecto concluido 100% (fva)
61 | 40004302 | ADQUISICION DE CAMION BACHEADOR, COMUNA DE MELIPILLA | MELIPILLA | EJECUCION | 152293 | >MENOR 7000 UTM | 2021-04-12 | 2021 | 29 | TERMINADO OBRAS | 10-06-2024 | Proyecto concluido 100%, pendiente ultimo estado de pago
62 | 40001931 | ADQUISICION CAMION MULTIPROPOSITO PARA LA DIRECCION DE ASEO Y ORNATO, COMUNA DE CONCHALI | CONCHALI | EJECUCION | 317576 | >MENOR 7000 UTM | 2021-04-12 | 2021 | 29 | TERMINADO | 05-06-2024 | Proyecto 100% ejecutado y pagado. Se solicita a jurídico (Conrado Cartes) rectificación de la resolución de traspaso de bienes, por error involuntario.
63 | 40004080 | AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE SECTOR POMAIRITO, COMUNA DE EL MONTE | EL MONTE | EJECUCION | 330603 | >MENOR 7000 UTM | 2021-04-12 | 2021 | 31 | TERMINADO OBRAS | 12-06-2024 | Proyecto con termino de obras, pero tiene pendiente algún pago o trámite administrativo
64 | 40005522 | ADQUISICION DE VEHICULOS HIBRIDOS, COMUNA DE PEDRO AGUIRRE CERDA | PEDRO AGUIRRE CERDA | EJECUCION | 167932 | >MENOR 7000 UTM | 2021-04-12 | 2021 | 29 | POR LICITAR 2 | 11-06-2024 | En licitación ID 2392-38-LQ24, Fecha de acto de apertura técnica: 27-05-2024 (fva)
65 | 40021326 | ADQUISICION SEÑALETICA VERTICAL, COMUNA DE EL MONTE | EL MONTE | EJECUCION | 245759 | >MENOR 7000 UTM | 2021-04-12 | 2021 | 29 | TERMINADO OBRAS | 12-06-2024 | Proyecto con termino de obras, pero tiene pendiente algún pago o trámite administrativo
66 | 40003615 | ADQUISICION DE DOS CAMIONES LIMPIA FOSAS, COMUNA DE PEÑAFLOR | PEÑAFLOR | EJECUCION | 133280 | >MENOR 7000 UTM | 2021-04-12 | 2021 | 29 | TERMINADO | 04-06-2024 | Proyecto cuenta con Recepción Provisoria sin observaciones, 100% pagado
67 | 40007342 | ADQUISICION CAMION MULTIPROPOSITO, COMUNA DE MELIPILLA | MELIPILLA | EJECUCION | 291550 | >MENOR 7000 UTM | 2021-04-12 | 2021 | 29 | TERMINADO | 10-06-2024 | Proyecto concluido 100%
68 | 40002988 | ADQUISICION EQUIPAMIENTO DEPORTIVO DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA DE MAIPU | MAIPU | EJECUCION | 253195 | >MENOR 7000 UTM | 2021-04-12 | 2021 | 29 | OBRA PARALIZADA | 11-06-2024 | UT informa paralización de obras o TAC de fecha 02.02.2023 producto de incumplimiento de Contrato (fva)
69 | 40016659 | ADQUISICION BICIESTACIONAMIENTOS LARGA ESTADIA, ETAPA 1 | GORE | EJECUCION | 108325 | >MENOR 7000 UTM | 2021-04-12 | 2021 | 29 | TERMINADO | 04-06-2024 | En espera de respuesta desde DEJUR (kva)
70 | 40026979 | ADQUISICION 2 AUTOMOVILES 2 MOTOCICLETAS, PARA EL PROGRAMA SEGURIDAD CIUDADANA | ISLA DE MAIPO | EJECUCION | 42213 | >MENOR 7000 UTM | 2021-04-21 | 2021 | 29 | PENDIENTE CIERRE ADMINISTRATIVO | 11-06-2024 | Proyecto concluido, pendiente cierre Administrativo.
71 | 40021366 | ADQUISICION MINIBUS PROGRAMA TRASLADOS, COMUNA CALERA DE TANGO | CALERA DE TANGO | EJECUCION | 75104 | >MENOR 7000 UTM | 2021-04-29 | 2021 | 29 | PENDIENTE CIERRE ADMINISTRATIVO | 11-06-2024 | Proyecto concluido, pendiente cierre financiero.
72 | 40023621 | ADQUISICION UNA AMBULANCIA (AEB) COMUNA DE ISLA DE MAIPO | ISLA DE MAIPO | EJECUCION | 57590 | >MENOR 7000 UTM | 2021-04-29 | 2021 | 29 | PENDIENTE CIERRE ADMINISTRATIVO | 11-06-2024 | Proyecto concluido, pendiente cierre Administrativo.
73 | 40028350 | ADQUISICION CLÍNICA VETERINARIA MÓVIL, COMUNA DE LA FLORIDA | LA FLORIDA | EJECUCION | 96271 | >MENOR 7000 UTM | 2021-04-29 | 2021 | 29 | PENDIENTE CIERRE ADMINISTRATIVO | 20-05-2024 | Pendiente cierre administrativo
74 | 40012483 | ADQUISICION DE VEHICULOS PARA TRASLADO DE PACIENTES, COMUNA DE MARIA PINTO | MARIA PINTO | EJECUCION | 65161 | >MENOR 7000 UTM | 2021-05-11 | 2021 | 29 | TERMINADO | 10-06-2024 | Proyecto concluido 100%
75 | 40019699 | ADQUISICION CLINICA VETERINARIA MOVIL EQUIPADA, COMUNA DE MARIA PINTO | MARIA PINTO | EJECUCION | 95000 | >MENOR 7000 UTM | 2021-04-29 | 2021 | 29 | TERMINADO | 10-06-2024 | Proyecto concluido 100%
76 | 40020107 | ADQUISICION DE DOS VEHICULOS DE TRASLADO PARA DISCAPACITADOS COMUNA DE MELIPILLA | MELIPILLA | EJECUCION | 112208 | >MENOR 7000 UTM | 2021-04-29 | 2021 | 29 | TERMINADO | 10-06-2024 | Proyecto concluido 100%
77 | 40024600 | ADQUISICION CLÍNICA VETERINARIA MÓVIL | QUILICURA | EJECUCION | 74137 | >MENOR 7000 UTM | 2021-04-29 | 2021 | 29 | EN REEVALUACION | 11-06-2024 | Proyecto en proceso de reevaluación, derivado en Memo Nº 659 de fecha 30.05.24.
78 | 40001211 | ADQUISICION VEHICULOS DE TRANSPORTE PARA HOSPITALIZACION DOMICILIARIA DEL SSMS | S.S.M. SUR | EJECUCION | 35727 | >MENOR 7000 UTM | 2021-04-29 | 2021 | 29 | PENDIENTE CIERRE ADMINISTRATIVO | 11-06-2024 | Proyecto concluido, pendiente cierre Administrativo.
79 | 40001841 | ADQUISICION EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO OCCIDENTE | S.S.M. OCCIDENTE | EJECUCION | 124928 | >MENOR 7000 UTM | 2021-04-29 | 2021 | 29 | PENDIENTE CIERRE ADMINISTRATIVO | 11-06-2024 | Proyecto concluido, pendiente cierre Administrativo.
80 | 40009257 | ADQUISICION EQUIPOS MEDICOS PARA REFORZAR RED APS, SSMS | S.S.M. SUR | EJECUCION | 103224 | >MENOR 7000 UTM | 2021-04-29 | 2021 | 29 | TERMINADO | 20-05-2024 | Proyecto terminado
81 | 40023517 | ADQUISICION DE 2 AMBULANCIAS, COMUNA DE SAN JOAQUIN | SAN JOAQUIN | EJECUCION | 124904 | >MENOR 7000 UTM | 2021-04-29 | 2021 | 29 | TERMINADO | 17-06-2024 | Proyecto terminado
82 | 40024098 | ADQUISICION BARREDORA PARA COMUNA DE CALERA DE TANGO | CALERA DE TANGO | EJECUCION | 217637 | >MENOR 7000 UTM | 2021-04-28 | 2021 | 29 | CERRADO | 12-06-2023 | A la espera del cierre administrativo y financiero de la iniciativa.
83 | 40027007 | CONSTRUCCION SENDA MULTIPROPOSITO LONQUEN NORTE EL COPIHUE COMUNA CALERA DE TANGO | CALERA DE TANGO | EJECUCION | 69525 | >MENOR 7000 UTM | 2021-05-04 | 2021 | 31 | EN REEVALUACION | 11-06-2024 | Mediante MEMO DIPIR N°1094 del 22.11.2022 se remitió solicitud de reevaluación a la DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL, A la fecha en trámite, no ha informado avances de Reevaluación de iniciativa.
84 | 30129489 | ADQUISICION VEHICULOS COMUNA DE EL MONTE | EL MONTE | EJECUCION | 342987 | >MENOR 7000 UTM | 2021-05-04 | 2021 | 29 | TERMINADO | 04-06-2024 | Proyecto cuenta con Recepción Provisoria sin observaciones, 100% pagado
85 | 40028506 | CONSTRUCCION PAVIMENTO PASAJE UNO, VILLA NACIMIENTO, PEÑAFLOR | PEÑAFLOR | EJECUCION | 51121 | >MENOR 7000 UTM | 2021-05-04 | 2021 | 29 | TERMINADO OBRAS | 12-06-2024 | Proyecto con termino de obras, pero tiene pendiente algún pago o trámite administrativo
86 | 40026601 | ADQUISICION CAMION LIMPIAFOSAS, COMUNA DE PIRQUE | PIRQUE | EJECUCION | 111092 | >MENOR 7000 UTM | 2021-05-14 | 2021 | 29 | PENDIENTE CIERRE ADMINISTRATIVO | 06-06-2024 | Proyecto concluido, pendiente cierre financiero
87 | 40031525 | ADQUISICION DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO SALON PLENARIO Y PRIMER PISO GORE R.M | GORE | EJECUCION | 277299 | >MENOR 7000 UTM | 2021-05-19 | 2021 | 29 | EN EJECUCION | 04-06-2024 | Se consulta a UT en que estado se encuentra la iniciativa. El proyecto se encuentra en la elaboración de las bases técnicas. (kva)
88 | 40027040 | CONSTRUCCION RECARPETEO CALLE MANUEL RODRIGUEZ COMUNA DE CALERA DE TANGO | CALERA DE TANGO | EJECUCION | 99214 | >MENOR 7000 UTM | 2021-06-07 | 2021 | 31 | EN REEVALUACION | 11-06-2024 | Mediante memo N°890/2022 del 11.11.2022 la UT. solicita reevaluación UT no ha informado avances de Reevaluación de iniciativa.
89 | 40027880 | ADQUISICION CAMION ALJIBE, COMUNA DE PIRQUE | PIRQUE | EJECUCION | 116991 | >MENOR 7000 UTM | 2021-06-07 | 2021 | 29 | PENDIENTE CIERRE ADMINISTRATIVO | 06-06-2024 | Proyecto concluido, pendiente cierre financiero.
90 | 40006511 | CONSERVACION DE VEREDAS U. VECINAL N°33, SECTOR 1, COMUNA DE CERRILLOS | CERRILLOS | EJECUCION | 274123 | >MENOR 7000 UTM | 2021-06-07 | 2021 | 31 | TERMINADO OBRAS | 11-06-2024 | Proyecto concluido 100%, pendiente ultimo estado de pago (fva)
91 | 40008685 | CONSERVACION LICEO POLIVALENTE DOCTOR LUIS VARGAS SALCEDO, COMUNA DE CERRILLOS | CERRILLOS | EJECUCION | 85508 | >MENOR 7000 UTM | 2021-06-07 | 2021 | 31 | CERRADO | 11-03-2024 | Proyecto solicitado su cierre en memo Nº1574 ID ; 89.703 (fva)
92 | 40024698 | ANALISIS PLAN DE INVERSION, COMUNA DE COLINA | COLINA | EJECUCION | 56200 | >MENOR 7000 UTM | 2021-06-07 | 2021 | 22 | PENDIENTE CIERRE ADMINISTRATIVO | 06-06-2024 | Proyecto concluido, pendiente cierre financiero.
93 | 40015523 | ADQUISICION CLINICA MOVIL VETERINARIA, COMUNA DE ISLA DE MAIPO | ISLA DE MAIPO | EJECUCION | 74375 | >MENOR 7000 UTM | 2021-06-07 | 2021 | 29 | PENDIENTE CIERRE ADMINISTRATIVO | 11-06-2024 | Proyecto concluido, pendiente cierre Administrativo.
94 | 40028457 | ACTUALIZACION PLAN DE DESARROLLO COMUNAL, COMUNA DE ISLA DE MAIPO | ISLA DE MAIPO | EJECUCION | 78750 | >MENOR 7000 UTM | 2021-06-07 | 2021 | 22 | TERMINADO | 04-06-2024 | Proyecto cuenta con Recepción Provisoria sin observaciones, 100% pagado
95 | 40028013 | DIAGNOSTICO PLAN DE INVERSIONES MOVILIDAD Y ESPACIO PUBLICO (PIMEP), COMUNA DE LA GRANJA | LA GRANJA | EJECUCION | 39220 | >MENOR 7000 UTM | 2021-06-07 | 2021 | 22 | TERMINADO | 17-06-2024 | Proyecto terminado
96 | 40017784 | ADQUISICION DE BUSES PARA COMPLEMENTO DE CONECTIVIDAD, COMUNA DE LA PINTANA | LA PINTANA | EJECUCION | 349500 | >MENOR 7000 UTM | 2021-06-07 | 2021 | 29 | TERMINADO | 06-06-2024 | Proyecto concluido, pendiente cierre financiero.
97 | 40027102 | DIAGNOSTICO PLAN DE INVERSIONES MOVILIDAD Y ESPACIO PUBLICO, PAINE | PAINE | EJECUCION | 46843 | >MENOR 7000 UTM | 2021-06-07 | 2021 | 22 | PENDIENTE CIERRE ADMINISTRATIVO | 11-06-2024 | Proyecto concluido, pendiente cierre financiero.
98 | 40008469 | ADQUISICION DE VEHICULOS HIBRIDOS PARA LA FLOTA DE LA COMUNA DE PEDRO AGUIRRE CERDA | PEDRO AGUIRRE CERDA | EJECUCION | 143942 | >MENOR 7000 UTM | 2021-06-07 | 2021 | 29 | EN LICITACION | 11-06-2024 | Proyecto en licitación ID 2392-29-LQ24, apertura apertura técnica: 17-06-2024 (fva)
99 | 40022441 | ANALISIS PLAN DE INV. EN INFRAESTRUC. DE MOV. Y ESP. PUBLICO (PIMEP), COMUNA DE PEÑAFLOR | PEÑAFLOR | EJECUCION | 41261 | >MENOR 7000 UTM | 2021-06-07 | 2021 | 22 | OBRA PARALIZADA | 14-06-2024 | Proyecto ha desarrollado problemas en su ejecución, producto de abandono de obras por la empresa contratista u problemas técnicos que impiden continuar con su ejecución. La obra permanece suspendida de acuerdo a decreto N°1260 de fecha 04-09-2023 que formaliza la suspensión de obra. Adicionalmente se encuentra en proceso realización de consulta pública del PIMEP de acuerdo a Decreto Alcaldicio N°380
100 | 40005097 | ADQUISICION EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES, PUENTE ALTO | PUENTE ALTO | EJECUCION | 112313 | >MENOR 7000 UTM | 2021-06-07 | 2021 | 29 | POR LICITAR 2 | 06-06-2024 | UT no ha informado cronograma de licitacion, situación pendiente desde el 17.04.2024.
101 | 40017062 | CONSERVACION ESCUELA BASICA ANGELMO , COMUNA DE QUINTA NORMAL | QUINTA NORMAL | EJECUCION | 62485 | >MENOR 7000 UTM | 2021-06-07 | 2021 | 31 | EN LICITACION | 06-06-2024 | Proyecto en licitacion ID 2455-55-LP24, apertura 12/06/2024 r UT en evaluación.
102 | 40017064 | CONSERVACION ESCUELA BASICA GRENOBLE, COMUNA DE QUINTA NORMAL | QUINTA NORMAL | EJECUCION | 342014 | >MENOR 7000 UTM | 2021-06-07 | 2021 | 31 | TERMINADO | 03-06-2024 | Proyecto concluido 100%
103 | 40017066 | CONSERVACION ESCUELA BASICA INGLATERRA, COMUNA DE QUINTA NORMAL | QUINTA NORMAL | EJECUCION | 59649 | >MENOR 7000 UTM | 2021-06-08 | 2021 | 31 | TERMINADO | 03-06-2024 | Proyecto concluido 100%
104 | 40017377 | CONSERVACION ESCUELA BASICA CALICANTO, COMUNA DE QUINTA NORMAL | QUINTA NORMAL | EJECUCION | 235999 | >MENOR 7000 UTM | 2021-06-07 | 2021 | 31 | EN EJECUCION | 06-06-2024 | Proyecto en ejecución con acta de entrega de terreno el 27/05/2024 avance 5%
105 | 40021538 | ACTUALIZACION PLADECO, QUINTA NORMAL | QUINTA NORMAL | EJECUCION | 73968 | >MENOR 7000 UTM | 2021-06-11 | 2021 | 22 | TERMINADO | 11-06-2024 | Proyecto concluido 100%
106 | 40031032 | ADQUISICION CONTENEDORES PARA ACOPIO Y VALORIZACION SEGREGADA DE ENVASES DE VIDRIO, MSUR | GORE | EJECUCION | 102732 | >MENOR 7000 UTM | 2021-06-08 | 2021 | 29 | CERRADO | 06-05-2024 | En espera de cierre administrativo. (kva)
107 | 40028179 | ACTUALIZACION PLADECO 2022 - 2026, COMUNA DE SAN BERNARDO | SAN BERNARDO | EJECUCION | 79664 | >MENOR 7000 UTM | 2021-06-11 | 2021 | 22 | TERMINADO | 10-06-2024 | Proyecto concluido al 100%,
108 | 40029892 | ANALISIS PLAN DE INVERSIONES INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD Y ESPACIO PUBLICO, SAN BERNARDO | SAN BERNARDO | EJECUCION | 60374 | >MENOR 7000 UTM | 2021-06-11 | 2021 | 22 | TERMINADO | 10-06-2024 | Proyecto concluido al 100%,
109 | 40008732 | CONSERVACION LICEO TALAGANTE, COMUNA DE TALAGANTE | TALAGANTE | EJECUCION | 51613 | >MENOR 7000 UTM | 2021-06-11 | 2021 | 31 | EN REEVALUACION | 08-06-2024 | Proyecto se encuentra con respuesta de re-evaluación a DIPLADER por parte de la Unidad Técnica, producto generalmente de modificaciones solicita das, se debe solicitar disponibilidad presupuestaria que analizados los antecedentes estarían dentro del presupuesto
110 | 40008752 | CONSERVACION ESCUELA PINO VIEJO DE TALAGANTE | TALAGANTE | EJECUCION | 108627 | >MENOR 7000 UTM | 2021-06-11 | 2021 | 31 | EN REEVALUACION | 08-06-2024 | Proyecto se encuentra con respuesta de re-evaluación a DIPLADER por parte de la Unidad Técnica, producto generalmente de modificaciones solicita das, se debe solicitar disponibilidad presupuestaria que analizados los antecedentes estarían dentro del presupuesto
111 | 40008753 | CONSERVACION ESCUELA EL ROTO CHILENO COMUNA DE TALAGANTE | TALAGANTE | EJECUCION | 39685 | >MENOR 7000 UTM | 2021-06-11 | 2021 | 31 | EN REEVALUACION | 08-06-2024 | Proyecto se encuentra con respuesta de re-evaluación a DIPLADER por parte de la Unidad Técnica, producto generalmente de modificaciones solicitadas, se debe solicitar disponibilidad presupuestaria que analizados los antecedentes estarían dentro del presupuesto
112 | 40012495 | REPOSICION SEDE SOCIAL LOS CLAVELES III, COMUNA DE MAIPU | MAIPU | EJECUCION | 335717 | >MENOR 7000 UTM | 2021-06-07 | 2021 | 31 | POR LICITAR 2 | 11-06-2024 | Mediante Memo Nº1395 del 04.06.2024, se solicita CDP considerando que U.T requiere un incremento de recursos para el proyecto y lograr gestionar una contratación directa para el termino de las obras pendientes (fva)
113 | 30464951 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE ILUMINACION DE CANCHA PRINICIPAL ESTADIO DE MALLOCO, PEÑAFLOR | PEÑAFLOR | EJECUCION | 269666 | >MENOR 7000 UTM | 2021-06-07 | 2021 | 31 | TERMINADO | 12-06-2024 | Proyecto cuenta con Recepción Provisoria sin observaciones, 100% pagado
114 | 40032621 | ANALISIS APLICACIÓN DE UN MODULO DE CALIDAD DE AGUA EN LA CUENCA DEL RIO MAIPO | SEREMI DE MEDIO AMBIENTE | EJECUCION | 350000 | >MENOR 7000 UTM | 2021-06-25 | 2021 | 22 | EN EJECUCION | 05-06-2024 | Proyecto presenta retrasos en su ejecución con un avance del 40% // La Unidad Técnica informa mediante correo que se está tramitando mediante Memo interno del 24-05-2024 la ampliación de plazo para la entrega de la etapa "Finalización de proyecto".
115 | 40028999 | CONSTRUCCION 8 PARADEROS, COMUNA DE LAMPA, GRUPO 6 |  | EJECUCION | 59429 | >MENOR 7000 UTM | 2021-06-30 | 2021 | 31 | ADJUDICADO | 11-06-2024 | A la espera del contrato, Decreto que lo aprueba y acta entrega de terreno.
116 | 40028996 | CONSTRUCCION 8 PARADEROS, COMUNA DE LAMPA, GRUPO 5 |  | EJECUCION | 60112 | >MENOR 7000 UTM | 2021-06-30 | 2021 | 31 | EN EJECUCION | 10-06-2024 | Proyecto en ejecución normal, con avance del 80%.
117 | 40028994 | CONSTRUCCION 8 PARADEROS, COMUNA DE LAMPA, GRUPO 4 |  | EJECUCION | 59771 | >MENOR 7000 UTM | 2021-06-30 | 2021 | 31 | ADJUDICADO | 11-06-2024 | A la espera del contrato, Decreto que lo aprueba y acta entrega de terreno.
118 | 40028988 | CONSTRUCCION 8 PARADEROS, COMUNA DE LAMPA, GRUPO 3 |  | EJECUCION | 59088 | >MENOR 7000 UTM | 2021-06-30 | 2021 | 31 | EN EJECUCION | 10-06-2024 | Proyecto en ejecución normal, con avance del 80%.
119 | 40028983 | CONSTRUCCION 8 PARADEROS, COMUNA DE LAMPA, GRUPO 2 |  | EJECUCION | 59771 | >MENOR 7000 UTM | 2021-06-30 | 2021 | 31 | EN EJECUCION | 10-06-2024 | Proyecto en ejecución normal, con avance del 80%.
120 | 40028977 | CONSTRUCCION 8 PARADEROS, COMUNA DE LAMPA, GRUPO 1 |  | EJECUCION | 59942 | >MENOR 7000 UTM | 2021-06-30 | 2021 | 31 | NO SE EJECUTARA | 11-06-2024 | La UT., informó por correo electrónico que no podrá ejecutarse según observación del MOP y solicitarán formalmente la resciliacion de convenio de transferencia
121 | 40029021 | ADQUISICION CAMION ALZAHOMBRE, COMUNA DE EL MONTE | EL MONTE | EJECUCION | 67414 | >MENOR 7000 UTM | 2021-06-30 | 2021 | 29 | TERMINADO | 04-06-2024 | Proyecto cuenta con Recepción Provisoria sin observaciones, 100% pagado
122 | 40028980 | ADQUISICION CLINICA VETERINARIA MOVIL, COMUNA DE EL MONTE | EL MONTE | EJECUCION | 115466 | >MENOR 7000 UTM | 2021-06-30 | 2021 | 29 | TERMINADO | 04-06-2024 | Proyecto cuenta con Recepción Provisoria sin observaciones, 100% pagado
123 | 40022318 | REPOSICION CALLE RIQUELME, TRAMO PEDRO-SILVA CHAVEZ, COMUNA DE MELIPILLA | MELIPILLA | EJECUCION | 82182 | >MENOR 7000 UTM | 2021-07-01 | 2021 | 31 | TERMINADO OBRAS | 14-06-2024 | Proyecto concluido 100%, pendiente ultimo estado de pago
124 | 40022319 | REPOSICION CALZADA CALLE ROBERTO BRAVO SECTOR SUR, COMUNA DE MELIPILLA | MELIPILLA | EJECUCION | 99336 | >MENOR 7000 UTM | 2021-07-01 | 2021 | 31 | TERMINADO OBRAS | 14-06-2024 | Proyecto concluido 100%, pendiente ultimo estado de pago
125 | 40022316 | REPOSICION CALZADA ORIENTE CALLE ORTUZAR, TRAMO LOS CARRERA-O´HIGGINS, COMUNA DE MELIPILLA | MELIPILLA | EJECUCION | 82336 | >MENOR 7000 UTM | 2021-07-01 | 2021 | 31 | TERMINADO OBRAS | 14-06-2024 | Proyecto concluido 100%, pendiente ultimo estado de pago
126 | 40021235 | REPOSICION DE VEREDAS CALLDE ALCALDE HIDALGO, COMUNA DE MELIPILLA | MELIPILLA | EJECUCION | 90494 | >MENOR 7000 UTM | 2021-07-01 | 2021 | 31 | ADJUDICADO | 14-06-2024 | Proyecto adjudicado, se encuentra en proceso de diseño
127 | 40029020 | CONSTRUCCION 8 PARADEROS, COMUNA DE LAMPA, GRUPO 10 | LAMPA | EJECUCION | 59942 | >MENOR 7000 UTM | 2021-07-01 | 2021 | 31 | NO SE EJECUTARA | 11-06-2024 | La UT., informó por correo electrónico que no podrá ejecutarse según observación del MOP y solicitarán formalmente la resciliacion de convenio de transferencia.
128 | 40029003 | CONSTRUCCION 8 PARADEROS, COMUNA DE LAMPA, GRUPO 7 | LAMPA | EJECUCION | 59429 | >MENOR 7000 UTM | 2021-07-01 | 2021 | 31 | TERMINADO OBRAS | 10-06-2024 | Proyecto concluido 100%, pendiente ultimo estado de pago
129 | 40029006 | CONSTRUCCION 8 PARADEROS, COMUNA DE LAMPA, GRUPO 8 | LAMPA | EJECUCION | 59088 | >MENOR 7000 UTM | 2021-07-01 | 2021 | 31 | TERMINADO OBRAS | 10-06-2024 | Proyecto concluido 100%, pendiente ultimo estado de pago
130 | 40029008 | CONSTRUCCION 8 PARADEROS, COMUNA DE LAMPA, GRUPO 9 | LAMPA | EJECUCION | 59429 | >MENOR 7000 UTM | 2021-07-01 | 2021 | 31 | ADJUDICADO | 11-06-2024 | A la espera del contrato, Decreto que lo aprueba y acta entrega de terreno.
131 | 40029036 | CONSTRUCCION 8 PARADEROS, COMUNA DE LAMPA, GRUPO 13 | LAMPA | EJECUCION | 60112 | >MENOR 7000 UTM | 2021-07-01 | 2021 | 31 | EN EJECUCION | 10-06-2024 | Proyecto en ejecución normal, con avance del 80%,
132 | 40033333 | ANALISIS ELABORACIÓN EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA MODIF. 119 PRMS PIRQUE | GORE | ESTUDIO | 39788 | >MENOR 7000 UTM | 2021-10-07 | 2021 | 22 | NO SE EJECUTARA | 13-06-2024 | No se ejecutará. A través de Memo nro. 216 de fecha 01/JUN/2024 de DIPLADER (ID 138720), se solicita eliminar de cartera de proyectos de inversiones ya que no se ejecutará.
133 | 40033329 | ANALISIS EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA MODIF. 106 PRMS PIE ANDINO | GORE | ESTUDIO | 80287 | >MENOR 7000 UTM | 2021-10-07 | 2021 | 22 | NO SE EJECUTARA | 13-06-2024 | No se ejecutará. A través de Memo nro. 216 de fecha 01/JUN/2024 de DIPLADER (ID 138720), se solicita eliminar de cartera de proyectos de inversiones ya que no se ejecutará.
134 | 40033331 | ANALISIS ELABORACIÓN PROCESO DE EV. AMBIENTAL ESTRATÉGICA MODIF. 110 PRMS | GORE | ESTUDIO | 39788 | >MENOR 7000 UTM | 2021-10-07 | 2021 | 22 | POR LICITAR 2 | 07-06-2024 | Proyecto ya efectuó un proceso de licitacion previo, quedando desierto o inadmisible. No hay cambio de situación.
135 | 40033332 | ANALISIS ELABORACIÓN EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA MOD. 122 P. HURTADO | GORE | ESTUDIO | 36358 | >MENOR 7000 UTM | 2021-10-07 | 2021 | 22 | NO SE EJECUTARA | 13-06-2024 | No se ejecutará. A través de Memo nro. 216 de fecha 01/JUN/2024 de DIPLADER (ID 138720), se solicita eliminar de cartera de proyectos de inversiones ya que no se ejecutará.
136 | 40033737 | ACTUALIZACION ESTRATEGIA REGIONAL DE DESARROLLO 2022-2031, RMS | GORE | ESTUDIO | 274475 | >MENOR 7000 UTM | 2021-10-28 | 2021 | 22 | EN EJECUCION | 13-06-2024 | Proyecto en ejecución con avance de un 72%. U.T. solicita extensión de Plazos del Contrato a Jurídico a través de Memo nro. 38 de fecha 04/JUN/2024 (ID 137422)
137 | 40025348 | ANALISIS PLAN INTERCOMUNAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA DE MOVILIDAD Y EEPP | GORE | ESTUDIO | 184048 | >MENOR 7000 UTM | 2021-10-28 | 2021 | 22 | OBRA PARALIZADA | 10-06-2024 | A través de Oficio 2172 de fecha 13/MAY/2024 se solicita iniciar gestiones para la Transferencia De Competencias con MINVU
138 | 40027603 | DIAGNOSTICO FOMENTO E INNOVACIÓN DE LA REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | GORE | ESTUDIO | 69100 | >MENOR 7000 UTM | 2021-10-28 | 2021 | 22 | EN EJECUCION | 04-06-2024 | Se programa EP para Junio 2024 por un monto $53.550.000 (kva)
139 | 40033674 | DIAGNOSTICO DEL CONOCIMIENTO Y VALORACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN LA RMS | SEREMI DE MEDIO AMBIENTE | ESTUDIO | 200000 | >MENOR 7000 UTM | 2021-10-28 | 2021 | 22 | OBRA PARALIZADA | 05-06-2024 | U.T. informa paralización de obras mediante correo electrónico de fecha 24-05-2024, producto de termino del contrato con la consultora, por lo que se gestionará una nueva licitación por la suma de $166.000.000. Monto que debería ejecutarse años 2025-2026.
140 | 40033690 | DIAGNOSTICO PLAN DE ACCIÓN REGIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO | GORE | ESTUDIO | 115000 | >MENOR 7000 UTM | 2021-10-28 | 2021 | 22 | CERRADO | 06-05-2024 | Enviado a cierre administrativo (kva)
141 | 40029480 | DIAGNOSTICO ESTABILIZACIÓN BERMAS Y BANDEJONES EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO | GORE | ESTUDIO | 204047 | >MENOR 7000 UTM | 2021-10-28 | 2021 | 22 | EN EJECUCION | 04-06-2024 | Se programa último EP para Junio 2024(kva)
142 | 40033805 | ANALISIS DECLARACIÓN IMPACTO AMBIENTAL VILLORRIO HOSPITAL 2000 PAINE | PAINE | ESTUDIO | 66100 | >MENOR 7000 UTM | 2021-11-24 | 2021 | 22 | EN EJECUCION | 12-06-2024 | Proyecto en ejecución con acta de inicio de estudio 3 de abril de 2023. Avance de 60%.Estudio cuenta con aumento de plazo de 269 día, contrato vigente.
143 | 40029849 | ACTUALIZACION PLADECO QUILICURA 2022 - 2027 | QUILICURA | ESTUDIO | 93150 | >MENOR 7000 UTM | 2021-11-16 | 2021 | 22 | NO SE EJECUTARA | 12-06-2024 | Proyecto no se ejecutará
144 | 40031176 | ANALISIS ELABORACIÓN PIMEP COMUNA LA CISTERNA | LA CISTERNA | ESTUDIO | 40627 | >MENOR 7000 UTM | 2021-11-16 | 2021 | 22 | TERMINADO OBRAS | 05-06-2024 | Uno de los profesionales ofertados falleció antes del término de la consultoría. La UT se encuentra en consulta al departamento jurídico, al interior del Municipio, de como proceder con el contrato, ya que no es posible acreditar su participación en el estudio, por lo que no hay firma del informe ni tampoco boletas asociadas. Según lo informado por la UT. el estudio se encuentra concluido.
145 | 40027471 | ACTUALIZACION PLAN DE DESARROLLO COMUNAL 2022 - 2026 COMUNA MELIPILLA | MELIPILLA | ESTUDIO | 77660 | >MENOR 7000 UTM | 2021-11-16 | 2021 | 22 | NO SE EJECUTARA | 13-06-2024 | El proyecto no se ejecutara por lo cual la unidad técnica no firmo convenio mandato. UT ejecuto iniciativa con fondos propios. La iniciativa debe sacarse del.SAGIR.
146 | 40026322 | ACTUALIZACION PIIMEP, COMUNA DE LO PRADO | LO PRADO | ESTUDIO | 34463 | >MENOR 7000 UTM | 2021-11-24 | 2021 | 22 | EN EJECUCION | 11-06-2024 | Proyecto en ejecución con acta de entrega de terreno el 10.05-2023, avance 65% (fva)
147 | 40012296 | MEJORAMIENTO CALLES GALVEZ- EL CRUCERO- OLEA SECTOR LA VILLITA, ISLA DE MAIPO | ISLA DE MAIPO | ESTUDIO | 287703 | >MENOR 7000 UTM | 2021-11-16 | 2021 | 31 | PIERDE RATE | 05-06-2024 | Proyecto pierde su RATE, es derivado a actualización a MIDESO mediante Ord. N°1722 ID DOC 122609.
148 | 40036057 | DIAGNOSTICO TRASPASO DE COMPETENCIAS PARA EL GORE RM | GORE | ESTUDIO | 202176 | >MENOR 7000 UTM | 2021-12-30 | 2021 | 22 | CERRADO | 13-06-2023 | Por medio de Memo DIPIR Nº 872 se solicita a DAF el cierre total del proyecto.
149 | 40036051 | DIAGNOSTICO MODELO GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS EN LA RM | GORE | ESTUDIO | 350000 | >MENOR 7000 UTM | 2021-12-30 | 2021 | 22 | EN EJECUCION | 04-06-2024 | Mediante Memo Nº189 ID137272 UT solicita redactar la correspondiente Resolución Exenta que apruebe el aumento de plazo del contrato suscrito con la empresa Instituto Cerda SPA., RUT N° 76.404.398-7, para la ejecución del estudio MODELO DE GESTIÓN REGIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES PARA LA REGIÓN METROPOLITANA”, COD. BIP 40036051-0, ID 1261-4-LQ23. Cabe señalar que la vigencia del contrato es hasta el 05 de junio de 2024 y se solicita extensión hasta el 04 de julio de 2024.(kva)
150 | 40036744 | DIAGNOSTICO INCORPORACION DE PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL GORE RMS | GORE | ESTUDIO | 53476 | >MENOR 7000 UTM | 2021-12-30 | 2021 | 22 | CERRADO | 16-10-2023 | A la espera del cierre administrativo del proyecto por parte de DAF (Unidad Técnica del proyecto fue DIDESOH).
151 | 40036071 | DIAGNOSTICO IMPLEMENTACIÓN BICIESTACIONAMIENTOS Y OTRAS ACCIONES, GRAN SANTIAGO | GORE | ESTUDIO | 84348 | >MENOR 7000 UTM | 2021-12-30 | 2021 | 22 | NO SE EJECUTARA | 04-06-2024 | Proyecto no se ejecutará (kva)
152 | 40036501 | DIAGNOSTICO PLAN FOMENTO PARA LAS INDUSTRIAS CREATIVAS EN LA RM DE SANTIAGO | GORE | ESTUDIO | 200000 | >MENOR 7000 UTM | 2021-12-30 | 2021 | 22 | CERRADO | 13-06-2023 | Por medio de Memo Nº 876 se solicita cierre del proyecto a DAF.
153 | 40025647 | CONSTRUCCION SALA DE PROCESOS Y ELABORACION DE PRODUCTOS AGROPROCESADOS, COMUNA DE CURACAVI | CURACAVI | EJECUCION | 122349 | >MENOR 7000 UTM | 2021-12-30 | 2021 | 22 | PENDIENTE PRESUPUESTO | 10-06-2024 | Se solicita identificación presupuestaria en memo Nº 49 de fecha 17-01-2024
154 | 40012061 | MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO OFICINAS DE SECPLA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PAINE | PAINE | EJECUCION | 187299 | >MENOR 7000 UTM | 2021-11-24 | 2021 | 31 | POR LICITAR 3 O MÁS | 12-06-2024 | Se solicitó a Jurídico modificación de Convenio Mandato por aumento de recursos producto de Reevaluación.
155 | 40031666 | ADQUISICION EQUIPOS Y VEHICULOS HOSPITAL DE MELIPILLA | S.S.M. OCCIDENTE | EJECUCION | 426792 | CORE | 2022-02-23 | 2022 | 29 | PENDIENTE CIERRE ADMINISTRATIVO | 05-06-2024 | Proyecto concluido, pendiente cierre financiero. // Mediante Memo N°104 de fecha 22-01-2023 ID DOC 109703 se reitera Memo N°531 de fecha 24-04-2023, solicitando resolución de traspaso de bienes.
156 | 30106239 | REPOSICION CON RELOCALIZACION 1° COMPAÑÍA DE BOMBEROS DE SAN BERNARDO | SAN BERNARDO | EJECUCION | 1378416 | CORE | 2022-05-18 | 2022 | 31 | EN EJECUCION | 12-06-2024 | Proyecto en ejecución normal, con avance de 70%.
157 | 40008373 | MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO EJE CIVICO AVDA. CENTRAL ETAPA 1, COMUNA DE LO ESPEJO | LO ESPEJO | DISEÑO | 140754 | CORE | 2022-05-18 | 2022 | 31 | EN EJECUCION | 10-06-2024 | Mediante Oficio N°2489 del 29.05.2024 se solicitó a MIDESO dar continuidad favorable a la iniciativa. La situación a la fecha es IN, se requiere que la UT proporcione información a observaciones emitidas por MIDESO.
158 | 40027264 | ADQUISICION DE AUTOBUSES PARA LA CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL DE CALERA DE TANGO | CALERA DE TANGO | EJECUCION | 641282 | CORE | 2022-05-18 | 2022 | 29 | PENDIENTE CIERRE ADMINISTRATIVO | 12-06-2024 | Proyecto concluido, pendiente cierre financiero.
159 | 40026923 | ADQUISICION DE CARRO MULTIPROPOSITO SEMI URBANO, COMUNA EL MONTE | EL MONTE | EJECUCION | 581575 | CORE | 2022-05-18 | 2022 | 29 | POR LICITAR 3 O MÁS | 03-06-2024 | Proyecto cuenta con más de 2 procesos de licitacion previo, quedando desierto o inadmisible conforme a la solicitud de aumento de recursos al CORE el día 29/05/2024 que fue aprobado se podrá llamar un nuevo proceso de licitación
160 | 40012295 | MEJORAMIENTO EJE JAIME GUZMAN, ISLA CENTRO, ISLA DE MAIPO | ISLA DE MAIPO | EJECUCION | 447818 | CORE | 2022-05-18 | 2022 | 31 | TERMINADO OBRAS | 12-06-2024 | Proyecto con termino de obras, pero tiene pendiente algún pago o trámite administrativo, debido a la ampliación para el levantamiento de obras menores, por lo que se debe cursar multas y recepción de la obra. Lo anterior conforme a la visita de terreno efectuada con fecha 30/05/2024
161 | 40020272 | CONSTRUCCION ESTANQUE SEMIENTERRADO 100 m3 APR MONTE LAS MERCEDES, COMUNA DE ISLA DE MAIPO | ISLA DE MAIPO | EJECUCION | 446609 | CORE | 2022-05-18 | 2022 | 31 | EN EJECUCION | 05-06-2024 | Proyecto cuenta con acta de entrega de terreno y avances de obras de un 30%debido a que pasa a continuidad favorable. Res enviada a la contraloría para comenzar los pagos. Se cursa el primer estado se cursan los estados de pago.
162 | 40031414 | ADQUISICION TOMOGRAFO COMPUTARIZADO HOSPITAL DE TALAGANTE, SSMOC | S.S.M. OCCIDENTE | EJECUCION | 649261 | CORE | 2022-06-08 | 2022 | 29 | PENDIENTE CIERRE ADMINISTRATIVO | 05-06-2024 | Proyecto concluido, pendiente cierre financiero. // Mediante Memo N°570 de fecha 10-05-2024 ID DOC 132111 Se solicita Resolución de Traspaso.
163 | 40035763 | ADQUISICION DE CAMIONES MULTIPROPOSITOS Y MINICARGADOR COMUNA DE LA GRANJA | LA GRANJA | EJECUCION | 403015 | CORE | 2022-06-08 | 2022 | 29 | TERMINADO | 17-06-2024 | Proyecto terminado
164 | 40035033 | ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR COMUNAL DE PADRE HURTADO | PADRE HURTADO | EJECUCION | 385000 | CORE | 2022-06-08 | 2022 | 22 | EN EJECUCION | 12-06-2024 | Proyecto cuenta con acta de entrega de terreno y avances de obras. Empero falta la modificación del respectivo convenio mandato en el respectivo plazo.
165 | 40034476 | ADQUISICIÓN DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA, COMUNA DE TALAGANTE | TALAGANTE | EJECUCION | 739854 | CORE | 2022-06-08 | 2022 | 29 | TERMINADO OBRAS | 04-06-2024 | Proyecto con termino de obras, pero tiene pendiente algún pago o trámite administrativo se encuentra pagado pendiente retenciones
166 | 30445726 | MEJORAMIENTO INTEGRAL PARTICIPATIVO DE PARQUE COMUNAL CERRO NAVIA | CERRO NAVIA | EJECUCION | 4983743 | CORE | 2022-06-08 | 2022 | 31 | ADJUDICADO | 04-06-2024 | Proyecto adjudicado, oficio toma de conocimiento en poder del municipio Observaciones al proceso de adjudicación y contratación en contraloría.
167 | 30479336 | CONSTRUCCION PARQUE MUNICIPAL COMUNA DE MARÍA PINTO | MARIA PINTO | EJECUCION | 8089433 | CORE | 2022-06-08 | 2022 | 31 | EN LICITACION | 10-06-2024 | Licitación ID: 4099-20-I224 con fecha de apertura 06-06-2024, UT debe remitir antecedentes para toma conocimiento del proceso licitatorio
168 | 40043933 | ADQUISICION MATERIAL MAYOR PARA BOMBEROS EN EMERGENCIA HÍDRICA Y FORESTAL - R.M. | BOMBEROS | EJECUCION | 2865232 | CORE | 2022-06-29 | 2022 | 33 | EN EJECUCION | 05-06-2024 | Con fecha 17-05-2024 se ingresa informe mensual correspondiente al mes de ABRIL indicando que el proyecto se encuentra sin movimiento financiero. Se proyecta la llegada de las primeras adquisiciones para octubre del 2024
169 | 40032130 | ADQUISICION SISTEMA AUTOMATIZADO DE IDENTIFICACION BIOMETRICA PDI, PARA LA R.M | PDI | EJECUCION | 4900643 | CORE | 2022-08-10 | 2022 | 29 | OBRA PARALIZADA | 05-06-2024 | La Unidad Técnica responde Oficio N°718 mediante Ord. N°6 de fecha 22-02-2024, indicando que se encuentra a la espera de la aprobación por parte de la Subsecretaría del interior según Ley N°20.502 quien aprueba las bases o términos de referencia del proyecto para dar inicio al proceso de licitación, adjudicación, adquisición y puesta en marcha (solicitud ingresada con fecha 29-12-2023).
170 | 40033578 | ADQUISICION DE EQUIPOS DE EMERGENCIA ONEMI R.M. | GORE / DIT | EJECUCION | 3743536 | CORE | 2022-08-10 | 2022 | 29 | EN EJECUCION | 05-06-2024 | Proyecto presenta retrasos en su ejecución o modificaciones en evaluación, con avance 87%. // U.T. indica vía correo lo siguiente "Este mes no podremos cursar este pago, ya que se tramitará una extensión de plazo por causas no imputables al contratista. Enviaremos actualización en la programación de este mes".
171 | 40024006 | MEJORAMIENTO ZONA TÍPICA, BARRIO PLAZA CHACABUCO COMUNA DE INDEPENDENCIA | INDEPENDENCIA | EJECUCION | 1979071 | CORE | 2022-08-10 | 2022 | 31 | EN EJECUCION | 03-06-2024 | Proyecto en ejecución normal, con avance del 5%
172 | 40020098 | REPOSICION ACERAS ETAPA VII COMUNA DE SAN JOAQUIN | SAN JOAQUIN | EJECUCION | 3495791 | CORE | 2022-08-10 | 2022 | 31 | EN EJECUCION | 29-05-2024 | Proyecto en Ejecución, según Acta entrega de Terreno del 10-05-2024, se envía a custodia garantía de fiel cumplimiento en Memo Nª 645, 28-05-2024 (gsf)
173 | 40043525 | ADQUISICION DE 07 AMBULANCIAS BÁSICAS PARA DIVERSAS COMUNAS DE LA RM - ETAPA 1 | GORE / DIT | EJECUCION | 478892 | CORE | 2022-08-10 | 2022 | 29 | ENVIADO A CIERRE FINANCIERO | 04-06-2024 | Enviado a cierre administrativo (kva)
174 | 40043825 | ADQUISICION DE 7 AMBULANCIAS BÁSICAS PARA DIVERSAS COMUNAS DE LA RM - ETAPA 2 | GORE / DIT | EJECUCION | 478892 | CORE | 2022-08-10 | 2022 | 29 | ENVIADO A CIERRE FINANCIERO | 04-06-2024 | Enviado a cierre administrativo (kva)
175 | 40020421 | ADQUISICION BUSES ELÉCTRICOS PARA EL TRANSPORTE DEL ADULTO MAYOR. COMUNA DE PADRE HURTADO. | PADRE HURTADO | EJECUCION | 785046 | CORE | 2022-08-10 | 2022 | 29 | TERMINADO | 04-06-2024 | Proyecto cuenta con Recepción Provisoria sin observaciones, 100% pagado
176 | 40022920 | ADQUISICION BUSES ELECTRICOS TRANSPORTE ESCOLAR, COMUNA DE PIRQUE | PIRQUE | EJECUCION | 1063236 | CORE | 2022-08-10 | 2022 | 29 | TERMINADO OBRAS | 06-06-2024 | Proyecto concluido 100%, pendiente ultimo estado de pago
177 | 30463995 | MEJORAMIENTO BARRIO COMERCIAL ICTINOS COMUNA DE PEÑALOLEN | PEÑALOLEN | EJECUCION | 1592303 | CORE | 2022-08-24 | 2022 | 31 | EN LICITACION | 11-06-2024 | Proyecto en proceso de evaluación del Comite Técnico Administrativo de Contratación Vía Trato Directo.
178 | 40032226 | CONSERVACION DE VEREDAS DIVERSOS SECTORES COMUNA DE ISLA DE MAIPO | ISLA DE MAIPO | EJECUCION | 763614 | CORE | 2022-08-24 | 2022 | 31 | EN EJECUCION | 12-06-2024 | Proyecto cuenta con acta de entrega de terreno y avances de obras 2%. Se ha presentado atrasos por los antecedentes de SERVIU
179 | 40026335 | CONSERVACION DE VEREDAS EN CASCO HISTÓRICO COMUNA DE HUECHURABA | HUECHURABA | EJECUCION | 918737 | CORE | 2022-08-24 | 2022 | 31 | TERMINADO OBRAS | 10-06-2024 | Proyectos 100% ejecutados y cuentan con recepción SERVIU con fecha 28-03-2024 y de la UT con fecha 29-02-2024. Se procederá a cursar pago final y devolución de retenciones.
180 | 40018823 | CONSERVACION LICEO POLITÉCNICO PEDRO GONZÁLEZ. COMUNA DE QUINTA NORMAL | QUINTA NORMAL | EJECUCION | 526068 | CORE | 2022-08-24 | 2022 | 31 | ADJUDICADO | 03-06-2024 | Proyecto re-adjudicado, oficio toma de conocimiento en poder del municipio
181 | 40024041 | CONSERVACION ESCUELA BÁSICA MEMBRILLAR. COMUNA DE QUINTA NORMAL. | QUINTA NORMAL | EJECUCION | 538285 | CORE | 2022-08-24 | 2022 | 31 | TERMINADO OBRAS | 03-06-2024 | Proyecto concluido 100%, pendiente ultimo estado de pago
182 | 40021099 | CONSERVACION ESCUELA BÁSICA LO FRANCO. COMUNA DE QUINTA NORMAL. | QUINTA NORMAL | EJECUCION | 435028 | CORE | 2022-08-24 | 2022 | 31 | TERMINADO OBRAS | 03-06-2024 | Proyecto concluido 100%, pendiente ultimo estado de pago
183 | 40009964 | CONSTRUCCION CUARTEL DE BOMBEROS SEGUNDA COMPAÑIA DE LA COMUNA DE TALAGANTE | TALAGANTE | EJECUCION | 1383896 | CORE | 2022-08-24 | 2022 | 31 | EN EJECUCION | 03-06-2024 | Proyecto cuenta con acta de entrega de terreno y avances de obra con un 70 %. Se realiza visita a terreno el día 30/05/202 en el que se encuentra avanzando en el ítems de pavimentos interiores en el pegado de baldosas-
184 | 40027859 | REPOSICION CUARTEL SEXTA COMPAÑIA DE BOMBEROS DE MAIPU | MAIPU | DISEÑO | 127160 | CORE | 2022-08-24 | 2022 | 31 | EN EJECUCION | 11-06-2024 | Proyecto en ejecución normal, con avance del 40% (fva)
185 | 40000375 | FORESTACION Y RECUPERACIÓN ARBOLADO URBANO, LA REINA | LA REINA | EJECUCION | 2299939 | CORE | 2022-08-24 | 2022 | 31 | EN EJECUCION | 11-06-2024 | Proyecto en ejecución normal, avance físico promedio 42%
186 | 30484581 | CONSTRUCCION SENDERO Y MIRADOR CUMBRE PARQUE METROPOLITANO CERROS DE RENCA | GORE / DIT | EJECUCION | 1189969 | CORE | 2022-08-24 | 2022 | 31 | POR LICITAR | 13-06-2024 | D.I.T. envía Bases a DEJUR.
187 | 40038269 | ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNAL, COMUNA DE COLINA | COLINA | EJECUCION | 395544 | CORE | 2022-08-24 | 2022 | 22 | EN EJECUCION | 07-06-2024 | Proyecto presenta retrasos en su ejecución con avance del 40%.
188 | 40041821 | ADQUISICION VEHICULO Y EQUIPAMIENTO OPERATIVO CUERPO DE BOMBEROS DE SANTIAGO | BOMBEROS | EJECUCION | 1900246 | CORE | 2022-09-07 | 2022 | 33 | ADJUDICADO | 05-06-2024 | Con fecha 17-05-2024 se ingresa informe mensual correspondiente al mes de ABRIL indicando que el proyecto se encuentra sin movimiento financiero, pero que se considera la emisión de la OC para el mes de mayo.
189 | 40045503 | ADQUISICION DE AMBULANCIAS BÁSICAS PARA DIVERSAS COMUNAS DE LA RM - ETAPA 3 | GORE / DIT | EJECUCION | 752544 | CORE | 2022-09-07 | 2022 | 29 | ENVIADO A CIERRE FINANCIERO | 04-06-2024 | Enviado a cierre administrativo (kva)
190 | 40045530 | ADQUISICION DE AMBULANCIAS BÁSICAS PARA DIVERSAS COMUNAS DE LA RM - ETAPA 4 | GORE / DIT | EJECUCION | 752544 | CORE | 2022-09-07 | 2022 | 29 | ENVIADO A CIERRE FINANCIERO | 04-06-2024 | Enviado a cierre administrativo (kva)
191 | 40045595 | ADQUISICION DE VEHICULOS PARA EL MANEJO DE RESIDUOS VOLUMINOSOS DE LA RMS, ETAPA 1 | GORE / DIT | EJECUCION | 684227 | CORE | 2022-09-07 | 2022 | 29 | ENVIADO A CIERRE FINANCIERO | 04-06-2024 | Enviado a cierre administrativo (kva)
192 | 40045599 | ADQUISICION DE VEHÍCULOS PARA EL MANEJO DE RESIDUOS VOLUMINOSOS DE LA RMS – ETAPA 2 | GORE / DIT | EJECUCION | 684227 | CORE | 2022-09-07 | 2022 | 29 | ENVIADO A CIERRE FINANCIERO | 04-06-2024 | Enviado a cierre administrativo (kva)
193 | 40029558 | ADQUISICION CAMION MULTIPROPOSITO Y OTROS EQUIPOS COMUNA DE SAN PEDRO | SAN PEDRO | EJECUCION | 416290 | CORE | 2022-09-07 | 2022 | 29 | TERMINADO | 10-06-2024 | Proyecto concluido 100%
194 | 40045623 | ADQUISICION DE AMBULANCIAS BÁSICAS PARA DIVERSAS COMUNAS DE LA RM - ETAPA 5 | GORE / DIT | EJECUCION | 752544 | CORE | 2022-09-21 | 2022 | 29 | ENVIADO A CIERRE FINANCIERO | 11-06-2024 | Enviado a cierre financiero (kva)
195 | 40045702 | ADQUISICION DE AMBULANCIAS BÁSICAS PARA DIVERSAS COMUNAS DE LA RM - ETAPA 6 | GORE / DIT | EJECUCION | 752544 | CORE | 2022-09-21 | 2022 | 29 | ENVIADO A CIERRE FINANCIERO | 14-06-2024 | Enviado a cierre administrativo Mediante Memo Nº364 ID 123430
196 | 40045729 | ADQUISICION VEHÍCULOS Y EQUIPOS RES. VOLUMINOSOS RMS, ETAPA 3 | GORE / DIT | EJECUCION | 684227 | CORE | 2022-09-21 | 2022 | 29 | ENVIADO A CIERRE FINANCIERO | 04-06-2024 | Enviado a cierre administrativo (kva)
197 | 40045750 | ADQUISICION VEHÍCULOS Y EQUIPOS RES. VOLUMINOSOS RMS, ETAPA 4 | GORE / DIT | EJECUCION | 684227 | CORE | 2022-09-21 | 2022 | 29 | ENVIADO A CIERRE FINANCIERO | 04-06-2024 | Enviado a cierre administrativo (kva)
198 | 40045751 | ADQUISICION VEHÍCULOS Y EQUIPOS RES. VOLUMINOSOS RMS, ETAPA 5 | GORE / DIT | EJECUCION | 684227 | CORE | 2022-09-21 | 2022 | 29 | ENVIADO A CIERRE FINANCIERO | 04-06-2024 | Enviado a cierre administrativo (kva)
199 | 40045752 | ADQUISICION VEHÍCULOS Y EQUIPOS RES. VOLUMINOSOS RMS, ETAPA 6 | GORE / DIT | EJECUCION | 684227 | CORE | 2022-09-21 | 2022 | 29 | ENVIADO A CIERRE FINANCIERO | 04-06-2024 | Enviado a cierre administrativo (kva)
200 | 40045761 | ADQUISICION VEHÍCULOS Y EQUIPOS RES. VOLUMINOSOS RMS, ETAPA 7 | GORE / DIT | EJECUCION | 684227 | CORE | 2022-09-21 | 2022 | 29 | ENVIADO A CIERRE FINANCIERO | 04-06-2024 | Enviado a cierre administrativo (kva)
201 | 40045765 | ADQUISICION VEHÍCULOS Y EQUIPOS RES. VOLUMINOSOS RMS, ETAPA 8 | GORE / DIT | EJECUCION | 684227 | CORE | 2022-09-21 | 2022 | 29 | ENVIADO A CIERRE FINANCIERO | 04-06-2024 | Enviado a cierre administrativo (kva)
202 | 40045767 | ADQUISICION VEHÍCULOS Y EQUIPOS RES. VOLUMINOSOS RMS, ETAPA 9 | GORE / DIT | EJECUCION | 684227 | CORE | 2022-09-21 | 2022 | 29 | ENVIADO A CIERRE FINANCIERO | 14-06-2024 | Por medio de Memo Nº61 ID:108304 con fecha 15-01-2024 se solicita a DAF cierre administrativo y contable del proyecto. Etapa 1-2-4-5-6-7-8-9-10-11-12.-
203 | 40045768 | ADQUISICION VEHÍCULOS Y EQUIPOS RES. VOLUMINOSOS RMS, ETAPA 10 | GORE / DIT | EJECUCION | 684227 | CORE | 2022-09-21 | 2022 | 29 | ENVIADO A CIERRE FINANCIERO | 14-06-2024 | Por medio de Memo Nº61 ID:108304 con fecha 15-01-2024 se solicita a DAF cierre administrativo y contable del proyecto. Etapa 1-2-4-5-6-7-8-9-10-11-12.-
204 | 40045769 | ADQUISICION VEHÍCULOS Y EQUIPOS RES. VOLUMINOSOS RMS, ETAPA 11 | GORE / DIT | EJECUCION | 684227 | CORE | 2022-09-21 | 2022 | 29 | ENVIADO A CIERRE FINANCIERO | 14-06-2024 | Por medio de Memo Nº61 ID:108304 con fecha 15-01-2024 se solicita a DAF cierre administrativo y contable del proyecto. Etapa 1-2-4-5-6-7-8-9-10-11-12.-
205 | 40045777 | ADQUISICION VEHÍCULOS Y EQUIPOS RES. VOLUMINOSOS RMS, ETAPA 12 | GORE / DIT | EJECUCION | 816508 | CORE | 2022-09-21 | 2022 | 29 | ENVIADO A CIERRE FINANCIERO | 14-06-2024 | Por medio de Memo Nº61 ID:108304 con fecha 15-01-2024 se solicita a DAF cierre administrativo y contable del proyecto. Etapa 1-2-4-5-6-7-8-9-10-11-12.-
206 | 40045779 | ADQUISICION CHIPEADORAS PARA MANEJO DE PODAS VARIAS COMUNAS RMS | GORE / DIT | EJECUCION | 573712 | CORE | 2022-09-21 | 2022 | 29 | CERRADO | 03-05-2024 | Enviado a cierre administrativo (kva)
207 | 40024282 | CONSERVACION VEREDAS CERRO NAVIA ETAPA 3 | CERRO NAVIA | EJECUCION | 3106848 | CORE | 2022-09-28 | 2022 | 31 | EN EJECUCION | 03-06-2024 | Proyecto en ejecución con acta de entrega de terreno el 15-01-2024, avance 65%
208 | 40028997 | CONSERVACION PAVIMENTO CALLE LA CONCEPCION. PEÑAFLOR | PEÑAFLOR | EJECUCION | 775903 | CORE | 2022-09-28 | 2022 | 31 | TERMINADO OBRAS | 12-06-2024 | Proyecto con termino de obras, pero tiene pendiente algún pago o trámite administrativo
209 | 40045823 | ADQUISICION DE AMBULANCIAS BÁSICAS PARA DIVERSAS COMUNAS DE LA RM - ETAPA 7 | GORE / DIT | EJECUCION | 752544 | CORE | 2022-09-28 | 2022 | 29 | ENVIADO A CIERRE FINANCIERO | 14-06-2024 | Enviado a cierre administrativo Mediante Memo Nº364 ID 123430
210 | 40046562 | ADQUISICION EQUIPAMIENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL EN INCENDIOS FORESTALES Y ESTRUCTURALES RM | BOMBEROS | EJECUCION | 2000000 | CORE | 2022-10-14 | 2022 | 33 | EN EJECUCION | 05-06-2024 | Se solicita ampliar plazo de convenio mediante Memo N°628 de fecha 23-05-2024 ID DOC 134888 hasta el 31-12-2025. Con fecha 17-05-2024 se ingresa informe mensual correspondiente al mes de ABRIL indicando que el proyecto se encuentra sin movimiento financiero, en proceso de reevaluación, subsanando observaciones a ingresar en el mes de mayo a modo de reestructurar la línea de presupuesto y que se gestionar solicitud de aumento de plazo del convenio para diciembre del 2025.
211 | 40045351 | ADQUISICION CARRO CON ESCALA TELESCÓPICA PARA BOMBEROS CUARTA COMPAÑÍA DE MAIPÚ | BOMBEROS | EJECUCION | 1729400 | CORE | 2022-10-14 | 2022 | 33 | EN LICITACION | 05-06-2024 | Se solicita ampliar plazo de convenio mediante Memo N°628 de fecha 23-05-2024 ID DOC 134888 hasta el 31-12-2025. Con fecha 17-05-2024 se ingresa informe mensual correspondiente al mes de ABRIL indicando que el proyecto se encuentra sin movimiento financiero, pero que se encuentra publicada la licitación bajo el nombre "Licitación N°1/2024 Unidad Aérea Cuerpo de Bomberos de Maipú". Actualmente se encuentra en proceso de apertura técnica, previo a la apertura de ofertas. Se gestiona solicitud de aumento de plazo del convenio para diciembre del 2025.
212 | 40039809 | TRANSFERENCIA ASISTENCIA TÉCNICA FORTALECIMIENTO CARTERA DE INVERSIONES RMS | GORE / DIPLADER | EJECUCION | 891095 | CORE | 2022-11-09 | 2022 | 31 | EN EJECUCION | 13-06-2024 | Proyecto en ejecución. Componente 03 con un 6,6% de avance.
213 | 30477696 | MEJORAMIENTO PARQUE CLAUDIO ARRAU, COMUNA DE COLINA | COLINA | EJECUCION | 3775201 | CORE | 2022-11-23 | 2022 | 31 | EN EJECUCION | 07-06-2024 | Proyecto en ejecución normal, con avance del 80%
214 | 40024487 | REPOSICION EDIFICIO CONSISTORIAL COMUNA DE SAN PEDRO | SAN PEDRO | DISEÑO | 100132 | CORE | 2022-11-23 | 2022 | 31 | EN EJECUCION | 10-06-2024 | Proyecto en ejecución normal, con avance del 14%
215 | 40030702 | CONSTRUCCION SISTEMA EVACUACIÓN Y DRENAJE AGUAS LLUVIAS, AV. LAS TORRES, CERRO NAVIA | CERRO NAVIA | EJECUCION | 493526 | CORE | 2022-11-23 | 2022 | 33 | POR LICITAR | 07-06-2024 | UT no ha informado cronograma de licitacion, situación pendiente desde el 02.05.2023
216 | 40045062 | CONSTRUCCION VIII ETAPA PASEOS PEATONALES DE LA GRANJA FASE 1 | LA GRANJA | EJECUCION | 3197618 | CORE | 2022-11-23 | 2022 | 31 | EN EJECUCION | 15-05-2024 | Proyecto presentado a SERVIU con fecha 15.03.2024, se divide en: Tramo 6 Av. Cardenal Raúl Silva H, Tramo 3 Av. Combarbalá y Tramo 10 Calle Mañío. Serviu realiza observaciones el 10.04.2024, subsanadas el 29.04.2024
217 | 40023121 | MEJORAMIENTO VIAL Y PEATONAL INTERSECCIONES VIALES , COMUNA DE LA REINA | LA REINA | EJECUCION | 476683 | CORE | 2022-11-23 | 2022 | 31 | EN EJECUCION | 11-06-2024 | Proyecto en ejecución normal, la U.T. debe actualizar la Ficha ID 2024 con RS para poder pagar a la empresa.
218 | 40004230 | CONSERVACION CALZADAS ETAPA IV COMUNA DE LO ESPEJO | LO ESPEJO | EJECUCION | 2702995 | CORE | 2022-11-23 | 2022 | 31 | ADJUDICADO | 05-06-2024 | La UT con fecha 15.05.2024 ingresa por oficina de partes propuesta de adjudicación. Se responde por oficio GORE N°2375 del 20.05.2024 ID DOC 134236, que revise nuevamente la propuesta dado que la revisión efectuada no se ajusta a lo indicado en las bases. Con fecha 28.05.2024 la UT envía nuevamente acta de evaluación donde propone adjudicar a la EMPRESA CONSTRUCTORA ECMOVIAL LIMITADA, RUT 76.089.160-6, por un monto $2.681.489.775.- IVA incluido, con un plazo de ejecución de 360 días corridos. En toma de conocimiento.
219 | 40023151 | MEJORAMIENTO DE PLAZAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD BARRIAL, COMUNA DE MACUL | MACUL | EJECUCION | 3864583 | CORE | 2022-11-23 | 2022 | 33 | EN EJECUCION | 07-05-2024 | Con fecha 02 de mayo se realiza el acta de entrega de terreno
220 | 40037004 | REPOSICION LUMINARIAS SECTOR SOL PONIENTE, COMUNA DE MAIPU | MAIPU | EJECUCION | 2239451 | CORE | 2022-11-23 | 2022 | 31 | TERMINADO | 11-06-2024 | Proyecto Concluido 100% (fva)
221 | 40034489 | ADQUISICION VEHÍCULOS ELÉCTRICOS PARA SEGURIDAD CIUDADANA, COMUNA ESTACIÓN CENTRAL | ESTACION CENTRAL | EJECUCION | 380643 | CORE | 2022-11-23 | 2022 | 29 | TERMINADO | 11-06-2024 | Proyecto concluido 100% (fva)
222 | 40045446 | ADQUISICION MAQUINARIAS PARA FAENAS MUNICIPALES DE SAN RAMÓN | SAN RAMON | EJECUCION | 601188 | CORE | 2022-12-07 | 2022 | 29 | TERMINADO | 05-06-2024 | Mediante Memo N° 683 del 05.06.2024 ID DOC 137695, se solicita al Depto. Jurídico elaboración de Resolución de traspaso de bienes.
223 | 40034389 | PROTECCION Y PREVENCIÓN DEL DAÑO A LA FAUNA SILVESTRE EN LA R.M.S | GORE / MEDIO AMBIENTE | EJECUCION | 2284018 | CORE | 2022-12-07 | 2022 | 31 | EN EJECUCION | 11-06-2024 | Mediante Memo Nº1462 ID: 139162 Remite EP6 Jose Palominos Rios boleta Nº166 por un monto $1.750.000.- Res. Ex Nº188 con fecha 05-02-2024 Duración del contrato 01-01-2024 hasta 16-09-2024. (kva)
224 | 40008038 | HABILITACION PASEO URBANO FLUVIAL LECHO RIO MAPOCHO, COMUNA DE SANTIAGO Y PROVIDENCIA | GORE / DIT | EJECUCION | 7696954 | CORE | 2022-12-21 | 2022 | 31 | POR LICITAR 2 | 13-06-2024 | Por licitar. A través de Res. Ex. 1024 de fecha 10/JUN/2024 se aprueban Bases Técnicas y Anexos De Licitación Pública para la contratación de la ejecución.
225 | 40024394 | CONSERVACION VEREDAS ETAPA IV, LA GRANJA | LA GRANJA | EJECUCION | 1751757 | CORE | 2022-12-21 | 2022 | 31 | EN EJECUCION | 14-05-2024 | En Decreto N°1171 de fecha 17.04.2024, el cual modifica al Decreto N°210 se autoriza la contratación de Constanza Álamos Ramirez como ATO desde el 01.04.2024 hasta el 31.12.2024 por M$12.800
226 | 40035611 | CONSERVACION CALZADA AVDA BORGOÑO ENTRE EL CONQUISTADOR Y AV TRES PONIENTE MAIPU | MAIPU | EJECUCION | 2146307 | CORE | 2022-12-21 | 2022 | 33 | EN EJECUCION | 12-06-2024 | Proyecto en ejecución con acta de entrega de terreno el 01-02-2024, avance 40% (fva)
227 | 40017143 | MEJORAMIENTO INTEGRAL DE VEREDAS Y PLATABANDAS EJE AV. FERMÍN VIVACETA COMUNA DE INDEPENDENCIA | INDEPENDENCIA | EJECUCION | 3745486 | CORE | 2022-12-21 | 2022 | 33 | ADJUDICADO | 07-06-2024 | CORE aprueba mayores recursos para poder adjudicar, Ut en formalización el contrato
228 | 40028035 | CONSERVACION VEREDAS ZONA PONIENTE. COMUNA DE PUENTE ALTO | PUENTE ALTO | EJECUCION | 893456 | CORE | 2022-12-21 | 2022 | 33 | EN EJECUCION | 11-06-2024 | Proyecto en ejecución normal, con avance del 84%.
229 | 40029520 | ADQUISICION DE CAMARAS Y DRON DE TELEVIGILANCIA COMUNA DE SAN JOAQUIN | SAN JOAQUIN | EJECUCION | 944232 | CORE | 2022-12-21 | 2022 | 29 | EN EJECUCION | 20-05-2024 | Proyecto presenta un avance financiero del 46% al mes de marzo, ya que la unidad técnica no derivó estado de pago en el mes de abril, programando para este mes M$164.505
230 | 30094936 | REPOSICION CUARTEL DE 1ª COMPAÑIA DE BOMBEROS DE SAN JOSÉ DE MAIPO | SAN JOSE DE MAIPO | DISEÑO | 591996 | CORE | 2022-12-21 | 2022 | 31 | EN EJECUCION | 17-06-2024 | Proyecto en ejecución con acta de entrega de terreno el 11-06-2024, avance 0%
231 | 40025528 | ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO Y EQUIPOS CENTRO DE ADULTO MAYOR COMUNA DE MAIPU | MAIPU | EJECUCION | 253979 | >MENOR 7000 UTM | 2022-04-01 | 2022 | 29 | PENDIENTE CIERRE ADMINISTRATIVO | 11-06-2024 | Proyecto concluido, pendiente cierre financiero. Mediante Memo Nº1220 id doc 77181 del 31.07.2023, se solicita a jurídico resolución de traspaso de bienes del proyecto (fva)
232 | 40034358 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO PARA FUNDACION TACAL | GORE / DIT | EJECUCION | 328562 | >MENOR 7000 UTM | 2022-03-31 | 2022 | 29 | ADJUDICADO | 11-06-2024 | Mediante Memo Nº1442 ID138393 se solicita modificación de cdp. (kva)
233 | 40026512 | ADQUISICION DE DOS CAMIONES ALJIBES PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, COMUNA DE BUIN | BUIN | EJECUCION | 199444 | >MENOR 7000 UTM | 2022-03-29 | 2022 | 29 | PENDIENTE CIERRE ADMINISTRATIVO | 11-06-2024 | Proyecto concluido, pendiente cierre Administrativo.
234 | 40036053 | PROTECCION SOCIAL PSC RIBERA RIO MAPOCHO, COMUNA STGO, INDEPENDENCIA, RECOLETA, PROVIDENCIA | GORE / DIDESOH | EJECUCION | 333018 | >MENOR 7000 UTM | 2022-05-04 | 2022 | 31 | CERRADO | 06-05-2024 | En espera de cierre administrativo (kva)
235 | 40032900 | ADQUISICION RAYO X PORTATIL PARA HOSPITAL SAN LUIS DE BUIN-PAINE | S.S.M. SUR | EJECUCION | 80483 | >MENOR 7000 UTM | 2022-05-23 | 2022 | 29 | PENDIENTE CIERRE ADMINISTRATIVO | 05-06-2024 | Proyecto concluido, pendiente cierre financiero. // Fecha de vencimiento de garantía 14-05-2026.
236 | 40032450 | ADQUISICION EQUIPOS PARA CONSULTORIO ADOSADO DE ESPECIALIDADES HSLBP | S.S.M. SUR | EJECUCION | 6534 | >MENOR 7000 UTM | 2022-05-23 | 2022 | 29 | PENDIENTE CIERRE ADMINISTRATIVO | 05-06-2024 | Proyecto concluido, pendiente cierre financiero. // Mediante Memo N°100 de fecha 22-01-2023 ID DOC 109657 se reitera Memo N°525 de fecha 21-04-2023, solicitando resolución de traspaso de bienes. Fecha de vencimiento de garantía 30-04-2025.
237 | 40032828 | ADQUISICION DE EQUIPOS MÉDICOS PARA SERVICIO DE KINESIOLOGÍA Y REHABILITACIÓN HSLBP | S.S.M. SUR | EJECUCION | 14177 | >MENOR 7000 UTM | 2022-05-23 | 2022 | 29 | PENDIENTE CIERRE ADMINISTRATIVO | 05-06-2024 | Proyecto concluido, pendiente cierre financiero. // Fecha de vencimiento de garantía 23-05-2024.
238 | 40032823 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTOS PARA UNIDAD DE MEDICINA Y CIRUGÍA HSLBP | S.S.M. SUR | EJECUCION | 41741 | >MENOR 7000 UTM | 2022-05-23 | 2022 | 29 | PENDIENTE CIERRE ADMINISTRATIVO | 05-06-2024 | Proyecto concluido, pendiente cierre financiero. // Mediante Memo N°102 de fecha 22-01-2024 solicita elaboración a resolución de traspaso de bienes (Fecha de vencimiento de garantía 29-08-2025.)
239 | 40032451 | ADQUISICIÓN MARMITAS PARA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL HSLBP | S.S.M. SUR | EJECUCION | 7347 | >MENOR 7000 UTM | 2022-05-23 | 2022 | 29 | PENDIENTE CIERRE ADMINISTRATIVO | 05-06-2024 | Proyecto concluido, pendiente cierre financiero. // Mediante Memo N°660 de fecha 30-05-2024 ID DOC 136715 se solicita traspaso de bienes.
240 | 40032452 | ADQUISICION LAVADORA DE ENDOSCOPIO, HSLBP | S.S.M. SUR | EJECUCION | 15470 | >MENOR 7000 UTM | 2022-05-23 | 2022 | 29 | PENDIENTE CIERRE ADMINISTRATIVO | 11-06-2024 | Proyecto concluido, pendiente cierre Administrativo.
241 | 40032829 | ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA SERVICIO DE KINESIOLOGIA Y REHABILITACION HSLBP | S.S.M. SUR | EJECUCION | 15387 | >MENOR 7000 UTM | 2022-05-23 | 2022 | 29 | PENDIENTE CIERRE ADMINISTRATIVO | 11-06-2024 | Proyecto concluido, pendiente cierre Administrativo.
242 | 40032461 | ADQUISICION DE VEHÍCULOS PARA HOSPITAL SAN LUIS DE BUIN-PAINE | S.S.M. SUR | EJECUCION | 43156 | >MENOR 7000 UTM | 2022-05-23 | 2022 | 29 | POR LICITAR 2 | 10-06-2024 | U.T. no ha informado cronograma de licitación, situación pendiente desde el 06-06-2024 (fecha resolución). // Mediante Res. Ex. N°1007 de fecha 06-06-2024 ID DOC 137803 se aprueba modificación de convenio mandato por aumento de recursos, enviado a la U.T.
243 | 40026642 | ADQUISICION DE CAMIONES ALJIBES PARA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PAINE | PAINE | EJECUCION | 261776 | >MENOR 7000 UTM | 2022-05-23 | 2022 | 29 | PENDIENTE CIERRE ADMINISTRATIVO | 12-06-2024 | Proyecto concluido, pendiente cierre financiero.
244 | 40032459 | ADQUISICION ECÓGRAFO PARA EL SERVICIO DE MATERNIDAD DEL HOSPITAL SAN LUIS BUIN-PAINE | S.S.M. SUR | EJECUCION | 19992 | >MENOR 7000 UTM | 2022-05-23 | 2022 | 29 | PENDIENTE CIERRE ADMINISTRATIVO | 05-06-2024 | Proyecto concluido, pendiente cierre financiero. // Fecha de vencimiento de garantía 30-05-2024.
245 | 40032456 | ADQUISICION EQUIPOS MÉDICOS PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO E IMAGENOLOGÍA, HSLBP | S.S.M. SUR | EJECUCION | 30438 | >MENOR 7000 UTM | 2022-05-23 | 2022 | 29 | PENDIENTE CIERRE ADMINISTRATIVO | 05-06-2024 | Proyecto concluido, pendiente cierre financiero. // Mediante Memo N°101 de fecha 22-01-2023 ID DOC 109675 se reitera Memo N°846 de fecha 09-06-2023, solicitando resolución de traspaso de bienes (Fecha de vencimiento de garantía 03-09-2025.)
246 | 40033839 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS Y PAVIMENTACIÓN SECTOR EL PRINCIPAL COMUNA DE PIRQUE | PIRQUE | EJECUCION | 99337 | >MENOR 7000 UTM | 2022-05-23 | 2022 | 33 | EN EJECUCION | 10-06-2024 | Proyecto presenta retrasos en su ejecución o modificaciones en evaluación, con avance 90%
247 | 40034479 | REPOSICION VEREDAS CALLE SAN MARTÍN, DESDE FONTT HASTA LOS VALLES, COMUNA DE COLINA | COLINA | EJECUCION | 72820 | >MENOR 7000 UTM | 2022-05-23 | 2022 | 33 | TERMINADO OBRAS | 10-06-2024 | Proyecto concluido 100%, pendiente ultimo estado de pago
248 | 40029122 | MEJORAMIENTO DE PASAJE LINCOYAN. COMUNA DE PADRE HURTADO | PADRE HURTADO | EJECUCION | 47178 | >MENOR 7000 UTM | 2022-05-23 | 2022 | 33 | ADJUDICADO | 12-06-2024 | Proyecto cuenta con Decreto de adjudicación al proceso de licitación efectuado
249 | 40029023 | MEJORAMIENTO DE PASAJES DE VILLA JUAN WESLEY. COMUNA DE PADRE HURTADO. | PADRE HURTADO | EJECUCION | 61473 | >MENOR 7000 UTM | 2022-05-23 | 2022 | 33 | EN EJECUCION | 17-06-2024 | Proyecto cuenta con acta de entrega de terreno y avances de obras con 97 % de avance
250 | 40028951 | REPOSICIÓN DE ACERAS CALLE VOLCÁN LLAIMA. ENTRE BERNARDO O´HIGGINS Y SAN MARTIN. TALAGANTE | TALAGANTE | EJECUCION | 99346 | >MENOR 7000 UTM | 2022-05-23 | 2022 | 33 | TERMINADO OBRAS | 12-06-2024 | Proyecto con termino de obras, pero tiene pendiente algún pago o trámite administrativo
251 | 40028233 | MEJORAMIENTO DE VEREDAS E ILUMINACIÓN DE AVDA. DIEGO PORTALES DE HOSPITAL, PAINE | PAINE | EJECUCION | 87942 | >MENOR 7000 UTM | 2022-05-23 | 2022 | 33 | TERMINADO | 11-06-2024 | Proyecto concluido en 100%.Obra con acta de recepción provisoria de obras sin observaciones.
252 | 40028020 | CONSTRUCCION RESALTOS REDUCTORES DE VELOCIDAD EN SECTORES DE LA COMUNA DE COLINA | COLINA | EJECUCION | 99330 | >MENOR 7000 UTM | 2022-05-23 | 2022 | 33 | TERMINADO OBRAS | 10-06-2024 | Proyecto concluido 100%, pendiente ultima rendición.
253 | 40027656 | CONSTRUCCION CICLOVÍA GENERAL SAN MARTÍN, COMUNA DE COLINA | COLINA | EJECUCION | 94831 | >MENOR 7000 UTM | 2022-05-23 | 2022 | 33 | ADJUDICADO | 11-06-2024 | A la fecha no han entregado terreno por observaciones de la SEREMIT.
254 | 40032818 | MEJORAMIENTO RESALTOS VEHICULARES Y SEGURIDAD VIAL, COMUNA DE PIRQUE | PIRQUE | EJECUCION | 43159 | >MENOR 7000 UTM | 2022-05-23 | 2022 | 33 | TERMINADO | 11-06-2024 | Proyecto concluido 100%
255 | 40027643 | REPOSICION CALZADA CALLE LO SECO, COMUNA DE COLINA | COLINA | EJECUCION | 99338 | >MENOR 7000 UTM | 2022-05-23 | 2022 | 33 | POR LICITAR 2 | 11-06-2024 | UT no ha informado cronograma de licitación, situación pendiente desde el 19.06.2023.
256 | 40027655 | CONSTRUCCIÓN CICLOVÍA SAN JOSÉ, COMUNA DE COLINA | COLINA | EJECUCION | 94785 | >MENOR 7000 UTM | 2022-05-23 | 2022 | 33 | ADJUDICADO | 11-06-2024 | A la espera del contrato, Decreto que lo aprueba y acta entrega de terreno.
257 | 40028647 | CONSTRUCCIÓN DE ÁREA VERDE EN AVENIDA DEL VILLAR, PAINE CENTRO | PAINE | EJECUCION | 52095 | >MENOR 7000 UTM | 2022-05-23 | 2022 | 33 | TERMINADO | 11-06-2024 | Proyecto concluido 100%.DECRETO N° 3712 / 2023 PÓNGASE TÉRMINO ANTICIPADO Y APLICA MULTA AL CONTRATO DE OBRAS DENOMINADO “CONSTRUCCIÓN DE ÁREA VERDE EN AV. DEL VILLAR, PAINE CENTRO”, SUSCRITO ENTRE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PAINE Y ESTRUCTURAL CHILE S.P.A
258 | 40027600 | REPOSICIÓN CALZADA CALLE CHACABUCO INTERIOR, COMUNA DE COLINA | COLINA | EJECUCION | 99177 | >MENOR 7000 UTM | 2022-05-23 | 2022 | 33 | POR LICITAR 2 | 11-06-2024 | UT no ha informado cronograma de licitación, situación pendiente desde el 19.06.23.
259 | 40027748 | REPOSICION CALZADA Y SOLUCIÓN DE AGUAS LLUVIAS CALLE COQUIMBO NORTE, COMUNA DE COLINA | COLINA | EJECUCION | 91400 | >MENOR 7000 UTM | 2022-05-23 | 2022 | 33 | POR LICITAR 2 | 11-06-2024 | UT no ha informado cronograma de licitación, situación pendiente desde el 19.06.23.
260 | 40028234 | REPOSICIÓN DE VEREDAS DE VILLA LA SALUD LOCALIDAD DE HOSPITAL, PAINE | PAINE | EJECUCION | 75103 | >MENOR 7000 UTM | 2022-05-23 | 2022 | 33 | TERMINADO OBRAS | 11-06-2024 | Obra ejecutada al 100%, no se ha podido pagar 100% por vacíos legales en convenio que no han permitido liquidar el contrato, remitida solicitud de Modificación de Convenio.
261 | 40028785 | CONSTRUCCION DE BAÑOS PÚBLICOS EN PLAZA DE ARMAS DE PAINE | PAINE | EJECUCION | 70066 | >MENOR 7000 UTM | 2022-05-23 | 2022 | 33 | NO SE EJECUTARA | 11-06-2024 | El proyecto no se ejecutará por incremento en el valor de las partidas y la UT., informó que presentará una nueva iniciativa de inversión.
262 | 40029083 | MEJORAMIENTO SENDEROS PARQUE PADRE HURTADO, COMUNA DE CURACAVI | CURACAVI | EJECUCION | 99346 | >MENOR 7000 UTM | 2022-05-23 | 2022 | 33 | TERMINADO | 12-06-2024 | Proyecto concluido 100%
263 | 40021237 | REPOSICIÓN DE VEREDAS CALLE PARDO, PRAT, MERCED Y YECORA, COMUNA DE MELIPILLA | MELIPILLA | EJECUCION | 98374 | >MENOR 7000 UTM | 2022-05-23 | 2022 | 33 | EN EJECUCION | 14-06-2024 | Proyecto en ejecución normal, con avance del 65%
264 | 40028524 | MEJORAMIENTO CRUCE ACCESO SANTA JULIA COMUNA DE MELIPILLA | MELIPILLA | EJECUCION | 97395 | >MENOR 7000 UTM | 2022-05-23 | 2022 | 33 | POR LICITAR 3 O MÁS | 14-06-2024 | Iniciativa cuenta ya dos procesos de licitacion desiertos, UT esta reevaluando bases administrativas
265 | 40029011 | CONSTRUCCION PASOS PEATONALES LUMINOSOS COMUNA DE MELIPILLA | MELIPILLA | EJECUCION | 60433 | >MENOR 7000 UTM | 2022-05-23 | 2022 | 33 | POR LICITAR 3 O MÁS | 14-06-2024 | iniciativa cuenta ya dos procesos de licitacion desiertos, UT esta reevaluando bases administrativas
266 | 40028985 | CONSTRUCCION SEMAFORO CRUCE EL BAJO COMUNA DE MELIPILLA | MELIPILLA | EJECUCION | 79838 | >MENOR 7000 UTM | 2022-05-23 | 2022 | 33 | EN REEVALUACION | 14-06-2024 | Proyecto en proceso de reevaluación, recibido en ORD 28 del 28-03-2024 por UT
267 | 40029144 | MEJORAMIENTO MITIGACIONES VIALES, COMUNA DE PIRQUE | PIRQUE | EJECUCION | 99320 | >MENOR 7000 UTM | 2022-05-23 | 2022 | 33 | PENDIENTE CIERRE ADMINISTRATIVO | 11-06-2024 | Proyecto concluido, pendiente cierre financiero.
268 | 40028963 | REPOSICION DE ACERAS JUANA CANALES SUR. ENTRE CALLES TEGUALDA Y FRESIA. TALAGANTE. | TALAGANTE | EJECUCION | 81110 | >MENOR 7000 UTM | 2022-05-23 | 2022 | 33 | TERMINADO OBRAS | 03-06-2024 | Proyecto con termino de obras, pero tiene pendiente algún pago o trámite administrativo. El proyecto termino su ejecución el 05.04.2024, esta en proceso de recepción provisoria
269 | 40028965 | MEJORAMIENTO SENDERO ÁREA VERDE VILLA TALAGANTE. COMUNA DE TALAGANTE | TALAGANTE | EJECUCION | 99346 | >MENOR 7000 UTM | 2022-05-23 | 2022 | 33 | TERMINADO OBRAS | 12-06-2024 | Proyecto con termino de obras, pero tiene pendiente algún pago o trámite administrativo
270 | 40028941 | REPOSICION ACERAS CALLE ESMERALDA NORTE. COMUNA DE TALAGANTE. | TALAGANTE | EJECUCION | 93599 | >MENOR 7000 UTM | 2022-05-23 | 2022 | 33 | TERMINADO OBRAS | 08-06-2024 | Proyecto con termino de obras, pero tiene pendiente algún pago o trámite administrativa
271 | 40029004 | REPOSICIÓN ACERAS CALLE BRANCOLI ENTRE JULIO VRANCKEN Y FERNANDO OCHAGAVIA, TALAGANTE | TALAGANTE | EJECUCION | 88409 | >MENOR 7000 UTM | 2022-05-23 | 2022 | 33 | EN EJECUCION | 03-06-2024 | Proyecto cuenta con acta de entrega de terreno y avances de obra de un 75%
272 | 40029009 | MEJORAMIENTO PLAZA OJOS DEL SALADO, COMUNA DE TALAGANTE | TALAGANTE | EJECUCION | 99346 | >MENOR 7000 UTM | 2022-05-23 | 2022 | 33 | TERMINADO OBRAS | 08-06-2024 | Proyecto con termino de obras, pero tiene pendiente algún pago o trámite administrativo
273 | 40028953 | REPOSICION ACERAS MONSEÑOR LARRAIN. ENTRE JUANA CANALES Y PASAJE 1. COMUNA DE TALAGANTE. | TALAGANTE | EJECUCION | 68379 | >MENOR 7000 UTM | 2022-05-23 | 2022 | 33 | TERMINADO OBRAS | 12-06-2024 | Proyecto con termino de obras, pero tiene pendiente algún pago o trámite administrativo
274 | 40028954 | REPOSICIÓN ACERAS TOPACIO. ENTRE J. VRANCKEN Y F. OCHAGAVÍA. TALAGANTE. | TALAGANTE | EJECUCION | 97927 | >MENOR 7000 UTM | 2022-05-23 | 2022 | 33 | TERMINADO OBRAS | 08-06-2024 | Proyecto con termino de obras, pero tiene pendiente algún pago o trámite administrativo
275 | 40028942 | REPOSICION ACERAS ADRIÁN SOTO. ENTRE O.LEIVA Y PASAJE E.BARROS. COMUNA DE TALAGANTE | TALAGANTE | EJECUCION | 70011 | >MENOR 7000 UTM | 2022-05-23 | 2022 | 33 | TERMINADO OBRAS | 08-06-2024 | Proyecto con termino de obras, pero tiene pendiente algún pago o trámite administrativo
276 | 40028949 | REPOSICION ACERAS CALLE TREBULCO. ENTRE CALLES UNO PONIENTE Y TEGUALDA. COMUNA DE TALAGANTE | TALAGANTE | EJECUCION | 92271 | >MENOR 7000 UTM | 2022-05-23 | 2022 | 33 | TERMINADO OBRAS | 08-06-2024 | Proyecto con termino de obras, pero tiene pendiente algún pago o trámite administrativo
277 | 40028961 | REPOSICION ACERAS SAN MARTIN. ENTRE SAN MARTIN, RAFAEL CALDERÓN Y V. HUDSON. TALAGANTE | TALAGANTE | EJECUCION | 92142 | >MENOR 7000 UTM | 2022-05-23 | 2022 | 33 | TERMINADO OBRAS | 08-06-2024 | Proyecto con termino de obras, pero tiene pendiente algún pago o trámite administrativo
278 | 40028957 | REPOSICION ACERAS CALLE TOPACIO ENTRE O´HIGGINS Y ESMERALDA, COMUNA DE TALAGANTE | TALAGANTE | EJECUCION | 89465 | >MENOR 7000 UTM | 2022-05-23 | 2022 | 33 | TERMINADO OBRAS | 08-06-2024 | Proyecto con termino de obras, pero tiene pendiente algún pago o trámite administrativo
279 | 40028945 | MEJORAMIENTO ACERAS CALLE NUEVA UNO ENTRE ESMERALDA Y JULIO VRANCKEN. COMUNA DE TALAGANTE. | TALAGANTE | EJECUCION | 99346 | >MENOR 7000 UTM | 2022-05-23 | 2022 | 33 | TERMINADO OBRAS | 08-06-2024 | Proyecto con termino de obras, pero tiene pendiente algún pago o trámite administrativo
280 | 40027813 | MEJORAMIENTO PAVIMENTACION ACCESO PARQUE TEGUALDA. COMUNA DE TALAGANTE | TALAGANTE | EJECUCION | 99346 | >MENOR 7000 UTM | 2022-05-23 | 2022 | 33 | PENDIENTE CIERRE ADMINISTRATIVO | 15-06-2024 | Proyecto concluido, pendiente cierre administrativo
281 | 40028943 | MEJORAMIENTO ACERAS CALLE SIN NOMBRE ENTRE OHIGGINS Y CAMINO VIEJO. COMUNA DE TALAGANTE. | TALAGANTE | EJECUCION | 99346 | >MENOR 7000 UTM | 2022-05-23 | 2022 | 33 | EN EJECUCION | 08-06-2024 | Proyecto cuenta con acta de entrega de terreno y avances de obras con avance de 98% a la espera de recepción SERVIU.
282 | 40034773 | ACTUALIZACION DE PLAN DE DESARROLLO COMUNAL - PLADECO, COMUNA DE INDEPENDENCIA | INDEPENDENCIA | ESTUDIO | 120000 | >MENOR 7000 UTM | 2022-06-06 | 2022 | 22 | EN EJECUCION | 03-06-2024 | Proyecto en ejecución con acta de entrega de terreno el 02.11.2023, avance 25%
283 | 40035195 | ACTUALIZACION PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE ESTACION CENTRAL | ESTACION CENTRAL | ESTUDIO | 85905 | >MENOR 7000 UTM | 2022-06-06 | 2022 | 22 | EN EJECUCION | 18-06-2024 | Mediante Memo Nº1515 del 18.06.2024 se tramita EEPP Nº3 por un monto de $6.300.000.-
284 | 40031513 | ADQUISICION CAMAS UCI PARA HOSPITAL SAN JOSÉ | S.S.M. NORTE | EJECUCION | 196350 | >MENOR 7000 UTM | 2022-06-06 | 2022 | 29 | PENDIENTE CIERRE ADMINISTRATIVO | 05-06-2024 | Proyecto concluido, pendiente cierre financiero. // Fecha de vencimiento de garantía 24-03-2028.
285 | 40029556 | ADQUISICION MINIBUS TRASLADO PACIENTES COMUNA DE SAN PEDRO | SAN PEDRO | EJECUCION | 48875 | >MENOR 7000 UTM | 2022-06-01 | 2022 | 29 | TERMINADO | 10-06-2024 | Proyecto concluido 100%
286 | 40029002 | REPOSICION ACERAS CALLE BRANCOLI ENTRE AV. BERNARDO OHIGGINS Y ESMERALDA, TALAGANTE | TALAGANTE | EJECUCION | 88295 | >MENOR 7000 UTM | 2022-06-01 | 2022 | 33 | EN EJECUCION | 08-06-2024 | Proyecto en ejecución con acta de entrega de terreno el 78%avance
287 | 40024810 | ADQUISICIÓN DE CAMIONES ALJIBES, COMUNA DE TALAGANTE | TALAGANTE | EJECUCION | 196233 | >MENOR 7000 UTM | 2022-06-01 | 2022 | 29 | PENDIENTE CIERRE ADMINISTRATIVO | 11-06-2024 | Proyecto concluido, pendiente cierre Administrativo.
288 | 40027445 | ADQUISICION CLINICA VETERINARIA MÓVIL PARA LA COMUNA DE ESTACION CENTRAL | ESTACION CENTRAL | EJECUCION | 99980 | >MENOR 7000 UTM | 2022-06-17 | 2022 | 29 | ENVIADO A CIERRE FINANCIERO | 11-06-2024 | Proyecto solicitado su cierre en memo Nº1573 ID ; 89.647 (fva)
289 | 40036727 | ADQUISICION DE UN RETEN MOVIL DE CARABINEROS PARA EL INTERMODAL LA CISTERNA | GORE / DIT | EJECUCION | 58299 | >MENOR 7000 UTM | 2022-06-17 | 2022 | 29 | CERRADO | 06-05-2024 | En espera de cierre administrativo (kva)
290 | 40026901 | ADQUISICIÓN DE CLÍNICA VETERINARIA MÓVIL, COMUNA DE MELIPILLA | MELIPILLA | EJECUCION | 129990 | >MENOR 7000 UTM | 2022-06-08 | 2022 | 29 | TERMINADO | 10-06-2024 | Proyecto 100% terminado
291 | 40029989 | ADQUISICIÓN CAMIONETA CON ELEVADOR, COMUNA DE CALERA DE TANGO | CALERA DE TANGO | EJECUCION | 82467 | >MENOR 7000 UTM | 2022-06-08 | 2022 | 29 | TERMINADO | 10-06-2024 | Proyecto concluido al 100%,
292 | 40030533 | ADQUISICION DE VEHÍCULOS POLICIALES 7ª COMISARIA, CARABINEROS DE RENCA | RENCA | EJECUCION | 343360 | >MENOR 7000 UTM | 2022-06-10 | 2022 | 29 | POR LICITAR 3 O MÁS | 03-06-2024 | Se solicita información a UT sobre adq. de minibús licitado con ID 4956-45-LE23, el cual cerró el 17-10-2023, sin ofertas. UT debe volver a licitar o reevaluar la iniciativa. Se le recomienda usar presupuesto referencial y no evaluar el plazo (un plazo fijo)
293 | 40029146 | MEJORAMIENTO DE VEREDAS Y DEMARCACIÓN EN CRUCE 4 ESQUINAS EL PRINCIPAL, COMUNA DE PIRQUE” | PIRQUE | EJECUCION | 61657 | >MENOR 7000 UTM | 2022-06-22 | 2022 | 33 | EN EJECUCION | 11-06-2024 | Proyecto presenta retrasos en su ejecución con avance 70%
294 | 40032111 | ADQUISICIÓN PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CONTENEDOR, COMUNA DE PIRQUE | PIRQUE | EJECUCION | 30300 | >MENOR 7000 UTM | 2022-06-22 | 2022 | 29 | PENDIENTE CIERRE ADMINISTRATIVO | 06-06-2024 | Proyecto concluido, pendiente cierre financiero.
295 | 40040761 | ANALISIS Y ELABORACION DE PLAN DE ACCION ESTRATEGIA BIODIVERSIDAD EN LA RMS | GORE / MEDIO AMBIENTE | ESTUDIO | 54315 | >MENOR 7000 UTM | 2022-06-13 | 2022 | 22 | CERRADO | 08-04-2024 | En espera de cierre administrativo enviado en Octubre 2023 (kva)
296 | 40033482 | ADQUISICIÓN DE CAMIÓN TOLVA PARA I. MUNICIPALIDAD DE PAINE | PAINE | EJECUCION | 116180 | >MENOR 7000 UTM | 2022-06-13 | 2022 | 29 | CERRADO | 14-05-2024 | Proyecto concluido, pendiente cierre financiero.
297 | 40029022 | ADQUISICIÓN 3 CAMIONES RECOLECTORES DE RSD, COMUNA DE EL MONTE | EL MONTE | EJECUCION | 334842 | >MENOR 7000 UTM | 2022-06-13 | 2022 | 29 | TERMINADO | 14-06-2024 | Proyecto cuenta con Recepción Provisoria sin observaciones, 100% pagado
298 | 40014162 | MEJORAMIENTO DE VEREDAS DE VILLA BETANIA, COMUNA DE PADRE HURTADO | PADRE HURTADO | EJECUCION | 197305 | >MENOR 7000 UTM | 2022-06-13 | 2022 | 31 | EN EJECUCION | 08-06-2024 | Proyecto cuenta con acta de entrega de terreno y avances de 60% en obras. Lo anterior luego de sacar el CF para los pagos asociados
299 | 40040530 | CONSTRUCCION FARMACIA POPULAR CAM PONIENTE COMUNA DE MAIPU | MAIPU | EJECUCION | 136040 | >MENOR 7000 UTM | 2022-07-08 | 2022 | 33 | CERRADO | 15-04-2024 | Proyecto solicitado su cierre en memo Nº1647 ID ;93.474 (fva)
300 | 40036369 | REPOSICION CENTRO COMUNITARIO JJVV JARDINES II, LA LEGUA, COMUNA DE SAN JOAQUIN | SAN JOAQUIN | EJECUCION | 144996 | >MENOR 7000 UTM | 08-07-2022 26-07-2022 | 2022 | 31 | EN EJECUCION | 10-06-2024 | Proyecto en ejecución normal, según acta entrega de terreno del 01-06-2024.
301 | 40017870 | ADQUISICION ALARMAS COMUNITARIAS II ETAPA, COMUNA DE LO PRADO | LO PRADO | EJECUCION | 349972 | >MENOR 7000 UTM | 2022-08-03 | 2022 | 29 | PENDIENTE CIERRE ADMINISTRATIVO | 11-06-2024 | Proyecto concluido, pendiente cierre financiero.
302 | 40036064 | HABILITACION PARQUE NATURAL MIRADOR DE CÓNDORES, COMUNA SAN JOSE DE MAIPO | SAN JOSE DE MAIPO | EJECUCION | 135689 | >MENOR 7000 UTM | 2022-08-12 | 2022 | 33 | EN EJECUCION | 10-06-2024 | Proyecto presenta retrasos en su ejecución o modificaciones en evaluación, con avance 59%
303 | 40029014 | MEJORAMIENTO DE VEREDAS DE VILLA CANADA. COMUNA DE PADRE HURTADO | PADRE HURTADO | EJECUCION | 37059 | >MENOR 7000 UTM | 2022-08-16 | 2022 | 33 | ADJUDICADO | 12-06-2024 | Proyecto cuenta con Decreto de adjudicación al proceso de licitación efectuado
304 | 40021188 | MEJORAMIENTO VEREDAS EN BALDOSAS CALLE ORTUZAR COMUNA DE MELIPILLA | MELIPILLA | EJECUCION | 82113 | >MENOR 7000 UTM | 2022-08-16 | 2022 | 33 | ADJUDICADO | 14-06-2024 | Proyecto adjudicado, se encuentra en diseño
305 | 40038144 | ANALISIS Y ELABORACION PLAN REGULADOR COMUNAL CALERA DE TANGO | CALERA DE TANGO | EJECUCION | 362864 | >MENOR 7000 UTM | 2022-08-16 | 2022 | 22 | EN REEVALUACION | 12-06-2024 | UT se encuentra en proceso de subsanación de observaciones realizadas por DIPLADER en el proceso de Reevaluación de la Iniciativa de inversión.
306 | 40034183 | ADQUISICION FARMACIA ITINERANTE COMUNA CALERA DE TANGO | CALERA DE TANGO | EJECUCION | 313471 | >MENOR 7000 UTM | 2022-08-16 | 2022 | 29 | TERMINADO | 10-06-2024 | Proyecto concluido al 100%,
307 | 40029109 | CONSTRUCCION VEREDA CALLE EL SAUCE, COMUNA ALHUÉ | ALHUE | EJECUCION | 15473 | >MENOR 7000 UTM | 2022-08-16 | 2022 | 33 | EN EJECUCION | 14-06-2024 | Proyecto en ejecución normal, con avance del 0%, UT en gestión permiso Serviu y con acta entrega terreno administrativa
308 | 40033159 | ADQUISICION EQUIPOS, EQUIPAMIENT, VEHÍCULOS HOSP. DE CURACAVI, SSMOC | S.S.M. OCCIDENTE | EJECUCION | 173202 | >MENOR 7000 UTM | 2022-08-17 | 2022 | 29 | EN REEVALUACION | 05-06-2024 | Proyecto en proceso de reevaluación, derivado en Memo Nº 378 de fecha 25-03-2024.
309 | 40027113 | ADQUISICION CAMIONES LIMPIAFOSAS PARA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PAINE | PAINE | EJECUCION | 280860 | >MENOR 7000 UTM | 2022-08-17 | 2022 | 29 | PENDIENTE CIERRE ADMINISTRATIVO | 12-06-2024 | Proyecto concluido, pendiente cierre financiero.
310 | 40029096 | MEJORAMIENTO DE VEREDA DE CALLE SAN IGNACIO. COMUNA DE PADRE HURTADO | PADRE HURTADO | EJECUCION | 96039 | >MENOR 7000 UTM | 2022-08-17 | 2022 | 33 | EN LICITACION | 12-06-2024 | Proyecto se encuentra en proceso de licitación pública, cuenta con ID 3824-5-LR24 en portal de compras públicas, con apertura efectuada, revisado el portal deben considerar cuantas ofertas se presentaron.
311 | 40029018 | CONSTRUCCION DE RESALTOS VEHICULARES. COMUNA DE PADRE HURTADO | PADRE HURTADO | EJECUCION | 50256 | >MENOR 7000 UTM | 2022-08-17 | 2022 | 33 | TERMINADO OBRAS | 12-06-2024 | Proyecto con termino de obras, pero tiene pendiente algún pago o trámite administrativo
312 | 40026042 | ADQUISICION 2 CAMIONES ALJIBE, SAN BERNARDO | SAN BERNARDO | EJECUCION | 222267 | >MENOR 7000 UTM | 2022-08-17 | 2022 | 29 | POR LICITAR 2 | 12-06-2024 | UT informa elaboración de bases de licitación.
313 | 40029948 | ADQUISICION DE DOS AMBULANCIAS DE EMERGENCIA BÁSICA DEL INSTITUTO PSIQUIÁTRICO | S.S.M. NORTE | EJECUCION | 110294 | >MENOR 7000 UTM | 2022-08-17 | 2022 | 29 | EN REEVALUACION | 14-06-2024 | Proyecto en proceso de reevaluación, derivado en Memo Nº703 de fecha 12-06-2024 ID DOC 139393.
314 | 40032132 | ADQUISICION KIT DE IRRUPCIÓN PARA LAS BRIGADAS DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL DE LA RM | PDI | EJECUCION | 287999 | >MENOR 7000 UTM | 2022-08-18 | 2022 | 29 | PENDIENTE CIERRE ADMINISTRATIVO | 05-06-2024 | Proyecto concluido, pendiente cierre financiero. // Mediante Memo N°567 de fecha 10-05-2024 ID DOC 132002 se solicita Transferencia de Bienes.
315 | 40010910 | ADQUISICION CLINICA VETERINARIA MOVIL, COMUNA DE SAN JOAQUIN | SAN JOAQUIN | EJECUCION | 133990 | >MENOR 7000 UTM | 2022-08-18 | 2022 | 29 | TERMINADO | 17-06-2024 | Proyecto terminado
316 | 40034245 | ADQUISICION DOS CAMIONES LIMPIAFOSAS SAN BERNARDO | SAN BERNARDO | EJECUCION | 274533 | >MENOR 7000 UTM | 2022-08-18 | 2022 | 29 | PENDIENTE CIERRE ADMINISTRATIVO | 12-06-2024 | Proyecto concluido, pendiente cierre financiero.
317 | 40026754 | CONSERVACION ESCUELA BÁSICA ANTUMALAL COMUNA DE QUINTA NORMAL. | QUINTA NORMAL | EJECUCION | 61504 | >MENOR 7000 UTM | 2022-08-18 | 2022 | 31 | EN EJECUCION | 06-06-2024 | Proyecto en ejecución con acta de entrega de terreno el 28-05-2024 avance 3%
318 | 40021098 | CONSERVACIÓN COLEGIO BENJAMÍN FRANKLIN. COMUNA DE QUINTA NORMAL. | QUINTA NORMAL | EJECUCION | 205122 | >MENOR 7000 UTM | 2022-08-18 | 2022 | 31 | EN EJECUCION | 03-06-2024 | Proyecto en ejecución con acta de entrega de terreno el 01-01-2024, avance 98%
319 | 40025364 | CONSERVACION ESCUELA BÁSICA GIL DE CASTRO COMUNA DE QUINTA NORMAL. | QUINTA NORMAL | EJECUCION | 202860 | >MENOR 7000 UTM | 2022-08-18 | 2022 | 31 | TERMINADO | 03-06-2024 | Proyecto concluido 100%
320 | 40039395 | ACTUALIZACION DE PLADECO COMUNA DE SAN JOSÉ DE MAIPO 2023-2027 | SAN JOSE DE MAIPO | ESTUDIO | 67473 | >MENOR 7000 UTM | 2022-08-18 | 2022 | 22 | EN EJECUCION | 06-06-2024 | Proyecto presenta retrasos en su ejecución con avance 10%
321 | 40040282 | REPARACION POR EMERGENCIA CON BACHEO PARA CALZADAS DE LA COMUNA DE SAN RAMÓN | SAN RAMON | EJECUCION | 135939 | >MENOR 7000 UTM | 2022-08-22 | 2022 | 33 | TERMINADO OBRAS | 12-06-2024 | Se reitera a la UT. reintegrar o rendir $1 para el cierre de la iniciativa.
322 | 40040276 | INSTALACION REDUCTORES DE VELOCIDAD Y SEÑALETICA VIAL, COMUNA DE SAN RAMÓN | SAN RAMON | EJECUCION | 136021 | >MENOR 7000 UTM | 2022-08-22 | 2022 | 33 | CERRADO | 12-04-2024 | Mediante memo N° 441 del 16.04.2024 ID DOC 127049 se solicita cierre total de la iniciativa.
323 | 40039704 | CONSTRUCCIÓN REDUCTORES DE VELOCIDAD DE ASFALTO COMUNA DE SAN RAMÓN | SAN RAMON | EJECUCION | 134958 | >MENOR 7000 UTM | 2022-08-22 | 2022 | 33 | CERRADO | 12-04-2024 | Mediante Memo N°442 del 16.04.2024 ID DOC 127056, se solicita a DAF el cierre total de la iniciativa.
324 | 40040187 | REPOSICION PAVIMENTOS ARTURO PRAT. COMUNA DE LO PRADO | LO PRADO | EJECUCION | 116590 | >MENOR 7000 UTM | 2022-08-22 | 2022 | 33 | EN EJECUCION | 11-06-2024 | Proyecto en ejecución normal, con avance del 80% (fva)
325 | 40040195 | REPOSICION PAVIMENTOS POBLACION MIRAFLORES Y CHARLOT. COMUNA DE LO PRADO | LO PRADO | EJECUCION | 100151 | >MENOR 7000 UTM | 22-08-2022 07-09-2022 | 2022 | 33 | EN EJECUCION | 11-06-2024 | Proyecto en ejecución normal, con avance del 80% (fva)
326 | 40040193 | REPOSICION PAVIMENTOS ATITLAN Y LOS PIMIENTOS. COMUNA DE LO PRADO | LO PRADO | EJECUCION | 135927 | >MENOR 7000 UTM | 22-08-2022 09-09-2022 | 2022 | 33 | EN EJECUCION | 11-06-2024 | Proyecto en ejecución normal, con avance del 80% (fva)
327 | 40040192 | REPOSICION PAVIMENTOS CHARLESTON, LITLE ROCK, HEMINGWAY. COMUNA DE LO PRADO | LO PRADO | EJECUCION | 118143 | >MENOR 7000 UTM | 2022-08-22 | 2022 | 33 | EN EJECUCION | 07-06-2024 | Proyecto en ejecución normal, con avance del 80% (fva)
328 | 40040191 | REPOSICION PAVIMENTOS ADONAI, OVALLE Y OTRAS VIAS. COMUNA DE LO PRADO | LO PRADO | EJECUCION | 131857 | >MENOR 7000 UTM | 2022-08-22 | 2022 | 33 | EN REEVALUACION | 11-06-2024 | Proyecto en proceso de reevaluación, derivado en Memo Nº146 de fecha 29.01.2024 (fva)
329 | 40040190 | REPOSICION PAVIMENTOS ELEUSIS Y ELQUI. COMUNA DE LO PRADO | LO PRADO | EJECUCION | 136088 | >MENOR 7000 UTM | 2022-08-22 | 2022 | 33 | EN EJECUCION | 12-06-2024 | Proyecto en ejecución normal, con avance del 60%
330 | 40040186 | REPOSICION PAVIMENTOS VIA LAS PATAGUAS.COMUNA DE LO PRADO | LO PRADO | EJECUCION | 100087 | >MENOR 7000 UTM | 2022-08-22 | 2022 | 33 | EN EJECUCION | 11-06-2024 | Proyecto en ejecución normal, con avance del 80% (fva)
331 | 40040185 | REPOSICION PAVIMENTOS VILLA KENNEDY. COMUNA DE LO PRADO | LO PRADO | EJECUCION | 107313 | >MENOR 7000 UTM | 2022-08-22 | 2022 | 33 | EN EJECUCION | 11-06-2024 | Proyecto en ejecución normal, con avance del 80% (fva)
332 | 40040182 | REPOSICION PAVIMENTOS JHONN DOS PASOS Y DAYTON. COMUNA DE LO PRADO | LO PRADO | EJECUCION | 136035 | >MENOR 7000 UTM | 2022-08-22 | 2022 | 33 | EN EJECUCION | 11-06-2024 | Proyecto en ejecución normal, con avance del 60% (fva)
333 | 40040179 | REPOSICION PAVIMENTOS CAÑADA NORTE. COMUNA DE LO PRADO | LO PRADO | EJECUCION | 135027 | >MENOR 7000 UTM | 22-08-2022 29-08-2022 | 2022 | 33 | EN EJECUCION | 07-06-2024 | Proyecto en ejecución normal, con avance del 90%(fva)
334 | 40040177 | REPOSICION PAVIMENTOS BERNARDO OHIGGINS. COMUNA DE LO PRADO | LO PRADO | EJECUCION | 136078 | >MENOR 7000 UTM | 2022-08-22 | 2022 | 33 | EN EJECUCION | 11-06-2024 | Proyecto en ejecución normal, con avance del 80 % (fva)
335 | 40040175 | REPOSICION PAVIMENTOS CALLE APURIMAC. COMUNA DE LO PRADO | LO PRADO | EJECUCION | 123134 | >MENOR 7000 UTM | 2022-08-22 | 2022 | 33 | EN EJECUCION | 11-06-2024 | Proyecto en ejecución normal, con avance del 90% (fva)
336 | 40040501 | MEJORAMIENTO PLAZA CONTRAMAESTRE MICALVI, COMUNA DE ÑUÑOA | ÑUÑOA | EJECUCION | 134052 | >MENOR 7000 UTM | 2022-08-24 | 2022 | 33 | TERMINADO | 15-06-2024 | Proyecto terminado, falta rendición ultima remesa y ficha de cierre.
337 | 40040308 | MEJORAMIENTO MULTICANCHA SEDE SOCIAL ROSITA RENARD, COMUNA DE ÑUÑOA | ÑUÑOA | EJECUCION | 67000 | >MENOR 7000 UTM | 2022-08-24 | 2022 | 33 | PENDIENTE CIERRE ADMINISTRATIVO | 15-06-2024 | Proyecto concluido, pendiente cierre administrativo
338 | 40040287 | MEJORAMIENTO ESPACIOS DEPORTIVOS PLAZA ZAÑARTU, COMUNA DE ÑUÑOA | ÑUÑOA | EJECUCION | 100393 | >MENOR 7000 UTM | 2022-08-24 | 2022 | 33 | PENDIENTE CIERRE ADMINISTRATIVO | 15-06-2024 | Proyecto concluido, pendiente cierre administrativo
339 | 40040368 | MEJORAMIENTO MULTICANCHA UNO ORIENTE COMUNA LA GRANJA | LA GRANJA | EJECUCION | 99338 | >MENOR 7000 UTM | 2022-08-31 | 2022 | 33 | TERMINADO OBRAS | 20-05-2024 | Proyecto con el 100% de sus obras ejecutadas, debe rendir el último 20% transferido en febrero 2024
340 | 40040755 | MEJORAMIENTO MULTICANCHA LAS CARDAS COMUNA LA GRANJA | LA GRANJA | EJECUCION | 134973 | >MENOR 7000 UTM | 2022-08-31 | 2022 | 33 | TERMINADO OBRAS | 14-05-2024 | En Memo N°1147 se deriva al Departamento de presupuesto 2da rendición por $
341 | 40040805 | MEJORAMIENTO AREA VERDE PLAZA CEMENTERIO COMUNA MELIPILLA | MELIPILLA | EJECUCION | 110202 | >MENOR 7000 UTM | 2022-08-31 | 2022 | 33 | POR LICITAR 3 O MÁS | 14-06-2024 | UT no ha informado cronograma de licitacion, situación pendiente desde el 13-06-2023
342 | 40039436 | DIAGNOSTICO DE ORDENANZAS LOCALES PARA LA GESTIÓN DEL RECURSO HIDRICO EN LA RM | CORFO | EJECUCION | 38750 | >MENOR 7000 UTM | 2022-09-07 | 2022 | 22 | CERRADO | 06-05-2024 | Proyecto concluido, pendiente cierre financiero.
343 | 40029005 | CONSTRUCCION DE CIERRE PERIMETRAL Y PORTONES PASAJES ANA VILCHES Y VIOLETA SILVA. TALAGANTE | TALAGANTE | EJECUCION | 40094 | >MENOR 7000 UTM | 2022-09-07 | 2022 | 33 | TERMINADO OBRAS | 08-06-2024 | Proyecto con termino de obras, pero tiene pendiente algún pago o trámite administrativo
344 | 40033838 | CONSTRUCCION FARMACIA SOLIDARIA, COMUNA DE PIRQUE | PIRQUE | EJECUCION | 99344 | >MENOR 7000 UTM | 2022-09-07 | 2022 | 33 | EN EJECUCION | 11-06-2024 | Proyecto presenta retrasos en su ejecución o modificaciones en evaluación, con avance 65%
345 | 40043175 | ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNAL DE LA CISTERNA | LA CISTERNA | EJECUCION | 379773 | >MENOR 7000 UTM | 2022-09-07 | 2022 | 22 | EN REEVALUACION | 05-06-2024 | Ingresado para reevaluación. A la fecha no tiene asignado analista en DIPLADER.
346 | 40040510 | REPOSICIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS COLEGIO REPÚBLICA DE ARGENTINA, COMUNA DE ÑUÑOA | ÑUÑOA | EJECUCION | 135982 | >MENOR 7000 UTM | 2022-09-07 | 2022 | 33 | TERMINADO | 15-06-2024 | Proyecto terminado, falta rendición saldo remesa y ficha de cierre..
347 | 40028893 | CONSTRUCCIÓN PAVIMENTACIÓN DE PLAZA DE ARMAS, PAINE CENTRO | PAINE | EJECUCION | 80276 | >MENOR 7000 UTM | 2022-09-07 | 2022 | 33 | TERMINADO | 11-06-2024 | Proyecto concluido 100%.Obra con acta de recepción provisoria de obras sin observaciones.
348 | 40041854 | MEJORAMIENTO MULTICANCHA Y CONSTRUCCION CAMARINES LOS BAJOS DE SAN AGUSTÍN, CALERA DE TANGO | CALERA DE TANGO | EJECUCION | 135974 | >MENOR 7000 UTM | 2022-09-07 | 2022 | 33 | TERMINADO | 11-06-2024 | Proyecto concluido en 100%.Obra con acta de recepción provisoria de obras sin observaciones.
349 | 40031822 | ADQUISICION AMBULANCIAS HOSPITAL SAN LUIS DE BUIN-PAINE | S.S.M. SUR | EJECUCION | 167754 | >MENOR 7000 UTM | 2022-09-07 | 2022 | 29 | PENDIENTE CIERRE ADMINISTRATIVO | 05-06-2024 | Proyecto concluido, pendiente cierre financiero. // Mediante Memo N°103 de fecha 22-01-2023 ID DOC 109697 se reitera Memo N°902 de fecha 16-06-2023, solicitando resolución de traspaso de bienes (Fecha de vencimiento de garantía 31-07-2026.)
350 | 40018774 | ADQUISICION DE CLINICA VETERINARIA MÓVIL PARA LA COMUNA DE ALHUÉ | ALHUE | EJECUCION | 99223 | >MENOR 7000 UTM | 2022-09-07 | 2022 | 29 | ADJUDICADO | 06-06-2024 | Proyecto en ejecución. Adjudicado OFICIO N°: 951 del 05-03-2024 Toma conocimiento a proceso de licitación informado que adjudica a Bertonati Vehículos Especiales Limitada Rut 87.927.900- 3 por un monto total de $ 85.680.000 impuestos incluidos, en un plazo de entrega de 15 días corridos.
351 | 40039924 | REPOSICION VEREDAS UNIDAD VECINAL LOS JARDINES, COMUNA DE ÑUÑOA | ÑUÑOA | EJECUCION | 134881 | >MENOR 7000 UTM | 2022-09-08 | 2022 | 33 | EN EJECUCION | 15-06-2024 | Proyecto en ejecución normal, avance físico 90%
352 | 40028895 | HABILITACION DE MULTICANCHA DE VILLA LOS RÍOS, PAINE | PAINE | EJECUCION | 69852 | >MENOR 7000 UTM | 2022-09-08 | 2022 | 33 | OBRA PARALIZADA | 11-06-2024 | DECRETO N° 1277 / 2024 HÁGASE EFECTIVO EL TÉRMINO DEL CONTRATO DE OBRAS DENOMINADO “HABILITACIÓN DE MULTICANCHA VILLA LOS RÍOS, PAINE”, SUSCRITO ENTRE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PAINE Y LA EMPRESA CONSTRUCTORA RB S.P.A Y PROCÉDASE A LA LIQUIDACIÓN; EN TRAMITE DECRETO PÓNGASE TÉRMINO ANTICIPADO Y PROCÉDASE A LA LIQUIDACIÓN AL CONTRATO DE OBRAS
353 | 40041862 | MEJORAMIENTO PATIO BÁSICA LICEO POETISA GABRIELA MISTRAL COMUNA CALERA DE TANGO | CALERA DE TANGO | EJECUCION | 136102 | >MENOR 7000 UTM | 2022-09-08 | 2022 | 33 | PENDIENTE CIERRE ADMINISTRATIVO | 11-06-2024 | Proyecto concluido, pendiente cierre financiero.
354 | 40040673 | ADQUISICION CAMIÓN LIMPIA FOSAS PARA EMERGENCIA SANITARIA | ISLA DE MAIPO | EJECUCION | 151285 | >MENOR 7000 UTM | 2022-09-08 | 2022 | 29 | TERMINADO | 04-06-2024 | Proyecto cuenta con Recepción Provisoria sin observaciones, 100% pagado
355 | 40039856 | REPOSICION VEREDAS UNIDAD VECINAL AMAPOLAS, COMUNA DE ÑUÑOA | ÑUÑOA | EJECUCION | 136080 | >MENOR 7000 UTM | 2022-09-08 | 2022 | 33 | EN EJECUCION | 15-06-2024 | Proyecto ejecución normal, avance físico 85%.
356 | 40041864 | CONSTRUCCION VEREDA CAMINO LORETO COMUNA CALERA DE TANGO | CALERA DE TANGO | EJECUCION | 122815 | >MENOR 7000 UTM | 2022-09-08 | 2022 | 33 | PENDIENTE CIERRE ADMINISTRATIVO | 11-06-2024 | Proyecto concluido, pendiente cierre financiero.
357 | 40028111 | ADQUISICION CLÍNICA MÓVIL PARA ATENCIÓN VETERINARIA MUNICIPAL, COMUNA DE CALERA DE TANGO | CALERA DE TANGO | EJECUCION | 103709 | >MENOR 7000 UTM | 2022-09-08 | 2022 | 29 | TERMINADO | 10-06-2024 | Proyecto concluido al 100%,
358 | 40045145 | ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LA REHABILITACIÓN, TELETÓN REGIÓN METROPOLITANA | GORE / DIT | EJECUCION | 330768 | >MENOR 7000 UTM | 2022-09-14 | 2022 | 29 | EN EJECUCION | 04-06-2024 | Se consulta a UT DIT proyecto aún está en espera de carta de solicitud desde TELETÓN donde proponen ser ellos UT del proyecto (kva)
359 | 40008593 | CONSERVACION ESCUELA BÁSICA BERNARDO LEIGHTON G., COMUNA DE EL BOSQUE | EL BOSQUE | EJECUCION | 375346 | >MENOR 7000 UTM | 2022-09-14 | 2022 | 31 | NO SE EJECUTARA | 05-06-2024 | Mediante Resol (Ex) N° 889 del 16.05.2024 ID DOC 132967 se aprueba resciliacion de convenio mandato. Este proyecto no se ejecutará.
360 | 40045225 | ADQUISICION DE UN VEHÍCULO PARA EL TRASLADO DE PACIENTES DEL HÓSPICE PEDIATRICO CASA DE LUZ | GORE / DIT | EJECUCION | 87040 | >MENOR 7000 UTM | 2022-09-22 | 2022 | 29 | CERRADO | 06-05-2024 | Enviado a cierre administrativo (kva)
361 | 40044558 | DIAGNOSTICO ANÁLISIS COMPARATIVO PROVISIÓN FIC-R 2008 - 2021 RMS | GORE / DIFOI | ESTUDIO | 35927 | >MENOR 7000 UTM | 2022-09-27 | 2022 | 22 | CERRADO | 08-04-2024 | En espera de cierre contable, enviado en septiembre 2023 (kva)
362 | 40032490 | ADQUISICION BICIESTACIONAMIENTOS LÍNEA 0 LARGA ESTADIA EN LA RMS- ETAPA 2 | GORE / DIT | EJECUCION | 201228 | >MENOR 7000 UTM | 2022-10-20 | 2022 | 29 | TERMINADO | 04-06-2024 | Aun tiene vigencia boleta de correcta ejecución del contrato por lo que no se pueden traspasar los bienes hasta que esta boleta caduque 16-10-2024. (kva)
363 | 40029113 | CONSTRUCCION SEÑALÉTICA EN ZONA RURAL, COMUNA DE ALHUÉ | ALHUE | EJECUCION | 37100 | >MENOR 7000 UTM | 2022-10-21 | 2022 | 33 | POR LICITAR 3 O MÁS | 14-06-2024 | UT no ha informado cronograma de licitacion, situación pendiente desde el 26-12-2023. mediante Decreto Alc. Nº71 declara desierta segundo llamado licitacion publica ID 2933-84-LE23
364 | 40001578 | REPOSICION DE VEREDAS EN VILLA ALHUE, COMUNA ALHUÉ | ALHUE | EJECUCION | 54918 | >MENOR 7000 UTM | 2022-10-21 | 2022 | 33 | TERMINADO OBRAS | 14-06-2024 | Proyecto concluido 100%, pendiente ultimo estado de pago
365 | 40041485 | CONSTRUCCION LETRAS VOLUMETRICAS Y ESPACIO RECREATIVO, COMUNA DE ALHUE | ALHUE | EJECUCION | 86500 | >MENOR 7000 UTM | 2022-10-27 | 2022 | 33 | TERMINADO OBRAS | 14-06-2024 | Proyecto concluido 100%, pendiente ultimo estado de pago
366 | 40041487 | CONSTRUCCION SALA DE EXTRACCION Y ENVASADO DE MIEL, COMUNA E ALHUE | ALHUE | EJECUCION | 136000 | >MENOR 7000 UTM | 2022-10-27 | 2022 | 33 | TERMINADO OBRAS | 12-06-2024 | Proyecto concluido 100%, pendiente ultimo estado de pago
367 | 40041479 | MEJORAMIENTO GIMNASIO MUNICIPAL, COMUNA DE ALHUÉ | ALHUE | EJECUCION | 93729 | >MENOR 7000 UTM | 2022-10-27 | 2022 | 33 | ADJUDICADO | 14-06-2024 | Licitación ID: 2933-89-LP23 Razón Social COMERCIAL Y CONSTRUCTORA EDUARDO HERRADA CATALAN E.I.R.L. RUT 76.843.733-5 Monto Total Adjudicado $ 78.000.000
368 | 40040519 | MEJORAMIENTO MULTICANCHAS EL CARMELO Y VILLA LOS AROMOS, COMUNA DE PEDRO AGUIRRE CERDA | PEDRO AGUIRRE CERDA | EJECUCION | 136092 | >MENOR 7000 UTM | 2022-10-27 | 2022 | 33 | TERMINADO OBRAS | 12-06-2024 | Proyecto concluido 100%, pendiente ultimo estado de pago (fva)
369 | 40028328 | MEJORAMIENTO VEREDAS MIRAFLORES ENTRE LO ESPEJO Y ARELLANO, COMUNA DE BUIN | BUIN | EJECUCION | 107614 | >MENOR 7000 UTM | 2022-10-27 | 2022 | 33 | EN LICITACION | 12-06-2024 | Se procederá a licitación privada por quedar desierta la publica.
370 | 40027938 | REPARACION BACHES BUIN MAIPO Y ALTO JAHUEL CENTRO, COMUNA DE BUIN | BUIN | EJECUCION | 61828 | >MENOR 7000 UTM | 2022-10-27 | 2022 | 33 | TERMINADO | 11-06-2024 | CON FECHA 27.11.2023 SE REMITE ACTA DE RECEPCION PROVISORIA SIN OBSERVACIONES
371 | 40042599 | INSTALACION DE LUMINARIAS PEATONALES LED PARA DOS TRAMOS, UV 22 Y 25, COMUNA DE CERRO NAVIA | CERRO NAVIA | EJECUCION | 97009 | >MENOR 7000 UTM | 2022-10-27 | 2022 | 33 | TERMINADO OBRAS | 07-06-2024 | Proyecto concluido 100%, pendiente ultimo estado de pago
372 | 40040203 | INSTALACION LUMINARIAS PEATONALES LED EN 3 TRAMOS PEATONALES DE LA COMUNA DE CERRO NAVIA | CERRO NAVIA | EJECUCION | 135101 | >MENOR 7000 UTM | 2022-10-27 | 2022 | 33 | EN EJECUCION | 07-06-2024 | Proyecto en ejecución con acta de entrega de terreno el 01-06-2023, avance 95%
373 | 40040202 | INSTALACION LUMINARIAS PEATONALES LED PARA 3 PLAZAS DE LA COMUNA DE CERRO NAVIA | CERRO NAVIA | EJECUCION | 106992 | >MENOR 7000 UTM | 2022-10-27 | 2022 | 33 | TERMINADO OBRAS | 07-06-2024 | Proyecto concluido 100%, pendiente ultimo estado de pago
374 | 40040189 | MEJORAMIENTO 2 MULTICANCHAS RIO DOURO UNIDAD VECINAL N°36 DE LA COMUNA DE CERRO NAVIA | CERRO NAVIA | EJECUCION | 133980 | >MENOR 7000 UTM | 2022-10-27 | 2022 | 33 | TERMINADO OBRAS | 07-06-2024 | Proyecto concluido 100%, pendiente ultimo estado de pago
375 | 40028989 | CONSTRUCCION SEMAFORO CRUCE AV CARLOS AVILES - AV LIBERTAD COMUNA DE MELIPILLA | MELIPILLA | EJECUCION | 99343 | >MENOR 7000 UTM | 2022-10-27 | 2022 | 33 | POR LICITAR 3 O MÁS | 14-06-2024 | Iniciativa cuenta ya dos procesos de licitacion desiertos, UT esta reevaluando bases administrativas
376 | 40040167 | MEJORAMIENTO 3 MULTICANCHAS CAD DIGNA ROSA UNIDAD VECINAL N°22 DE LA COMUNA DE CERRO NAVIA | CERRO NAVIA | EJECUCION | 133082 | >MENOR 7000 UTM | 2022-10-27 | 2022 | 33 | TERMINADO | 11-06-2024 | Proyecto concluido 100% (TODAS LAS ASIGNACIONES PAGADAS)
377 | 40039984 | REPOSICIÓN 3 CANCHAS DE BABY FUTBOL DE PASTO SINTÉTICO COMUNA DE CERRO NAVIA | CERRO NAVIA | EJECUCION | 135105 | >MENOR 7000 UTM | 2022-10-27 | 2022 | 33 | EN EJECUCION | 07-06-2024 | Proyecto en ejecución con acta de entrega de terreno el 01-05-2023, avance 99%
378 | 40039801 | MEJORAMIENTO AREA VERDE LAS PERDICES VEREDA PONIENTE LAS PERDICES, COMUNA DE PEÑALOLEN | PEÑALOLEN | EJECUCION | 136041 | >MENOR 7000 UTM | 2022-10-27 | 2022 | 33 | TERMINADO | 15-06-2024 | Proyecto terminado, falta rendición última remesa y ficha de cierre.
379 | 40039956 | MEJORAMIENTO AREA VERDE LLAIMA, COSTADO ORIENTE DE CALLE VOLCÁN ACONCAGUA, PEÑALOLEN | PEÑALOLEN | EJECUCION | 136105 | >MENOR 7000 UTM | 2022-10-27 | 2022 | 33 | TERMINADO | 15-06-2024 | Proyecto terminado, falta rendición ultima remesa y ficha de cierre.
380 | 40040567 | MEJORAMIENTO CENTRO DE CUIDADOS ADULTO MAYOR, COMUNA DE MAIPU | MAIPU | EJECUCION | 105454 | >MENOR 7000 UTM | 2022-10-28 | 2022 | 33 | OBRA PARALIZADA | 10-06-2024 | De acorde a lo informado por U.T, se encuentra en proceso la respectiva liquidación de contrato.
381 | 40040571 | CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE SECTOR LAUTARO, MAIPÚ | MAIPU | EJECUCION | 111083 | >MENOR 7000 UTM | 2022-10-28 | 2022 | 33 | ADJUDICADO | 17-06-2024 | Licitacion ID 2770-26-LQ24, adjudicada , al proponente CONSTRUCTORA SIROZ LIMITADA, RUT 76.708.072-7, por el valor total ofertado de $121.394.494. (adjudicación por un monto superior al monto aprobado por el GORE, y la diferencia será asumida por el Municipio) (fva)
382 | 40040586 | MEJORAMIENTO MULTICANCHA COLLANCO, SANTA MARIA 1, COMUNA DE MAIPU | MAIPU | EJECUCION | 108892 | >MENOR 7000 UTM | 2022-10-28 | 2022 | 33 | EN EJECUCION | 12-06-2024 | Proyecto en ejecución con acta de entrega de terreno el 06-05-2024, avance 0% (fva)
383 | 40040518 | MEJORAMIENTO MULTICANCHAS VILLA SUR 3 Y PLAZA EL PARQUE, COMUNA PEDRO AGUIRRE CERDA | PEDRO AGUIRRE CERDA | EJECUCION | 124112 | >MENOR 7000 UTM | 2022-10-28 | 2022 | 33 | TERMINADO OBRAS | 12-06-2024 | Proyecto concluido 100%, pendiente ultimo estado de pago (fva)
384 | 40039776 | REPOSICION VEREDAS UNIDAD VECINAL TOBALABA, COMUNA DE ÑUÑOA | ÑUÑOA | EJECUCION | 119763 | >MENOR 7000 UTM | 2022-10-28 | 2022 | 33 | TERMINADO OBRAS | 15-06-2024 | Proyecto terminado, empresa no quiso firmar disminución de contrato y presentó un requerimiento a Contraloría, U.T. informa que están en proceso de responder al organismo contralor.
385 | 40040601 | MEJORAMIENTO PLAZA BANDEJON PJE VICARIA ENTRE 4 PTE Y Q.VERGARA COMUNA DE MAIPU | MAIPU | EJECUCION | 83675 | >MENOR 7000 UTM | 2022-10-28 | 2022 | 33 | TERMINADO OBRAS | 12-06-2024 | Proyecto concluido 100%, pendiente ultimo estado de pago (fva)
386 | 40040517 | MEJORAMIENTO MULTICANCHAS VILLA CAUSADE Y ALESSANDRI, COMUNA PEDRO AGUIRRE CERDA | PEDRO AGUIRRE CERDA | EJECUCION | 102434 | >MENOR 7000 UTM | 2022-10-28 | 2022 | 33 | TERMINADO OBRAS | 12-06-2024 | Proyecto concluido 100%, pendiente ultimo estado de pago (fva)
387 | 40040434 | MEJORAMIENTO EJE CENTRAL SECTOR 1 VILLA FREI, COMUNA DE ÑUÑOA | ÑUÑOA | EJECUCION | 132908 | >MENOR 7000 UTM | 2022-10-28 | 2022 | 33 | TERMINADO | 15-06-2024 | Proyecto terminado, falta rendición ultima remesa y ficha de cierre.
388 | 40040516 | MEJORAMIENTO MULTICANCHAS JULIETA Y REAL MADRID, COMUNA PEDRO AGUIRRE CERDA | PEDRO AGUIRRE CERDA | EJECUCION | 136096 | >MENOR 7000 UTM | 2022-10-28 | 2022 | 33 | TERMINADO OBRAS | 12-06-2024 | Proyecto concluido 100%, pendiente ultimo estado de pago (fva)
389 | 40040604 | MEJORAMIENTO MULTICANCHA HUASCAR, COMUNA DE MAIPU | MAIPU | EJECUCION | 110174 | >MENOR 7000 UTM | 2022-10-28 | 2022 | 33 | OBRA PARALIZADA | 12-06-2024 | UT informa TAC de fecha 13.05.2024, producto de abandono de obra (fva)
390 | 40040452 | REPOSICION MULTICANCHA SECTOR 1 VILLA FREI, COMUNA DE ÑUÑOA | ÑUÑOA | EJECUCION | 80524 | >MENOR 7000 UTM | 2022-10-28 | 2022 | 33 | PENDIENTE CIERRE ADMINISTRATIVO | 15-06-2024 | Proyecto concluido, pendiente cierre administrativo
391 | 40040515 | MEJORAMIENTO MULTICANCHAS PLAZA CUBA Y VILLA NAVIDAD, COMUNA PEDRO AGUIRRE CERDA | PEDRO AGUIRRE CERDA | EJECUCION | 125690 | >MENOR 7000 UTM | 2022-10-28 | 2022 | 33 | TERMINADO OBRAS | 12-06-2024 | Proyecto concluido 100%, pendiente ultimo estado de pago (fva)
392 | 40040508 | MEJORAMIENTO BAÑOS COLEGIO REPUBLICA DE COSTA RICA, COMUNA DE ÑUÑOA | ÑUÑOA | EJECUCION | 58590 | >MENOR 7000 UTM | 2022-10-28 | 2022 | 33 | PENDIENTE CIERRE ADMINISTRATIVO | 15-06-2024 | Proyecto concluido, pendiente cierre administrativo.
393 | 40040522 | MEJORAMIENTO MULTICANCHA PLAZA DÁVILA, COMUNA PEDRO AGUIRRE CERDA | PEDRO AGUIRRE CERDA | EJECUCION | 129980 | >MENOR 7000 UTM | 2022-10-28 | 2022 | 33 | TERMINADO OBRAS | 12-06-2024 | Proyecto concluido 100%, pendiente ultimo estado de pago (fva)
394 | 40040634 | MEJORAMIENTO PLAZA INTERMEZZO, BARRIO HOSPITAL CAMPOS DE BATALLA, COMUNA DE MAIPÚ | MAIPU | EJECUCION | 74892 | >MENOR 7000 UTM | 2022-10-28 | 2022 | 33 | ADJUDICADO | 12-06-2024 | Licitación ID 2770-40-LP24, apertura 01-04-2024 adjudicada a la empresa SOCIEDAD PIAZZA SPA, RUT 76.857.946-6, por la suma de $ 59.940.012 .- IVA incluido, con un plazo de ejecución de 90 días corridos, contados desde la fecha de entrega de terreno (fva)
395 | 40040520 | MEJORAMIENTO MULTICANCHA LO OVALLE, COMUNA PEDRO AGUIRRE CERDA | PEDRO AGUIRRE CERDA | EJECUCION | 129980 | >MENOR 7000 UTM | 2022-10-28 | 2022 | 33 | TERMINADO OBRAS | 12-06-2024 | Proyecto concluido 100%, pendiente ultimo estado de pago (fva)
396 | 40040509 | REPOSICION RED SANITARIA, PUERTAS Y VENTANAS COLEGIO GUILLERMO ZANARTU, COMUNA DE ÑUÑOA | ÑUÑOA | EJECUCION | 134540 | >MENOR 7000 UTM | 2022-10-28 | 2022 | 33 | TERMINADO | 15-06-2024 | Se cobra boleta de garantía 1er. contrato, y se realizara vía compra ágil el arreglo del patio.
397 | 40040511 | MEJORAMIENTO MULTICANCHAS PRIMERO DE MAYO Y EL RAYO, COMUNA PEDRO AGUIRRE CERDA | PEDRO AGUIRRE CERDA | EJECUCION | 136097 | >MENOR 7000 UTM | 2022-10-28 | 2022 | 33 | EN LICITACION | 12-06-2024 | En licitación ID 2392-39-LQ24, Fecha de acto de apertura técnica: 22-05-2024 (fva)
398 | 40040503 | MEJORAMIENTO MULTICANCHAS VILLA SUR 1 Y VILLA SUR 2, COMUNA PEDRO AGUIRRE CERDA | PEDRO AGUIRRE CERDA | EJECUCION | 135805 | >MENOR 7000 UTM | 2022-10-28 | 2022 | 33 | TERMINADO OBRAS | 12-06-2024 | Proyecto concluido 100%, pendiente ultimo estado de pago (fva)
399 | 40040640 | REPOSICION MULTICANCHA HABACUC, MUNICIPALIDAD DE MAIPU | MAIPU | EJECUCION | 105854 | >MENOR 7000 UTM | 2022-10-28 | 2022 | 33 | OBRA PARALIZADA | 12-06-2024 | UT informa TAC de fecha 13.05.2024, producto de abandono de obra (fva)
400 | 40042263 | CONSTRUCCION CANCHA DE PATINAJE LOS SILOS, COMUNA DE PADRE HURTADO | PADRE HURTADO | EJECUCION | 135640 | >MENOR 7000 UTM | 2022-10-28 | 2022 | 33 | TERMINADO OBRAS | 03-06-2024 | Proyecto con termino de obras, pero tiene pendiente algún pago o trámite administrativo con recepción provisoria 04/04/2024
401 | 40040842 | CONSTRUCCION BIOMBIO ECOLOGICO METODOLOGIA MIYAWAKI SECTOR 2C, COMUNA INDEPENDENCIA | INDEPENDENCIA | EJECUCION | 136104 | >MENOR 7000 UTM | 2022-10-28 | 2022 | 33 | TERMINADO OBRAS | 06-06-2024 | Proyecto concluido 100%, pendiente ultimo estado de pago
402 | 40040156 | MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS DEMASIAS AV. INDEPENDENCIA, COMUNA INDEPENDENCIA | INDEPENDENCIA | EJECUCION | 135989 | >MENOR 7000 UTM | 2022-10-28 | 2022 | 33 | EN EJECUCION | 06-06-2024 | Proyecto en ejecución con acta de entrega de terreno el 02.11.2023 , avance 95 %
403 | 40040736 | REPOSICION ARBOLADO EN PARQUE QUINTA NORMAL, COMUNA DE SANTIAGO | SANTIAGO | EJECUCION | 117449 | >MENOR 7000 UTM | 2022-10-28 | 2022 | 33 | EN LICITACION | 07-06-2024 | Proyecto en licitacion ID 2582-34-LP24 apertura 04/05/2024 revisado el portal existen 0 ofertas aceptadas o rechazadas, UT en evaluación.
404 | 40040585 | REPOSICIÓN PAVIMENTOS BARRIO PANAMÁ, COMUNA DE SANTIAGO | SANTIAGO | EJECUCION | 136095 | >MENOR 7000 UTM | 2022-10-28 | 2022 | 33 | TERMINADO OBRAS | 07-06-2024 | Proyecto concluido 100%, pendiente ultimo estado de pago
405 | 40040742 | REPOSICION ARBOLADO EN PARQUES DE LA COMUNA DE SANTIAGO | SANTIAGO | EJECUCION | 130475 | >MENOR 7000 UTM | 2022-10-28 | 2022 | 33 | TERMINADO OBRAS | 07-06-2024 | Proyecto concluido 100%, pendiente ultimo estado de pago
406 | 40040750 | REPOSICION REJA ORNAMENTAL EN PLAZA LOS OLIVOS, COMUNA DE SANTIAGO | SANTIAGO | EJECUCION | 37050 | >MENOR 7000 UTM | 2022-10-28 | 2022 | 33 | TERMINADO OBRAS | 11-06-2024 | Proyecto concluido 100%, pendiente ultima rendición
407 | 40040786 | REPOSICIÓN CALLES FERIAS ESPERANZA, PORTALES, ROMERO Y VENTURA LAVALLE, COMUNA DE SANTIAGO | SANTIAGO | EJECUCION | 136104 | >MENOR 7000 UTM | 2022-10-28 | 2022 | 33 | EN LICITACION | 07-06-2024 | Proyecto en licitación ID 2582-85-lr23, 2° Llamado a licitación, 03 ofertas recibidas
408 | 40040790 | REPOSICIÓN CALLES FERIAS MARTÍNEZ DE ROZAS Y HERRERA, COMUNA DE SANTIAGO | SANTIAGO | EJECUCION | 136076 | >MENOR 7000 UTM | 2022-10-28 | 2022 | 33 | EN LICITACION | 07-06-2024 | Proyecto en licitación ID 2582-85-lr23, 2° Llamado a licitación, 03 ofertas recibidas
409 | 40040791 | REPOSICIÓN CALLE FERIA 10 DE JULIO, COMUNA DE SANTIAGO | SANTIAGO | EJECUCION | 136052 | >MENOR 7000 UTM | 2022-10-28 | 2022 | 33 | TERMINADO OBRAS | 11-06-2024 | Proyecto concluido 100%, pendiente ultimo estado de pago
410 | 40040793 | REPOSICIÓN CALLES FERIAS ALDUNATE, ROBERTO ESPINOZA Y SAN AGUSTÍN, COMUNA DE SANTIAGO | SANTIAGO | EJECUCION | 136048 | >MENOR 7000 UTM | 2022-10-28 | 2022 | 33 | EN LICITACION | 07-06-2024 | Proyecto en licitación ID 2582-85-lr23, 2° Llamado a licitación, 03 ofertas recibidas
411 | 40040799 | REPOSICION CALLES FERIAS COQUIMBO Y SAN CAMILO, COMUNA DE SANTIAGO | SANTIAGO | EJECUCION | 136098 | >MENOR 7000 UTM | 2022-10-28 | 2022 | 33 | TERMINADO OBRAS | 07-06-2024 | Proyecto concluido 100%, pendiente ultimo estado de pago
412 | 40040815 | MEJORAMIENTO MULTICANCHA SANTO DOMINGO, COMUNA DE SANTIAGO | SANTIAGO | EJECUCION | 135329 | >MENOR 7000 UTM | 2022-10-28 | 2022 | 33 | EN LICITACION | 07-06-2024 | En LICITACION, id: 2582-19-LR24, Apertura 27/03/2024. En proceso de informe de evaluación
413 | 40040816 | MEJORAMIENTO MULTICANCHA 10 DE JULIO, COMUNA DE SANTIAGO | SANTIAGO | EJECUCION | 135356 | >MENOR 7000 UTM | 2022-10-28 | 2022 | 33 | EN LICITACION | 03-06-2024 | En 2° licitación ID: 2582-19-LR24, En evaluación de Ofertas
414 | 40040817 | MEJORAMIENTO MULTICANCHA ZENTENO, COMUNA DE SANTIAGO | SANTIAGO | EJECUCION | 136104 | >MENOR 7000 UTM | 2022-10-28 | 2022 | 33 | EN LICITACION | 03-06-2024 | En 2° Licitación, ID: 2582-19-LR24, En evaluación de ofertas
415 | 40040818 | MEJORAMIENTO MULTICANCHA SOTOMAYOR, COMUNA DE SANTIAGO | SANTIAGO | EJECUCION | 91186 | >MENOR 7000 UTM | 2022-10-28 | 2022 | 33 | EN LICITACION | 03-06-2024 | d: 2582-19-LR24, 2º Licitación, apertura 27/03/2024, en Proceso de Informe de Licitación
416 | 40040819 | MEJORAMIENTO MULTICANCHA FRANKLIN, COMUNA DE SANTIAGO | SANTIAGO | EJECUCION | 135137 | >MENOR 7000 UTM | 2022-10-28 | 2022 | 33 | EN LICITACION | 03-06-2024 | 2 llamado a Licitación, ID: 2582-19-LR24, apertura 27/03/2024. En proceso de informe de evaluación
417 | 40040820 | MEJORAMIENTO MULTICANCHA COPIAPÓ, COMUNA DE SANTIAGO | SANTIAGO | EJECUCION | 136081 | >MENOR 7000 UTM | 2022-10-28 | 2022 | 33 | EN LICITACION | 03-06-2024 | En 2° Licitación ID: 2582-19-LR24, en evaluación de ofertas
418 | 40040821 | MEJORAMIENTO MULTICANCHA FRESIA, COMUNA DE SANTIAGO | SANTIAGO | EJECUCION | 128106 | >MENOR 7000 UTM | 2022-10-28 | 2022 | 33 | EN LICITACION | 07-06-2024 | En LICITACION, id: 2582-19-LR24, Apertura 27/03/2024. En preparación de informe de evaluación, 03 ofertas presentadas
419 | 40040477 | MEJORAMIENTO PARQUE EDUARDO FREI MONTALVA COMUNA DE LO PRADO | LO PRADO | EJECUCION | 136070 | >MENOR 7000 UTM | 2022-10-28 | 2022 | 33 | TERMINADO OBRAS | 11-06-2024 | Proyecto concluido 100%, pendiente ultimo estado de pago (fva)
420 | 40040479 | MEJORAMIENTO PLAZA TUPUNGATO COMUNA LO PRADO | LO PRADO | EJECUCION | 134781 | >MENOR 7000 UTM | 2022-10-28 | 2022 | 33 | TERMINADO OBRAS | 11-06-2024 | Proyecto concluido 100%, pendiente ultimo estado de pago (fva)
421 | 40040480 | MEJORAMIENTO PLAZA GUATEMALA COMUNA LO PRADO | LO PRADO | EJECUCION | 136062 | >MENOR 7000 UTM | 2022-10-28 | 2022 | 33 | TERMINADO OBRAS | 11-06-2024 | Proyecto concluido 100%, pendiente ultimo estado de pago (fva)
422 | 40040481 | MEJORAMIENTO EXPLANADA Y PAVIMENTOS CENTRO CÍVICO COMUNA DE LO PRADO | LO PRADO | EJECUCION | 135709 | >MENOR 7000 UTM | 2022-10-28 | 2022 | 33 | TERMINADO | 07-06-2024 | Proyecto concluido 100% (fva)
423 | 40042133 | REPOSICION DE CALZADA CALLE RUÍZ TAGLE, COMUNA DE COLINA | COLINA | EJECUCION | 93480 | >MENOR 7000 UTM | 2022-10-28 | 2022 | 33 | TERMINADO OBRAS | 07-06-2024 | Proyecto concluido 100%, pendiente ultimo estado de pago
424 | 40042119 | REPOSICION DE CALZADA CALLE FONTT, COMUNA DE COLINA | COLINA | EJECUCION | 86387 | >MENOR 7000 UTM | 2022-10-28 | 2022 | 33 | ADJUDICADO | 11-06-2024 | A la espera del acta entrega de terreno por parte del SERVIU.
425 | 40042116 | REPOSICION DE CALZADA CALLE MARCOS GOYCOOLEA, COMUNA DE COLINA | COLINA | EJECUCION | 114961 | >MENOR 7000 UTM | 2022-10-28 | 2022 | 33 | ADJUDICADO | 11-06-2024 | En proceso de revocación del contrato, ya que la empresa no firmó el documento aludido.
426 | 40042110 | REPOSICION DE CALZADA CALLE ESMERALDA, COMUNA DE COLINA | COLINA | EJECUCION | 103041 | >MENOR 7000 UTM | 2022-10-28 | 2022 | 33 | TERMINADO OBRAS | 10-06-2024 | Proyecto concluido 100%, pendiente ultimo estado de pago
427 | 40042108 | REPOSICION DE CALZADA CALLE E, COMUNA DE COLINA. | COLINA | EJECUCION | 104420 | >MENOR 7000 UTM | 2022-10-28 | 2022 | 33 | TERMINADO OBRAS | 07-06-2024 | Proyecto concluido 100%, pendiente ultimo estado de pago
428 | 40042105 | REPOSICION DE CALZADA CALLE D, COMUNA DE COLINA | COLINA | EJECUCION | 108861 | >MENOR 7000 UTM | 2022-10-28 | 2022 | 33 | TERMINADO OBRAS | 07-06-2024 | Proyecto concluido 100%, pendiente ultimo estado de pago
429 | 40042097 | REPOSICION DE CALZADA CALLE A, COMUNA DE COLINA | COLINA | EJECUCION | 107751 | >MENOR 7000 UTM | 2022-10-28 | 2022 | 33 | ADJUDICADO | 11-06-2024 | En proceso de revocación del contrato, ya que la empresa no firmó el documento aludido.
430 | 40042089 | REPOSICION DE CALZADA CALLE FERMÍN VERGARA, COMUNA DE COLINA | COLINA | EJECUCION | 95630 | >MENOR 7000 UTM | 2022-10-28 | 2022 | 33 | ADJUDICADO | 11-06-2024 | La UT informó que están por entregar terreno a la espera de SERVIU.
431 | 40041012 | CONSTRUCCION ESPACIOS CUBIERTOS PARA FERIAS DE EMPRENDEDORES, COMUNA DE SAN JOAQUIN | SAN JOAQUIN | EJECUCION | 104457 | >MENOR 7000 UTM | 2022-10-28 | 2022 | 33 | TERMINADO OBRAS | 09-05-2024 | En OF. N°2093 de fecha 08.05.2024 se aprueba la disminución de contrato por 186.286, ya que la solicitud aprobada en septiembre del 2023 la unidad técnica no había contabilizado una partida.
432 | 40041056 | MEJORAMIENTO PARQUE MAIHUE, TRAMO SUR, COMUNA DE SAN JOAQUIN | SAN JOAQUIN | EJECUCION | 135757 | >MENOR 7000 UTM | 2022-10-28 | 2022 | 33 | EN LICITACION | 12-06-2024 | Proyecto en licitación según ID del Mercado Publico 218-91-LQ24, publicado el 27-05-2024 y cuya apertura será el 26-06-2024. GSF.
433 | 40041176 | MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO DE VILLA ESMERALDA, COMUNA DE SAN JOAQUIN | SAN JOAQUIN | EJECUCION | 114646 | >MENOR 7000 UTM | 2022-10-28 | 2022 | 33 | EN LICITACION | 12-06-2024 | Proyecto en licitación según ID del Mercado Publico 218-91-LQ24, publicado el 27-05-2024 y cuya apertura será el 26-06-2024. GSF.
434 | 40042237 | CONSTRUCCION ZONAS DE PICNIC PARQUE LAS PALMERAS, COMUNA DE RENCA | RENCA | EJECUCION | 118494 | >MENOR 7000 UTM | 2022-10-28 | 2022 | 33 | TERMINADO OBRAS | 11-06-2024 | Obras 100% ejecutadas, UT ingreso rendición de 2da transferencia para solicitar 3ra transferencia por $23.667.869. UT debe enviar antecedentes como recepción de obras sin reservas, ficha de rendición y ficha de cierre, que no adjunto al oficio. Monto por rendir $ 24.170.608.-
435 | 40042246 | MEJORAMIENTO PLAZA PATROCLO COMUNA DE RENCA | RENCA | EJECUCION | 88807 | >MENOR 7000 UTM | 2022-10-28 | 2022 | 33 | TERMINADO OBRAS | 12-06-2024 | UT ingresa 1ra rendición que se envía a presupuesto el 06-06-2024, y solicita 2da transferencia (final), sin embargo falta la recepción sin reservas.
436 | 40028982 | CONSTRUCCIÓN SEMAFORO CRUCE ORTUZAR - RIQUELME COMUNA DE MELIPILLA | MELIPILLA | EJECUCION | 93670 | >MENOR 7000 UTM | 2022-10-28 | 2022 | 33 | ADJUDICADO | 14-06-2024 | UT informa que el proyecto se encuentra en proceso de diseño y permisos ante organismos pertinentes
437 | 40042360 | MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD UNIVERSAL ESCUELA LO VELÁSQUEZ, COMUNA DE RENCA | RENCA | EJECUCION | 134995 | >MENOR 7000 UTM | 2022-10-28 | 2022 | 33 | TERMINADO OBRAS | 11-06-2024 | Proyecto 100% ejecutado. UT debe derivar rendición final por $26.122.027, junto a ficha de rendición, ficha de cierre y recepción sin reservas.
438 | 40042361 | MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD UNIVERSAL ESCUELA MONSERRAT ROBERT, COMUNA DE RENCA | RENCA | EJECUCION | 99174 | >MENOR 7000 UTM | 2022-10-28 | 2022 | 33 | TERMINADO OBRAS | 11-06-2024 | Proyecto 100% ejecutado. Mediante Memo N°1402 del 04-06-2024 se solicita la 3ra transferencia. UT deberá derivar ultima rendición por $ 18.651.793.-, y liquidación de contrato para dar cierre al proyecto.
439 | 40040854 | MEJORAMIENTO PLATABANDA SUR DEPARTAMENTAL, ENTRE 1RA Y 3RA TRANSVERSAL, SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | EJECUCION | 107451 | >MENOR 7000 UTM | 2022-10-28 | 2022 | 33 | CERRADO | 12-04-2024 | Mediante Memo N° 440 del 16.04.2024 ID DOC 127044 se solicita el cierre total de la iniciativa.
440 | 40040422 | MEJORAMIENTO DE MULTICANCHAS TORREBLANCA Y TUPUNGATO, LA CISTERNA | LA CISTERNA | EJECUCION | 136105 | >MENOR 7000 UTM | 2022-10-28 | 2022 | 33 | EN EJECUCION | 13-06-2024 | Obra en ejecución con un Avance físico 40%. En ejecución obra gruesa, albañilería e instalaciones eléctricas.
441 | 40040407 | MEJORAMIENTO PLAZA COLÓN, LA CISTERNA | LA CISTERNA | EJECUCION | 136105 | >MENOR 7000 UTM | 2022-10-28 | 2022 | 33 | EN EJECUCION | 13-06-2024 | Obra en ejecución con un 50% de avance físico. Se encuentra en ejecución obra gruesa, principalmente pavimentos e instalaciones eléctricas.
442 | 40040403 | MEJORAMIENTO PLAZA EL SALITRE, LA CISTERNA | LA CISTERNA | EJECUCION | 136105 | >MENOR 7000 UTM | 2022-10-28 | 2022 | 33 | EN EJECUCION | 13-06-2024 | Obra en ejecución, principalmente obra gruesa, pavimentos e instalaciones eléctricas. Avance físico aprox. de un 45%.
443 | 40042098 | REPOSICION DE CALZADA CALLE B, COMUNA DE COLINA | COLINA | EJECUCION | 108218 | >MENOR 7000 UTM | 2022-11-02 | 2022 | 33 | POR LICITAR 2 | 11-06-2024 | UT no ha informado cronograma de licitación, situación pendiente desde el 26.07.23.
444 | 40041470 | MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD Y JUEGOS UNIVERSALES EN ESPACIOS RECREATIVOS, COMUNA DE ALHUE | ALHUE | EJECUCION | 135884 | >MENOR 7000 UTM | 2022-11-02 | 2022 | 33 | TERMINADO OBRAS | 14-06-2024 | Proyecto concluido 100%, pendiente ultimo estado de pago
445 | 40041860 | MEJORAMIENTO ESTADIO SAN IGNACIO Y LOS BAJOS DE SAN AGUSTÍN COMUNA CALERA DE TANGO | CALERA DE TANGO | EJECUCION | 135958 | >MENOR 7000 UTM | 2022-11-02 | 2022 | 33 | EN EJECUCION | 13-06-2024 | Proyecto en ejecución normal, con avance del 80%
446 | 40041484 | CONSTRUCCION GRADERIAS PARA RECINTOS DEPORTIVOS, COMUNA DE ALHUE | ALHUE | EJECUCION | 41117 | >MENOR 7000 UTM | 2022-11-02 | 2022 | 33 | TERMINADO OBRAS | 14-06-2024 | Proyecto concluido 100%, pendiente ultimo estado de pago
447 | 40040550 | CONSTRUCCION PORTAL ACCESO LO MORENO DEL ESTADIO MUNICIPAL LO BLANCO, EL BOSQUE | EL BOSQUE | EJECUCION | 128551 | >MENOR 7000 UTM | 2022-11-02 | 2022 | 33 | TERMINADO OBRAS | 13-06-2024 | Obra terminada, con recepción provisoria. La UT se encuentra corrigiendo antecedentes de rendición.
448 | 40040538 | CONSTRUCCION ACERAS CALLE PORVENIR, LA GRANJA | LA GRANJA | EJECUCION | 117151 | >MENOR 7000 UTM | 2022-11-03 | 2022 | 33 | EN REEVALUACION | 20-05-2024 | En reunión sostenida con la UT el 13.05.2024 se informo que de acuerdo a la actualización del Informe favorable de SERVIU, el presupuesto había tenido un incremento importante, por lo que, se solicitará la resciliacion del convenio para presentarlo con el nuevo ppto.
449 | 40039946 | CONSTRUCCION MÓDULOS DE FLORISTAS Y MEJORAMIENTO DE SU ENTORNO, CEMENTERIO DE QUILICURA | QUILICURA | EJECUCION | 136105 | >MENOR 7000 UTM | 2022-11-03 | 2022 | 33 | OBRA PARALIZADA | 11-06-2024 | UT informa paralización de obras de fecha 15.03.24, producto de abandono de obra, por ende, están elaborando el término anticipado y la liquidación de contrato.
450 | 40040390 | MEJORAMIENTO PLAZA VILLA 4 DE SEPTIEMBRE, COMUNA DE EL BOSQUE | EL BOSQUE | EJECUCION | 136091 | >MENOR 7000 UTM | 2022-11-03 | 2022 | 33 | TERMINADO | 13-06-2024 | Proyecto terminado y rendido en su totalidad. Se solicita Cierre de la iniciativa mediante Memo N°709 del 13.06.2024 ID DOC 139691.
451 | 40040531 | MEJORAMIENTO PLAZA LOS CUERVOS, COMUNA DE EL BOSQUE | EL BOSQUE | EJECUCION | 100515 | >MENOR 7000 UTM | 2022-11-03 | 2022 | 33 | TERMINADO OBRAS | 12-06-2024 | La UT señala que se encuentra elaborando antecedentes para rendición. A la espera del envío de la documentación.
452 | 40040543 | CONSTRUCCION E INSTALACION VALLAS PEATONALES DIFERENTES PUNTOS DE AV. P. HURTADO, EL BOSQUE | EL BOSQUE | EJECUCION | 121420 | >MENOR 7000 UTM | 2022-11-03 | 2022 | 33 | CERRADO | 16-04-2024 | Mediante Memo N°447 del 16.04.2024 ID DOC 127076 se solicita cierre de la iniciativa.
453 | 40040541 | CONSTRUCCION E INSTALACIÓN VALLAS AV. LO BLANCO ENTRE VECINAL ORIENTE - JUAN X, EL BOSQUE | EL BOSQUE | EJECUCION | 121420 | >MENOR 7000 UTM | 2022-11-03 | 2022 | 33 | TERMINADO | 13-06-2024 | Proyecto terminado y rendido en su totalidad.
454 | 40040734 | REPOSICION CALZADAS DIVERSOS PUNTOS (BACHEOS), COMUNA DE LA PINTANA | LA PINTANA | EJECUCION | 122841 | >MENOR 7000 UTM | 2022-11-03 | 2022 | 33 | ADJUDICADO | 05-06-2024 | Proyecto adjudicado mediante decreto 1425 del 21 de marzo 2024
455 | 40040394 | MEJORAMIENTO PLAZA NUEVA OLA, COMUNA DE EL BOSQUE | EL BOSQUE | EJECUCION | 135770 | >MENOR 7000 UTM | 2022-11-03 | 2022 | 33 | TERMINADO OBRAS | 12-06-2024 | A la espera de última rendición y cierre de la iniciativa.
456 | 40040513 | MEJORAMIENTO VACUNATORIO COMUNAL DE ÑUÑOA | ÑUÑOA | EJECUCION | 91299 | >MENOR 7000 UTM | 2022-11-03 | 2022 | 33 | TERMINADO | 15-06-2024 | Proyecto terminado, falta rendición ultima remesa y ficha de cierre..
457 | 40042258 | MEJORAMIENTO MULTICANCHA BARRIO HUAMACHUCO I, COMUNA DE RENCA | RENCA | EJECUCION | 114467 | >MENOR 7000 UTM | 2022-11-03 | 2022 | 33 | TERMINADO OBRAS | 12-06-2024 | Obras 100% ejecutadas. UT debe enviar rendición final con ficha de rendición, ficha de cierre y recepción sin reservas.
458 | 40040536 | CONSTRUCCION DE PUMP TRACK EL ALFALFAL EN COMUNA DE PAINE | PAINE | EJECUCION | 128212 | >MENOR 7000 UTM | 2022-11-03 | 2022 | 33 | TERMINADO | 11-06-2024 | Proyecto concluido en 100%, Obra con acta de recepción provisoria de obras sin observaciones
459 | 40040309 | REPOSICION MULTICANCHA RENE SCHNEIDER, HUECHURABA | HUECHURABA | EJECUCION | 123037 | >MENOR 7000 UTM | 2022-11-07 | 2022 | 33 | OBRA PARALIZADA | 10-06-2024 | UT informa termino anticipado de contrato, debe derivar rendición de lo pagado a la empresa, liquidar contrato, y la Secpla podría llevar a un trato directo para terminar de ejecutar la iniciativa con el saldo de lo que quede..
460 | 40040296 | MEJORAMIENTO MULTICANCHA ELIAS LAFERTTE Y DIEGO PORTALES, HUECHURABA | HUECHURABA | EJECUCION | 95325 | >MENOR 7000 UTM | 2022-11-07 | 2022 | 33 | ADJUDICADO | 13-06-2024 | El proyecto cuenta con contrato y esta próximo a realizar entrega de terreno, por lo cual la UT debe solicitar la 1ra transferencia desde un 10% hasta un 80 % del monto contratado. UT debe solicitarlo en junio.
461 | 40040294 | MEJORAMIENTO MULTICANCHA PABLO NERUDA ESQUINA LAS FRUTILLAS, HUECHURABA | HUECHURABA | EJECUCION | 134059 | >MENOR 7000 UTM | 2022-11-07 | 2022 | 33 | TERMINADO OBRAS | 10-06-2024 | Obras 100% ejecutadas. Con Memo N°1075 del 30-04-2024 se solicitó 2da transferencia por $26.786.211. UT debe derivar la rendición por $ 27.920.779.-
462 | 40040752 | REPOSICION DE VEREDAS BERNARDO O´HIGGINS. ENTRE ARTURO PRAT Y BALMACEDA SUR. TALAGANTE | TALAGANTE | EJECUCION | 128013 | >MENOR 7000 UTM | 2022-11-07 | 2022 | 33 | TERMINADO OBRAS | 08-06-2024 | Proyecto con termino de obras, pero tiene pendiente algún pago o trámite administrativo con acta de recepción provisoria marzo 2024
463 | 40040753 | REPOSICION AV.BERNARDO OHIGGINS ENTRE FRANCISCO CHACÓN Y JOSE LEYAN ACERA SUR. TALAGANTE. | TALAGANTE | EJECUCION | 107510 | >MENOR 7000 UTM | 2022-11-07 | 2022 | 33 | TERMINADO OBRAS | 03-06-2024 | Proyecto con termino de obras, pero tiene pendiente algún pago o trámite administrativo con acta de recepción provisoria marzo 2024
464 | 40043125 | ADQUISICIÓN RETEN MÓVIL DE CARABINEROS, COMUNA DE ALHUÉ | ALHUE | EJECUCION | 68575 | >MENOR 7000 UTM | 2022-11-07 | 2022 | 29 | EN LICITACION | 12-06-2024 | Proyecto en licitacion ID 2933-48-LP24, apertura 28-06-2024
465 | 40029150 | ADQUISICION VEHÍCULO OPERATIVO PARA LA DIRECCIÓN DE OBRAS, COMUNA DE ALHUÉ | ALHUE | EJECUCION | 40329 | >MENOR 7000 UTM | 2022-11-07 | 2022 | 29 | ADJUDICADO | 04-06-2024 | OFICIO N°: 519 del 31-01-2024 Toma conocimiento de proceso de licitación informado que adjudica a Automotora INALCO S.A. Rut 81.198.400-0 por un monto total de $ 40.222.000 impuestos incluidos, en un plazo de entrega de 15 días.
466 | 40037665 | ADQUISICION CAMION RECOLECTOR, COMUNA DE ALHUE | ALHUE | EJECUCION | 194922 | >MENOR 7000 UTM | 2022-11-07 | 2022 | 29 | ADJUDICADO | 10-06-2024 | OFICIO N°: 1765 Toma conocimiento a proceso de licitación informado que adjudica a EQUIPOS Y CAMIONES SPA Rut 77.517.323-8 por un monto total de $ 188.674.500.- impuestos incluidos, en un plazo de entrega de 18 días corridos
467 | 40040279 | REPOSICION MULTICANCHA VILLA WOLF, HUECHURABA | HUECHURABA | EJECUCION | 136083 | >MENOR 7000 UTM | 2022-11-08 | 2022 | 33 | TERMINADO OBRAS | 13-06-2024 | Se deriva a presupuesto 1ra rendición y la UT debe solicita en junio lar 2da transferencia (final) por $ 31.665.270, para luego rendir $37.226.483, acompañado de recepción sin observaciones ficha de rendición y ficha de cierre.
468 | 40045098 | DIAGNOSTICO INICIATIVAS PARA EL DESARROLLO Y FOMENTO PRODUCTIVO ZONAS RURALES RMS | GORE / DIPLADER | EJECUCION | 159355 | >MENOR 7000 UTM | 2022-11-08 | 2022 | 31 | EN EJECUCION | 04-06-2024 | En ejecución con un 60% de avance. DEIN deriva EP03 a través de Memo nro. 1411 de 04/JUN/2024.
469 | 40042148 | MEJORAMIENTO MULTICANCHA Y ÁREA VERDE DIEGO GARCIA, SAN BERNARDO | SAN BERNARDO | EJECUCION | 135984 | >MENOR 7000 UTM | 2022-11-08 | 2022 | 33 | POR LICITAR 3 O MÁS | 12-06-2024 | Según UT, LINEA ID 2342-113-LR23 Desierta, elaboración de nuevo proceso licitatorio.
470 | 40042145 | MEJORAMIENTO REBAJES DE VEREDAS EN EL CENTRO DE SAN BERNARDO | SAN BERNARDO | EJECUCION | 135848 | >MENOR 7000 UTM | 2022-11-08 | 2022 | 33 | EN EJECUCION | 12-06-2024 | Proyecto en ejecución normal, con avance de 30%. ID 2342-101-LQ23 adjudicada a Constructora CREA S.A por un monto de $135.756.985.- con un aplazo de 210 días corridos, contra Acta de Entrega de Terreno de fecha 6 de marzo de 2024.
471 | 40042130 | CONSTRUCCION E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS SECTOR SUR DE LA COMUNA DE SAN BERNARDO | SAN BERNARDO | EJECUCION | 135748 | >MENOR 7000 UTM | 2022-11-08 | 2022 | 33 | EN EJECUCION | 12-06-2024 | Proyecto en ejecución normal, con avance de 97%.
472 | 40042121 | MEJORAMIENTO MULTICANCHA Y AREA VERDE MALALHUE, SAN BERNARDO | SAN BERNARDO | EJECUCION | 122680 | >MENOR 7000 UTM | 2022-11-08 | 2022 | 33 | POR LICITAR 3 O MÁS | 12-06-2024 | Según UT, LINEA ID 2342-113-LR23 Desierta, elaboración de nuevo proceso licitatorio.
473 | 40042107 | CONSTRUCCION MULTICANCHA ALMIRANTE RIVEROS, SAN BERNARDO | SAN BERNARDO | EJECUCION | 102731 | >MENOR 7000 UTM | 2022-11-08 | 2022 | 33 | POR LICITAR 3 O MÁS | 12-06-2024 | Según UT, LINEA ID 2342-113-LR23 Desierta, elaboración de nuevo proceso licitatorio.
474 | 40042023 | CONSTRUCCION MULTICANCHA Y MEJORAMIENTO AREA VERDE SANTA FILOMENA DE NOS, SAN BERNARDO | SAN BERNARDO | EJECUCION | 136103 | >MENOR 7000 UTM | 2022-11-08 | 2022 | 33 | POR LICITAR 3 O MÁS | 12-06-2024 | Según UT, LINEA ID 2342-113-LR23 Desierta, elaboración de nuevo proceso licitatorio.
475 | 40040668 | REPOSICION Y CONSTRUCCIÓN DE REFUGIOS PEATONALES RURALES, COMUNA DE ISLA DE MAIPO | ISLA DE MAIPO | EJECUCION | 136094 | >MENOR 7000 UTM | 2022-11-09 | 2022 | 33 | ADJUDICADO | 12-06-2024 | Proyecto cuenta con Decreto de adjudicación al proceso de licitación efectuado
476 | 40040599 | MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO SECTOR NORTE EL MAITEN, ISLA DE MAIPO | ISLA DE MAIPO | EJECUCION | 136095 | >MENOR 7000 UTM | 2022-11-09 | 2022 | 33 | TERMINADO OBRAS | 12-06-2024 | Proyecto con termino de obras, pero tiene pendiente algún pago o trámite administrativo
477 | 40040594 | REPOSICION Y CONSTRUCCION DE REFUGIOS PEATONALES URBANOS, COMUNA DE ISLA DE MAIPO | ISLA DE MAIPO | EJECUCION | 136057 | >MENOR 7000 UTM | 2022-11-09 | 2022 | 33 | ADJUDICADO | 12-06-2024 | Proyecto cuenta con Decreto de adjudicación al proceso de licitación efectuado
478 | 40042146 | MEJORAMIENTO ÁREA VERDE ANTONIO ZAPATA, SAN BERNARDO | SAN BERNARDO | EJECUCION | 131408 | >MENOR 7000 UTM | 2022-11-09 | 2022 | 33 | EN EJECUCION | 12-06-2024 | Proyecto en ejecución normal, con avance de 20%.
479 | 40029544 | ADQUISICION CAMARAS DE TELEVIGILANCIA COMUNA DE SAN PEDRO | SAN PEDRO | EJECUCION | 116917 | >MENOR 7000 UTM | 2022-11-15 | 2022 | 29 | OBRA PARALIZADA | 06-06-2024 | obras paralizadas 14-02-2024, por concesionaria de ruta g-66 por modificación de trazado de calzada
480 | 40031429 | ADQUISICIÓN DE CLÍNICA VETERINARIA MÓVIL PARA LA COMUNA DE LO PRADO | LO PRADO | EJECUCION | 95442 | >MENOR 7000 UTM | 2022-11-15 | 2022 | 29 | PENDIENTE CIERRE ADMINISTRATIVO | 11-06-2024 | Proyecto concluido, pendiente cierre financiero (resolución traspaso de bienes).(fva)
481 | 40041863 | CONSTRUCCION PUMPTRACK ESTADIO CALERA COMUNA CALERA DE TANGO | CALERA DE TANGO | EJECUCION | 135918 | >MENOR 7000 UTM | 2022-11-15 | 2022 | 33 | TERMINADO | 11-06-2024 | Proyecto concluido en 100%, Obra con acta de recepción provisoria de obras sin observaciones
482 | 40021816 | ACTUALIZACION PIIMEP COMUNA DE LAMPA | LAMPA | EJECUCION | 49032 | >MENOR 7000 UTM | 2022-11-15 | 2022 | 22 | EN EJECUCION | 07-06-2024 | Proyecto en ejecución normal, con avance del 30%
483 | 40028990 | ADQUISICION DE CAMIONES RECOLECTORES PARA LA COMUNA DE TIL TIL | TIL TIL | EJECUCION | 309376 | >MENOR 7000 UTM | 2022-11-23 | 2022 | 29 | PENDIENTE CIERRE ADMINISTRATIVO | 06-06-2024 | Proyecto concluido, pendiente cierre financiero.
484 | 40034024 | ANALISIS PIIMEP COMUNA DE EL MONTE | EL MONTE | EJECUCION | 44400 | >MENOR 7000 UTM | 2022-11-28 | 2022 | 22 | EN EJECUCION | 14-06-2024 | Proyecto en ejecución normal, sin embargo, se debe actualizar el convenio mandato.
485 | 40042125 | CONSTRUCCION E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS SECTOR NORTE DE LA COMUNA DE SAN BERNARDO | SAN BERNARDO | EJECUCION | 135748 | >MENOR 7000 UTM | 2022-12-05 | 2022 | 33 | EN EJECUCION | 12-06-2024 | Proyecto en ejecución normal, con avance de 97%.
486 | 40042132 | MEJORAMIENTO ILUMINACION EUCALIPTUS ENTRE CALLE EYZAGUIRRE Y AV PORTALES, SAN BERNARDO | SAN BERNARDO | EJECUCION | 134382 | >MENOR 7000 UTM | 2022-12-05 | 2022 | 33 | EN EJECUCION | 12-06-2024 | Proyecto en ejecución normal, con avance de 97%.
487 | 40041137 | MEJORAMIENTO DE 2 MULTICANCHAS QUINTA NORMAL | QUINTA NORMAL | EJECUCION | 135969 | >MENOR 7000 UTM | 2022-12-05 | 2022 | 33 | TERMINADO OBRAS | 06-06-2024 | Proyecto concluido 100%, pendiente ultimo estado de pago
488 | 40040574 | MEJORAMIENTO MULTICANCHA FUTALEUFU COMUNA DE MAIPU | MAIPU | EJECUCION | 128017 | >MENOR 7000 UTM | 2022-12-09 | 2022 | 33 | EN EJECUCION | 10-06-2024 | Proyecto en ejecución normal, con avance del 80% (fva)
489 | 40040578 | MEJORAMIENTO MULTICANCHA VILLA RENE SCHNEIDER COMUNA DE MAIPU | MAIPU | EJECUCION | 136105 | >MENOR 7000 UTM | 2022-12-09 | 2022 | 33 | EN EJECUCION | 10-06-2024 | Proyecto en ejecución normal, con avance del 80% (fva)
490 | 40040807 | MEJORAMIENTO ACERAS CURACAVI PONIENTE, COMUNA ESTACION CENTRAL | ESTACION CENTRAL | EJECUCION | 74734 | >MENOR 7000 UTM | 2022-12-09 | 2022 | 33 | ADJUDICADO | 12-06-2024 | Licitación ID 2434-2-LQ24, apertura 13.02.2024 adjudicada a la empresa INGENIERIA Y CONSTRUCCION NOBARZO LIMITADA, RUT N° 76.664.956-4, por la suma de $ 73.177.671.- IVA incluido, con un plazo de ejecución de 89 días corridos, contados desde la fecha de entrega de terreno (fva)
491 | 40040739 | MEJORAMIENTO ACERA ALTARCILLO, COMUNA DE ESTACIÓN CENTRAL | ESTACION CENTRAL | EJECUCION | 68130 | >MENOR 7000 UTM | 2022-12-09 | 2022 | 33 | ADJUDICADO | 11-06-2024 | Licitación ID 2434-2-LQ24, apertura 13.02.2024 adjudicada a la empresa INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN NOBARZO LIMITADA, RUT N° 76.664.956-4, por la suma de $ 66.881.120.- IVA incluido, con un plazo de ejecución de 89 días corridos, contados desde la fecha de entrega de terreno (fva)
492 | 40040735 | MEJORAMIENTO ACERA RUIZ TAGLE, COMUNA DE ESTACIÓN CENTRAL | ESTACION CENTRAL | EJECUCION | 51573 | >MENOR 7000 UTM | 2022-12-09 | 2022 | 33 | ADJUDICADO | 12-06-2024 | Licitación ID 2434-2-LQ24, apertura 13.02.2024 adjudicada a la empresa INGENIERIA Y CONSTRUCCION NOBARZO LIMITADA, RUT N° 76.664.956-4, por la suma de $ 50.818.618.- IVA incluido, con un plazo de ejecución de 89 días corridos, contados desde la fecha de entrega de terreno (fva)
493 | 40040630 | MEJORAMIENTO ACERA SANTA PETRONILA, COMUNA DE ESTACIÓN CENTRAL | ESTACION CENTRAL | EJECUCION | 48152 | >MENOR 7000 UTM | 2022-12-09 | 2022 | 33 | ADJUDICADO | 12-06-2024 | Licitación ID 2434-2-LQ24, apertura 13.02.2024 adjudicada a la empresa INGENIERIA Y CONSTRUCCION NOBARZO LIMITADA, RUT N° 76.664.956-4, por la suma de $ 47.941.812.- IVA incluido, con un plazo de ejecución de 89 días corridos, contados desde la fecha de entrega de terreno (fva)
494 | 40040617 | MEJORAMIENTO ACERAS LAS VIOLETAS, COMUNA ESTACION CENTRAL | ESTACION CENTRAL | EJECUCION | 28312 | >MENOR 7000 UTM | 2022-12-09 | 2022 | 33 | ADJUDICADO | 12-06-2024 | Licitación ID 2434-2-LQ24, apertura 13.02.2024 adjudicada a la empresa INGENIERIA Y CONSTRUCCION NOBARZO LIMITADA, RUT N° 76.664.956-4, por la suma de $ 27.605.820.- IVA incluido, con un plazo de ejecución de 89 días corridos, contados desde la fecha de entrega de terreno (fva)
495 | 40040642 | REPOSICION CANCHA DE PASTO SINTETICO GIMNASIO MUNICIPAL COMUNA DE CERRILLOS | CERRILLOS | EJECUCION | 134098 | >MENOR 7000 UTM | 2022-12-09 | 2022 | 33 | TERMINADO | 11-06-2024 | Proyecto concluido 100% (fva)
496 | 40040591 | REPOSICION MULTICANCHA ANGEL FANTUZZI, COMUNA DE CERRILLOS | CERRILLOS | EJECUCION | 91526 | >MENOR 7000 UTM | 2022-12-09 | 2022 | 33 | TERMINADO OBRAS | 11-06-2024 | Proyecto concluido 100%, pendiente tramitación ultimo estado de pago (fva)
497 | 40040666 | REPOSICION SEÑALETICA DE SEGURIDAD VIAL COMUNA ISLA DE MAIPO | ISLA DE MAIPO | EJECUCION | 87501 | >MENOR 7000 UTM | 2022-12-09 | 2022 | 33 | TERMINADO OBRAS | 12-06-2024 | Proyecto con termino de obras, pero tiene pendiente algún pago o trámite administrativo
498 | 40041486 | CONSTRUCCION MULTICANCHA Y ESPACIO RECREATIVO CANCHA DE CARRERAS, COMUNA DE ALHUE | ALHUE | EJECUCION | 136000 | >MENOR 7000 UTM | 2022-12-12 | 2022 | 33 | EN EJECUCION | 14-06-2024 | Proyecto en ejecución normal, con avance del 32%
499 | 40046697 | CONSTRUCCION MULTICANCHA CAMINO A LA CUESTA, COMUNA DE ALHUE | ALHUE | EJECUCION | 110700 | >MENOR 7000 UTM | 2022-12-12 | 2022 | 33 | TERMINADO OBRAS | 14-06-2024 | Proyecto concluido 100%, pendiente ultimo estado de pago
500 | 40040534 | CONSTRUCCION DE ELEMENTOS VIALES INCLUSIVOS, COMUNA DE ÑUÑOA | ÑUÑOA | EJECUCION | 96155 | >MENOR 7000 UTM | 2022-12-12 | 2022 | 33 | EN EJECUCION | 15-06-2024 | Proyecto en ejecución normal, avance físico 95%.
501 | 40040533 | MEJORAMIENTO INTEGRAL PLAZA VILLA LOS ALERCES, COMUNA DE ÑUÑOA | ÑUÑOA | EJECUCION | 107673 | >MENOR 7000 UTM | 2022-12-12 | 2022 | 33 | EN EJECUCION | 15-06-2024 | Proyecto en ejecución normal, avance físico 90%
502 | 40040502 | MEJORAMIENTO PLAZA LAS BRUMAS, COMUNA DE ÑUÑOA | ÑUÑOA | EJECUCION | 95782 | >MENOR 7000 UTM | 2022-12-12 | 2022 | 33 | TERMINADO | 15-06-2024 | Proyecto terminado, falta rendición ultima remesa y ficha de cierre..
503 | 40040500 | MEJORAMIENTO DEL AREA DE JUEGOS PARQUE PUCARA, COMUNA DE ÑUÑOA | ÑUÑOA | EJECUCION | 117083 | >MENOR 7000 UTM | 2022-12-12 | 2022 | 33 | TERMINADO | 15-06-2024 | Proyecto terminado, falta rendición ultima remesa y ficha de cierre..
504 | 40040499 | MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO PLAZA BREMEN, COMUNA DE ÑUÑOA | ÑUÑOA | EJECUCION | 103587 | >MENOR 7000 UTM | 2022-12-12 | 2022 | 33 | TERMINADO | 15-06-2024 | Proyecto terminado, falta rendición ultima remesa y ficha de cierre.
505 | 40041481 | MEJORAMIENTO AREAS VERDES PLAZA DE ARMAS, COMUNA DE ALHUÉ | ALHUE | EJECUCION | 136000 | >MENOR 7000 UTM | 2022-12-12 | 2022 | 33 | EN EJECUCION | 14-06-2024 | Proyecto en ejecución con acta de entrega de terreno el 12-03-2024, avance 15%
506 | 40041474 | CONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO CAMINO A LA CUESTA, COMUNA DE ALHUE | ALHUE | EJECUCION | 62600 | >MENOR 7000 UTM | 2022-12-12 | 2022 | 33 | TERMINADO OBRAS | 14-06-2024 | Proyecto concluido 100%, pendiente ultimo estado de pago
507 | 40043009 | MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO SALVADOR ALLENDE COMUNA DE LO ESPEJO | LO ESPEJO | EJECUCION | 136086 | >MENOR 7000 UTM | 2022-12-12 | 2022 | 33 | EN EJECUCION | 12-06-2024 | Obra en ejecución con un avance aproximado del 40%
508 | 40041053 | MEJORAMIENTO PLATABANDA INFRAEST. VERDE Y URB. TACTICO EN CALLE SAN NICOLAS, SAN JOAQUIN | SAN JOAQUIN | EJECUCION | 136055 | >MENOR 7000 UTM | 2022-12-15 | 2022 | 33 | POR LICITAR 3 O MÁS | 12-06-2024 | U.T. informa que esta a la espera del visto bueno de su depto. jurídico de las bases de Licitación, para publicarlas durante este mes de Julio. GSF
509 | 40042134 | MEJORAMIENTO PLAZA ANTONIO DE AZOCAR, SAN BERNARDO | SAN BERNARDO | EJECUCION | 114711 | >MENOR 7000 UTM | 2022-12-05 | 2022 | 33 | EN EJECUCION | 12-06-2024 | Proyecto en ejecución normal, con avance de 20%.
510 | 40040478 | CONSTRUCCION SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS 6 COMUNA DE LO PRADO | LO PRADO | EJECUCION | 107486 | >MENOR 7000 UTM | 2022-12-19 | 2022 | 33 | EN EJECUCION | 11-06-2024 | Proyecto en ejecución normal, con avance del 40% (fva)
511 | 40040894 | CONSTRUCCION VEREDAS CALLE CHAITEN, UNIDAD VECINAL 11, COMUNA LA FLORIDA | LA FLORIDA | EJECUCION | 136082 | >MENOR 7000 UTM | 2022-12-21 | 2022 | 33 | EN EJECUCION | 16-05-2024 | Obra se encuentra ejecutada en más de un 80%, falta la solicitud de recepción de obras por parte del contratista
512 | 40040629 | MEJORAMIENTO ACCESO HOSPITALES, CALLE ZAÑARTU COMUNA INDEPENDENCIA | INDEPENDENCIA | EJECUCION | 136104 | >MENOR 7000 UTM | 2022-12-21 | 2022 | 33 | TERMINADO OBRAS | 06-06-2024 | Proyecto concluido 100%, pendiente ultimo estado de pago
513 | 40040627 | REPARACION DE EMERGENCIA, CALZADAS DIVERSAS CALLES, COMUNA DE ESTACION CENTRAL | ESTACION CENTRAL | EJECUCION | 96839 | >MENOR 7000 UTM | 2022-12-21 | 2022 | 33 | TERMINADO OBRAS | 11-06-2024 | Proyecto concluido 100%, pendiente ultimo estado de pago (fva)
514 | 40040751 | REPOSICION DE VEREDAS SECTOR DOLORES, COMUNA ESTACION CENTRAL | ESTACION CENTRAL | EJECUCION | 114610 | >MENOR 7000 UTM | 2022-12-21 | 2022 | 33 | ARCHIVADO | 12-06-2024 | Proyecto no será ejecutado, situacion se ha mantenido desde que se asume cartera del 21.07.2023 (fva)
515 | 40040625 | MEJORAMIENTO RED AGUA POTABLE Y VALVULAS SECORES SANTA ANA DE CHENA Y EL ABRAZO, MAIPÚ | MAIPU | EJECUCION | 79438 | >MENOR 7000 UTM | 2022-12-21 | 2022 | 33 | ADJUDICADO | 17-06-2024 | Licitacion ID 2770-26-LQ24, adjudicada , al proponente CONSTRUCTORA SIROZ LIMITADA, RUT 76.708.072-7, por el valor total ofertado de $86.824.631.- (adjudicación por un monto superior al monto aprobado por el GORE, y la diferencia será asumida por el Municipio) (fva)
516 | 40040580 | MEJORAMIENTO PLAZA HUERTO CALLE VICARIA, BARRIO SOL PONIENTE, COMUNA DE MAIPU | MAIPU | EJECUCION | 87023 | >MENOR 7000 UTM | 2022-12-21 | 2022 | 33 | EN EJECUCION | 07-06-2024 | Proyecto en ejecución con acta de entrega de terreno el 03-06-2024, avance 0%
517 | 40043015 | MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO MARIELA SALGADO COMUNA DE LO ESPEJO | LO ESPEJO | EJECUCION | 135729 | >MENOR 7000 UTM | 2022-12-27 | 2022 | 33 | TERMINADO OBRAS | 12-06-2024 | Obra terminada. A la espera de última rendición.
518 | 40043005 | MEJORAMIENTO PLAZA CRESOL COMUNA DE LO ESPEJO | LO ESPEJO | EJECUCION | 136099 | >MENOR 7000 UTM | 2022-12-27 | 2022 | 33 | TERMINADO OBRAS | 12-06-2024 | Proyecto terminado. A la espera de última rendición de parte de la UT.
519 | 40043003 | MEJORAMIENTO PLAZA FERROCARRIL COMUNA DE LO ESPEJO | LO ESPEJO | EJECUCION | 134299 | >MENOR 7000 UTM | 2022-12-27 | 2022 | 33 | EN EJECUCION | 12-06-2024 | Obra en ejecución con un avance aprox. del 50%
520 | 40046013 | ADQUISICION 14 RETENES MÓVILES DE CARABINEROS PARA 14 COMUNAS DE LA REGIÓN METROPOLITANA | GORE / DIT | EJECUCION | 816173 | CORE | 2023-01-04 | 2023 | 29 | ENVIADO A CIERRE FINANCIERO | 07-06-2024 | Mediante Memo Nº690 ID 138306 se solicita cierre administrativo. (kva)
521 | 30369572 | CONSTRUCCION PASEO PEATONAL LINDEROS, COMUNA DE BUIN | BUIN | EJECUCION | 3197407 | CORE | 2023-01-18 | 2023 | 31 | EN EJECUCION | 12-06-2024 | Con fecha 17 de mayo por medio de TC179, se aprueba el contrato suscrito con fecha 22 de mayo. Con fecha 22 de mayo se firma acta de entrega de antecedentes.
522 | 30464783 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE LUMINARIAS PUBLICAS DE BUIN CENTRO | BUIN | EJECUCION | 120072 | CORE | 2023-01-18 | 2023 | 33 | POR LICITAR 2 | 12-06-2024 | EN ELABORACIÓN DE BASES CORRESPONDIENTES A SEGUNDO LLAMADO
523 | 40014242 | CONSERVACION VEREDAS ZONA ORIENTE. COMUNA DE PUENTE ALTO | PUENTE ALTO | EJECUCION | 1295098 | CORE | 2023-01-18 | 2023 | 33 | EN EJECUCION | 11-06-2024 | Proyecto en ejecución normal, con avance del 38%
524 | 40015130 | CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO DE LA COMUNA DE PUENTE ALTO | PUENTE ALTO | DISEÑO | 275116 | CORE | 2023-01-18 | 2023 | 31 | EN EJECUCION | 06-06-2024 | Proyecto en ejecución normal, con avance del 40.8%
525 | 30484283 | REPOSICION LUMINARIAS SECTOR LO ERRAZURIZ, COMUNA DE MAIPU | MAIPU | EJECUCION | 2413338 | CORE | 2023-01-18 | 2023 | 33 | EN EJECUCION | 12-06-2024 | Proyecto en ejecución con acta de entrega de terreno el 17-04-2024, avance 0% (fva)
526 | 40023648 | REPOSICION ESCUELA F-732 CHOROMBO ALTO COMUNA MARÍA PINTO | MARIA PINTO | DISEÑO | 376060 | CORE | 2023-01-25 | 2023 | 31 | EN LICITACION | 10-06-2024 | Proyecto en licitacion ID 4099-15-LR24, con 4 oferentes. UT debe presentar antecedentes
527 | 40018188 | CONSERVACION DE VEREDAS EN LAS U.V 10, 12-A, 23 DE LA COMUNA DE EL BOSQUE | EL BOSQUE | EJECUCION | 3093117 | CORE | 2023-01-25 | 2023 | 33 | EN EJECUCION | 13-06-2024 | El SERVIU aprobó el proyecto mediante Ord. N°92947 del 31.05.2024. Con fecha 05.06.2024 el Municipio hace entrega de terreno a la empresa Constructora Calavaro y Cía. Ltda. Fecha de inicio 05.06.2024, fecha de término 05.06.2025. Plazo de ejecución 365 días corridos.
528 | 40038872 | CONSERVACION AV SIMON BOLIVAR, TRAMO ENTRE MANUEL SALAS Y GENERAL GOROSTIAGA, ÑUÑOA | ÑUÑOA | EJECUCION | 1319975 | CORE | 2023-01-25 | 2023 | 33 | EN EJECUCION | 15-06-2024 | proyecto en ejecución normal, avance físico 18%.
529 | 40027006 | CONSERVACION VEREDAS UNIDADES VECINALES 15 Y 16, COMUNA DE LA FLORIDA | LA FLORIDA | EJECUCION | 2028349 | CORE | 2023-01-25 | 2023 | 31 | EN EJECUCION | 20-05-2024 | En reunión sostenida el 08.05.2024, y de acuerdo a lo informado por SERVIU en sus observaciones, se debe disminuir todas aquellas veredas que no cumplan el ancho reglamentario de 2 Mts, informe que debe ser derivado por la DOM
530 | 40020424 | ADQUISICION DE COMPOSTERAS Y VERMICOMPOSTERAS, COMUNA DE LA FLORIDA | LA FLORIDA | EJECUCION | 1641055 | CORE | 2023-01-25 | 2023 | 29 | EN LICITACION | 07-06-2024 | Proyecto en licitación, se amplia plazo de apertura del ID 2378-87-LR24 para el 14-06-2024.
531 | 40044037 | MEJORAMIENTO CICLOVÍA EJE ALAMEDA, COMUNAS DE LO PRADO, ESTACIÓN CENTRAL Y SANTIAGO | GORE / DIT | DISEÑO | 524604 | CORE | 2023-01-25 | 2023 | 31 | EN EJECUCION | 07-06-2024 | En Ejecución. 80% de avance. Remite EP03 de Fundación Ciudad Emergente, correspondiente a "Estrategia de Participación Ciudadana" de la iniciativa, a través de Memo Nº1253 ID 134730
532 | 40025556 | CONSERVACION DE LAS CALLES LA BANDERA, ALMIRANTE LATORRE Y PEDRO AGUIRRE CERDA COMUNA DE SAN RAMON | SAN RAMON | EJECUCION | 1852829 | CORE | 2023-02-28 | 2023 | 31 | EN EJECUCION | 10-06-2024 | Proyecto reingresado al SERVIU con fecha 07.05.2024 y a la fecha sigue en revisión.
533 | 40046164 | CONSTRUCCION VIII ETAPA PASEOS PEATONALES DE LA GRANJA FASE 2 | LA GRANJA | EJECUCION | 2466485 | CORE | 2023-02-28 | 2023 | 31 | EN EJECUCION | 18-06-2024 | Unidad técnica deriva para revisión EP2 con una ejecución total del 14,7%
534 | 40035164 | ADQUISICION EQUIPAMIENTO MOBILIARIO URBANO PARA 65 PLAZAS EN LA COMUNA CERRO NAVIA | CERRO NAVIA | EJECUCION | 3133238 | CORE | 2023-02-28 | 2023 | 29 | ADJUDICADO | 03-06-2024 | Proyecto adjudicado, oficio toma de conocimiento en poder del municipio. Detenido en contraloría por reclamo de oferente
535 | 40018552 | REPOSICION DE BUSES ELÉCTRICOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR. COMUNA DE MELIPILLA. | MELIPILLA | EJECUCION | 1313931 | CORE | 2023-03-08 | 2023 | 29 | EN EJECUCION | 10-06-2024 | Proyecto en ejecución normal
536 | 40041383 | CONSERVACION DE CALZADA DE CAMPO DE DEPORTES COMUNA DE ÑUÑOA | ÑUÑOA | EJECUCION | 2205434 | CORE | 2023-03-08 | 2023 | 33 | EN EJECUCION | 15-06-2024 | Proyecto en ejecución normal, avance físico 20%
537 | 40029001 | CONSERVACIÓN CALLE PORVENIR ENTRE CALLES LO MARQUEZ Y PASAJE ZEUS. PEÑAFLOR | PEÑAFLOR | EJECUCION | 1539925 | CORE | 2023-04-05 | 2023 | 31 | EN EJECUCION | 03-06-2024 | Proyecto cuenta con acta de entrega de terreno y avances de obras. Se realiza visita a terreno el día 30/05/2024 y un avance de 8%
538 | 40020194 | ADQUISICION CLÍNICA MOVIL GINECOLOGICA ELECTRICA.COMUNA LA REINA | LA REINA | EJECUCION | 849167 | CORE | 2023-04-19 | 2023 | 29 | ADJUDICADO | 11-06-2024 | Falta el envió de Decr. que aprobó contrato y contrato, garantía,
539 | 40052271 | ADQUISICION EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REFORZAR POLICIAS DE LA RMS | PDI | EJECUCION | 1945899 | CORE | 2023-05-03 | 2023 | 33 | PENDIENTE PRESUPUESTO | 05-06-2024 | PDI: Proyecto adjudicado, oficio toma de conocimiento N°2413 de fecha 23-05-2024 ID DOC 134758 -40 GPS para vehículo, por un monto de $4.331.124 a la empresa Inmobiliaria Innova SPA. // Carabineros: Se solicita modificación de identificación presupuestaria mediante oficio N°2417 de fecha 24-05-2024 ID DOC 135217 incrementándolo en M$700.000.-
540 | 40052271 | ADQUISICION EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REFORZAR POLICIAS DE LA RMS | CARABINEROS | EJECUCION | 1945899 | CORE | 2023-05-03 | 2023 | 33 | PENDIENTE PRESUPUESTO | 05-06-2024 | PDI: Proyecto adjudicado, oficio toma de conocimiento N°2413 de fecha 23-05-2024 ID DOC 134758 -40 GPS para vehículo, por un monto de $4.331.124 a la empresa Inmobiliaria Innova SPA. // Carabineros: Se solicita modificación de identificación presupuestaria mediante oficio N°2417 de fecha 24-05-2024 ID DOC 135217 incrementándolo en M$700.000.-
541 | 40052269 | ADQUISICION EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA DIVERSAS COMUNAS DE LA RMS | GORE | EJECUCION | 3122387 | CORE | 2023-05-03 | 2023 | 29 | EN EJECUCION | 11-06-2024 | Mediante Memo Nº670 ID137496 se solicita transferencia de bienes de cascos balísticos. (kva) 80% avance
542 | 40015443 | ADQUISICION VEHICULOS PARA FUNCIONES OPERATIVAS COMUNA DE BUIN | BUIN | EJECUCION | 111889 | CORE | 2023-05-03 | 2023 | 29 | ADJUDICADO | 12-06-2024 | "CON FECHA 13/05 SE APRUEBA EN CONCEJO MUNICIPAL LA ADJUDICACION DE LA LICITACIÓN. "Con fecha 25 de mayo, por medio de DTC 187, se adjudica licitación. Se estima fecha de firma de contrato para el 17 de junio.
543 | 40037209 | CONSERVACION DE VEREDAS UNIDAD VECINAL 24, COMUNA DE PEDRO AGUIRRE CERDA | PEDRO AGUIRRE CERDA | EJECUCION | 1742687 | CORE | 2023-05-03 | 2023 | 31 | ADJUDICADO | 11-06-2024 | U.T debe remitir respectiva acta de entrega de terreno, una vez designada la inspección técnica SERVIU según lo indicado en el contrato del 07.02.2024 aprobado mediante decreto N°01740/2024 del 13.02.2024 celebrado con la constructora CREA S.A Rut: 76.065.557-0. (fva)
544 | 40037203 | CONSERVACION DE VEREDAS UNIDADES VECINALES 2 Y 27 DE LA COMUNA DE PEDRO AGUIRRE CERDA | PEDRO AGUIRRE CERDA | EJECUCION | 1461978 | CORE | 2023-05-03 | 2023 | 31 | EN REEVALUACION | 11-06-2024 | proyecto en proceso de reevaluación, derivado en MEMO N°303 del 12.03.2024 (fva)
545 | 40040424 | CONSERVACION VEREDAS QUINTA NORMAL, ETAPA VIII | QUINTA NORMAL | EJECUCION | 2596044 | CORE | 2023-05-03 | 2023 | 31 | EN EJECUCION | 11-06-2024 | Proyecto en ejecución normal, con avance del 4%
546 | 40037639 | CONSERVACION DE CALZADA NORTE AVENIDA LAS TORRES, PEÑALOLEN | PEÑALOLEN | EJECUCION | 2498102 | CORE | 2023-05-03 | 2023 | 31 | EN EJECUCION | 11-06-2024 | proyecto en ejecución normal, avance físico 15%.
547 | 40028229 | ADQUISICION, REPOSICIÓN E INSTALACION DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA, COMUNA DE MELIPILLA | MELIPILLA | EJECUCION | 1357293 | CORE | 2023-05-03 | 2023 | 29 | EN LICITACION | 10-06-2024 | Proyecto en licitacion ID 2673-17-LR24, se encuentra cerrada sin oferentes, UT debe remitir antecedentes
548 | 40026279 | CONSERVACION DE VEREDAS DE PASAJES SECTOR SANTA ROSA DE CHENA, COMUNA DE PADRE HURTADO. | PADRE HURTADO | EJECUCION | 788871 | CORE | 2023-05-03 | 2023 | 31 | ADJUDICADO | 08-06-2024 | Proyecto cuenta con Decreto de adjudicación al proceso de licitación efectuado. pendiente SERVIU para comenzar
549 | 40038927 | ADQUISICION DE BUSES ELÉCTRICOS PARA LA COMUNA DE PAINE | PAINE | EJECUCION | 915824 | CORE | 2023-05-03 | 2023 | 29 | EN EJECUCION | 12-06-2024 | Proyecto en ejecución normal, con un avance del 99%
550 | 40052438 | ADQUISICION DE CLINICAS GINECOLÓGICAS MÓVILES PARA DIVERSAS COMUNAS DE LA RM | GORE / DIT | EJECUCION | 8128414 | CORE | 2023-05-17 | 2023 | 29 | ADJUDICADO | 11-06-2024 | Se consulta a UT sobre el estado del proyecto. En espera de respuesta. (kva)
551 | 40029041 | ADQUISICION DE CÁMARAS PARA TELEVIGILANCIA, COMUNA DE ALHUÉ | ALHUE | EJECUCION | 492872 | CORE | 2023-06-07 | 2023 | 29 | ADJUDICADO | 10-06-2024 | OFICIO N°: 1417 del 28-03-2024 Toma Conocimiento del proceso de licitación informado que adjudica a Sistemas de Seguridad y Tecnología SPA Rut 76.564.570-0 por un monto total de $ 492.002.472.- impuestos incluidos, en un plazo de entrega de 120 días corridos.
552 | 40035291 | ADQUISICION DOS BUSES ELECTRICOS PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE LOCOMOCIÓN PÚBLICA COMUNA ISLA DE MAIPO | ISLA DE MAIPO | EJECUCION | 628907 | CORE | 2023-06-07 | 2023 | 29 | ADJUDICADO | 12-06-2024 | Proyecto cuenta con Decreto de adjudicación al proceso de licitación efectuado. Se hace envío de la propuesta de adjudicación Ord Nº 2755 de fecha 11/06/2024
553 | 40048348 | ADQUISICION Y REPOSICION MAQUINARIA VERTEDERO POPETA, COMUNA DE MELIPILLA | MELIPILLA | EJECUCION | 790824 | CORE | 2023-06-07 | 2023 | 29 | TERMINADO OBRAS | 10-06-2024 | Proyecto concluido 100%, pendiente ultimo estado de pago
554 | 40048607 | ADQUISICION DE BUSES ELÉCTRICOS. COMUNA DE TALAGANTE. | TALAGANTE | EJECUCION | 1174900 | CORE | 2023-06-07 | 2023 | 29 | ADJUDICADO | 08-06-2024 | Proyecto cuenta con Decreto de adjudicación al proceso de licitación efectúa
555 | 40037723 | ADQUISICION DE CÁMARAS Y SISTEMA DE VIGILANCIA COMUNAL, SAN BERNARDO | SAN BERNARDO | EJECUCION | 3193290 | CORE | 2023-06-07 | 2023 | 29 | EN LICITACION | 12-06-2024 | En Ord.Nª1766 de fecha 17 de abril TC a ENEL X CHILE SPA, RUT 76.924.079-9 en UTP con Sistemas de Seguridad y Tecnología SPA, RUT 76.564.570-0, por un monto total de $3.193.289.842.- (IVA incluido).
556 | 40052331 | ADQUISICION DE CLINICAS VETERINARIAS MÓVILES PARA LA RM | GORE / DIT | EJECUCION | 3604986 | CORE | 2023-06-07 | 2023 | 29 | OBRA PARALIZADA | 11-06-2024 | Se consulta a UT por estado del proyecto por estado, en relación al proveedor Bertonatti, refieren que se hará cobro de las garantías. (kva)
557 | 40045389 | MEJORAMIENTO EN MOVILIDAD PEATONAL E INCLUSIVA EN DIEGO PORTALES, HOSPITAL | PAINE | EJECUCION | 3100748 | CORE | 2023-06-20 | 2023 | 31 | EN EJECUCION | 12-06-2024 | Proyecto en ejecución normal, avance 15%
558 | 40025524 | CONSTRUCCION PARQUE RECREATIVO EL ALFALFAL, PAINE | PAINE | EJECUCION | 539646 | CORE | 2023-06-20 | 2023 | 31 | EN EJECUCION | 12-06-2024 | Proyecto en ejecución A través de Memo se remiten los antecedentes de adquisición de terreno ingresados por UT. Avance 10%.. En elaboración de Promesa de Compra Venta.
559 | 40052437 | ADQUISICION DE CAMIONES ALJIBES PARA EL RIEGO DE AREAS VERDES DE DIVERSAS COMUNAS DE LA RM | GORE / DIT | EJECUCION | 6811560 | CORE | 2023-06-20 | 2023 | 29 | ENVIADO A CIERRE FINANCIERO | 14-06-2024 | Mediante Memo Nº543 ID 130974 Se solicita cierre administrativo de la iniciativa
560 | 40052435 | ADQUISICION DE CAMIONES ALJIBES PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA RM | GORE / DIT | EJECUCION | 7044800 | CORE | 2023-06-20 | 2023 | 29 | ENVIADO A CIERRE FINANCIERO | 14-06-2024 | Mediante Memo Nº543 ID130974 se solicita cierre administrativo y contable de la iniciativa
561 | 30366823 | MEJORAMIENTO PARQUE LAS AMERICAS, COMUNA DE CONCHALI | CONCHALI | EJECUCION | 11065828 | CORE | 2023-06-20 | 2023 | 31 | EN EJECUCION | 03-06-2024 | UT adjudica en el portal mediante Dec.Ex. N°576 del 28-05-2024 a Ingeniería y Construcción MTV SPA por $11.176.492.065.- IVA incluido y un plazo de ejecución de 540 días corridos. OC 2581-26-SE24. Pendiente publicación de licitación de asesoría técnica de obras según TTR.
562 | 40043161 | CONSERVACION DE VEREDAS DE CONCHALI, VI ETAPA, COMUNA DE CONCHALÍ | CONCHALI | EJECUCION | 1947061 | CORE | 2023-06-20 | 2023 | 31 | EN EJECUCION | 04-06-2024 | Se adjudica a Bitumix S.A. por $1.818.416.261.- IVA incluido y un plazo de 260 días corridos. OC 2581-18-SE24. Cuenta con 100 días para tramitar informe favorable en SERVIU e inspección técnica del mismo.
563 | 40016142 | CONSTRUCCIÓN CENTRO ONCOLÓGICO FUNDACIÓN NUESTROS HIJOS | D.A-MOP | EJECUCION | 1000000 | CORE | 2023-06-20 | 2023 | 31 | ELABORACION DE CONVENIO | 05-06-2024 | Mediante Memo Nº 255 de fecha 26-02-2024, se solicita elaboración de convenio mandato. // Res. Afecta N°50 ID DOC 131672 Aprueba contrato de donación modal de Fundación Nuestros Hijos al Gobierno Regional Metropolitano de Santiago con toma de razón de la CGR de fecha 24-05-2024. El convenio FIDE se encuentra en subsanación de observaciones de la DGOP.
564 | 40052438 | ADQUISICION DE CLINICAS GINECOLÓGICAS MÓVILES PARA DIVERSAS COMUNAS DE LA RM | GORE / DIT | EJECUCION | 7930160 | CORE | 2023-06-20 | 2023 | 29 | ADJUDICADO | 11-06-2024 | Se consulta a UT sobre el estado del proyecto. En espera de respuesta. (kva)
565 | 40054924 | ADQUISICION VEHÍCULOS PARA CARABINEROS DE CHILE EN COMUNAS RURALES DE LA R.M | CARABINEROS | EJECUCION | 1599693 | CORE | 2023-06-20 | 2023 | 29 | ELABORACION DE CONVENIO | 14-06-2024 | Pendiente transferencia // Con fecha 10-06-2024 se Toma de Razón por la CGR la Res. A. N°22. Se solicita CDP mediante Memo N°1455 de fecha 11-06-2024 ID DOC 138964 para ingreso de Toma de Razón del convenio a CGR.
566 | 40011526 | RESTAURACION BASÍLICA DEL SALVADOR ETAPA 1, SANTIAGO | D.A-MOP | EJECUCION | 1000000 | CORE | 2023-06-20 | 2023 | 31 | ELABORACION DE CONVENIO | 04-06-2024 | Mediante Memo Nº 255 de fecha 26-02-2024, se solicita elaboración de convenio mandato // Mediante Ord. N°1504 de fecha 08-05-2024 DIPRES autoriza donación de la Fundación Basílica El Salvador. Aun no se concreta contrato de donación con la Fundación. El convenio FIDE se encuentra en subsanación de observaciones de la DGOP.
567 | 40021245 | CONSERVACION 16 TRAMOS DE CALZADAS UV 1B 2B 3B 5B,COMUNA DE EL BOSQUE | EL BOSQUE | EJECUCION | 1479643 | CORE | 2023-07-26 | 2023 | 31 | ADJUDICADO | 07-06-2024 | Mediante Oficio N°2550 del 03.06.2024 ID DOC 136858 se toma conocimiento del proceso de licitación informado que adjudica a la empresa ALBERTO TEDIAS ARAYA RUT: 5.078.451-7, por un monto total de $1.232.618.541.- IVA Incluido, con un plazo de ejecución de 7 meses corridos, contados desde la fecha registrada en el Acta de entrega de terreno. El Municipio mediante Decreto Alcaldicio N°1595 del 24.05.2024 adjudica la licitación pública. A la fecha en elaboración de contrato.
568 | 30264278 | CONSTRUCCION PLAZA LIBERTAD COMUNA DE MELIPILLA | MELIPILLA | EJECUCION | 1688817 | CORE | 2023-07-26 | 2023 | 31 | ADJUDICADO | 10-06-2024 | Proyecto adjudicado licitacion ID 2673-8-LR24, apertura 05-03-2024, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN MTV SPA por $ 2.059.169.073
569 | 40027359 | CONSERVACION DE VEREDAS UNIDAD VECINAL N°30, COMUNA DE CERRILLOS | CERRILLOS | EJECUCION | 1623966 | CORE | 2023-08-02 | 2023 | 31 | EN REEVALUACION | 11-06-2024 | Proyecto en proceso de reevaluación, derivado en Memo Nº647 de fecha 29.05.2024.
570 | 40054107 | CONSERVACION EJE ALAMEDA ENTRE VICUÑA MACKENNA Y MATUCANA, COMUNA DE SANTIAGO | GORE | EJECUCION | 897150 | CORE | 2023-08-02 | 2023 | 31 | EN EJECUCION | 05-06-2024 | Proyecto en ejecución. El avance de la obra es de 43%.
571 | 40048668 | ADQUISICION MAMOGRAFO MOVIL, COMUNA DE PUDAHUEL | PUDAHUEL | EJECUCION | 542878 | CORE | 2023-08-23 | 2023 | 29 | EN LICITACION | 10-06-2024 | Con fecha 06-06-2024 la UT ingresa propuesta de adjudicación de la licitación ID 2277-14-LR24 (Ord.N°2572). Analista gore elabora informe de evaluación para toma de conocimiento de la propuesta, si correspondiera.
572 | 40034485 | MEJORAMIENTO CALLES Y PASAJES LOCALES SECTOR LA MANANA, PENAFLOR | PEÑAFLOR | EJECUCION | 3300935 | CORE | 2023-08-23 | 2023 | 31 | EN LICITACION | 12-06-2024 | Unidad técnica efectúa proceso de licitación, lD 2732-8-I224, apertura proceso 06-05-2024. UT ingresa el 11/06/2024 ORD Nº935 resultado al proceso de licitacion, señalando que se presentaron 3 ofertas, todas sobrepasan el presupuesto. Dado ese escenario se derivará a CORE dichos antecedentes para aumento de recursos, considerando que la oferta que se propone adjudicar, sobrepasa en 18.09% al presupuesto aprobado actualizado.
573 | 30133856 | MEJORAMIENTO PARQUE G SECTOR PONIENTE, COMUNA DE RECOLETA | RECOLETA | EJECUCION | 981586 | CORE | 2023-08-23 | 2023 | 31 | POR LICITAR 2 | 03-06-2024 | UT no ha informado cronograma de licitación, situación pendiente desde el 16.05.2024
574 | 40036544 | CONSTRUCCION PARQUE URBANO LOS VIÑEDOS MAIPO, COMUNA DE BUIN | BUIN | EJECUCION | 200718 | CORE | 2023-09-06 | 2023 | 31 | EN LICITACION | 12-06-2024 | Proyecto en licitación id 2723-9-lr24, apertura 3 de mayo, con 15 ofertas aceptadas según acta de Mercado Público. En evaluación de oferentes.
575 | 40055535 | ADQUISICION VEHICULOS ACONDICIONADOS PARA CARABINEROS REGIÓN METROPOLITANA | CARABINEROS | EJECUCION | 1282761 | CORE | 2023-09-25 | 2023 | 29 | ELABORACION DE CONVENIO | 14-06-2024 | Pendiente transferencia // Con fecha 10-06-2024 se Toma de Razón por la CGR la Res. A. N°22. Se aprueba convenio de transferencia mediante Res. ex. N°1050 de fecha 13-06-2024.
576 | 40045663 | ADQUISICION HELICÓPTERO MULTIPROPÓSITO PARA CARABINEROS REGIÓN METROPOLITANA | CARABINEROS | EJECUCION | 5567183 | CORE | 2023-09-25 | 2023 | 29 | PENDIENTE PRESUPUESTO | 05-06-2024 | Identificación presupuestaria aprobada por DIPRES mediante Res. A. N°34 de fecha 22-03-2024. Ingresada a CGR el 29-04-2024.
577 | 40011526 | RESTAURACION BASÍLICA DEL SALVADOR ETAPA 1, SANTIAGO | D.A-MOP | EJECUCION | 1050000 | CORE | 2023-09-27 | 2023 | 31 | ELABORACION DE CONVENIO | 04-06-2024 | Mediante Memo Nº 255 de fecha 26-02-2024, se solicita elaboración de convenio mandato // Mediante Ord. N°1504 de fecha 08-05-2024 DIPRES autoriza donación de la Fundación Basílica El Salvador. Aun no se concreta contrato de donación con la Fundación. El convenio FIDE se encuentra en subsanación de observaciones de la DGOP.
578 | 40003863 | CONSTRUCCION ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO PARA VILLA LORETO, TALAGANTE. | TALAGANTE | EJECUCION | 2172172 | CORE | 2023-09-27 | 2023 | 31 | ADJUDICADO | 12-06-2024 | Proyecto cuenta con Decreto de adjudicación al proceso de licitación efectuado. Se toma conocimiento con el Oficio Nº2733 de fecha 10-06-2024
579 | 40055743 | REPOSICION DE BUSES ELÉCTRICOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR. COMUNA DE EL MONTE | EL MONTE | EJECUCION | 1862330 | CORE | 2023-09-27 | 2023 | 29 | EN LICITACION | 11-06-2024 | Proyecto se encuentra en proceso de licitación pública, cuenta con ID 7333913-1-LR24 en portal de compras públicas o en proceso de evaluación de las ofertas. Conforme a lo consultado a la UT se encuentra en proceso de revisión por parte de la comisión. Se reitera a la UT respecto al envió del respectivo informe de evaluación
580 | 40037347 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE LUMINARIAS VIALES, SECTOR PONIENTE, COMUNA DE ÑUÑOA | ÑUÑOA | EJECUCION | 1015539 | CORE | 2023-09-27 | 2023 | 31 | EN EJECUCION | 11-06-2024 | Proyecto en obtención de permisos, se iniciara físicamente a contar del 1 de julio.
581 | 40029034 | CONSTRUCCION Y REPOSICIÓN VEREDAS SECTOR 4-A, COMUNA SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | EJECUCION | 3592546 | CORE | 2023-09-27 | 2023 | 31 | EN LICITACION | 05-06-2024 | La Unidad Técnica se encuentra evaluando las 4 propuestas aceptadas en el acto de apertura. El oferente Valastra Inversiones SPA no presentó garantía de seriedad de la oferta dentro del plazo y en los términos señalados en las bases. En evaluación técnica.
582 | 40047883 | ADQUISICION DE JUEGOS INFANTILES Y MOBILIARIO URBANO PARA PLAZAS DE SAN BERNARDO | SAN BERNARDO | EJECUCION | 3963824 | CORE | 2023-09-27 | 2023 | 29 | EN LICITACION | 12-06-2024 | Proyecto en licitación id 2342-3-lr24, apertura 22 de abril, con 3 ofertas aceptadas según acta de Mercado Público. Este servicio observa el proceso licitatorio, en espera de subsanación .
583 | 40018108 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA DE LUMINARIAS PÚBLICAS COMUNA DE LO ESPEJO | LO ESPEJO | EJECUCION | 1938559 | CORE | 2023-09-27 | 2023 | 31 | ADJUDICADO | 05-06-2024 | Mediante oficio GORE N°2493 del 29.05.2024 se toma conocimiento de la licitación que propone adjudicar a la empresa MASELEC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SPA. RUT:76.724.775-3, por un monto $2.456.526.282.- IVA Incl., con un plazo de ejecución de 365 días corridos.
584 | 40055093 | ADQUISICION BUSES COMUNITARIOS PARA LA COMUNA DE SAN RAMÓN | SAN RAMON | EJECUCION | 524714 | CORE | 2023-09-27 | 2023 | 29 | ADJUDICADO | 05-06-2024 | El Municipio se encuentra redactando el contrato y gestionando garantías para una pronta contratación.
585 | 40055081 | ADQUISICION DE BUSES MUNICIPALES PARA LA COMUNA DE LA GRANJA | LA GRANJA | EJECUCION | 450529 | CORE | 2023-09-27 | 2023 | 29 | EN LICITACION | 13-05-2024 | Proceso de licitación ID 2963-38-LR24 fue declarada desierta ya que no se presentaron oferentes
586 | 40054715 | MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO EJE ALAMEDA, ESTACIÓN CENTRAL Y SANTIAGO | GORE | EJECUCION | 378560 | CORE | 2023-11-03 | 2023 | 31 | EN EJECUCION | 13-06-2024 | Adjudicado. Aprueba Contrato de los Polígonos del Proyecto mediante Res. Ex. de fecha 17/MAY/20204
587 | 40057295 | CONSERVACIÓN VIAL URBANA DE DIVERSOS TRAMOS DE CALZADAS COMUNA DE EL BOSQUE ETAPA 2 | EL BOSQUE | EJECUCION | 469253 | CORE | 2023-12-13 | 2023 | 31 | EN LICITACION | 04-06-2024 | En licitación en Mercado público con el ID 1191688-83-LR24, desde el 22-05-2024 hasta el 21-06-2024. Fecha aproximada de Adjudicación: 19-08-2024
588 | 40056449 | CONSERVACION VIAL DE CALZADAS AV PADRE HURTADO TRAMO LO BLANCO VECINAL NORTE, EL BOSQUE | EL BOSQUE | EJECUCION | 1110479 | CORE | 2023-12-13 | 2023 | 31 | EN LICITACION | 04-06-2024 | En Licitación en Mercado Licitación ID: 1191688-88-LR24 desde 29.05.2024 hasta el 01.07.2024. Fecha estimada de Adjudicación: 26-08-2024
589 | 40046440 | CONSERVACIÓN DE PASEOS PEATONALES DE CESFAM LA GRANJA | LA GRANJA | EJECUCION | 539320 | CORE | 2023-12-13 | 2023 | 31 | EN LICITACION | 20-05-2024 | En Decreto N°1264 de fecha 29.04.2024 se aprueban las BAG para el proceso de licitación ID 2963-72-LR24 publicado el 13.05.2024 y apertura electrónica el 13.06.2024
590 | 40047657 | CONSERVACION DE VEREDAS QUINTA NORMAL, ETAPA IX | QUINTA NORMAL | EJECUCION | 2803761 | CORE | 2023-12-13 | 2023 | 31 | EN LICITACION | 03-06-2024 | Proyecto en licitacion ID 2455-23-LR24, apertura 25-03-2024
591 | 40010919 | REPOSICION CON RELOCALIZACION CLINICA VETERINARIA COMUNA DE SAN JOAQUIN | SAN JOAQUIN | EJECUCION | 83.40 | CORE | 2023-12-13 | 2023 | 31 | ADJUDICADO | 04-06-2024 | Se envía Of. Nª 2612, 04-06-2024 que toma conocimiento proceso de adjudicación con empresa Crisosto Smith Arquitectos Limitada por un monto de $ 64.000.000 y un plazo de ejecución de 120 días.
592 | 40050099 | ADQUISICION DE 3 BUSES ELECTRICOS PARA LA COMUNA DE EL BOSQUE | EL BOSQUE | EJECUCION | 786371 | CORE | 2023-12-20 | 2023 | 31 | EN LICITACION | 05-06-2024 | Se realiza apertura el 29.05.2024, presentándose 2 oferentes. En evaluación de parte de la Unidad Técnica.
593 | 40055316 | ADQUISICION CUATRO BUSES ELECTRICOS PARA LA COMUNA DE PUDAHUEL | PUDAHUEL | EJECUCION | 934064 | CORE | 2023-12-20 | 2023 | 31 | POR LICITAR | 03-06-2024 | A la fecha la unidad técnica aun no publica la licitación. de acuerdo al convenio tenia 30 días para publicar desde el 26-04-2024. Lleva mas de 40 días sin licitar, UT se compromete a publicar licitación la semana del 1al 14 de junio 2024.arrojando amarillo en semáforo.
594 | 40044800 | CONSERVACION DE CALZADA CALLE HERNÁN CORTÉS Y AVENIDA LOS PRESIDENTES, COMUNA DE PEÑALOLEN | PEÑALOLEN | EJECUCION | 2514932 | CORE | 2023-12-20 | 2023 | 31 | EN LICITACION | 11-06-2024 | Proyecto en licitación ID 2403-42-lr24, en evaluación de las 6 ofertas presentadas.
595 | 40046226 | REPOSICION Y ADQUISICIÓN CAMIONETAS ELÉCTRICAS PARA SEGURIDAD CIUDADANA, COMUNA DE PIRQUE | PIRQUE | EJECUCION | 507598 | CORE | 2023-12-20 | 2023 | 29 | EN LICITACION | 06-06-2024 | Proyecto en licitacion ID 2719-37-LR24, apertura 15/5/2024, revisado el portal existen 6 ofertas aceptadas, UT en evaluación.
596 | 40041747 | REPOSICION (3) y ADQUISICIÓN (2) CAMIONES ALJIBES AGUA POTABLE COMUNA DE LAMPA | LAMPA | EJECUCION | 594941 | CORE | 2023-12-20 | 2023 | 29 | EN LICITACION | 04-06-2024 | Proyecto en licitación ID 3894-55-LR24, apertura 24-06-2024.
597 | 30484581 | CONSTRUCCION SENDERO Y MIRADOR CUMBRE PARQUE METROPOLITANO CERROS DE RENCA | REGIONAL | EJECUCION | 9091300 | CORE | 2023-12-20 | 2023 | 31 | POR LICITAR | 13-06-2024 | D.I.T. envía Bases a DEJUR.
598 | 40049079 | REPOSICIÓN CAMIONES RECOLECTORES RSD -COMUNA DE SANTIAGO | SANTIAGO | EJECUCION | 4553037 | CORE | 2023-12-20 | 2023 | 29 | EN LICITACION | 03-06-2024 | Proyecto en licitacion ID 2582-47-LR24 apertura 03/06/2024 revisado el portal existen 3 ofertas aceptadas UT en evaluación.
599 | 40026807 | CONSERVACION DE GIMNASIO MUNICIPAL, COMUNA DE CONCHALI | CONCHALI | EJECUCION | 445375 | CORE | 2023-12-20 | 2023 | 31 | EN LICITACION | 03-06-2024 | En licitación ID 2581-14-LR24, con fecha de apertura el 10-06-2024. UT sube al portal Dec.Ex. 561 del 23-05-2024 con aclaraciones. Fecha estimativa de adjudicación 10-09-2024.
600 | 40013805 | ADQUISICIÓN CARRO RESCATE PESADO 6° CÍA DE BOMBEROS DE ÑUÑOA, LA REINA | LA REINA | EJECUCION | 1468511 | CORE | 2023-12-20 | 2023 | 29 | PENDIENTE PRESUPUESTO | 15-06-2024 | A la espera de resolución de asignación presupuestaria con toma de razón de contraloría para solicitar el cambio de convenio mandato a convenio de transferencia.
601 | 40044500 | ADQUISICION ALARMAS COMUNITARIAS III ETAPA, COMUNA DE LO PRADO | LO PRADO | EJECUCION | 787918 | CORE | 2023-12-20 | 2023 | 29 | ADJUDICADO | 10-06-2024 | Proyecto adjudicado, oficio toma de conocimiento Nº2698 del 07.06.2024 (fva)
602 | 30485057 | AMPLIACION QUINTA COMPAÑIA DE BOMBEROS, POBLACIÓN LA LEGUA, COMUNA DE SAN JOAQUIN | SAN JOAQUIN | EJECUCION | 568533 | CORE | 2023-12-20 | 2023 | 31 | EN LICITACION | 12-06-2024 | Proyecto en Licitación según ID mercado Publico 218-113-LR24 publicado el 14-06-2024 y cura apertura será el 17-07-2024. GSF
603 | 40034407 | ADQUISICION INSTRUMENTOS PARA FORTALECER LA FISCALIZACION DE QUEMAS AGRICOLAS | REGIONAL | EJECUCION | 66.699 | CORE | 2023-12-20 | 2023 | 29 | EN LICITACION | 14-06-2024 | Proyecto en licitación ID 1157-4-LE24, apertura 27-06-2024 y 1157-5-LE24, apertura 27-06-2024.
604 | 40040837 | REPOSICION DE VEREDAS EN AV. AMBROSIO OHIGGINS NORTE, CURACAVÍ | CURACAVI | EJECUCION | 136105 | >MENOR 7000 UTM | 2022-12-30 | 2023 | 33 | TERMINADO | 12-06-2024 | Proyecto concluido 100%,
605 | 40040834 | MEJORAMIENTO DE REFUGIOS PEATONALES EN DIVERSOS SECTORES, CURACAVÍ | CURACAVI | EJECUCION | 136105 | >MENOR 7000 UTM | 2022-12-30 | 2023 | 33 | TERMINADO OBRAS | 12-06-2024 | Proyecto concluido 100%, pendiente ultimo estado de pago
606 | 40040718 | MEJORAMIENTO PLAZAS DON RAMON Y CHILOE, COMUNA DE PUENTE ALTO | PUENTE ALTO | EJECUCION | 135000 | >MENOR 7000 UTM | 2023-01-16 | 2023 | 33 | POR LICITAR 2 | 05-06-2024 | UT no ha informado cronograma de licitación, situación pendiente desde el 25.09.2023.
607 | 40040416 | REPOSICION DE PAVIMENTO 4 TRAMOS EN SECTOR NORPONIENTE PUENTE ALTO | PUENTE ALTO | EJECUCION | 135425 | >MENOR 7000 UTM | 2023-01-16 | 2023 | 33 | EN EJECUCION | 10-06-2024 | Proyecto en ejecución con acta de entrega de terreno el 18-01-2023, avance 0%. A la espera de permiso SERVIU para comenzar ejecución
608 | 40040400 | REPOSICION PAVIMENTOS 5 TRAMOS EN SECTOR CENTRO-ORIENTE PUENTE ALTO | PUENTE ALTO | EJECUCION | 135704 | >MENOR 7000 UTM | 2023-01-16 | 2023 | 33 | TERMINADO OBRAS | 10-06-2024 | Proyecto concluido 100%, pendiente ultimo estado de pago
609 | 40040079 | REPOSICION PAVIMENTO CALLE BDO OHIGGINS ENTRE CONCHA Y TORO Y TORCORNAL GREZ PUENTE ALTO | PUENTE ALTO | EJECUCION | 136013 | >MENOR 7000 UTM | 2023-01-16 | 2023 | 33 | TERMINADO OBRAS | 10-06-2024 | Proyecto concluido 100%, pendiente ultimo estado de pago
610 | 40029631 | ADQUISICION VEHICULOS DE VIGILANCIA, COMUNA DE SAN JOAQUIN | SAN JOAQUIN | EJECUCION | 139813 | >MENOR 7000 UTM | 2023-01-17 | 2023 | 29 | TERMINADO | 17-06-2024 | Proyecto terminado
611 | 40040532 | MEJORAMIENTO INTEGRAL PLAZA JOSE LUIS ARANEDA, COMUNA DE ÑUÑOA | ÑUÑOA | EJECUCION | 121167 | >MENOR 7000 UTM | 2023-01-17 | 2023 | 33 | EN EJECUCION | 15-06-2024 | Proyecto en ejecución normal, avance físico 90%
612 | 40039963 | REPOSICIÓN VEREDAS VILLA SUBOFICIALES, COMUNA DE ÑUÑOA | ÑUÑOA | EJECUCION | 97643 | >MENOR 7000 UTM | 2023-01-17 | 2023 | 33 | EN EJECUCION | 15-06-2024 | proyecto en ejecución normal, avance físico 95%.
613 | 40044594 | HABILITACION DE ESPACIO PUBLICO SEGURO METRO MACUL COMUNA DE MACUL | MACUL | EJECUCION | 135000 | >MENOR 7000 UTM | 2023-01-17 | 2023 | 33 | POR LICITAR 3 O MÁS | 14-05-2024 | Unidad técnica no ha informado del 3er proceso de licitación
614 | 40040858 | MEJORAMIENTO PLATABANDAS Y AREAS VERDES UV 1,12 Y 20 COMUNA DE MACUL | MACUL | EJECUCION | 136105 | >MENOR 7000 UTM | 2023-01-17 | 2023 | 33 | EN EJECUCION | 14-06-2024 | Proyecto en ejecución, según Acta de entrega de Terreno del 03-06-2024.
615 | 40040844 | MEJORAMIENTO SKATE PARK U.V.10, MACUL | MACUL | EJECUCION | 136104 | >MENOR 7000 UTM | 2023-01-17 | 2023 | 33 | EN EJECUCION | 14-05-2024 | Unidad técnica debe derivar informe del mes de abril y comenzar a rendir de acuerdo al avance de obras.
616 | 40040160 | REPOSICION SEÑALETICAS VIALES DIVERSOS SECTORES COMUNA DE INDEPENDENCIA | INDEPENDENCIA | EJECUCION | 135087 | >MENOR 7000 UTM | 2023-01-17 | 2023 | 33 | TERMINADO | 11-06-2024 | Proyecto concluido 100% (TODAS LAS ASIGNACIONES PAGADAS)
617 | 40041191 | CONSTRUCCION SALA PARA NIÑOS CON TEA, COMUNA DE SAN JOAQUIN | SAN JOAQUIN | EJECUCION | 134413 | >MENOR 7000 UTM | 2023-01-18 | 2023 | 33 | EN EJECUCION | 22-05-2024 | Proyecto con acta de entrega de terreno con fecha 06.03.2024
618 | 40019523 | ADQUISICION RETEN MÓVIL 44 COMISARIA DE LO PRADO | LO PRADO | EJECUCION | 70811 | >MENOR 7000 UTM | 2023-01-18 | 2023 | 29 | PENDIENTE CIERRE ADMINISTRATIVO | 11-06-2024 | Mediante Resolución Nº1010 del 07.06.2024, se transfiere bienes a U.T para su posterior uso y coordinación con Carabineros de Chile para su implementación. (fva)
619 | 40040315 | MEJORAMIENTO PLATABANDA GABRIELA MISTRAL, COMUNA DE LO ESPEJO | LO ESPEJO | EJECUCION | 135528 | >MENOR 7000 UTM | 2023-01-18 | 2023 | 33 | EN EJECUCION | 12-06-2024 | Obra en ejecución con un 50% de avance.
620 | 40040310 | MEJORAMIENTO PLAZA MANUEL RODRIGUEZ, COMUNA DE LO ESPEJO | LO ESPEJO | EJECUCION | 135972 | >MENOR 7000 UTM | 2023-01-18 | 2023 | 33 | EN EJECUCION | 12-06-2024 | Obra termina con fecha 23.05.2024, con recepción provisoria sin observaciones de fecha 28.05.2024.
621 | 40040293 | MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO PLATABANDA EDUARDO FREI, COMUNA DE LO ESPEJO | LO ESPEJO | EJECUCION | 135771 | >MENOR 7000 UTM | 2023-01-18 | 2023 | 33 | TERMINADO OBRAS | 13-06-2024 | De acuerdo a lo señalado por la UT la obra está concluida pero no se ha constituido nuevamente la comisión de recepción. Con fecha 11.06.2024 se gestiona transferencia solicitada el 26.04.2024.
622 | 40046769 | ADQUISICION DE 25 MOTOBOMBAS EQUIPADAS PARA LA CORPORACIÓN REGIONAL DE SANTIAGO | GORE / DIT | EJECUCION | 252875 | >MENOR 7000 UTM | 2023-01-18 | 2023 | 29 | CERRADO | 03-05-2024 | Proyecto en espera de cierre contable. (kva)
623 | 40040748 | MEJORAMIENTO POLIDEPORTIVO JEAN BEAUSEJOUR COLIQUEO, COMUNA DE EST. CENTRAL. | ESTACION CENTRAL | EJECUCION | 97931 | >MENOR 7000 UTM | 2023-01-18 | 2023 | 33 | ADJUDICADO | 11-06-2024 | Licitación ID 2434-3-LP24, apertura 26.03.2024 adjudicada a la empresa CONSTRUCTORA IDCO LTDA, RUT N° 76.103.748-K, por la suma de $ 97.929.454.- IVA incluido, con un plazo de ejecución de 120 días corridos, contados desde la fecha de entrega de terreno (fva)
624 | 40040779 | MEJORAMIENTO PLAZA Y MULTICANCHA POBLACIÓN RAUL SILVA HENRIQUEZ, COMUNA DE CERRILLOS | CERRILLOS | EJECUCION | 136065 | >MENOR 7000 UTM | 2023-01-18 | 2023 | 33 | EN LICITACION | 17-06-2024 | Proyecto en licitación ID 324-26-LQ24, apertura 09-07-2024 (fva)
625 | 40040717 | REPARACION DE BACHES EN DIVERSAS CALLES DE LA COMUNA DE CERRILLOS | CERRILLOS | EJECUCION | 110888 | >MENOR 7000 UTM | 2023-01-18 | 2023 | 33 | EN EJECUCION | 11-06-2024 | Proyecto presenta retrasos modificaciones en aprobadas, con avance 90% (fva)
626 | 40032202 | ADQUISICION CÁMARAS DE TELEVIGILANCIA Y PORTICOS PARA LECTURA PLACAS PATENTE, EST. CENTRAL | ESTACION CENTRAL | EJECUCION | 352373 | >MENOR 7000 UTM | 2023-01-24 | 2023 | 29 | EN LICITACION | 11-06-2024 | Proyecto en licitacion ID 2434-15-LR24, apertura 19-04-2024, revisado el portal existen 5 ofertas aceptadas, UT en evaluación. (fva)
627 | 40028868 | CONSTRUCCION DE SEDE SOCIAL EN VILLA LOS NARANJOS DE CHAMPA, PAINE | PAINE | EJECUCION | 99346 | >MENOR 7000 UTM | 2023-01-27 | 2023 | 33 | POR LICITAR 2 | 11-06-2024 | Por licitar.UT ingresa solicitud de admisibilidad de proyecto por monto superior al de Resolución. Este servicio solicito subsanar administrativamente el proceso.
628 | 40047305 | ANALISIS PLAN DE INVERSIONES MOVILIDAD Y ESPACIO PUBLICO COMUNA DE PADRE HURTADO | PADRE HURTADO | ESTUDIO | 53136 | >MENOR 7000 UTM | 2023-01-27 | 2023 | 22 | POR LICITAR 2 | 12-06-2024 | Proyecto ya efectuó un proceso de licitacion previo, quedando desierto o inadmisible
629 | 40044563 | ADQUISICION EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO PARA 40 SALAS DE FAMILIA EN COMISARIAS DE CARABINEROS RM | GORE / DIT | EJECUCION | 200812 | >MENOR 7000 UTM | 2023-01-31 | 2023 | 29 | CERRADO | 06-05-2024 | En espera de cierre administrativo (kva)
630 | 40041471 | ADQUISICION DE NOTEBOOKS PARA ESTUDIANTES DE LA COMUNA DE ALHUÉ | ALHUE | EJECUCION | 141599 | >MENOR 7000 UTM | 2023-01-31 | 2023 | 29 | TERMINADO | 10-06-2024 | Proyecto concluido 100%
631 | 40029053 | MEJORAMIENTO VEREDAS PONIENTE CALLE EMILIA LASCAR, COMUNA DE PEÑAFLOR | PEÑAFLOR | EJECUCION | 94874 | >MENOR 7000 UTM | 17-01-2023 31-03-2023 | 2023 | 33 | EN EJECUCION | 17-06-2024 | Proyecto cuenta con Decreto de adjudicación al proceso de licitación efectuado
632 | 40028930 | MEJORAMIENTO VEREDAS FRANCISCO BILBAO ENTRE PORVENIR Y VICUÑA MACKENNA, PEÑAFLOR | PEÑAFLOR | EJECUCION | 87137 | >MENOR 7000 UTM | 17-01-2023 31-03-2023 | 2023 | 33 | EN EJECUCION | 17-06-2024 | Proyecto en ejecución normal, con avance del 58%
633 | 40040833 | MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED SECTOR RURAL, COMUNA DE CURACAVÍ | CURACAVI | EJECUCION | 121000 | >MENOR 7000 UTM | 17-01-2023 31-03-2023 | 2023 | 33 | TERMINADO OBRAS | 14-06-2024 | Proyecto concluido 100%, pendiente ultimo estado de pago
634 | 40029148 | ADQUISICION AMBULANCIAS PARA LA COMUNA DE ALHUE | ALHUE | EJECUCION | 142472 | >MENOR 7000 UTM | 2023-02-08 | 2023 | 29 | POR LICITAR 3 O MÁS | 10-06-2024 | UT no ha informado cronograma de licitacion, situación pendiente desde el 30-04-2024
635 | 40032455 | ADQUISICION ANALIZADOR DE VENTILACION MECANICA HSLBP | SS.M.SUR | EJECUCION | 15343 | >MENOR 7000 UTM | 2023-02-09 | 2023 | 29 | PENDIENTE CIERRE ADMINISTRATIVO | 05-06-2024 | Proyecto concluido, pendiente cierre financiero. // Mediante Memo N°661 de fecha 30-05-2024 ID DOC 136729 se solicita traspaso de bienes.
636 | 40029051 | REPOSICIÓN REFUGIOS LARRAÍN CON BILBAO, COMUNA DE PEÑAFLOR | PEÑAFLOR | EJECUCION | 23083 | >MENOR 7000 UTM | 2023-02-20 | 2023 | 33 | EN EJECUCION | 17-06-2024 | Proyecto cuenta con acta de entrega de terreno y avances de obras de un 80%
637 | 40046253 | DIAGNOSTICO PIIMEP, COMUNA DE PEDRO AGUIRRE CERDA | PEDRO AGUIRRE CERDA | ESTUDIO | 58348 | >MENOR 7000 UTM | 2023-02-20 | 2023 | 22 | EN LICITACION | 11-06-2024 | Proyecto en licitación ID 2392-73-LE23, apertura 11-03-2024, revisado el portal existen 2 ofertas aceptadas, U.T en evaluación. (fva)
638 | 40035194 | ADQUISICION SISTEMAS COMUNITARIOS DE CÁMARAS DE TELEVIGILANCIA, COMUNA DE ESTACION CENTRAL | ESTACION CENTRAL | EJECUCION | 293025 | >MENOR 7000 UTM | 2023-02-20 | 2023 | 29 | EN EJECUCION | 11-06-2024 | U.T regulariza temporalidad de contrato, extiendo en 60 días de corrido a contar el 20.05.2024, teniendo por nueva fecha de termino 19.07.2024 (fva)
639 | 40045328 | ADQUISICION 2 AMBULANCIAS, COMUNA DE ESTACION CENTRAL | ESTACION CENTRAL | EJECUCION | 166576 | >MENOR 7000 UTM | 2023-02-20 | 2023 | 29 | ADJUDICADO | 11-06-2024 | Proyecto adjudicado, oficio toma de conocimiento Nº 682 del 09.02.2024, U.T no ha remitido antecedentes propios del contrato (fva)
640 | 40029570 | ADQUISICION VEHICULOS DE SALUD COMUNA DE SAN PEDRO | SAN PEDRO | EJECUCION | 160680 | >MENOR 7000 UTM | 2023-02-21 | 2023 | 29 | TERMINADO | 10-06-2024 | Proyecto concluido 100%
641 | 40028897 | CONSTRUCCION DE SKATEPARK EN AVENIDA BAQUEDANO DE PAINE CENTRO | PAINE | EJECUCION | 99345 | >MENOR 7000 UTM | 2023-02-21 | 2023 | 33 | OBRA PARALIZADA | 11-06-2024 | DECRETO N° 1282 / 2024 HÁGASE EFECTIVO EL TÉRMINO DEL CONTRATO DE OBRAS DENOMINADO “CONSTRUCCIÓN DE SKATEPARK EN AV. BAQUEDANO, PAINE CENTRO”, SUSCRITO ENTRE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PAINE Y LA EMPRESA CONSTRUCTORA RB S.P.A, NO HA LUGAR AL TERCER AUMENTO DE PLAZO Y PROCÉDASE A LA LIQUIDACIÓN
642 | 40029537 | CONSTRUCCION SEÑALETICAS VIALES COMUNA DE SAN PEDRO | SAN PEDRO | EJECUCION | 34141 | >MENOR 7000 UTM | 2023-02-22 | 2023 | 33 | TERMINADO OBRAS | 14-06-2024 | Proyecto concluido 100%, pendiente ultimo estado de pago
643 | 40028967 | ADQUISICION TORRES DE ILUMINACIÓN, COMUNA DE PIRQUE | PIRQUE | EJECUCION | 28607 | >MENOR 7000 UTM | 2023-02-24 | 2023 | 29 | TERMINADO | 06-06-2024 | Proyecto concluido, pendiente cierre financiero.
644 | 40035286 | MEJORAMIENTO LUMINARIAS UNIDADES VECINALES 1,2,3 Y 9 COMUNA DE CURACAVÍ | CURACAVI | EJECUCION | 99340 | >MENOR 7000 UTM | 2023-02-24 | 2023 | 33 | TERMINADO | 12-06-2024 | Proyecto concluido 100%
645 | 40028346 | REPOSICION CARPETA ASFALTICA FERNANDO OJEDA, CURACAVI | CURACAVI | EJECUCION | 99346 | >MENOR 7000 UTM | 2023-02-24 | 2023 | 33 | TERMINADO | 12-06-2024 | Proyecto concluido 100%,
646 | 40050026 | MEJORAMIENTO ZONA DE JUEGOS PLAZA SAN ISIDRO - COMUNA DE SANTIAGO | SANTIAGO | EJECUCION | 160086 | >MENOR 7000 UTM | 2023-03-13 | 2023 | 33 | POR LICITAR | 07-06-2024 | UT no ha informado cronograma de licitacion, situación pendiente desde el 25.10.2023
647 | 40044463 | ADQUISICION CAMIONES LIMPIAFOSAS. COMUNA DE MELIPILLA. | MELIPILLA | EJECUCION | 274533 | >MENOR 7000 UTM | 2023-04-20 | 2023 | 29 | TERMINADO | 10-06-2024 | Proyecto concluido 100%,
648 | 40020192 | ADQUISICION CLÍNICA DENTAL MÓVIL .COMUNA DE LA REINA | LA REINA | EJECUCION | 151000 | >MENOR 7000 UTM | 2023-04-20 | 2023 | 29 | EN EJECUCION | 11-06-2024 | En proceso de recepción Municipal.
649 | 40044073 | ADQUISICION VEHÍCULOS OPERATIVOS DE EMERGENCIA PARA LA PRECORDILLERA, COMUNA DE LA FLORIDA | LA FLORIDA | EJECUCION | 148314 | >MENOR 7000 UTM | 2023-04-20 | 2023 | 29 | EN EJECUCION | 20-05-2024 | Vehículo y equipamiento ya fueron entregados a la unidad técnica, sin embargo, no se han derivado los antecedentes ya que existía problema con la gráfica y la inscripción de los vehículos por que las Facturas había sido rechazadas por forma
650 | 40047317 | INVESTIGACION LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN CAMBIO PROGRAMADO EN GOBERNANZA, NNA | GORE / DIT | ESTUDIO | 73100 | >MENOR 7000 UTM | 2023-04-21 | 2023 | 22 | EN EJECUCION | 11-06-2024 | Se programa ultimo EP para Junio 2024. (kva) Avance 70%
651 | 40038742 | ADQUISICION VEHÍCULOS EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO PARA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO, CERRILLOS | CERRILLOS | EJECUCION | 431990 | >MENOR 7000 UTM | 20-04-2023 08-05-2023 | 2023 | 29 | EN EJECUCION | 11-06-2024 | Mediante Oficio Nº2453 del 27.05.2024 se toma conocimiento a proceso de licitación 2da línea (fva).
652 | 40039317 | ADQUISICION VEHÍCULO PARA PERSONAS CON DEPENDENCIA FUNCIONAL, COMUNA DE PIRQUE | PIRQUE | EJECUCION | 68592 | >MENOR 7000 UTM | 2023-05-02 | 2023 | 29 | PENDIENTE CIERRE ADMINISTRATIVO | 06-06-2024 | Proyecto concluido, pendiente cierre financiero.
653 | 40045733 | ADQUISICION DE DOS BUSES PARA TRASLADO DE ADULT MAYORES, PERS CON MOVILIDAD REDUCIDA PAC | PEDRO AGUIRRE CERDA | EJECUCION | 268479 | >MENOR 7000 UTM | 2023-05-22 | 2023 | 29 | EN LICITACION | 11-06-2024 | En licitación ID 2392-34-LQ24, Fecha de acto de apertura técnica: 29-05-2024 (fva)
654 | 40039868 | ADQUISICIÓN VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN CERRO NAVIA | CERRO NAVIA | EJECUCION | 72312 | >MENOR 7000 UTM | 2023-05-22 | 2023 | 29 | EN EJECUCION | 03-06-2024 | Proyecto en ejecución con acta de entrega de inicio 15/04/2024 avance 40%
655 | 40051432 | MEJORAMIENTO PLAZA ASUNCIÓN DEL PARAGUAY, COMUNA DE SAN RAMÓN | SAN RAMON | EJECUCION | 185304 | >MENOR 7000 UTM | 2023-05-30 | 2023 | 33 | TERMINADO | 10-06-2024 | La UT. cursó multas por atrasos, las cuales deben ser pagadas en tesorería del Municipio, de acuerdo a lo establecido en las bases. La empresa apeló al cobro de multas y el DOM tiene 10 días para responder, lo cual se encuentra en proceso de análisis de parte de la UT.
656 | 40051635 | REPARACION DE EMERGENCIA VEREDAS EN DISTINTOS PUNTOS, COMUNA DE SAN RAMÓN | SAN RAMON | EJECUCION | 185306 | >MENOR 7000 UTM | 2023-05-30 | 2023 | 33 | TERMINADO | 07-06-2024 | Mediante Memo N°693 del 07.06.2024 ID DOC 138269 solicita cierre de la iniciativa
657 | 40029099 | MEJORAMIENTO VIAL CALLE RUDA.COMUNA PEÑAFLOR | PEÑAFLOR | EJECUCION | 163492 | >MENOR 7000 UTM | 2023-05-31 | 2023 | 33 | ADJUDICADO | 17-06-2024 | Proyecto cuenta con Decreto de adjudicación al proceso de licitación efectuado de la licitación ID 2732-36-LQ23
658 | 40043994 | REPOSICION CAMIÓN LIMPIA FOSAS, COMUNA DE PADRE HURTADO | PADRE HURTADO | EJECUCION | 139820 | >MENOR 7000 UTM | 2023-05-31 | 2023 | 29 | TERMINADO | 08-06-2024 | Proyecto cuenta con Recepción Provisoria sin observaciones, 100% pagado
659 | 40029042 | ADQUISICION DE DOS MOTOCICLETAS TODO TERRENO POLICIALES CON EQUIPAMIENTO, COMUNA DE ALHUÉ | ALHUE | EJECUCION | 13780 | >MENOR 7000 UTM | 2023-05-31 | 2023 | 29 | ADJUDICADO | 10-06-2024 | OFICIO N°: 1813 del 18-04-2024 Toma conocimiento a proceso de licitación, informado que adjudica a MOTOTECH SPA Rut 77.428.081-2 por un monto total de $13.770.000 impuestos incluidos, en un plazo de entrega de 7 días corridos.
660 | 40051618 | CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL CLUB BMX CONCHALI, COMUNA DE CONCHALI | CONCHALI | EJECUCION | 185307 | >MENOR 7000 UTM | 31-05-2023 16-06-2023 | 2023 | 33 | ADJUDICADO | 03-06-2024 | Mediante decreto N°397 del 16-04-2024, la unidad técnica adjudica a MAQPRO SPA por $ 148.971.917.- IVA incluido y un plazo de 90 días corridos. Pendiente envío de copia de contrato de garantía FC, acta entrega terreno y solicitud de diseño de letrero de obras.
661 | 40026711 | ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS EMERG. FORESTALES Y VIALES, COMUNA SAN PEDRO | SAN PEDRO | EJECUCION | 151112 | >MENOR 7000 UTM | 2023-06-05 | 2023 | 29 | TERMINADO OBRAS | 10-06-2024 | Proyecto concluido 100%, pendiente ultimo estado de pago
662 | 40040691 | MEJORAMIENTO PLAZA PADRE HURTADO, COMUNA DE SAN JOSE DE MAIPO | SAN JOSE DE MAIPO | EJECUCION | 108562 | >MENOR 7000 UTM | 2023-06-05 | 2023 | 33 | ADJUDICADO | 10-06-2024 | Proyecto adjudicado, con decreto 341. En firma de contrato
663 | 40040700 | MEJORAMIENTO MULTICANCHA POBLACION LAS BRISAS DEL MAIPO, COMUNA DE SAN JOSE DE MAIPO | SAN JOSE DE MAIPO | EJECUCION | 78110 | >MENOR 7000 UTM | 2023-06-05 | 2023 | 33 | ADJUDICADO | 10-06-2024 | Proyecto adjudicado mediante decreto 340 del 23-04-2024, en firma de contrato
664 | 40051187 | MEJORAMIENTO MULTICANCHA LA PAULA, QUINTA NORMAL | QUINTA NORMAL | EJECUCION | 185183 | >MENOR 7000 UTM | 2023-06-09 | 2023 | 33 | EN LICITACION | 06-06-2024 | Proyecto en licitacion ID 2455-42-LQ24, apertura 05-06-2024 , UT en evaluación.
665 | 40049771 | REPOSICION VEREDAS CALLES CRESCENTE ERRAZURIZ - AV. SALVADOR, ÑUÑOA. | ÑUÑOA | EJECUCION | 179934 | >MENOR 7000 UTM | 2023-06-09 | 2023 | 33 | ADJUDICADO | 15-06-2024 | En proceso de elaboración de contrato y entrega de boleta de garantía.
666 | 40049857 | REPOSICION VEREDAS CALLES ITALIA, GIRARDI, TEGUALDA, ÑUÑOA | ÑUÑOA | EJECUCION | 185299 | >MENOR 7000 UTM | 2023-06-09 | 2023 | 33 | POR LICITAR 2 | 15-06-2024 | En proceso de elaboración de bases para nuevo proceso de licitación.
667 | 40051513 | MEJORAMIENTO MULTICANCHA LAS FLORES COMUNA DE CERRILLOS | CERRILLOS | EJECUCION | 142976 | >MENOR 7000 UTM | 2023-06-09 | 2023 | 33 | EN LICITACION | 11-06-2024 | Licitación ID 324-84-LR24; Fecha de apertura técnica: 13-06-2024 (fva)
668 | 40051506 | MEJORAMIENTO MULTICANCHA LACUNZA COMUNA DE CERRILLOS | CERRILLOS | EJECUCION | 160238 | >MENOR 7000 UTM | 2023-06-09 | 2023 | 33 | EN LICITACION | 11-06-2024 | Licitación ID 324-84-LR24; Fecha de apertura técnica: 13-06-2024 (fva)
669 | 40051479 | MEJORAMIENTO MULTICANCHA LA ESTRELLA, COMUNA DE CERRILLOS | CERRILLOS | EJECUCION | 158918 | >MENOR 7000 UTM | 2023-06-09 | 2023 | 33 | EN LICITACION | 11-06-2024 | Licitación ID 324-84-LR24; Fecha de apertura técnica: 13-06-2024 (fva)
670 | 40050213 | MEJORAMIENTO BANDEJON AVDA. EL SAUCE CALERA DE TANGO | CALERA DE TANGO | EJECUCION | 185301 | >MENOR 7000 UTM | 2023-06-09 | 2023 | 33 | EN EJECUCION | 12-06-2024 | Proyecto en ejecución conforme a avance. 30%.
671 | 40050187 | MEJORAMIENTO PASEO PEATONAL SECTOR SAN IGNACIO COMUNA CALERA DE TANGO | CALERA DE TANGO | EJECUCION | 185305 | >MENOR 7000 UTM | 2023-06-09 | 2023 | 33 | EN EJECUCION | 12-06-2024 | Proyecto en ejecución, con avance de 90%.
672 | 40050193 | CONSTRUCCION PLATABANDA COLEGIO LONQUÉN COMUNA CALERA DE TANGO | CALERA DE TANGO | EJECUCION | 185302 | >MENOR 7000 UTM | 2023-06-09 | 2023 | 33 | EN EJECUCION | 12-06-2024 | Proyecto ene ejecución normal , con avance de 75%.
673 | 40051199 | MEJORAMIENTO MULTICANCHA VILLA MUNICIPAL I, QUINTA NORMAL | QUINTA NORMAL | EJECUCION | 182220 | >MENOR 7000 UTM | 2023-06-12 | 2023 | 33 | EN LICITACION | 06-06-2024 | Proyecto en licitacion ID 2455-32-LQ24, apertura 07/06/2024 , UT en evaluación.
674 | 40010681 | MEJORAMIENTO PLAZA CRISTO NEGRO COMUNA DE PIRQUE | PIRQUE | EJECUCION | 171086 | >MENOR 7000 UTM | 2023-06-12 | 2023 | 33 | EN EJECUCION | 10-06-2024 | Proyecto en ejecución normal, con avance del 41%.
675 | 40049530 | CONSTRUCCION LETREROS PARA FOMENTAR TURISMO, COMUNA DE PIRQUE | PIRQUE | EJECUCION | 152913 | >MENOR 7000 UTM | 2023-06-12 | 2023 | 33 | TERMINADO OBRAS | 10-06-2024 | Proyecto concluido 100%, pendiente ultimo estado de pago
676 | 40029125 | MEJORAMIENTO CALZADA CALLE FLORIDA ENTRE VIC. MACKENNA Y CALLE NVA FLORIDA. COMUNA DE PEÑAFLOR | PEÑAFLOR | EJECUCION | 185306 | >MENOR 7000 UTM | 2023-06-12 | 2023 | 33 | ADJUDICADO | 17-06-2024 | Proyecto cuenta con Decreto de adjudicación al proceso de licitación efectuado de la licitación ID 2732-38-LQ23
677 | 40029089 | MEJORAMIENTO VEREDAS CALLE IRARRAZAVAL ENTRE LOS PATOS Y ENCINAS, COMUNA DE PEÑAFLOR | PEÑAFLOR | EJECUCION | 97397 | >MENOR 7000 UTM | 2023-06-12 | 2023 | 33 | ADJUDICADO | 17-06-2024 | Proyecto cuenta con Decreto de adjudicación al proceso de licitación efectuado de la licitación ID 2732-36-lq23
678 | 40029092 | MEJORAMIENTO VIAL INTERSECCION MALLOQUITO CON ROSALES. PEÑAFLOR | PEÑAFLOR | EJECUCION | 143363 | >MENOR 7000 UTM | 2023-06-12 | 2023 | 33 | ADJUDICADO | 17-06-2024 | Proyecto cuenta con Decreto de adjudicación al proceso de licitación efectuado
679 | 40051570 | MEJORAMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO NUEVA PEÑAFLOR, COMUNA DE PEÑAFLOR | PEÑAFLOR | EJECUCION | 185212 | >MENOR 7000 UTM | 2023-06-12 | 2023 | 33 | EN EJECUCION | 17-06-2024 | Proyecto cuenta con acta de entrega de terreno y avances de obras en un 10%
680 | 40051145 | MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO 21 SUR COMUNA DE LO ESPEJO | LO ESPEJO | EJECUCION | 160318 | >MENOR 7000 UTM | 2023-06-12 | 2023 | 33 | EN EJECUCION | 10-06-2024 | Obra en ejecución con un avance del 55% según lo informado por la UT.
681 | 40051525 | MEJORAMIENTO MULTICANCHA ORESTE PLATH, COMUNA DE CERRILLOS | CERRILLOS | EJECUCION | 143667 | >MENOR 7000 UTM | 2023-06-12 | 2023 | 33 | EN LICITACION | 11-06-2024 | Licitación ID 324-84-LR24; Fecha de apertura técnica: 13-06-2024 (fva)
682 | 40051511 | MEJORAMIENTO MULTICANCHA VILLA SUIZA, COMUNA DE CERRILLOS | CERRILLOS | EJECUCION | 147808 | >MENOR 7000 UTM | 2023-06-12 | 2023 | 33 | EN LICITACION | 11-06-2024 | Licitación ID 324-84-LR24; Fecha de apertura técnica: 13-06-2024 (fva)
683 | 40051510 | MEJORAMIENTO MULTICANCHA ACAPULCO, COMUNA DE CERRILLOS | CERRILLOS | EJECUCION | 174629 | >MENOR 7000 UTM | 2023-06-12 | 2023 | 33 | EN LICITACION | 11-06-2024 | Licitación ID 324-84-LR24; Fecha de apertura técnica: 13-06-2024 (fva)
684 | 40027695 | MEJORAMIENTO VEREDAS ANÍBAL PINTO, BUIN. | BUIN | EJECUCION | 81965 | >MENOR 7000 UTM | 2023-06-12 | 2023 | 33 | ADJUDICADO | 12-06-2024 | Con fecha 31 de mayo mediante DTC202 se adjudica licitación, firma de contrato estimada para 17 de junio.
685 | 40050505 | CONSTRUCCION PLAZA MARIA LUISA BOMBAL, LO PRADO | LO PRADO | EJECUCION | 185295 | >MENOR 7000 UTM | 2023-06-14 | 2023 | 33 | POR LICITAR | 11-06-2024 | UT no ha informado cronograma de licitacion, situación pendiente desde el 21.07.2023 (fva)
686 | 40050498 | MEJORAMIENTO PLAZA DIEGO PORTALES, LO PRADO | LO PRADO | EJECUCION | 185099 | >MENOR 7000 UTM | 2023-06-14 | 2023 | 33 | EN LICITACION | 05-06-2024 | En licitación ID 2413-39-LQ24, Fecha de acto de apertura técnica: 18-06-2024
687 | 40045888 | ADQUISICION VEHÍCULOS DE SEGURIDAD CIUDADANA, ASOCIACIÓN "CIUDAD SUR" | GORE / DIT | EJECUCION | 350146 | >MENOR 7000 UTM | 2023-06-14 | 2023 | 29 | CERRADO | 03-05-2024 | Proyecto en espera de cierre contable. (kva)
688 | 40048249 | ADQUISICION VEHÍCULO PARA TRASLADO DE PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, COMUNA DE LA FLORIDA | LA FLORIDA | EJECUCION | 85026 | >MENOR 7000 UTM | 2023-06-15 | 2023 | 29 | EN EJECUCION | 17-05-2024 | En Memo N°1192 se deriva al Departamento de Presupuesto el estado de pago del vehículo
689 | 40051139 | REPOSICION DE VEREDAS VENTURA LAUREDA Y TENIENTE YAVAR, COMUNA DE CONCHALÍ | CONCHALI | EJECUCION | 174731 | >MENOR 7000 UTM | 2023-06-15 | 2023 | 33 | EN LICITACION | 03-06-2024 | La UT publica licitación ID 2581-21-LQ24, con fecha de apertura el 18-06-2024. Fecha estimativa de adjudicación max. 23-09-2024.
690 | 40050670 | REPOSICION DE VEREDAS BARRIO VIVACETA - BARÓN, COMUNA DE CONCHALÍ | CONCHALI | EJECUCION | 117271 | >MENOR 7000 UTM | 2023-06-15 | 2023 | 33 | EN LICITACION | 03-06-2024 | La UT publica licitación ID 2581-18-LP24, con fecha de apertura el 17-06-2024. Fecha estimativa de adjudicación max. 12-09-2024.
691 | 40050660 | REPOSICION DE VEREDAS EN PASAJES LAS NIEVES Y OTROS SECTORES, COMUNA DE CONCHALI | CONCHALI | EJECUCION | 110062 | >MENOR 7000 UTM | 2023-06-15 | 2023 | 33 | EN LICITACION | 03-06-2024 | La UT publica licitación ID 2581-16-LP24, con fecha de apertura el 17-06-2024. Fecha estimativa de adjudicación max. 30-09-2024.
692 | 40050254 | REPOSICION DE VEREDAS EN CATALINA, UV 13, COMUNA DE CONCHALÍ | CONCHALI | EJECUCION | 77110 | >MENOR 7000 UTM | 2023-06-15 | 2023 | 33 | EN LICITACION | 03-06-2024 | La UT publica licitación ID 2581-15-LP24, con fecha de apertura el 29-05-2024. Fecha estimativa de adjudicación max. 29-07-2024.
693 | 40050919 | MEJORAMIENTO PLATABANDA AV. DOMINGO SANTA MARÍA, COMUNA DE INDEPENDENCIA | INDEPENDENCIA | EJECUCION | 185307 | >MENOR 7000 UTM | 2023-06-16 | 2023 | 33 | EN EJECUCION | 07-06-2024 | Proyecto en ejecución con acta de entrega de terreno el 01.02.2024 avance 85%
694 | 40050921 | CONSTRUCCION MEMORIAL BORGOÑO, PARQUE PABLO NERUDA, COMUNA DE INDEPENDENCIA | INDEPENDENCIA | EJECUCION | 185307 | >MENOR 7000 UTM | 2023-06-16 | 2023 | 33 | TERMINADO | 06-06-2024 | Proyecto concluido 100%, pendiente ultimo estado de pago
695 | 40050169 | MEJORAMIENTO ÁREAS VERDES DIVERSOS SECTORES, COMUNA DE INDEPENDENCIA | INDEPENDENCIA | EJECUCION | 164606 | >MENOR 7000 UTM | 2023-06-16 | 2023 | 33 | EN EJECUCION | 06-06-2024 | Proyecto en ejecución con acta de entrega de terreno el 02.01.2024 avance 70%
696 | 40050913 | REPOSICION DE VEREDAS BARÓN DE JURAS Y PARRAL, COMUNA DE CONCHALÍ | CONCHALI | EJECUCION | 184950 | >MENOR 7000 UTM | 2023-06-16 | 2023 | 33 | EN LICITACION | 03-06-2024 | La UT publica licitación ID 2581-19-LQ24, con fecha de apertura el 18-06-2024. Fecha estimativa de adjudicación max. 23-09-2024.
697 | 40051251 | REPOSICION DE VEREDAS UNIDAD VECINAL 05, COMUNA DE CONCHALI | CONCHALI | EJECUCION | 176625 | >MENOR 7000 UTM | 2023-06-16 | 2023 | 33 | EN LICITACION | 03-06-2024 | La UT publica licitación ID 2581-23-LQ24, con fecha de apertura el 17-06-2024. Fecha estimativa de adjudicación max. 12-09-2024.
698 | 40051259 | REPOSICION DE VEREDAS AV. PEDRO FONTOVA, COMUNA DE CONCHALÍ | CONCHALI | EJECUCION | 163404 | >MENOR 7000 UTM | 2023-06-16 | 2023 | 33 | EN LICITACION | 03-06-2024 | La UT publica licitación ID 2581-22-LQ24, con fecha de apertura el 17-06-2024. Fecha estimativa de adjudicación max. 12-09-2024.
699 | 40050866 | REPOSICION DE VEREDAS CALLE EL OLIVO, COMUNA DE CONCHALÍ | CONCHALI | EJECUCION | 184644 | >MENOR 7000 UTM | 2023-06-16 | 2023 | 33 | EN LICITACION | 03-06-2024 | La UT publica licitación ID 2581-20-LQ24, con fecha de apertura el 07-06-2024. Fecha estimativa de adjudicación max. 30-09-2024.
700 | 40051365 | MEJORAMIENTO PLAZA LUIS VALENZUELA ARIS, COMUNA DE MACUL | MACUL | EJECUCION | 185307 | >MENOR 7000 UTM | 2023-06-20 | 2023 | 33 | ADJUDICADO | 14-05-2024 | En Decreto Alcaldicio N°857/2024 de fecha 03.05.2024 se adjudica a la empresa Construcciones Langer SpA, RUT: 76.451.047-K por $161.954.645 y un plazo de ejecución de 128 días corridos
701 | 40051358 | MEJORAMIENTO PLAZA EL LÍBANO CON PURRANQUE, COMUNA DE MACUL | MACUL | EJECUCION | 185307 | >MENOR 7000 UTM | 2023-06-20 | 2023 | 33 | ADJUDICADO | 14-05-2024 | En Decreto Alcaldicio N°857/2024 de fecha 03.05.2024 se adjudica a la empresa Construcciones Langer SpA, RUT: 76.451.047-K por $167.885.569 y un plazo de ejecución de 128 días corridos
702 | 40050887 | MEJORAMIENTO BANDEJON AV. ESTADIO COMUNA LA GRANJA | LA GRANJA | EJECUCION | 158620 | >MENOR 7000 UTM | 2023-06-20 | 2023 | 33 | EN EJECUCION | 10-05-2024 | Se realiza acta de entrega de terreno el 06.05.2024.
703 | 40049117 | DIAGNOSTICO ESTRATEGIA Y POLÍTICA REGIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN RMS | GORE / DIFOI | ESTUDIO | 178500 | >MENOR 7000 UTM | 2023-06-20 | 2023 | 22 | EN EJECUCION | 17-06-2024 | En ejecución. 25% de avance.
704 | 40054869 | ADQUISICION EQUIPOS PARA FORTALECER ROL PREVENTIVO DE CARABINEROS EN SEGURIDAD VIAL R.M. | CARABINEROS | EJECUCION | 160953 | >MENOR 7000 UTM | 2023-06-20 | 2023 | 29 | ELABORACION DE CONVENIO | 14-06-2024 | Pendiente transferencia // Con fecha 10-06-2024 se Toma de Razón por la CGR la Res. A. N°22. Se aprueba convenio de transferencia mediante Res. e. ex. N°1049 de fecha 13-06-2024.
705 | 40055024 | ADQUISICION VEHÍCULOS PARA LAS SECCIONES DE INVESTIGACIÓN POLICIAL REGIÓN METROPOLITANA | CARABINEROS | EJECUCION | 394838 | >MENOR 7000 UTM | 2023-06-20 | 2023 | 29 | ELABORACION DE CONVENIO | 14-06-2024 | Pendiente transferencia // Con fecha 10-06-2024 se Toma de Razón por la CGR la Res. A. N°22. Se aprueba convenio de transferencia mediante Res. ex. N°1052 de fecha 13-06-2024.
706 | 40048970 | ADQUISICION MAQUINARIAS PARA EL RECICLAJE, COMUNA DE SAN PEDRO | SAN PEDRO | EJECUCION | 50430 | >MENOR 7000 UTM | 2023-06-22 | 2023 | 29 | TERMINADO | 10-06-2024 | Proyecto concluido 100%
707 | 40024146 | CONSTRUCCION SALON MULTITALLER JARDINES DE SANTA MARIA COMUNA DE MAIPÚ | MAIPU | EJECUCION | 333029 | >MENOR 7000 UTM | 2023-06-22 | 2023 | 31 | POR LICITAR | 11-06-2024 | Se remite Oficio Nº2618 del 04.06.2024, solicitando a U.T informar estado actual de iniciativa, considerando su fecha de aprobación (fva)
708 | 40055040 | MEJORAMIENTO ENTORNO INTERMODAL, COMUNA DE LA CISTERNA | LA CISTERNA | EJECUCION | 185307 | >MENOR 7000 UTM | 2023-06-22 | 2023 | 33 | ADJUDICADO | 12-06-2024 | Proyecto adjudicado mediante Decreto alcaldicio N°4341 del 07.06.2024 a la empresa Bramal Ltda. por un monto de $184.826.168 IVA Incluido. Con fecha 04-06-2024 fue aprobado por el concejo municipal.
709 | 40033092 | ADQUISICION CÁMARAS DE TELEVIGILANCIA ETAPA I, COMUNA DE RENCA | RENCA | EJECUCION | 391316 | >MENOR 7000 UTM | 2023-06-23 | 2023 | 29 | ADJUDICADO | 10-06-2024 | UT informa que se solicitara la Re adjudicación, en vista del reclamo realizado por uno de los oferentes; esto de acuerdo a lo revisado con su jurídico..
710 | 40051464 | MEJORAMIENTO PLAZA SANTA EMILIA, COMUNA DE MARIA PINTO | MARIA PINTO | EJECUCION | 136772 | >MENOR 7000 UTM | 2023-06-23 | 2023 | 33 | ADJUDICADO | 12-06-2024 | pendiente acta entrega terreno
711 | 40051241 | REPOSICION MULTICANCHA MARTA OSSA RUIZ, BARRIO LONGITUDINAL, MAIPÚ | MAIPU | EJECUCION | 156217 | >MENOR 7000 UTM | 2023-06-27 | 2023 | 33 | POR LICITAR | 11-06-2024 | U.T no ha informado cronograma de licitación, situación pendiente desde el 27.11.2023 (fva)
712 | 40050865 | MEJORAMIENTO DE EXPLANADA PLAZA LOS BOMBEROS, LA CISTERNA | LA CISTERNA | EJECUCION | 185307 | >MENOR 7000 UTM | 2023-06-27 | 2023 | 33 | ADJUDICADO | 10-06-2024 | Mediante Decreto alcaldicio N°2896 del 20.05.2024, se adjudica contrato a la empresa CONSTRUCTORA MOULIA ECHIBURU ASOCIADOS LTDA, RUT: 76.040.089-0 por un monto de $156.291.671 y un plazo de ejecución de 150 días corridos.
713 | 40050864 | MEJORAMIENTO PLAZA Y MULTICANCHA CASTELAR, LA CISTERNA | LA CISTERNA | EJECUCION | 185307 | >MENOR 7000 UTM | 2023-06-27 | 2023 | 33 | ADJUDICADO | 10-06-2024 | Mediante Decreto alcaldicio N° 3896 del 20.05.2024 se adjudica la propuesta a la empresa CONSTRUCTORA SYS LTDA, Rut: 76.903.132-4 por un monto de $178.641.970 y un plazo de 140 días corridos.
714 | 40049800 | MEJORAMIENTO DE MULTICANCHAS LO OVALLE Y CERVANTES, LA CISTERNA | LA CISTERNA | EJECUCION | 185307 | >MENOR 7000 UTM | 2023-06-27 | 2023 | 33 | ADJUDICADO | 10-06-2024 | Mediante decreto alcaldicio N°3896 del 20.05.2024, se adjudica contrato a la empresa CONSTRUCTORA SYS LTDA. Rut: 76.903.132-4 por un monto de $185.305.146.- con un plazo de 150 días corridos.
715 | 40051585 | MEJORAMIENTO INMEDIACIONES CANCHAS DE TENIS 2 C BOULEVARD JAR, COMUNA DE INDEPENDENCIA | INDEPENDENCIA | EJECUCION | 180854 | >MENOR 7000 UTM | 2023-06-29 | 2023 | 33 | ADJUDICADO | 07-06-2024 | 2º Licitación adjudicada, a la espera de envío de información
716 | 40051211 | REPOSICION DE VEREDAS VARIAS CALLES UV 23 Y 43, COMUNA DE CONCHALÍ | CONCHALI | EJECUCION | 151314 | >MENOR 7000 UTM | 2023-06-29 | 2023 | 33 | EN LICITACION | 03-06-2024 | La UT publica licitación ID 2581-27-LQ24, con fecha de apertura el 18-06-2024. Fecha estimativa de adjudicación max. 23-09-2024.
717 | 40051268 | CONSTRUCCION ACCESO A SENDEROS PARQUE CERRO MANQUEHUE, COMUNA DE HUECHURABA | HUECHURABA | EJECUCION | 150695 | >MENOR 7000 UTM | 2023-06-30 | 2023 | 33 | POR LICITAR | 13-06-2024 | Se deriva a UT comprobante de transferencia del 10% del monto aprobado. A la fecha la UT aun no publica la licitacion en mercado publico.
718 | 40050261 | REPOSICION DE VEREDAS PASAJES 18 Y 19, UV 30, COMUNA DE CONCHALÍ | CONCHALI | EJECUCION | 90695 | >MENOR 7000 UTM | 2023-06-30 | 2023 | 33 | EN LICITACION | 03-06-2024 | La UT publica licitación ID 2581-17-LP24, con fecha de apertura el 17-06-2024. Fecha estimativa de adjudicación max. 30-09-2024.
719 | 40051093 | MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD E ILUMINACIÓN, SECTOR BADEN POLPAICO, COMUNA DE TILTIL | TIL TIL | EJECUCION | 20185 | >MENOR 7000 UTM | 2023-07-03 | 2023 | 33 | POR LICITAR | 05-06-2024 | UT no ha informado cronograma de licitación, situación pendiente desde el 14.02.2024.
720 | 40051030 | CONSTRUCCION DE RESALTOS VEHICULARES SECTOR PARQUE MANUEL RODRIGUEZ-RINCON DE LOS VALLE, TIL TIL | TIL TIL | EJECUCION | 33607 | >MENOR 7000 UTM | 2023-07-03 | 2023 | 33 | POR LICITAR | 11-06-2024 | UT no ha informado cronograma de licitación, situación pendiente desde el 14.02.2024.
721 | 40050323 | MEJORAMIENTO AREA VERDE SAN ANDRES, PEÑALOLEN | PEÑALOLEN | EJECUCION | 110403 | >MENOR 7000 UTM | 2023-07-03 | 2023 | 33 | POR LICITAR 2 | 15-06-2024 | En elaboración la modificación del proyecto para enviarlo a aprobación de Gore
722 | 40050318 | MEJORAMIENTO DE MULTICANCHA BARCELONA, PEÑALOLEN | PEÑALOLEN | EJECUCION | 185123 | >MENOR 7000 UTM | 2023-07-03 | 2023 | 33 | POR LICITAR 2 | 15-06-2024 | En elaboración de nuevas bases para nuevo proceso de licitación
723 | 40050297 | MEJORAMIENTO DE MULTICANCHA EL VALLE, PEÑALOLÉN | PEÑALOLEN | EJECUCION | 185009 | >MENOR 7000 UTM | 2023-07-03 | 2023 | 33 | POR LICITAR 2 | 15-06-2024 | En proceso de elaboración de nuevas bases para realizar una nueva licitación
724 | 40050288 | MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO PLAZA CALLE A | PEÑALOLEN | EJECUCION | 183803 | >MENOR 7000 UTM | 2023-07-03 | 2023 | 33 | POR LICITAR 2 | 15-06-2024 | En elaboración modificación del proyecto para enviarlo a aprobación del Gore.
725 | 40050278 | CONSTRUCCION AREA VERDE LAS PARCELAS, PEÑALOLEN | PEÑALOLEN | EJECUCION | 171729 | >MENOR 7000 UTM | 2023-07-03 | 2023 | 33 | POR LICITAR | 15-06-2024 | En elaboración de nuevas bases para nuevo proceso de licitación
726 | 40050688 | MEJORAMIENTO PLATABANDA LLANQUIRAY, EL BOSQUE | EL BOSQUE | EJECUCION | 184827 | >MENOR 7000 UTM | 2023-07-03 | 2023 | 33 | EN EJECUCION | 11-06-2024 | Obra en ejecución con un avance del 45% aprox. La UT realiza primera rendición.
727 | 40050067 | CONSTRUCCION CANCHAS DE TENIS ESTADIO LO BLANCO, EL BOSQUE | EL BOSQUE | EJECUCION | 184548 | >MENOR 7000 UTM | 2023-07-03 | 2023 | 33 | TERMINADO OBRAS | 11-06-2024 | Obra con recepción provisoria sin observaciones de fecha 06.05.2024 y multas cursadas por atraso equivalentes a 5 días.
728 | 40049786 | CONSTRUCCION DE PUMP TRUCK ESTADIO LO BLANCO , COMUNA DE EL BOSQUE | EL BOSQUE | EJECUCION | 185025 | >MENOR 7000 UTM | 2023-07-03 | 2023 | 33 | TERMINADO OBRAS | 12-06-2024 | Se realiza recepción provisoria de las obras con fecha 06.05.2024. La UT aplicó a la empresa 5 días de multa por atraso.
729 | 40051080 | MEJORAMIENTO PLATABANDA PEDRO SANCHO DE LA HOZ, EL BOSQUE | EL BOSQUE | EJECUCION | 172023 | >MENOR 7000 UTM | 2023-07-03 | 2023 | 33 | EN EJECUCION | 11-06-2024 | Obra en ejecución con un avance del 50%, principalmente pavimentos e instalación de parte del mobiliario. Se realiza primera rendición de los 3 EP cursados a la fecha.
730 | 40050056 | MEJORAMIENTO MULTICANCHAS EMPART 4 Y ESPERANZA, EL BOSQUE | EL BOSQUE | EJECUCION | 184592 | >MENOR 7000 UTM | 2023-07-03 | 2023 | 33 | ADJUDICADO | 10-06-2024 | Mediante Decreto alcaldicio N°1364 del 06.05.2024 se aprueba contrato celebrado el 25.04.2024 con la empresa Inmobiliaria e Inversiones AMATI SpA., rut 77.453.838-0 por un monto de $181.156.942 Iva Incluido y un plazo de 150 días desde el acta de entrega de terreno.
731 | 40050052 | MEJORAMIENTO MULTICANCHAS CARDENAL CASSAROLI Y CARDENAL SAMORE NORTE, EL BOSQUE | EL BOSQUE | EJECUCION | 161892 | >MENOR 7000 UTM | 2023-07-03 | 2023 | 33 | ADJUDICADO | 10-06-2024 | Mediante Decreto alcaldicio N°1364 del 06.05.2024 se aprueba contrato celebrado el 25.04.2024 con la empresa Inmobiliaria e Inversiones AMATI SpA., rut 77.453.838-0 por un monto de $138.267.506 Iva Incluido y un plazo de 150 días desde el acta de entrega de terreno.
732 | 40050050 | MEJORAMIENTO MULTICANCHAS VILLA EL ESFURZO E ISLOTE SNIPE, EL BOSQUE | EL BOSQUE | EJECUCION | 140357 | >MENOR 7000 UTM | 2023-07-03 | 2023 | 33 | ADJUDICADO | 10-06-2024 | Mediante Decreto alcaldicio N°1364 del 06.05.2024 se aprueba contrato celebrado el 25.04.2024 con la empresa Inmobiliaria e Inversiones AMATI SpA., rut 77.453.838-0 por un monto de $123.866.758 Iva Incluido y un plazo de 150 días desde el acta de entrega de terreno.
733 | 40050048 | MEJORAMIENTO MULTICANCHAS TOESCA Y FREI, EL BOSQUE | EL BOSQUE | EJECUCION | 171475 | >MENOR 7000 UTM | 2023-07-03 | 2023 | 33 | ADJUDICADO | 10-06-2024 | Mediante Decreto alcaldicio N°1364 del 06.05.2024 se aprueba contrato celebrado el 25.04.2024 con la empresa Inmobiliaria e Inversiones AMATI SpA., rut 77.453.838-0 por un monto de $160.819.315 Iva Incluido y un plazo de 150 días desde el acta de entrega de terreno.
734 | 40049998 | MEJORAMIENTO PLAZA LAS AMERICAS, EL BOSQUE | EL BOSQUE | EJECUCION | 184705 | >MENOR 7000 UTM | 2023-07-03 | 2023 | 33 | EN LICITACION | 12-06-2024 | La UT realizó un proceso de licitación pública el cual se declaró desierto. Se licita nuevamente, por segunda instancia, con el ID 1191688-96-LQ24 desde 06.06.2024 hasta el 26.06.2024. Fecha de adjudicación estimada el 03.09.2024.
735 | 40050172 | CONSTRUCCION VEREDA E ILUMINACIÓN PEATONAL LO ERMITA COMUNA CALERA DE TANGO | CALERA DE TANGO | EJECUCION | 185301 | >MENOR 7000 UTM | 2023-07-03 | 2023 | 33 | ADJUDICADO | 12-06-2024 | UT informa adjudicación municipal, este servicio se encuentra en espera de antecedentes de contrato.
736 | 40041858 | MEJORAMIENTO ESTADIO MUNICIPAL SANTA INÉS COMUNA CALERA DE TANGO | CALERA DE TANGO | EJECUCION | 185304 | >MENOR 7000 UTM | 2023-07-03 | 2023 | 33 | ADJUDICADO | 12-06-2024 | UT informa adjudicación municipal. Este servicio se encuentra en espera de antecedentes de contrato.
737 | 40050393 | CONSTRUCCION SEDE CLUB ADULTO MAYOR LAS VIOLETAS CALERA DE TANGO | CALERA DE TANGO | EJECUCION | 185073 | >MENOR 7000 UTM | 2023-07-03 | 2023 | 33 | EN EJECUCION | 12-06-2024 | Proyecto en ejecución, con avance de 40%.
738 | 40050243 | MEJORAMIENTO PLAZA MUNICIPAL CALERA DE TANGO | CALERA DE TANGO | EJECUCION | 185302 | >MENOR 7000 UTM | 2023-07-03 | 2023 | 33 | EN EJECUCION | 12-06-2024 | Proyecto en ejecución conforme a avance 30%.
739 | 40050225 | CONSTRUCCION VEREDA E ILUMINACIÓN PEATONAL CALLE SAN AGUSTÍN CALERA DE TANGO | CALERA DE TANGO | EJECUCION | 184976 | >MENOR 7000 UTM | 2023-07-03 | 2023 | 33 | POR LICITAR 3 O MÁS | 12-06-2024 | UT informa elaboración de nuevo proceso licitatorio .
740 | 40051619 | MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS CALLE BARCELO LIRA UNIDAD VECINAL 11, COMUNA DE SAN RAMÓN | SAN RAMON | EJECUCION | 185300 | >MENOR 7000 UTM | 2023-07-04 | 2023 | 33 | EN EJECUCION | 12-06-2024 | La UT señala que la obra presenta un avance físico aproximado al 70%. Se solicita y gestiona segunda remesa
741 | 40051614 | MEJORAMIENTO PLAZA PASAJE JUAN LUIS SANFUENTES, COMUNA DE SAN RAMÓN | SAN RAMON | EJECUCION | 144966 | >MENOR 7000 UTM | 2023-07-04 | 2023 | 33 | EN EJECUCION | 10-06-2024 | En ejecución trazado y fundaciones, con un avance del 10%, de acuerdo a lo informado por la UT.
742 | 40051612 | MEJORAMIENTO PLAZA PASAJE CADETE PERRY, COMUNA DE SAN RAMÓN | SAN RAMON | EJECUCION | 181293 | >MENOR 7000 UTM | 2023-07-04 | 2023 | 33 | EN EJECUCION | 06-06-2024 | Obra en ejecución con un avance aprox del 75%. La UT realiza primera rendición.
743 | 40051550 | MEJORAMIENTO SUPERFICIE MULTIPROPOSITO RECREATIVA COPAL, COMUNA DE SAN JOAQUIN | SAN JOAQUIN | EJECUCION | 185307 | >MENOR 7000 UTM | 2023-07-04 | 2023 | 33 | EN LICITACION | 22-05-2024 | Proceso de licitación ID 218-48-LQ24 con apertura electrónica el 15.04.2024, presenta 5 ofertas aceptadas, las cuales están siendo evaluadas por la unidad técnica
744 | 40051535 | MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO AREA RECREATIVA CANINA, COMUNA DE SAN JOAQUIN | SAN JOAQUIN | EJECUCION | 185307 | >MENOR 7000 UTM | 2023-07-04 | 2023 | 33 | ADJUDICADO | 18-06-2024 | Proceso de licitación ID 218-56-LQ24 adjudicado en Decreto N°1556 del 13.05.2024 a la empresa Maestranza y Montajes Industriales PROFECXA SpA.
745 | 40051614 | MEJORAMIENTO PLAZA PASAJE JUAN LUIS SANFUENTES, COMUNA DE SAN RAMÓN | LO ESPEJO | EJECUCION | 144966 | >MENOR 7000 UTM | 2023-07-04 | 2023 | 33 | EN EJECUCION | 10-06-2024 | En ejecución trazado y fundaciones, con un avance del 10%, de acuerdo a lo informado por la UT.
746 | 40051179 | MEJORAMIENTO PLAZA PLAY FLEX COMUNA LA GRANJA | LA GRANJA | EJECUCION | 125229 | >MENOR 7000 UTM | 2023-07-04 | 2023 | 33 | EN EJECUCION | 20-05-2024 | Con fecha 08.05.2024 se realiza el acta de entrega de terreno, con un plazo de ejecución de 150 días corridos, finalizando el 05.10.2024
747 | 40050884 | MEJORAMIENTO PLAZA NAVIDAD COMUNA LA GRANJA | LA GRANJA | EJECUCION | 131214 | >MENOR 7000 UTM | 2023-07-04 | 2023 | 33 | EN EJECUCION | 10-05-2024 | Acta de entrega de terreno el 16.04.2024 con un plazo de 150 días corridos, fecha de término 13.09.2024
748 | 40050886 | MEJORAMIENTO PLAZA VILLA JARDIN COMUNA LA GRANJA | LA GRANJA | EJECUCION | 185304 | >MENOR 7000 UTM | 2023-07-04 | 2023 | 33 | EN EJECUCION | 20-05-2024 | Se realiza acta de entrega de terreno con fecha 08.05.2024 , con un plazo de ejecución de 150 días corridos, hasta el 05.10.2024
749 | 40050877 | MEJORAMIENTO MULTICANCHA NUEVA YORK COMUNA LA GRANJA | LA GRANJA | EJECUCION | 153047 | >MENOR 7000 UTM | 2023-07-04 | 2023 | 33 | EN EJECUCION | 10-06-2024 | Proyecto en ejecución normal, avance físico 50%
750 | 40051427 | MEJORAMIENTO PLAZA MATEO GUZMÁN,COMUNA DE LA FLORIDA | LA FLORIDA | EJECUCION | 171506 | >MENOR 7000 UTM | 2023-07-04 | 2023 | 33 | POR LICITAR | 24-05-2024 | Resolución exenta N°139 del 25.01.2024 aprueba convenio. Unidad técnica, transcurrido más de 100 días, no ha derivado el cronograma de licitación,
751 | 40051161 | MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED 2023 DIVERSOS SECTORES,COMUNA CURACAVÍ | CURACAVI | EJECUCION | 165705 | >MENOR 7000 UTM | 2023-07-04 | 2023 | 33 | EN EJECUCION | 06-06-2024 | Proyecto presenta retrasos en su ejecución, con avance 10% acta entrega terreno 08-05-2024
752 | 40051389 | CONSTRUCCION CRUCE PEATONAL PROVIDENCIA -PADRE MARIANO, COMUNA DE PROVIDENCIA | PROVIDENCIA | EJECUCION | 185150 | >MENOR 7000 UTM | 2023-07-05 | 2023 | 33 | POR LICITAR 2 | 15-06-2024 | En elaboración de nuevas bases para nuevo proceso de licitación
753 | 40051530 | REPOSICION DE REFUGIO PEATONAL RURAL Y CONST. BAHIA DE ESTACION. RUTA G60 COMUNA MELIPILLA | MELIPILLA | EJECUCION | 117599 | >MENOR 7000 UTM | 2023-07-05 | 2023 | 33 | EN REEVALUACION | 04-06-2024 | Proyecto en proceso de reevaluación, derivado por correo a Unidad Soporte Técnico y Supervisión
754 | 40036313 | CONSTRUCCION Y REP. VEREDAS CALLE LOS MAQUIS Y LOS BOLDOS EL BOLLENAR COMUNA MELIPILLA | MELIPILLA | EJECUCION | 126538 | >MENOR 7000 UTM | 2023-07-05 | 2023 | 33 | EN REEVALUACION | 04-06-2024 | Proyecto en proceso de reevaluación, derivado por correo a Unidad Soporte Técnico y Supervisión
755 | 40051531 | CONSTRUCCION Y REPOSICION DE REFUGIO PEATONAL RURAL EN RUTAS G54,G660,G650 COMUNA MELIPILLA | MELIPILLA | EJECUCION | 117621 | >MENOR 7000 UTM | 2023-07-05 | 2023 | 33 | EN REEVALUACION | 04-06-2024 | Proyecto en proceso de reevaluación, derivado por correo a Unidad Soporte Técnico y Supervisión
756 | 40051529 | REPOSICION DE REFUGIO PEATONAL RURAL RUTA G380 COMUNA MELIPILLA | MELIPILLA | EJECUCION | 158707 | >MENOR 7000 UTM | 2023-07-05 | 2023 | 33 | EN REEVALUACION | 04-06-2024 | Proyecto en proceso de reevaluación, derivado por correo a Unidad Soporte Técnico y Supervisión
757 | 40051486 | CONSTRUCCION REFUGIO PEATONAL SOLUCION ACERA ANGOSTA EXTENDIDA E INTEGRAL COMUNA MELIPILLA | MELIPILLA | EJECUCION | 166582 | >MENOR 7000 UTM | 2023-07-05 | 2023 | 33 | EN REEVALUACION | 04-06-2024 | Proyecto en proceso de reevaluación, derivado por correo a Unidad Soporte Técnico y Supervisión
758 | 40051658 | MEJORAMIENTO LUMINARIAS ORNAMENTALES Y REPOSICION ACERAS SERRANO-RIQUELME COMUNA MELIPILLA | MELIPILLA | EJECUCION | 90602 | >MENOR 7000 UTM | 2023-07-05 | 2023 | 33 | POR LICITAR | 06-06-2024 | UT no ha informado cronograma de licitacion, situación pendiente desde el 07-12-2023. UT informa que esta en proceso de revisión las Bases de licitación por Dirección de Asesoría Jurídica para la correspondiente VB y posterior publicación
759 | 40051015 | MEJORAMIENTO PLAZA LOS GIRASOLES, COMUNA DE LAMPA | LAMPA | EJECUCION | 184917 | >MENOR 7000 UTM | 2023-07-05 | 2023 | 33 | EN EJECUCION | 18-06-2024 | Proyecto en ejecución con acta de entrega de terreno el 17-06-2024, avance 2%.
760 | 40051014 | MEJORAMIENTO MULTICANCHA Y PLAZA VIILA HERMOSA. COMUNA DE LAMPA | LAMPA | EJECUCION | 184965 | >MENOR 7000 UTM | 2023-07-05 | 2023 | 33 | EN EJECUCION | 18-06-2024 | Proyecto en ejecución con acta de entrega de terreno el 07-06-2024, avance 10%.
761 | 40051584 | MEJORAMIENTO VEREDAS CALLE LORELEY, COMUNA DE LA REINA | LA REINA | EJECUCION | 98190 | >MENOR 7000 UTM | 2023-07-05 | 2023 | 33 | EN LICITACION | 15-06-2024 | Adjudicación se encuentra para aprobación de Concejo Municipal.
762 | 40050418 | MEJORAMIENTO JUNTA DE VECINOS LA VILLITA, COMUNA ISLA DE MAIPO | ISLA DE MAIPO | EJECUCION | 170220 | >MENOR 7000 UTM | 2023-07-05 | 2023 | 33 | EN EJECUCION | 11-06-2024 | Proyecto cuenta con acta de entrega de terreno y avances de un 50% de obras. Se solicita la segunda transferencia
763 | 40050414 | MEJORAMIENTO PLAZA DE LA ISLITA, COMUNA ISLA DE MAIPO | ISLA DE MAIPO | EJECUCION | 185307 | >MENOR 7000 UTM | 2023-07-05 | 2023 | 33 | EN LICITACION | 12-06-2024 | yecto se encuentra en proceso de licitación pública, cuenta con ID 3813-9-LQ24 en portal de compras públicas, con fecha de cierre el 21-03-2024 . Se encuentran en proceso de evaluación de las ofertas de las que se presentaron 2.
764 | 40050347 | CONSTRUCCION PLAZA LA PROMESA VIRGEN DE LA MERCED, LA PUNTILLA DE LONQUÉN, ISLA DE MAIPO | ISLA DE MAIPO | EJECUCION | 185307 | >MENOR 7000 UTM | 2023-07-05 | 2023 | 33 | ADJUDICADO | 17-06-2024 | Proyecto cuenta con Decreto de adjudicación al proceso de licitación efectuado
765 | 40050725 | MEJORAMIENTO JUNTA DE VECINOS GACITÚA, COMUNA DE ISLA DE MAIPO | ISLA DE MAIPO | EJECUCION | 184719 | >MENOR 7000 UTM | 2023-07-05 | 2023 | 33 | EN EJECUCION | 12-06-2024 | Proyecto cuenta con acta de entrega de terreno y avances de un 50%de obras se cursa la segunda transferencia Memo Nº1450
766 | 40051605 | CONSTRUCCION AREAS VERDES Y EQUIPAMIENTO PARQUE PADRE HURTADO, CURACAVI. | CURACAVI | EJECUCION | 185307 | >MENOR 7000 UTM | 2023-07-05 | 2023 | 33 | ADJUDICADO | 14-06-2024 | Licitación ID: 4202-8-LR24 Adjudicada CONSTRUCCION Y TRANSPORTES FLORES SPA RUT 76.180.988-1 Monto Total Adjudicado $ 309.157.599
767 | 40051048 | MEJORAMIENTO CANCHAS DE TENIS AV. MAPOCHO CON LA ESTRELLA COMUNA DE CERRO NAVIA | CERRO NAVIA | EJECUCION | 177693 | >MENOR 7000 UTM | 2023-07-05 | 2023 | 33 | POR LICITAR | 07-06-2024 | UT no ha informado cronograma de licitacion, situación pendiente desde el 24.10.2023
768 | 40051044 | REPOSICION 2 MULTICANCHAS CALLE ANKARA COMUNA CERRO NAVIA | CERRO NAVIA | EJECUCION | 116848 | >MENOR 7000 UTM | 2023-07-05 | 2023 | 33 | POR LICITAR | 07-06-2024 | UT no ha informado cronograma de licitacion, situación pendiente desde el 24.10.2023
769 | 40050328 | REPOSICION 2 MULTICANCHAS UV 7 Y 31, COMUNA DE CERRO NAVIA | CERRO NAVIA | EJECUCION | 167896 | >MENOR 7000 UTM | 2023-07-05 | 2023 | 33 | POR LICITAR | 07-06-2024 | UT no ha informado cronograma de licitacion, situación pendiente desde el 24.10.2023
770 | 40051046 | MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO Y ÁREA VERDE RESBALÓN CON ANKARA SUR COMUNA DE CERRO NAVIA | CERRO NAVIA | EJECUCION | 181906 | >MENOR 7000 UTM | 2023-07-05 | 2023 | 33 | POR LICITAR | 07-06-2024 | UT no ha informado cronograma de licitacion, situación pendiente desde el 24.10.2023
771 | 40050326 | MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO Y ÁREA VERDE RIO DOURO CON FEDERICO ERRAZURIZ, COMUNA DE CERRO NAVIA | CERRO NAVIA | EJECUCION | 183612 | >MENOR 7000 UTM | 2023-07-05 | 2023 | 33 | POR LICITAR | 07-06-2024 | UT no ha informado cronograma de licitacion, situación pendiente desde el 24.10.2023
772 | 40050322 | REPOSICION 3 CANCHAS DE BABY FÚTBOL DE PASTO SINTÉTICO UV 1, 24 Y 25 COMUNA DE CERRO NAVIA | CERRO NAVIA | EJECUCION | 185000 | >MENOR 7000 UTM | 2023-07-05 | 2023 | 33 | POR LICITAR | 07-06-2024 | UT no ha informado cronograma de licitacion, situación pendiente desde el 24.10.2023
773 | 40051474 | MEJORAMIENTO PAISAJISTICO AV. CENTRAL, COMUNA DE PEDRO AGUIRRE CERDA | PEDRO AGUIRRE CERDA | EJECUCION | 184698 | >MENOR 7000 UTM | 2023-07-06 | 2023 | 33 | POR LICITAR 2 | 11-06-2024 | UT no ha informado cronograma de licitación, situación pendiente desde el 15.04.2024 LINEA 2 declarada desierta (fva)
774 | 40051473 | MEJORAMIENTO PLAZA TRISTAN MATTA, COMUNA DE PEDRO AGUIRRE CERDA | PEDRO AGUIRRE CERDA | EJECUCION | 184042 | >MENOR 7000 UTM | 2023-07-06 | 2023 | 33 | ADJUDICADO | 11-06-2024 | licitación pública ID. 2392-19-LR24, Adjudicada apertura 18-03-2024 a la empresa Ingeniería y Construcciones SK Spa, R.U.T. N° 77.678.304-8, y la empresa Constructora S y S Limitada, R.U.T N° 76.903.132-4, en Unión Temporal de Proveedores, por un monto de $175.202.513.- IVA incluido, y con un plazo de ejecución de 90 días corridos a contar de acta entrega de terreno.
775 | 40050835 | MEJORAMIENTO PLAZA ECOLÓGICA LOS FUNDADORES, COMUNA DE PEDRO AGUIRRE CERDA | PEDRO AGUIRRE CERDA | EJECUCION | 184698 | >MENOR 7000 UTM | 2023-07-06 | 2023 | 33 | ADJUDICADO | 11-06-2024 | Licitación pública ID. 2392-19-LR24, adjudicada, apertura 18-03-2024 adjudica a la empresa Ingeniería y Construcciones SK Spa, R.U.T. N° 77.678.304-8, y la empresa Constructora S y S Limitada, R.U.T N° 76.903.132-4, en Unión Temporal de Proveedores, por un monto de $176.308.332.- IVA incluido, y con un plazo de ejecución de 90 días corridos a contar de acta entrega de terreno.(fva)
776 | 40051390 | REPOSICION PARCIAL DEL EQUIPAMIENTO, MULTICANCHA Y SEDE SOCIAL VALLE VERDE, HUECHURABA | HUECHURABA | EJECUCION | 183047 | >MENOR 7000 UTM | 2023-07-06 | 2023 | 33 | EN EJECUCION | 13-06-2024 | Se adjudica a ALSO SERVICIOS DE INGENIERIA LTDA. por $179.655.389.- y un plazo de ejecución de 150 días corridos. UT solicita V°B° de letrero de obras. Se instruye a UT solicitar la 2da transferencia hasta completar el 50% del contrato.
777 | 40051387 | MEJORAMIENTO AREA VERDE SALVADOR ALLENDE, COMUNA DE HUECHURABA | HUECHURABA | EJECUCION | 184607 | >MENOR 7000 UTM | 2023-07-06 | 2023 | 33 | ADJUDICADO | 10-06-2024 | UT procede a adjudicar a Constructora Jazmín Pizarro Miranda EIRL por $184.246.956 y un plazo de ejecución de 150 días corridos.
778 | 40051386 | MEJORAMIENTO PLAZA SANTA VICTORIA, COMUNA DE HUECHURABA | HUECHURABA | EJECUCION | 185114 | >MENOR 7000 UTM | 2023-07-06 | 2023 | 33 | POR LICITAR 3 O MÁS | 13-06-2024 | Tras 3 procesos de licitacion desiertos (sin ofertas) se recomienda a la Unidad técnica solicitar la reevaluación (DIPLADER).manteniendo el monto aprobado y rebajar algunas partidas o bajar cantidad en algunas partidas. debe ingresar la solicitud en junio 2024.
779 | 40051381 | MEJORAMIENTO BANDEJON CENTRAL AV. LAS TORRES, COMUNA DE HUECHURABA | HUECHURABA | EJECUCION | 185307 | >MENOR 7000 UTM | 2023-07-06 | 2023 | 33 | EN LICITACION | 13-06-2024 | Publican 3ra licitacion 2793-106-LQ24 con fecha 29-05-2024. Su apertura será el 18-06-2024
780 | 40051380 | MEJORAMIENTO BANDEJON DE EQUIPAMIENTO, SECTOR RENE ESCAURIAZA, COMUNA DE HUECHURABA | HUECHURABA | EJECUCION | 184181 | >MENOR 7000 UTM | 2023-07-06 | 2023 | 33 | ADJUDICADO | 12-06-2024 | UT adjudica Licitación ID 2793-300-LQ23 mediante Decreto N°1307 del 24-04-2024 a Visionaria por $ 183.618.534 y un plazo de ejecución de 150 días corridos. UT debe solicitar 2da trasferencia hasta completar el 50% del contrato.
781 | 40051049 | MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO Y ÁREAS VERDES 2 PLAZAS SORTILEGIO, CERRO NAVIA | CERRO NAVIA | EJECUCION | 149717 | >MENOR 7000 UTM | 2023-07-06 | 2023 | 33 | POR LICITAR | 07-06-2024 | UT no ha informado cronograma de licitacion, situación pendiente desde el 16.12.2023
782 | 40051215 | MEJORAMIENTO ENTORNO PUENTE LA MÁQUINA, QUINTA NORMAL | QUINTA NORMAL | EJECUCION | 185217 | >MENOR 7000 UTM | 2023-07-07 | 2023 | 33 | EN EJECUCION | 06-06-2024 | Proyecto en ejecución normal, con avance del 2%
783 | 40050830 | MEJORAMIENTO MULTICANCHA POBLACIÓN TRICOLOR, COMUNA DE PEDRO AGUIRRE CERDA | PEDRO AGUIRRE CERDA | EJECUCION | 144672 | >MENOR 7000 UTM | 2023-07-07 | 2023 | 33 | ADJUDICADO | 11-06-2024 | Licitación LINEA 1 ID 2392-119-LR23, apertura18-03-2024 adjudicada a la empresa CONSTRUCTORA SYS LTDA., RUT N° 76.903.132-4, por la suma de $493.722.447.- IVA incluido, con un plazo de ejecución de 90 días corridos, contados desde la fecha de entrega de terreno (fva)
784 | 40051228 | MEJORAMIENTO MULTICANCHA MARIO PALESTRO, COMUNA DE PEDRO AGUIRRE CERDA | PEDRO AGUIRRE CERDA | EJECUCION | 173607 | >MENOR 7000 UTM | 2023-07-07 | 2023 | 33 | POR LICITAR | 11-06-2024 | UT no ha informado cronograma de licitacion, situación pendiente desde el 12.04.2024 (fecha aprobación reevaluación) (fva)
785 | 40051227 | MEJORAMIENTO PLAZA MANUEL VALENCIA, COMUNA DE PEDRO AGUIRRE CERDA | PEDRO AGUIRRE CERDA | EJECUCION | 176070 | >MENOR 7000 UTM | 2023-07-07 | 2023 | 33 | ADJUDICADO | 11-06-2024 | Licitación Línea 1 ID 2392-119-LR23, apertura18-03-2024 adjudicada a la empresa CONSTRUCTORA SYS LTDA., RUT N° 76.903.132-4, por la suma de $493.722.447.- IVA incluido, con un plazo de ejecución de 90 días corridos, contados desde la fecha de entrega de terreno (fva)
786 | 40051226 | MEJORAMIENTO PLAZA BALMACEDA, COMUNA DE PEDRO AGUIRRE CERDA | PEDRO AGUIRRE CERDA | EJECUCION | 163998 | >MENOR 7000 UTM | 2023-07-07 | 2023 | 33 | ADJUDICADO | 11-06-2024 | Licitación pública ID. 2392-19-LR24, adjudicada, apertura 18-03-2024 adjudica a la empresa Ingeniería y Construcciones SK Spa, R.U.T. N° 77.678.304-8, y la empresa Constructora S y S Limitada, R.U.T N° 76.903.132-4, en Unión Temporal de Proveedores, por un monto de $155.841.159.- IVA incluido, y con un plazo de ejecución de 90 días corridos a contar de acta entrega de terreno.
787 | 40051225 | MEJORAMIENTO PLAZA NAVIDAD, COMUNA DE PEDRO AGUIRRE CERDA | PEDRO AGUIRRE CERDA | EJECUCION | 184971 | >MENOR 7000 UTM | 2023-07-07 | 2023 | 33 | ADJUDICADO | 11-06-2024 | Licitación LINEA 1 ID 2392-119-LR23, apertura18-03-2024 adjudicada a la empresa CONSTRUCTORA SYS LTDA., RUT N° 76.903.132-4, por la suma de $493.722.447.- IVA incluido, con un plazo de ejecución de 90 días corridos, contados desde la fecha de entrega de terreno (fva)
788 | 40051249 | HABILITACION Y MEJORAMIENTO PLAZA GALAXIA SUR, MAIPÚ | MAIPU | EJECUCION | 140098 | >MENOR 7000 UTM | 2023-07-07 | 2023 | 33 | POR LICITAR | 11-06-2024 | U.T no ha informado cronograma de licitación, situación pendiente desde el 27.11.2023 (fva)
789 | 40051248 | CONSTRUCCION PLAZA RECREATIVA LIBERTAD, MAIPÚ | MAIPU | EJECUCION | 182267 | >MENOR 7000 UTM | 2023-07-07 | 2023 | 33 | POR LICITAR | 11-06-2024 | U.T no ha informado cronograma de licitación, situación pendiente desde el 27.11.2023 (fva)
790 | 40051247 | CONSTRUCCION DE VEREDAS Y MEJORAMIENTO ENTORNO PARQUE EL PAJONAL, MAIPÚ | MAIPU | EJECUCION | 185136 | >MENOR 7000 UTM | 2023-07-07 | 2023 | 33 | EN LICITACION | 11-06-2024 | Proyecto en licitación ID 2770-56-LQ24, apertura 08-05-2024, revisado el portal existen 4 ofertas aceptadas , UT en evaluación.(fva)
791 | 40051246 | CONSTRUCCION PLAZA RECREATIVA EGIPTO, BARRIO EL ABRAZO DE MAIPÚ | MAIPU | EJECUCION | 154442 | >MENOR 7000 UTM | 2023-07-07 | 2023 | 33 | POR LICITAR | 11-06-2024 | U.T no ha informado cronograma de licitación, situación pendiente desde el 14.02.2024 (fva)
792 | 40051242 | REPOSICION MULTICANCHA VALLE DE LOS REYES, MAIPÚ | MAIPU | EJECUCION | 163342 | >MENOR 7000 UTM | 2023-07-07 | 2023 | 33 | POR LICITAR | 11-06-2024 | U.T no ha informado cronograma de licitación, situación pendiente desde el 27.11.2023 (fva)
793 | 40051240 | HABILITACION PARQUE RECREATIVO CANINO BARRIO PEHUEN, MAIPÚ | MAIPU | EJECUCION | 139879 | >MENOR 7000 UTM | 2023-07-07 | 2023 | 33 | POR LICITAR | 11-06-2024 | U.T no ha informado cronograma de licitación, situación pendiente desde el 27.11.2023 (fva)
794 | 40051239 | HABILITACION CICLOVIA ALBERTO LLONA-CHACABUCO, COMUNA DE MAIPU | MAIPU | EJECUCION | 125940 | >MENOR 7000 UTM | 2023-07-07 | 2023 | 33 | POR LICITAR | 11-06-2024 | U.T no ha informado cronograma de licitación, situación pendiente desde el 27.11.2023 (fva)
795 | 40051238 | HABILITACION CICLORUTA AVDA ARGENTINA, COMUNA DE MAIPU | MAIPU | EJECUCION | 173053 | >MENOR 7000 UTM | 2023-07-07 | 2023 | 33 | POR LICITAR | 11-06-2024 | U.T no ha informado cronograma de licitación, situación pendiente desde el 27.11.2023 (fva)
796 | 40051540 | MEJORAMIENTO MULTICANCHA LOS VENCEDORES COMUNA DE CERRILLOS | CERRILLOS | EJECUCION | 147847 | >MENOR 7000 UTM | 2023-07-07 | 2023 | 33 | EN LICITACION | 11-06-2024 | En licitación ID 324-86-LQ24; Fecha de acto de apertura 12-06-2024.
797 | 40051540 | MEJORAMIENTO MULTICANCHA LOS VENCEDORES COMUNA DE CERRILLOS | CERRILLOS | EJECUCION | 147847 | >MENOR 7000 UTM | 2023-07-07 | 2023 | 33 | EN LICITACION | 11-06-2024 | En licitación ID 324-86-LQ24; Fecha de acto de apertura 12-06-2024.
798 | 40051143 | MEJORAMIENTO PLATABANDA PIO XII COMUNA DE LO ESPEJO | LO ESPEJO | EJECUCION | 177722 | >MENOR 7000 UTM | 2023-07-08 | 2023 | 33 | EN EJECUCION | 11-06-2024 | Obra en ejecución con un avance del 65%. De acuerdo a lo informado por la UT., Con fecha 25 de mayo el contratista ingresa una carta al Municipio, solicitando aumento de plazo de 35 días, requerimiento que fue acogido por la unidad técnica, el decreto se encuentra en trámite
799 | 40048069 | MEJORAMIENTO MULTICANCHAS EQUIPAMIENTO E ILUMINACIÓN BANDEJÓN BICENTENARIO, COMUNA DE LAMPA | LAMPA | EJECUCION | 184999 | >MENOR 7000 UTM | 2023-07-10 | 2023 | 33 | EN EJECUCION | 10-06-2024 | Proyecto en ejecución normal, con avance del 50%.
800 | 40050338 | MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO PLAZA BARROS LUCO COMUNA DE SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | EJECUCION | 141421 | >MENOR 7000 UTM | 2023-07-11 | 2023 | 33 | EN EJECUCION | 10-06-2024 | Obra en ejecución con un 12% de avance. Se cursa la segunda remesa.
801 | 40051223 | MEJORAMIENTO MULTICANCHA HIDRA VILLA SAN MIGUEL IV DE PUENTE ALTO | PUENTE ALTO | EJECUCION | 110451 | >MENOR 7000 UTM | 2023-07-11 | 2023 | 33 | POR LICITAR | 10-06-2024 | UT no ha informado cronograma de licitacion, situación pendiente desde el 28-03-2024
802 | 40050966 | MEJORAMIENTO EQUIPAMIENTO DEPORTIVO VILLA LA OBRA II | PUENTE ALTO | EJECUCION | 155279 | >MENOR 7000 UTM | 2023-07-11 | 2023 | 33 | POR LICITAR | 10-06-2024 | UT no ha informado cronograma de licitación, situación pendiente desde el 28.03.2024
803 | 40050959 | REPOSICION PAVIMENTO EN CUATRO INTERSECCIONES SECTOR CENTRO SUR. PUENTE ALTO | PUENTE ALTO | EJECUCION | 166406 | >MENOR 7000 UTM | 2023-07-11 | 2023 | 33 | POR LICITAR | 10-06-2024 | UT no ha informado cronograma de licitacion, situación pendiente desde el 28-03-2024
804 | 40050499 | MEJORAMIENTO PLAZA BONILLA, LO PRADO | LO PRADO | EJECUCION | 185092 | >MENOR 7000 UTM | 2023-07-11 | 2023 | 33 | EN EJECUCION | 11-06-2024 | Proyecto en ejecución con acta de entrega de terreno el 18-04-2024, avance 0% (fva)
805 | 40040832 | CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA CAMINO VECINAL LO ALVARADO, CURACAVÍ | CURACAVI | EJECUCION | 150310 | >MENOR 7000 UTM | 2023-07-11 | 2023 | 33 | ADJUDICADO | 14-06-2024 | Adjudicado a EMPRESA CONSTRUCTORA ECMOVIAL LIMITADA RUT 76.089.160-6 Monto Total Adjudicado $ 255.356.715
806 | 40050024 | MEJORAMIENTO ZONA DE JUEGOS PLAZA ARAUCO - COMUNA DE SANTIAGO | SANTIAGO | EJECUCION | 152968 | >MENOR 7000 UTM | 2023-07-12 | 2023 | 33 | POR LICITAR | 07-06-2024 | UT no ha informado cronograma de licitacion, situación pendiente desde el 25.10.2023
807 | 40050025 | MEJORAMIENTO ZONA DE JUEGOS PLAZA LIRA - COMUNA DE SANTIAGO | SANTIAGO | EJECUCION | 145119 | >MENOR 7000 UTM | 2023-07-12 | 2023 | 33 | POR LICITAR | 07-06-2024 | UT no ha informado cronograma de licitacion, situación pendiente desde el 25.10.2023
808 | 40050955 | REPOSICION PAVIMENTOS EN CINCO INTERSECCIONES SECTOR SUR PONIENTE. PUENTE ALTO | PUENTE ALTO | EJECUCION | 164467 | >MENOR 7000 UTM | 2023-07-12 | 2023 | 33 | POR LICITAR | 10-06-2024 | UT no ha informado cronograma de licitacion, situación pendiente desde el 28-03-2024
809 | 40051379 | REPOSICION CANCHA PASTO SINTETICO VILLA WOLF, COMUNA DE HUECHURABA | HUECHURABA | EJECUCION | 184490 | >MENOR 7000 UTM | 05-07-2023 06-07-2023 | 2023 | 33 | EN EJECUCION | 13-06-2024 | Se adjudica a CONSTRUCTORA TRANSCO LTDA. por 184.489.078 y un plazo de ejecución de 120 días corridos. UT debe solicitar 2da trasferencia, con acta de entrega de terreno.
810 | 40051606 | CONSTRUCCION AREAS VERDES AREAS VERDES Y EQUIPAMIENTOPARQUE LAS RITAS, CURACAVI. | CURACAVI | EJECUCION | 185307 | >MENOR 7000 UTM | 25-07-2023 01-09-2023 04-09-2023 | 2023 | 33 | EN EJECUCION | 14-06-2024 | Proyecto en ejecución normal, con avance del 10 %
811 | 40051523 | MEJORAMIENTO BACHEOS SECTOR QUEBRADA HONDA, CURACAVÍ | CURACAVI | EJECUCION | 184965 | >MENOR 7000 UTM | 25-07-2023 05-09-2023 | 2023 | 33 | ADJUDICADO | 14-06-2024 | Adjudicado a EMPRESA CONSTRUCTORA ECMOVIAL LIMITADA RUT 76.089.160-6 Monto Total Adjudicado $ 255.356.715
812 | 40051512 | CONSTRUCCION DEL CIERRE PERIMETRAL DEL PARQUE COMUNAL, COMUNA DE PAINE | PAINE | EJECUCION | 184336 | >MENOR 7000 UTM | 28-07-2023 14-08-2023 | 2023 | 33 | EN EJECUCION | 12-06-2024 | Proyecto en ejecución conforme a avance. 60%.
813 | 40046383 | ADQUISICION VEHÍCULOS DE SEGURIDAD PARA DIVERSAS COMUNAS DE LA RM | GORE / DIT | EJECUCION | 320855 | >MENOR 7000 UTM | 28-07-2023 31-08-2023 | 2023 | 29 | EN LICITACION | 06-06-2024 | Proyecto se encuentra en licitación Nº de ID1261-15-LQ24 (kva) Apertura 20-05-2024
814 | 40050938 | MEJORAMIENTO 04 MULTICANCHAS. COMUNA DE PUENTE ALTO | PUENTE ALTO | EJECUCION | 185283 | >MENOR 7000 UTM | 2023-07-12 | 2023 | 33 | POR LICITAR | 10-06-2024 | UT no ha informado cronograma de licitacion, situación pendiente desde el 28-03-2024
815 | 40048312 | CONSTRUCCION PAVIMENTOS CALLE SANTA ELENA. COMUNA DE LAMPA | LAMPA | EJECUCION | 92830 | >MENOR 7000 UTM | 2023-07-12 | 2023 | 33 | POR LICITAR 2 | 11-06-2024 | UT no ha informado cronograma de licitación, situación pendiente desde el 22.02.2024
816 | 40048311 | CONSTRUCCION PAVIMENTOS CALLE INGLATERRA II. COMUNA DE LAMPA | LAMPA | EJECUCION | 179799 | >MENOR 7000 UTM | 2023-07-12 | 2023 | 33 | POR LICITAR 2 | 04-06-2024 | La UT, informó que la licitación se sube esta semana.
817 | 40048162 | INSTALACION ALUMBRADO PUBLICO CAMINO LO ECHEVERS. COMUNA DE LAMPA | LAMPA | EJECUCION | 144194 | >MENOR 7000 UTM | 2023-07-12 | 2023 | 33 | EN REEVALUACION | 05-06-2024 | La UT., informó que el proyecto está en reevaluación por parte del MOP.
818 | 40048313 | MEJORAMIENTO PLAZA SOL DE SEPTIEMBRE. COMUNA DE LAMPA | LAMPA | EJECUCION | 184999 | >MENOR 7000 UTM | 2023-07-12 | 2023 | 33 | EN EJECUCION | 10-06-2024 | Proyecto en ejecución normal, con avance del 50%.
819 | 40050028 | MEJORAMIENTO ZONA DE JUEGOS PLAZA YUNGAY - COMUNA DE SANTIAGO | SANTIAGO | EJECUCION | 184157 | >MENOR 7000 UTM | 2023-07-13 | 2023 | 33 | POR LICITAR | 07-06-2024 | UT no ha informado cronograma de licitacion, situación pendiente desde el 25.10.2023
820 | 40050286 | MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO MULTICANCHA GENERAL BALMACEDA CON LOS CARTEROS, PEÑALOLÉN | PEÑALOLEN | EJECUCION | 173446 | >MENOR 7000 UTM | 2023-07-13 | 2023 | 33 | ADJUDICADO | 15-06-2024 | En elaboración de contrato y petición de boleta de garantía
821 | 40050268 | MEJORAMIENTO DE ESPACIO DE RECREACIÓN Y DEPORTE, CALLE NEVADO INCAHUASI CON PEATONES 4 | PEÑALOLEN | EJECUCION | 94581 | >MENOR 7000 UTM | 2023-07-13 | 2023 | 33 | POR LICITAR 3 O MÁS | 11-06-2024 | Se declara desierta 2DA. Licitación según Decir. N° 2800/1538, 31-05-2024
822 | 40050031 | MEJORAMIENTO ZONA DE JUEGOS PLAZOLETA SANTA ISABEL CARMEN - COMUNA DE SANTIAGO | SANTIAGO | EJECUCION | 138481 | >MENOR 7000 UTM | 2023-07-18 | 2023 | 33 | POR LICITAR | 07-06-2024 | UT no ha informado cronograma de licitacion, situación pendiente desde el 25.10.2023
823 | 40050030 | MEJORAMIENTO ZONA DE JUEGOS PLAZOLETA FRAY CAMILO HENRIQUEZ - COMUNA DE SANTIAGO | SANTIAGO | EJECUCION | 120209 | >MENOR 7000 UTM | 2023-07-18 | 2023 | 33 | POR LICITAR | 11-06-2024 | UT no ha informado cronograma de licitacion, situación pendiente desde el 02.10.2023
824 | 40051171 | MEJORAMIENTO PLAZA DR. LUCAS SIERRA | QUINTA NORMAL | EJECUCION | 185296 | >MENOR 7000 UTM | 2023-07-18 | 2023 | 33 | ADJUDICADO | 07-06-2024 | Adjudicado
825 | 40050336 | REPOSICION MULTICANCHA SARA GAJARDO, COMUNA DE QUINTA NORMAL | QUINTA NORMAL | EJECUCION | 185077 | >MENOR 7000 UTM | 2023-07-18 | 2023 | 33 | EN LICITACION | 06-06-2024 | Proyecto en licitacion ID 2455-47-LQ24 apertura 03/06/2024 , UT en evaluación.
826 | 40051210 | REPOSICION PLAZA DE ACCESO MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL | QUINTA NORMAL | EJECUCION | 185295 | >MENOR 7000 UTM | 2023-07-18 | 2023 | 33 | ADJUDICADO | 06-06-2024 | Adjudicado
827 | 40051198 | MEJORAMIENTO MULTICANCHA SANTA ELENA | QUINTA NORMAL | EJECUCION | 184556 | >MENOR 7000 UTM | 2023-07-18 | 2023 | 33 | POR LICITAR | 07-06-2024 | UT no ha informado cronograma de licitacion, situación pendiente desde el 25.10.2023
828 | 40051373 | MEJORAMIENTO DE MULTICANCHA TAURO 10421, COMUNA DE LA FLORIDA | LA FLORIDA | EJECUCION | 81378 | >MENOR 7000 UTM | 2023-07-18 | 2023 | 33 | EN REEVALUACION | 24-05-2024 | En Memo N°230 del 16.02.2024 se deriva solicitud de reevaluación a DIPLADER.
829 | 40051368 | MEJORAMIENTO DE MULTICANCHA AVENIDA PERU 9385, COMUNA DE LA FLORIDA | LA FLORIDA | EJECUCION | 80736 | >MENOR 7000 UTM | 2023-07-18 | 2023 | 33 | EN LICITACION | 07-06-2024 | Proyecto en licitación ID mercado Publico 2378-73-LP24 publicada el 10-04-2024 cuya apertura fue el 10-05-2024, se presentaron 6 empresas, en evaluación de propuestas.
830 | 40051377 | MEJORAMIENTO DE MULTICANCHA VALENTINA LEPPE 9800, COMUNA DE LA FLORIDA | LA FLORIDA | EJECUCION | 76709 | >MENOR 7000 UTM | 2023-07-18 | 2023 | 33 | EN LICITACION | 07-06-2024 | Proyecto en licitación ID mercado Publico 2378-74-LP24 publicada el 10-04-2024 cuya apertura fue el 10-05-2024, se presentaron 6 empresas, en evaluación de propuestas.
831 | 40051375 | MEJORAMIENTO DE MULTICANCHA SANTA AMALIA 563, COMUNA DE LA FLORIDA | LA FLORIDA | EJECUCION | 81371 | >MENOR 7000 UTM | 2023-07-18 | 2023 | 33 | EN LICITACION | 07-06-2024 | Proyecto en licitación ID mercado Publico 2378-75-LP24 publicada el 10-04-2024 cuya apertura fue el 10-05-2024, se presentaron 4 empresas, en evaluación de propuestas.
832 | 40050843 | REPOSICION VALLAS PEATONALES AV. CLOTARIO BLEST, COMUNA DE PEDRO AGUIRRE CERDA | PEDRO AGUIRRE CERDA | EJECUCION | 167040 | >MENOR 7000 UTM | 2023-07-24 | 2023 | 33 | POR LICITAR 2 | 11-06-2024 | UT no ha informado cronograma de licitación, situación pendiente desde el 15.04.2024 (fva)
833 | 40051122 | CONSTRUCCION DE MULTICANCHAS EN LA VILLA BAQUEDANO, COMUNA DE PAINE | PAINE | EJECUCION | 185307 | >MENOR 7000 UTM | 2023-07-24 | 2023 | 33 | EN EJECUCION | 12-06-2024 | proyecto en ejecución, avance 10%.ACTA DE ENTREGA DE TERRENO CON FECHA 06-05-2024
834 | 40051119 | CONSTRUCCION DE MULTICANCHAS EN LA LOCALIDAD DE PAINE CENTRO, COMUNA DE PAINE | PAINE | EJECUCION | 159626 | >MENOR 7000 UTM | 2023-07-24 | 2023 | 33 | EN EJECUCION | 12-06-2024 | Proyecto en ejecución conforme a avance. 30%.
835 | 40051118 | CONSTRUCCION DE MULTICANCHAS EN LA LOCALIDAD DE HOSPITAL, COMUNA DE PAINE | PAINE | EJECUCION | 183054 | >MENOR 7000 UTM | 2023-07-24 | 2023 | 33 | EN EJECUCION | 12-06-2024 | Proyecto en ejecución conforme a avance. 30%.
836 | 40051112 | CONSTRUCCION DE MULTICANCHAS EN LA LOCALIDAD DE HUELQUÉN, COMUNA DE PAINE | PAINE | EJECUCION | 183725 | >MENOR 7000 UTM | 2023-07-24 | 2023 | 33 | EN EJECUCION | 12-06-2024 | Proyecto en ejecución conforme a avance. 30%.
837 | 40050812 | CONSTRUCCION DE SEMÁFORO EN CRUCE DE AVENIDA OHIGGINS CON 4 NORTE, PAINE CENTRO | PAINE | EJECUCION | 109996 | >MENOR 7000 UTM | 2023-07-24 | 2023 | 33 | EN EJECUCION | 12-06-2024 | Proyecto en ejecución conforme a avance. 10%.
838 | 40051393 | MEJORAMIENTO PASAJES VILLA BENJAMIN KAPLAN. COMUNA DE PADRE HURTADO | PADRE HURTADO | EJECUCION | 185021 | >MENOR 7000 UTM | 2023-07-24 | 2023 | 33 | EN LICITACION | 12-06-2024 | Proyecto se encuentra en proceso de licitación pública, cuenta con ID en portal de compras públicas o en proceso de evaluación de las ofertas. ID 3824-7-LR24 que tenia fecha de cierre 29-02-2024 Se encuentra con propuesta de adjudicación para firma del concejo municipal.
839 | 40051235 | MEJORAMIENTO ÁREA VERDE VILLA INDEPENDIENTE, COMUNA DE PADRE HURTADO | PADRE HURTADO | EJECUCION | 185097 | >MENOR 7000 UTM | 2023-07-24 | 2023 | 33 | EN LICITACION | 12-06-2024 | Proyecto se encuentra en proceso de licitación pública, cuenta con ID en portal de compras públicas o en proceso de evaluación de las ofertas. ID 3824-5-LR24 que tenia fecha de cierre 29-02-2024 Se encuentra propuesta de revisión por parte del DOM
840 | 40051156 | MEJORAMIENTO MULTICANCHA SECTOR VILLA FRANCIA COMUNA DE PADRE HURTADO | PADRE HURTADO | EJECUCION | 158822 | >MENOR 7000 UTM | 2023-07-24 | 2023 | 33 | EN LICITACION | 12-06-2024 | Proyecto se encuentra en proceso de licitación pública, cuenta con ID en portal de compras públicas o en proceso de evaluación de las ofertas. ID 3824-4-LR24 que tenia fecha de cierre 29-02-2024 Se encuentra propuesta de revisión por parte del DOM
841 | 40051141 | MEJORAMIENTO MULTICANCHA SECTOR VOZ DE ARAUCO COMUNA DE PADRE HURTADO | PADRE HURTADO | EJECUCION | 146979 | >MENOR 7000 UTM | 2023-07-24 | 2023 | 33 | EN LICITACION | 12-06-2024 | Proyecto se encuentra en proceso de licitación pública, cuenta con ID en portal de compras públicas o en proceso de evaluación de las ofertas. ID 3824-4-LR24 que tenia fecha de cierre 29-02-2024 Se encuentra propuesta de revisión por parte del DOM
842 | 40051398 | MEJORAMIENTO PASAJES DE VILLA BETANIA COMUNA DE PADRE HURTADO | PADRE HURTADO | EJECUCION | 176261 | >MENOR 7000 UTM | 2023-07-24 | 2023 | 33 | EN LICITACION | 12-06-2024 | Proyecto se encuentra en proceso de licitación pública, cuenta con ID en portal de compras públicas o en proceso de evaluación de las ofertas. ID 3824-7-LR24 que tenia fecha de cierre 29-02-2024 Se encuentra con propuesta de adjudicación para firma del concejo municipal.
843 | 40051457 | CONSTRUCCION PLAZA COMUNITARIA LOS MAITENES, COMUNA DE PADRE HURTADO | PADRE HURTADO | EJECUCION | 172427 | >MENOR 7000 UTM | 2023-07-24 | 2023 | 33 | EN LICITACION | 12-06-2024 | yecto se encuentra en proceso de licitación pública, cuenta con ID en portal de compras públicas o en proceso de evaluación de las ofertas. ID 3824-5-LR24 que tenia fecha de cierre 29-02-2024 Se encuentra propuesta de revisión por parte del DOM
844 | 40051465 | MEJORAMIENTO PLAZA ACCESIBLE SAN IGNACIO, COMUNA DE PADRE HURTADO | PADRE HURTADO | EJECUCION | 176030 | >MENOR 7000 UTM | 2023-07-24 | 2023 | 33 | EN LICITACION | 12-06-2024 | Proyecto se encuentra en proceso de licitación pública, cuenta con ID en portal de compras públicas o en proceso de evaluación de las ofertas. ID 3824-5-LR24 que tenia fecha de cierre 29-02-2024 Se encuentra propuesta de revisión por parte del DOM
845 | 40040836 | CONSTRUCCION DE EDIFICACIÓN MUNICIPAL SUSTENTABLE, CURACAVÍ | CURACAVI | EJECUCION | 185307 | >MENOR 7000 UTM | 2023-07-24 | 2023 | 33 | EN EJECUCION | 14-06-2024 | Proyecto presenta retrasos en su ejecución, con avance 20%
846 | 40040835 | MEJORAMIENTO DE PLAZAS CIRCUNVALACIÓN Y OTROS, CURACAVÍ | CURACAVI | EJECUCION | 185307 | >MENOR 7000 UTM | 2023-07-24 | 2023 | 33 | ADJUDICADO | 14-06-2024 | Licitación ID: 4202-18-LR24 Adjudicado a CONSTRUCCIONES REDIN SPA RUT 77.140.072-8 Monto Total Adjudicado $ 311.353.901
847 | 40032079 | MEJORAMIENTO SENDERO PEATONAL PLAZA PRESIDENTE BALMACEDA, CURACAVÍ | CURACAVI | EJECUCION | 185307 | >MENOR 7000 UTM | 2023-07-24 | 2023 | 33 | ADJUDICADO | 14-06-2024 | Licitación ID: 4202-18-LR24 Adjudicado a CONSTRUCCIONES REDIN SPA RUT 77.140.072-8 Monto Total Adjudicado $ 311.353.901
848 | 40028913 | MEJORAMIENTO CANCHA CLUB DEPORTIVO VILLA ALHUÉ, COMUNA ALHUÉ | ALHUE | EJECUCION | 185307 | >MENOR 7000 UTM | 2023-07-24 | 2023 | 33 | EN LICITACION | 07-06-2024 | Licitación ID: 2933-46-LQ24 Fecha de Acto de Apertura Electrónica 26-06-2024 17:43:00
849 | 40049694 | ADQUISICION DE BACHEADORA. COMUNA DE TALAGANTE. | TALAGANTE | EJECUCION | 306523 | >MENOR 7000 UTM | 2023-07-28 | 2023 | 29 | TERMINADO | 17-06-2024 | Proyecto cuenta con Recepción Provisoria sin observaciones, 100% pagado
850 | 40046444 | ADQUISICION CLINICA VETERINARIA MOVIL, COMUNA DE SAN PEDRO | SAN PEDRO | EJECUCION | 131626 | >MENOR 7000 UTM | 2023-07-28 | 2023 | 29 | TERMINADO | 10-06-2024 | Proyecto concluido 100%
851 | 40050952 | MEJORAMIENTO PLAZA HIDRA VILLA SAN MIGUEL IV DE PUENTE ALTO | PUENTE ALTO | EJECUCION | 184900 | >MENOR 7000 UTM | 2023-07-28 | 2023 | 33 | POR LICITAR | 10-06-2024 | UT no ha informado cronograma de licitacion, situación pendiente desde el 28-03-2024
852 | 40049700 | CONSTRUCCION ESTACION DE BUSES Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS , COMUNA DE PIRQUE | PIRQUE | EJECUCION | 185301 | >MENOR 7000 UTM | 2023-07-28 | 2023 | 33 | EN EJECUCION | 10-06-2024 | Proyecto en ejecución normal, con avance del 7%
853 | 40049532 | CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL Y ÁREAS VERDES CEMENTERIO, COMUNA DE PIRQUE | PIRQUE | EJECUCION | 184865 | >MENOR 7000 UTM | 2023-07-28 | 2023 | 33 | EN EJECUCION | 10-06-2024 | Proyecto en ejecución con acta de entrega de terreno el 25-03-2024, avance 5%
854 | 40049531 | REPOSICION GALPON CLUB DEPORTIVO BANDERA, COMUNA DE PIRQUE | PIRQUE | EJECUCION | 169423 | >MENOR 7000 UTM | 2023-07-28 | 2023 | 33 | EN EJECUCION | 10-06-2024 | Proyecto en ejecución con acta de entrega de terreno el 18-03-2024, avance 7%
855 | 40027869 | ADQUISICION DE EQUIPOS PARA OPERACIONES MUNICIPALES, COMUNA DE PIRQUE | PIRQUE | EJECUCION | 36764 | >MENOR 7000 UTM | 2023-07-28 | 2023 | 29 | TERMINADO OBRAS | 06-06-2024 | Proyecto concluido 100%, pendiente ultimo estado de pago
856 | 30126630 | MEJORAMIENTO VIAL INTERSECCION CALLE MANUEL RODRIÍGUEZ-IRARRAZAVAL. PEÑAFLOR | PEÑAFLOR | EJECUCION | 185300 | >MENOR 7000 UTM | 2023-07-28 | 2023 | 33 | CERRADO | 08-09-2016 | "Resolución N° 1766 del 10-08-2016 deja sin efecto Resolución exenta N° 1924 del 29 diciembre 2011" Agosto_2016
857 | 40051505 | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS DE PLAZA DE ARMAS DE PAINE, COMUNA DE PAINE | PAINE | EJECUCION | 108842 | >MENOR 7000 UTM | 2023-07-28 | 2023 | 33 | ADJUDICADO | 12-06-2024 | DECRETO N° 2108 / 2024 APRUEBA ADJUDICACIÓN DE LA PROPUESTA PÚBLICA DENOMINADA “CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS DE PLAZA DE ARMAS DE PAINE, COMUNA DE PAINE”, ID N°2788-280-B223 AL OFERENTE LEXA CONSTRUCCIONES S.P.A.
858 | 40051130 | CONSTRUCCION DEL CIERRE PERIMETRAL DEL ÁREA DE EQUIPAMIENTO EL ALFALFAL, COMUNA DE PAINE | PAINE | EJECUCION | 95600 | >MENOR 7000 UTM | 2023-07-28 | 2023 | 33 | OBRA PARALIZADA | 11-06-2024 | UT INFORMA DECRETO 2970 / 2024 APLÍQUESE MULTA, PÓNGASE TÉRMINO Y PROCÉDASE A LA LIQUIDACIÓN AL CONTRATO DE OBRAS DENOMINADO “CONSTRUCCIÓN DEL CIERRE PERIMETRAL DEL ÁREA DE EQUIPAMIENTO EL ALFALFAL, COMUNA DE PAINE 40051130”, SUSCRITO ENTRE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PAINE Y SOCIEDAD CONSTRUCTORA RB S.P.A
859 | 40051128 | CONSTRUCCION DE MULTICANCHAS EN LA LOCALIDAD DE CHAMPA, COMUNA DE PAINE | PAINE | EJECUCION | 185307 | >MENOR 7000 UTM | 2023-07-28 | 2023 | 33 | EN EJECUCION | 12-06-2024 | Proyecto en ejecución conforme a avance. 70%.
860 | 40050976 | MEJORAMIENTO AREAS VERDES VILLA LOS JARDINES Y VILLA LO PLAZA, ÑUÑOA | ÑUÑOA | EJECUCION | 140360 | >MENOR 7000 UTM | 2023-07-28 | 2023 | 33 | POR LICITAR 2 | 15-06-2024 | Según Decreto N° 964/2024, 16-05-2024 se declara desierta la licitación por incumplimiento de as bases del único oferente
861 | 40050964 | MEJORAMIENTO ÁREAS VERDES CHILE ESPAÑA; PLAZA ARMENIA Y PLAZA BOMBEROS, COMUNA DE ÑUÑOA | ÑUÑOA | EJECUCION | 136133 | >MENOR 7000 UTM | 2023-07-28 | 2023 | 33 | POR LICITAR 2 | 15-06-2024 | En proceso de elaboración de bases para nuevo proceso de licitación.
862 | 40050957 | MEJORAMIENTO DE PLAZA EUSEBIO LILLO, COMUNA DE ÑUÑOA | ÑUÑOA | EJECUCION | 180679 | >MENOR 7000 UTM | 2023-07-28 | 2023 | 33 | POR LICITAR | 15-06-2024 | En proceso de elaboración de bases para nuevo proceso de licitación.
863 | 40050241 | REPOSICION ACERAS AV. IRARRÁZAVAL, LOS TRES ANTONIOS A EXEQUIEL FERNANDEZ Y R. LYON A SUECIA, ÑUÑOA | ÑUÑOA | EJECUCION | 183452 | >MENOR 7000 UTM | 2023-07-28 | 2023 | 33 | ADJUDICADO | 15-06-2024 | Adjudicación se encuentra para aprobación del Concejo Municipal.
864 | 40049642 | MEJORAMIENTO PLATABANDA PEDRO DE VALDIVIA, ENTRE CALLES LUIS BISQUERT Y LAS ENCINAS COMUNA DE ÑUÑOA | ÑUÑOA | EJECUCION | 183134 | >MENOR 7000 UTM | 2023-07-28 | 2023 | 33 | POR LICITAR 2 | 15-06-2024 | En proceso de elaboración de bases para nuevo proceso de licitación.
865 | 40047391 | ACTUALIZACION PLAN DE DESARROLLO COMUNAL, COMUNA DE LO PRADO | LO PRADO | ESTUDIO | 94645 | >MENOR 7000 UTM | 2023-07-28 | 2023 | 22 | EN LICITACION | 11-06-2024 | Licitacion ID 2413-7-LP24, cerrada en portal de mercado publico, contando con 7 ofertas 6 aceptadas 1 rechazada. UT en evaluación (fva)
866 | 40051670 | MEJORAMIENTO PLAZA EL QUILLAY, COMUNA DE LA PINTANA | LA PINTANA | EJECUCION | 177440 | >MENOR 7000 UTM | 2023-07-28 | 2023 | 33 | ADJUDICADO | 05-06-2024 | Proyecto adjudicado mediante decreto 3041 del 27-05-2024
867 | 40051665 | MEJORAMIENTO PLAZA ELEUTERIO RAMIREZ LA PINTANA | LA PINTANA | EJECUCION | 185307 | >MENOR 7000 UTM | 2023-07-28 | 2023 | 33 | ADJUDICADO | 10-06-2024 | Proyecto adjudicado, mediante el decreto 3041 del 27-05-2024
868 | 40051664 | CONSTRUCCION PLAZA DE JUEGOS RAUL DEL CANTO,COMUNA DE LA PINTANA | LA PINTANA | EJECUCION | 185307 | >MENOR 7000 UTM | 2023-07-28 | 2023 | 33 | ADJUDICADO | 05-06-2024 | Proyecto adjudicado mediante decreto 3041 del 27-05-2024
869 | 40051657 | MEJORAMIENTO MULTICANCHA SALVADOR DALI, COMUNA DE LA PINTANA | LA PINTANA | EJECUCION | 185307 | >MENOR 7000 UTM | 2023-07-28 | 2023 | 33 | EN LICITACION | 05-06-2024 | Proyecto en licitación ID 2275-25-LR24, apertura 4-4-2024, revisado el portal existen 3 ofertas aceptadas, UT en evaluación.
870 | 40051655 | MEJORAMIENTO MULTICANCHA VILLA LOS EUCALIPTOS DE LA PINTANA | LA PINTANA | EJECUCION | 85298 | >MENOR 7000 UTM | 2023-07-28 | 2023 | 33 | EN LICITACION | 05-06-2024 | Proyecto en licitación ID 2275-25-LR24, apertura 4-4-2024, revisado el portal existen 3 ofertas aceptadas, UT en evaluación.
871 | 40040943 | MEJORAMIENTO MULTICANCHA POBLACIÓN SANTO TOMÁS SECTOR 8, COMUNA DE LA PINTANA | LA PINTANA | EJECUCION | 127673 | >MENOR 7000 UTM | 2023-07-28 | 2023 | 33 | EN LICITACION | 10-06-2024 | Proyecto en licitación ID 2275-25-LR24, apertura 4-4-2024, revisado el portal existen 3 ofertas aceptadas, UT en evaluación.
872 | 40051431 | MEJORAMIENTO PLAZA EL HUASO, COMUNA DE LA FLORIDA | LA FLORIDA | EJECUCION | 181939 | >MENOR 7000 UTM | 2023-07-28 | 2023 | 33 | POR LICITAR | 23-05-2024 | Resolución exenta N°138 del 25.01.2024 se aprueba convenio, por lo que han transcurrido 119 días y aun no se realiza el proceso de licitación.
873 | 40049972 | ADQUISICION NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A SEGURIDAD, MUNICIPALIDAD DE ESTACIÓN CENTRAL | ESTACION CENTRAL | EJECUCION | 257063 | >MENOR 7000 UTM | 2023-07-28 | 2023 | 29 | POR LICITAR | 11-06-2024 | Se remite U.T Oficio Nº2627 del 05.06.2024 solicitando informar estado actual del proyecto, considerando tiempo transcurrido desde su aprobación. (fva)
874 | 40051496 | MEJORAMIENTO PLATABANDA MANUEL MONTT, COMUNA DE EL MONTE | EL MONTE | EJECUCION | 149287 | >MENOR 7000 UTM | 2023-07-28 | 2023 | 33 | EN LICITACION | 12-06-2024 | Proyecto se encuentra en proceso de licitación pública, cuenta con ID 733913-8-LQ24 en portal de compras públicas, aun no se efectúa apertura. debido a que su fecha de apertura es el 27-05-2024. La que aún no se encuentra adjudicada en el portal.
875 | 40051369 | MEJORAMIENTO BANDEJON DE LOS CARRERAS, COMUNA DE EL MONTE | EL MONTE | EJECUCION | 119915 | >MENOR 7000 UTM | 2023-07-28 | 2023 | 33 | EN LICITACION | 12-06-2024 | Proyecto se encuentra en proceso de licitación pública, cuenta con ID 733913-9-LP24 en portal de compras públicas apertura 28/05/2024, la que revisada en el portal quedo desierta.
876 | 40053833 | ACTUALIZACION PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE CERRILLOS 2024 -2028 | CERRILLOS | ESTUDIO | 82467 | >MENOR 7000 UTM | 2023-07-28 | 2023 | 22 | EN REEVALUACION | 11-06-2024 | Proyecto en proceso de reevaluación, derivado en Memo Nº 598 de fecha 15.05.2024 (fva)
877 | 40051880 | ANALISIS ELABORACION PIIMEP COMUNA DE CERRILLOS 2023 | CERRILLOS | ESTUDIO | 87822 | >MENOR 7000 UTM | 2023-07-28 | 2023 | 22 | EN REEVALUACION | 11-06-2024 | Proyecto en proceso de reevaluación, derivado en Memo Nº 597 de fecha 15.05.2024 (fva)
878 | 40048427 | ADQUISICIÓN VEHÍCULOS DE SEGURIDAD COMUNA CALERA DE TANGO | CALERA DE TANGO | EJECUCION | 125809 | >MENOR 7000 UTM | 2023-07-28 | 2023 | 29 | TERMINADO | 10-06-2024 | Proyecto concluido al 100%,
879 | 40051558 | MEJORAMIENTO PLAZA VILLA HUERTOS DE BUIN | BUIN | EJECUCION | 169229 | >MENOR 7000 UTM | 2023-07-28 | 2023 | 33 | EN EJECUCION | 12-06-2024 | PROYECTO EN EJECUCION, CON AVANCE DE 10%
880 | 40051108 | MEJORAMIENTO PLAZA CLOTARIO BLEST, COMUNA DE BUIN | BUIN | EJECUCION | 164953 | >MENOR 7000 UTM | 2023-07-28 | 2023 | 33 | EN LICITACION | 12-06-2024 | CON FECHA 22 DE ABRIL SE PUBLICA LA LICITACIÓN QUEDANDO REGISTRADA CON ID 2723-25-LQ24, apertura 16 de mayo, se están evaluando 3 ofertas validas.
881 | 40050917 | MEJORAMIENTO LUMINARIAS LOS VIÑEDOS, COMUNA DE BUIN | BUIN | EJECUCION | 98167 | >MENOR 7000 UTM | 2023-07-28 | 2023 | 33 | ADJUDICADO | 12-06-2024 | CON FECHA 26 DE ABRIL SE SUSCRIBE CONTRATO CON EL PROVEEDOR SELCOSUR, con fecha 8 de mayo , se aprueba contrato DTC169.
882 | 40046351 | ADQUISICION MAMÓGRAFO PARA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD, COMUNA DE ALHUÉ | ALHUE | EJECUCION | 169914 | >MENOR 7000 UTM | 2023-07-28 | 2023 | 29 | EN LICITACION | 10-06-2024 | Proyecto en licitacion ID 2933-29-LQ24, apertura 02-05-2024. presentándose 5 oferentes. UT debe remitir antecedentes para TC respectiva
883 | 40051628 | MEJORAMIENTO PAVIMENTO Y CANALIZACIÓN CALLEJON LA CANCHA, COMUNA DE ALHUÉ | ALHUE | EJECUCION | 185307 | >MENOR 7000 UTM | 2023-07-28 | 2023 | 33 | POR LICITAR | 14-06-2024 | UT en elaboración de bases administrativas para licitacion
884 | 40051383 | MEJORAMIENTO CUATRO BANDEJONES CAMINO PUBLICO, COMUNA DE ALHUÉ | ALHUE | EJECUCION | 185307 | >MENOR 7000 UTM | 2023-07-28 | 2023 | 33 | POR LICITAR | 14-06-2024 | UT no ha informado cronograma de licitacion, situación pendiente desde el 06-12-2023, aun se encuentra en elaboración de bases administrativas
885 | 40049700 | CONSTRUCCION ESTACION DE BUSES Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS , COMUNA DE PIRQUE | PIRQUE | EJECUCION | 185301 | >MENOR 7000 UTM | 2023-07-28 | 2023 | 33 | EN EJECUCION | 10-06-2024 | Proyecto en ejecución normal, con avance del 7%
886 | 40043331 | ADQUISICION DOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PARA LA COMUNA DE ALHUÉ | ALHUE | EJECUCION | 68194 | >MENOR 7000 UTM | 2023-07-28 | 2023 | 29 | ADJUDICADO | 10-06-2024 | OFICIO N°: 1416 Toma conocimiento a proceso de licitación informado que adjudica a Comercial Kaufmann S.A. Rut 96.572.360-9 por un monto total de $ 54.174.450.- impuestos incluidos, en un plazo de entrega de 35 días corridos.
887 | 40028978 | MEJORAMIENTO CANCHA CLUB DEPORTIVO EL RESTO, COMUNA ALHUÉ | ALHUE | EJECUCION | 185307 | >MENOR 7000 UTM | 2023-07-28 | 2023 | 33 | EN LICITACION | 07-06-2024 | Licitación ID: 2933-45-LQ24 Fecha de Acto de Apertura Electrónica 26-06-2024 17:45:00
888 | 40028971 | MEJORAMIENTO CANCHA CLUB DEPORTIVO BARRANCAS DE PICHI, COMUNA DE ALHUÉ | ALHUE | EJECUCION | 185307 | >MENOR 7000 UTM | 2023-07-28 | 2023 | 33 | EN LICITACION | 07-06-2024 | Licitación ID: 2933-44-LQ24 Fecha de Acto de Apertura Electrónica 26-06-2024 17:43:00
889 | 40050973 | MEJORAMIENTO PARQUE VILLA LOS PRESIDENTES, COMUNA DE ÑUÑOA | ÑUÑOA | EJECUCION | 164040 | >MENOR 7000 UTM | 2023-07-31 | 2023 | 33 | POR LICITAR 2 | 15-06-2024 | Según Decreto N° 964/2024, 16-05-2024 se declara desierta la licitación por incumplimiento de as bases del único oferente
890 | 40050358 | MEJORAMIENTO PARQUE BICENTENARIO, COMUNA ISLA DE MAIPO | ISLA DE MAIPO | EJECUCION | 185204 | >MENOR 7000 UTM | 2023-07-31 | 2023 | 33 | EN EJECUCION | 12-06-2024 | Proyecto cuenta con acta de entrega de terreno y avances de obras de 58 %Se cursa segunda transferencia.
891 | 40049695 | MEJORAMIENTO CICLOVIA PARQUE NACIONAL, COMUNA DE PIRQUE | PIRQUE | EJECUCION | 185274 | >MENOR 7000 UTM | 2023-08-01 | 2023 | 33 | EN EJECUCION | 10-06-2024 | Proyecto en ejecución con acta de entrega de terreno el 01-04-2024, avance 20%
892 | 30488872 | ADQUISICION CAMIONES ALJIBE AGUA POTABLE COMUNA DE PEÑALOLEN | PEÑALOLEN | EJECUCION | 347123 | >MENOR 7000 UTM | 2023-08-01 | 2023 | 29 | PENDIENTE CIERRE ADMINISTRATIVO | 11-06-2024 | Proyecto concluido, pendiente cierre Administrativo.
893 | 40034181 | REPOSICION Y ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA SEGURIDAD PÚBLICA. COMUNA DE PADRE HURTADO | PADRE HURTADO | EJECUCION | 136412 | >MENOR 7000 UTM | 2023-08-01 | 2023 | 29 | ADJUDICADO | 12-06-2024 | Proyecto cuenta con Decreto de adjudicación al proceso de licitación efectuado
894 | 40050415 | MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO CUATRO SEDES VILLA BICENTENARIO, COMUNA ISLA DE MAIPO | ISLA DE MAIPO | EJECUCION | 185000 | >MENOR 7000 UTM | 2023-08-01 | 2023 | 33 | EN EJECUCION | 11-06-2024 | proyecto cuenta con acta de entrega de terreno y avances de obra de un 40% se solicita la segunda transferencia.
895 | 40051222 | MEJORAMIENTO BANDEJON AV. 5 DE ABRIL - LAS REJAS, ESTACION CENTRAL | ESTACION CENTRAL | EJECUCION | 184127 | >MENOR 7000 UTM | 2023-08-01 | 2023 | 33 | POR LICITAR 2 | 11-06-2024 | UT no ha informado cronograma de licitacion, situación pendiente desde el 13.05.2024 (Licitacion ID 2434-10-LR24 declarada desierta, sin oferentes) (fva)
896 | 40051218 | MEJORAMIENTO PLAZA LAS AVES, ESTACION CENTRAL | ESTACION CENTRAL | EJECUCION | 185007 | >MENOR 7000 UTM | 2023-08-01 | 2023 | 33 | POR LICITAR 2 | 11-06-2024 | UT no ha informado cronograma de licitacion, situación pendiente desde el 13.05.2024 (Licitacion ID 2434-10-LR24 declarada desierta, sin oferentes) (fva)
897 | 40051174 | MEJORAMIENTO DE VEREDAS AV OHIGGINS ENTRE GUARDIAMARINA RIQUELME Y M. A. MATTA, QUILICURA | QUILICURA | EJECUCION | 155656 | >MENOR 7000 UTM | 2023-08-02 | 2023 | 33 | EN LICITACION | 11-06-2024 | Proyecto en licitación ID 2483-125-LR24, apertura 18-04-2024, donde se aceptaron 3 ofertas y la UT, se encuentra elaborando el informe de la Comisión Evaluadora.
898 | 40028914 | MEJORAMIENTO CANCHA PASTO CLUB DEPORTIVO LOS PERALES,COMUNA ALHUÉ | ALHUE | EJECUCION | 185307 | >MENOR 7000 UTM | 2023-08-02 | 2023 | 33 | POR LICITAR | 14-06-2024 | UT Continua en no informar cronograma de licitacion, situación pendiente desde el 23.01.2024
899 | 40051052 | MEJORAMIENTO Y REPOSICIÓN DE REFUGIOS PEATONALES EN SECTORES DE RUTA G16, TILTIL | TIL TIL | EJECUCION | 67852 | >MENOR 7000 UTM | 2023-08-03 | 2023 | 33 | POR LICITAR | 11-06-2024 | UT no ha informado cronograma de licitación, situación pendiente desde el 06.12.2023.
900 | 40051056 | MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD VIAL PARA SECTORES DE HUERTOS FAMILIARES, TILTIL | TIL TIL | EJECUCION | 161398 | >MENOR 7000 UTM | 2023-08-03 | 2023 | 33 | POR LICITAR | 04-06-2024 | UT no ha informado cronograma de licitación, situación pendiente desde el 05.12.2023.
901 | 40051065 | REPOSICION DE CANCHA PASTO SINTÉTICO LOS OLIVOS, COMUNA DE TILTIL | TIL TIL | EJECUCION | 117828 | >MENOR 7000 UTM | 2023-08-03 | 2023 | 33 | POR LICITAR | 11-06-2024 | UT no ha informado cronograma de licitación, situación pendiente desde el 05.12.2023.
902 | 40051339 | CONSTRUCCION DE PLAZA LUIS BARROS JORQUERA, COMUNA DE TILTIL | TIL TIL | EJECUCION | 55224 | >MENOR 7000 UTM | 03-08-2023 31-08-2023 | 2023 | 33 | POR LICITAR 2 | 04-06-2024 | UT no ha informado cronograma de licitación, situación pendiente desde el 29.05.2024.
903 | 40051186 | MEJORAMIENTO DE VEREDAS EN CALLE RAIMUNDO ROMO ENTRE M. A. MATTA Y GUARDIAMARINA R. QUILICURA | QUILICURA | EJECUCION | 145838 | >MENOR 7000 UTM | 07-08-2023 24-08-2023 | 2023 | 33 | EN LICITACION | 11-06-2024 | Proyecto en licitación ID 2483-125-LR24, apertura 18-04-2024, donde se aceptaron 3 ofertas y están en proceso de evaluación.
904 | 40051176 | MEJORAMIENTO VEREDAS EN CALLES CABO 2° JOB BURGOS Y CABO 1° CARLOS CUEVAS, QUILICURA | QUILICURA | EJECUCION | 142574 | >MENOR 7000 UTM | 07-08-2023 25-08-2023 | 2023 | 33 | EN LICITACION | 11-06-2024 | Proyecto en licitación ID 2483-125-LR24, apertura 18-04-2024, donde se aceptaron 3 ofertas y están en proceso de evaluación.
905 | 40040701 | MEJORAMIENTO MULTICANCHA POBLACIÓN IGNACIO CARRERA PINTO, COMUNA SAN JOSÉ DE MAIPO | SAN JOSE DE MAIPO | EJECUCION | 86052 | >MENOR 7000 UTM | 2023-08-03 | 2023 | 33 | ADJUDICADO | 10-06-2024 | Proyecto adjudicado con decreto 338. En firma de contrato
906 | 40040698 | MEJORAMIENTO DE PLAZOLETAS VILLA LA PASTORA, COMUNA DE SAN JOSÉ DE MAIPO | SAN JOSE DE MAIPO | EJECUCION | 127271 | >MENOR 7000 UTM | 2023-08-03 | 2023 | 33 | ADJUDICADO | 10-06-2024 | Proyecto adjudicado mediante decreto 337 del 23-04-2024, en firma de contrato
907 | 40040635 | MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO CAÑADA NORTE, COMUNA DE SAN JOSÉ DE MAIPO | SAN JOSE DE MAIPO | EJECUCION | 158358 | >MENOR 7000 UTM | 2023-08-03 | 2023 | 33 | ADJUDICADO | 10-06-2024 | Proyecto adjudicado mediante decreto 335 del 23-04-2024, en forma de contrato
908 | 40040635 | MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO CAÑADA NORTE, COMUNA DE SAN JOSÉ DE MAIPO | SAN JOSE DE MAIPO | EJECUCION | 158358 | >MENOR 7000 UTM | 2023-08-03 | 2023 | 33 | ADJUDICADO | 10-06-2024 | Proyecto adjudicado mediante decreto 335 del 23-04-2024, en forma de contrato
909 | 40040701 | MEJORAMIENTO MULTICANCHA POBLACIÓN IGNACIO CARRERA PINTO, COMUNA SAN JOSÉ DE MAIPO | SAN JOSE DE MAIPO | EJECUCION | 88052 | >MENOR 7000 UTM | 2023-08-03 | 2023 | 33 | ADJUDICADO | 10-06-2024 | Proyecto adjudicado con decreto 338. En firma de contrato
910 | 40040698 | MEJORAMIENTO DE PLAZOLETAS VILLA LA PASTORA, COMUNA DE SAN JOSÉ DE MAIPO | SAN JOSE DE MAIPO | EJECUCION | 127271 | >MENOR 7000 UTM | 2023-08-03 | 2023 | 33 | ADJUDICADO | 10-06-2024 | Proyecto adjudicado mediante decreto 337 del 23-04-2024, en firma de contrato
911 | 40051573 | MEJORAMIENTO ILUMINACION CORONAS Y ALUMBRADO EN AREAS VERDES, COMUNA DE SAN BERNARDO | SAN BERNARDO | EJECUCION | 185137 | >MENOR 7000 UTM | 2023-08-03 | 2023 | 33 | EN LICITACION | 12-06-2024 | Proyecto en licitación id 2342-27-lr24, apertura 26 de abril, con 11 ofertas aceptadas según acta de Mercado Público.
912 | 40051572 | MEJORAMIENTO LUMINARIAS EXISTENTES A TECNOLOGIA LED PLAZAS TIPICAS , COMUNA DE SAN BERNARDO | SAN BERNARDO | EJECUCION | 182389 | >MENOR 7000 UTM | 2023-08-03 | 2023 | 33 | EN LICITACION | 12-06-2024 | Proyecto en licitación id 2342-27-lr24, apertura 26 de abril, con 11 ofertas aceptadas según acta de Mercado Público.
913 | 40051569 | REPOSICION MULTICANCHA Y AREA VERDE EL ROSARIO Y SAN PEDRO DE NOLASCO. COMUNA SAN BERNARDO | SAN BERNARDO | EJECUCION | 183809 | >MENOR 7000 UTM | 2023-08-03 | 2023 | 33 | ADJUDICADO | 12-06-2024 | Proyecto adjudicado a través de Decreto Alcaldicio Nº3016 de fecha 7 de mayo de 2024, a Constructora SYS LTDA. R.U.T 76.903.132-4 por un monto de $178.696.648 (IVA incluido), con un plazo de ejecución de 90 días corridos.
914 | 40051567 | CONSTRUCCION MULTICANCHAS ANDES III Y TERRASOL III, COMUNA SAN BERNARDO | SAN BERNARDO | EJECUCION | 185277 | >MENOR 7000 UTM | 2023-08-03 | 2023 | 33 | ADJUDICADO | 12-06-2024 | Proyecto adjudicado a través de Decreto Alcaldicio Nº3016 de fecha 7 de mayo de 2024, a Constructora SYS LTDA. R.U.T 76.903.132-4 por un monto de $179.682.265 (IVA incluido), con un plazo de ejecución de 90 días corridos.
915 | 40051547 | MEJORAMIENTO MULTICANCHAS JUVENCIO VALLE, AIRES DE NOS Y LA JUVE, COMUNA DE SAN BERNARDO | SAN BERNARDO | EJECUCION | 185268 | >MENOR 7000 UTM | 2023-08-03 | 2023 | 33 | ADJUDICADO | 12-06-2024 | Proyecto adjudicado a través de Decreto Alcaldicio Nº3016 de fecha 7 de mayo de 2024, a Constructora SYS LTDA. R.U.T 76.903.132-4 por un monto de $180.421.701 (IVA incluido), con un plazo de ejecución de 90 días corridos.
916 | 40050780 | CONSTRUCCIÓN MEMORIAL A JENNY BARRA ROSALES PLAZA GUARELLO | SAN BERNARDO | EJECUCION | 97675 | >MENOR 7000 UTM | 2023-08-03 | 2023 | 33 | ADJUDICADO | 12-06-2024 | UT informa adjudicación de licitación.
917 | 40051563 | REPOSICION ÁREA VERDE Y MULTICANCHA LEON MUÑOZ ROMERO Y CARPATOS, COMUNA DE SAN BERNARDO | SAN BERNARDO | EJECUCION | 184516 | >MENOR 7000 UTM | 2023-08-03 | 2023 | 33 | ADJUDICADO | 12-06-2024 | Proyecto adjudicado a través de Decreto Alcaldicio Nº3016 de fecha 7 de mayo de 2024, a Constructora SYS LTDA. R.U.T 76.903.132-4 por un monto de $179.002.478(IVA incluido), con un plazo de ejecución de 90 días corridos.
918 | 40051626 | REPOSICION VEREDAS NUEVA ESPERANZA Y ELCIRA LEMUS, COMUNA DE RECOLETA | RECOLETA | EJECUCION | 133069 | >MENOR 7000 UTM | 2023-08-03 | 2023 | 33 | POR LICITAR | 07-06-2024 | UT no ha informado cronograma de licitacion, situación pendiente desde el 26.10.2023
919 | 40051626 | REPOSICION VEREDAS NUEVA ESPERANZA Y ELCIRA LEMUS, COMUNA DE RECOLETA | RECOLETA | EJECUCION | 133069 | >MENOR 7000 UTM | 2023-08-03 | 2023 | 33 | POR LICITAR | 07-06-2024 | UT no ha informado cronograma de licitacion, situación pendiente desde el 26.10.2023
920 | 40051503 | MEJORAMIENTO DE ATRAVIESOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES COMUNA DE PADRE HURTADO | PADRE HURTADO | EJECUCION | 185169 | >MENOR 7000 UTM | 2023-08-03 | 2023 | 33 | POR LICITAR | 12-06-2024 | Proyecto cuenta con Resolución que aprueba convenio mandato/Resolución que designa UT Gore y se encuentra en espera por parte de la Unidad Técnica que se inicie el proceso de compras publicas
921 | 40051514 | MEJORAMIENTO PLAZA CANCHA DE PIEDRA, COMUNA DE MARIA PINTO | MARIA PINTO | EJECUCION | 122403 | >MENOR 7000 UTM | 2023-08-03 | 2023 | 33 | ADJUDICADO | 12-06-2024 | pendiente acta entrega de terreno
922 | 40051289 | CONSTRUCCION HUERTA COMUNITARIA DE MUJERES SANTA RITA DE CASIA | MARIA PINTO | EJECUCION | 82367 | >MENOR 7000 UTM | 2023-08-03 | 2023 | 33 | ADJUDICADO | 12-06-2024 | Pendiente acta entrega terreno
923 | 40050989 | ANALISIS LOCALIZACIÓN DE MEGAESTACIONAMIENTOS DE BICICLETAS EN LA RMS | GORE / DIT | EJECUCION | 200024 | >MENOR 7000 UTM | 2023-08-03 | 2023 | 31 | EN EJECUCION | 13-06-2024 | A la espera de Identificación Presupuestaria para adjudicar.
924 | 40051483 | MEJORAMIENTO PLATABANDAS VILLA AUSTRAL, COMUNA DE SAN MIGUEL | SAN RAMON | EJECUCION | 82357 | >MENOR 7000 UTM | 2023-08-04 | 2023 | 33 | EN EJECUCION | 10-06-2024 | Obra en ejecución con un 15% de avance.
925 | 40051500 | CONSTRUCCION LUMINARIAS DE DOS SECTORES, COMUNA DE SAN PEDRO | SAN PEDRO | EJECUCION | 109686 | >MENOR 7000 UTM | 2023-08-04 | 2023 | 33 | ADJUDICADO | 06-06-2024 | Licitación ID: 4497-17-LQ24 Fecha de Acto de Apertura Electrónica 29-05-2024 15:01:00, UT se encuentra evaluando a los oferentes para adjudicar
926 | 40051483 | MEJORAMIENTO PLATABANDAS VILLA AUSTRAL, COMUNA DE SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | EJECUCION | 82357 | >MENOR 7000 UTM | 2023-08-04 | 2023 | 33 | EN EJECUCION | 10-06-2024 | Obra en ejecución con un 15% de avance.
927 | 40051687 | MEJORAMIENTO PLATABANDA TOCORNAL | SAN JOAQUIN | EJECUCION | 184359 | >MENOR 7000 UTM | 2023-08-04 | 2023 | 33 | EN EJECUCION | 18-06-2024 | Unidad técnica deriva Informe favorable de SERVIU N°92896 de fecha 24.05.2024
928 | 40051684 | MEJORAMIENTO PLATABANDA VECINAL | SAN JOAQUIN | EJECUCION | 185307 | >MENOR 7000 UTM | 2023-08-04 | 2023 | 33 | ADJUDICADO | 18-06-2024 | En Decreto N°1555 del 13.05.2024 se adjudica el proceso de licitación ID 218-53-LQ24. Con fecha 29.05.2024 se obtiene el Informe favorable de SERVIU con lo cual una vez tramitado el contrato se podrá dar inicio a las obras
929 | 40051675 | MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO AREAS VERDES INGENIERO MARIO DIAZ, COMUNA DE SAN JOAQUÍN | SAN JOAQUIN | EJECUCION | 185307 | >MENOR 7000 UTM | 2023-08-04 | 2023 | 33 | ADJUDICADO | 22-05-2024 | Proceso de licitación ID 218-59-LQ24, con apertura económica el 29.04.2024, con un oferente.
930 | 40051565 | MEJORAMIENTO SUPERFICIE MULTIPROPOSITO RECREATIVA VILLA LAUTARO | SAN JOAQUIN | EJECUCION | 185307 | >MENOR 7000 UTM | 2023-08-04 | 2023 | 33 | EN LICITACION | 12-06-2024 | Proyecto en Licitación según ID mercado Publico 2018-103-LR24, publicado el 31-05-2024 cuya apertura será el 09-07-2024. GSF
931 | 40051472 | MEJORAMIENTO MULTICANCHA Y SERVICIOS SANITARIOS VILLA BERLIOZ, COMUNA DE SAN JOAQUÍN | SAN JOAQUIN | EJECUCION | 185307 | >MENOR 7000 UTM | 2023-08-04 | 2023 | 33 | EN EJECUCION | 11-06-2024 | Proyecto en ejecución normal, avance físico 50%.
932 | 40051471 | MEJORAMIENTO MURO ACÚSTICO COMPLEJO DEPORTIVO SAN JOAQUÍN ORIENTE | SAN JOAQUIN | EJECUCION | 185307 | >MENOR 7000 UTM | 2023-08-04 | 2023 | 33 | EN EJECUCION | 11-06-2024 | Proyecto en ejecución con un avance físico del 50%. Memo N°1399 del 04.06.2024 se realiza 1ra rendición y en Memo N°1401 de fecha 04.06.2024 se deriva 2da remesa por $74.176.236
933 | 40051448 | CONSTRUCCION PLAZA EDUCATIVA GOROSTIAGA, COMUNA DE RENCA | RENCA | EJECUCION | 185307 | >MENOR 7000 UTM | 2023-08-04 | 2023 | 33 | EN EJECUCION | 04-06-2024 | UT debe derivar copia de contrato y garantía y acta entrega a terreno. Fecha inicio 27/05/2024 y termino el 24-10-2024.
934 | 40051444 | MEJORAMIENTO ZONA SUR PLAZA MAYOR, COMUNA DE RENCA | RENCA | EJECUCION | 185000 | >MENOR 7000 UTM | 2023-08-04 | 2023 | 33 | EN EJECUCION | 04-06-2024 | UT debe derivar copia de contrato y garantía, además del acta de entrega de terreno. Fecha de inicio 27-05-2024 y termino el 24-10-2024.
935 | 40051428 | MEJORAMIENTO PLAZA ILOCA, COMUNA DE RENCA | RENCA | EJECUCION | 88763 | >MENOR 7000 UTM | 2023-08-04 | 2023 | 33 | EN EJECUCION | 04-06-2024 | UT debe derivar copia de contrato y garantía y acta de entrega de terreno. Fecha de inicio el 27-05-2024 y termino el 24-10-2024.
936 | 40051426 | CONSTRUCCION PISTA PATINAJE ARTÍSTICO COMPLEJO DEPORTIVO NEWEN, RENCA | RENCA | EJECUCION | 181588 | >MENOR 7000 UTM | 2023-08-04 | 2023 | 33 | EN EJECUCION | 04-06-2024 | Se adjudica mediante Dec. N°928 del 17-04-2024 a DELINE LTDA: por $175.304.292.- y un plazo de ejecución de 60 días corridos. UT debe derivar copia de contrato, acta entrega terreno y diseño de letrero de obras.
937 | 40051388 | CONSTRUCCION BOSQUE DE LA MEMORIA, COMUNA DE RENCA | RENCA | EJECUCION | 179777 | >MENOR 7000 UTM | 2023-08-04 | 2023 | 33 | ADJUDICADO | 04-06-2024 | UT adjudica mediante Dec. Ex. N°1236 del 27-05-2024, a Construcciones Aranda SPA por $162.577.072.- y un plazo de
938 | 40051319 | MEJORAMIENTO PLAZA VILLA SAN LUIS, COMUNA DE RENCA | RENCA | EJECUCION | 185307 | >MENOR 7000 UTM | 2023-08-04 | 2023 | 33 | EN EJECUCION | 11-06-2024 | Se solicita a comunicaciones el V°B° del diseño de letrero que derivo por correo la UT. Contratista: Infraestructuras deportivas y recreacionales Chile SPA., contrato por $183.841.877 y un plazo de ejecución de 150 días corridos. Fecha de inicio 27-05-2024 y fecha de termino el 24-10-2024.
939 | 40051116 | MEJORAMIENTO PLAZA VALLE CENTRAL, COMUNA DE RENCA | RENCA | EJECUCION | 122563 | >MENOR 7000 UTM | 2023-08-04 | 2023 | 33 | EN EJECUCION | 11-06-2024 | Se solicita a comunicaciones el V°B° del diseño de letrero que derivo por correo la UT. Contratista: DELINE LTDA., contrato por $82.932.852 y un plazo de ejecución de 120 días corridos. Fecha de inicio 27-05-2024 y fecha de termino el 24-09-2024.
940 | 40051105 | MEJORAMIENTO PLAZA VILLA ARAUCANIA, COMUNA DE RENCA | RENCA | EJECUCION | 84515 | >MENOR 7000 UTM | 2023-08-04 | 2023 | 33 | EN EJECUCION | 11-06-2024 | Se solicita a comunicaciones el V°B° del diseño de letrero que derivo por correo la UT. Contratista DELINE LTDA. contrato por $82.932.852 y un plazo de ejecución de 120 días corridos. Fecha de inicio 27-05-2024 y fecha de termino el 24-09-2024.
941 | 40040746 | REPOSICION ACERAS NUEVA UNO JULIO VRANCKEN Y FERNANDO OCHAGAVIA, COMUNA DE TALAGANTE. | TALAGANTE | EJECUCION | 103500 | >MENOR 7000 UTM | 2023-08-07 | 2023 | 33 | ADJUDICADO | 08-06-2024 | Proyecto cuenta con Decreto de adjudicación al proceso de licitación efectuado. El que fue adjudicado a la empresa DECACER
942 | 40040621 | REPOSICION ACERAS BRANCOLI. ENTRE ESMERALDA Y JULIO VRANCKEN Y PASAJE OSMIO Y F. OCHAGAVIA | TALAGANTE | EJECUCION | 127787 | >MENOR 7000 UTM | 2023-08-07 | 2023 | 33 | ADJUDICADO | 03-06-2024 | Proyecto cuenta con Decreto de adjudicación al proceso de licitación efectuado
943 | 40040598 | REPOSICION DE ACERAS CALLE VOLCÁN LLAIMA. ENTRE AV. BERNARDO O HIGGINS Y VOLCÁN ACONCAGUA | TALAGANTE | EJECUCION | 126271 | >MENOR 7000 UTM | 2023-08-07 | 2023 | 33 | ADJUDICADO | 08-06-2024 | Proyecto cuenta con Decreto de adjudicación al proceso de licitación efectuado
944 | 40040746 | REPOSICION ACERAS NUEVA UNO JULIO VRANCKEN Y FERNANDO OCHAGAVIA, COMUNA DE TALAGANTE. | TALAGANTE | EJECUCION | 103500 | >MENOR 7000 UTM | 2023-08-07 | 2023 | 33 | ADJUDICADO | 08-06-2024 | Proyecto cuenta con Decreto de adjudicación al proceso de licitación efectuado. El que fue adjudicado a la empresa DECACER
945 | 40051616 | MEJORAMIENTO GIMNASIO MUNICIPAL LA BANDERA, COMUNA DE SAN RAMÓN | SAN RAMON | EJECUCION | 184499 | >MENOR 7000 UTM | 2023-08-07 | 2023 | 33 | EN EJECUCION | 12-06-2024 | Obra en ejecución, con un avance aproximado del 22%, según lo informado por la UT.
946 | 40033247 | MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD UNIVERSAL ESCUELAS ATALICIO AGUILAR Y LA MANGA, COMUNA SAN PEDRO | SAN PEDRO | EJECUCION | 185084 | >MENOR 7000 UTM | 2023-08-07 | 2023 | 33 | EN LICITACION | 14-06-2024 | Proyecto en licitacion ID 4497-12-LQ24, apertura 17-06-2024
947 | 40050668 | CONSTRUCCION LUMINARIAS VIALES DE TRES SECTORES, COMUNA DE SAN PEDRO | SAN PEDRO | EJECUCION | 165755 | >MENOR 7000 UTM | 2023-08-07 | 2023 | 33 | ADJUDICADO | 06-06-2024 | Licitación ID: 4497-17-LQ24 Fecha de Acto de Apertura Electrónica 29-05-2024 15:01:00, UT se encuentra evaluando a los oferentes para adjudicar
948 | 40029517 | CONSTRUCCIÓN CAMINO LA MANGA COMUNA DE SAN PEDRO | SAN PEDRO | EJECUCION | 130150 | >MENOR 7000 UTM | 2023-08-07 | 2023 | 33 | ADJUDICADO | 14-06-2024 | Proyecto adjudicado ID 4497-15-LQ24 apertura el 24-05-2024, UT se encuentra en elaboración del contrato
949 | 40040693 | MEJORAMIENTO PLAZA SAN GABRIEL, COMUNA DE SAN JOSÉ DE MAIPO | SAN JOSE DE MAIPO | EJECUCION | 159478 | >MENOR 7000 UTM | 2023-08-07 | 2023 | 33 | ADJUDICADO | 10-06-2024 | Proyecto adjudicado mediante decreto 336 del 23-04-2024, en firma de contrato
950 | 40040689 | MEJORAMIENTO DE PLAZA Y MULTICANCHA SAN ALFONSO, COMUNA DE SAN JOSE DE MAIPO | SAN JOSE DE MAIPO | EJECUCION | 156369 | >MENOR 7000 UTM | 2023-08-07 | 2023 | 33 | ADJUDICADO | 10-06-2024 | Proyecto adjudicado, con decreto 339. En firma de contrato
951 | 40051575 | MEJORAMIENTO ILUMINACION PEATONAL, EN COMUNA DE SAN BERNARDO | SAN BERNARDO | EJECUCION | 179928 | >MENOR 7000 UTM | 2023-08-07 | 2023 | 33 | EN LICITACION | 12-06-2024 | Proyecto en licitación id 2342-27-lr24, apertura 26 de abril, con 11 ofertas aceptadas según acta de Mercado Público.
952 | 40051574 | MEJORAMIENTO LUMINARIAS EXISTENTES A TECNOLOGIA LED GRANDES PARQUES COMUNA SAN BERNARDO | SAN BERNARDO | EJECUCION | 178946 | >MENOR 7000 UTM | 2023-08-07 | 2023 | 33 | EN LICITACION | 12-06-2024 | Proyecto en licitación id 2342-27-lr24, apertura 26 de abril, con 11 ofertas aceptadas según acta de Mercado Público.
953 | 40051170 | REPOSICION MULTICANCHA LO ESPINOZA, COMUNA QUINTA NORMAL | QUINTA NORMAL | EJECUCION | 185217 | >MENOR 7000 UTM | 2023-08-07 | 2023 | 33 | EN LICITACION | 06-06-2024 | Proyecto en licitacion ID 2455-40-LQ24 apertura 10/06/2024 UT en evaluación.
954 | 40051191 | MEJORAMIENTO VEREDAS EN AV. MANUEL ANTONIO MATTA Y CALLE SAN ENRIQUE, QUILICURA | QUILICURA | EJECUCION | 145223 | >MENOR 7000 UTM | 2023-08-07 | 2023 | 33 | EN LICITACION | 11-06-2024 | Proyecto en licitación ID 2483-125-LR24, apertura 18-04-2024, donde se aceptaron 3 ofertas y están en proceso de evaluación.
955 | 40051189 | MEJORAMIENTO VEREDAS EN CALLES NUESTRA SRA. DEL CÁRMEN, P. SAGRADA FAMILIA Y LOS MERCEDARIOS, QUILICURA | QUILICURA | EJECUCION | 151865 | >MENOR 7000 UTM | 2023-08-07 | 2023 | 33 | EN LICITACION | 11-06-2024 | Proyecto en licitación ID 2483-125-LR24, apertura 18-04-2024, donde se aceptaron 3 ofertas y están en proceso de evaluación.
956 | 40051146 | MEJORAMIENTO BANDEJÓN SANTA LUISA SUR QUILICURA | QUILICURA | EJECUCION | 185303 | >MENOR 7000 UTM | 2023-08-07 | 2023 | 33 | EN LICITACION | 11-06-2024 | Proyecto en Licitacion ID 2483-20-LQ24, apertura 19-03-2024, revisado el portal existen 2 ofertas aceptadas y a través del Oficio Nº 2331 del del 17.05.24, el GORE aclaró solicitud de incremento de recursos para la adjudicación del proyecto.
957 | 40049536 | CONSTRUCCION PARQUE ORILLA DE RIO, COMUNA DE PIRQUE | PIRQUE | EJECUCION | 185128 | >MENOR 7000 UTM | 2023-08-07 | 2023 | 33 | EN EJECUCION | 10-06-2024 | Proyecto en ejecución con acta de entrega de terreno el 01-04-2024, avance 20%
958 | 40049533 | MEJORAMIENTO SEGURIDAD VIAL, COMUNA DE PIRQUE | PIRQUE | EJECUCION | 185292 | >MENOR 7000 UTM | 2023-08-07 | 2023 | 33 | ADJUDICADO | 10-06-2024 | Proyecto adjudicado, con decreto 461. En firma de contrato
959 | 40050321 | MEJORAMIENTO AREA VERDE LOS VERDULEROS, COMUNA PEÑALOLEN | PEÑALOLEN | EJECUCION | 185307 | >MENOR 7000 UTM | 2023-08-07 | 2023 | 33 | EN EJECUCION | 11-06-2024 | Proyecto en ejecución, según acta de entrega de terreno del 14-05-2024
960 | 40051493 | INSTALACION DE TACHAS SOLARES EN CRUCES PEATONALES Y DE CICLOVIAS | MARIA PINTO | EJECUCION | 101266 | >MENOR 7000 UTM | 2023-08-07 | 2023 | 33 | EN EJECUCION | 12-06-2024 | Proyecto en ejecución normal, con avance del 5%
961 | 40051360 | MEJORAMIENTO PLAZA SAN JOSE, COMUNA DE MARIA PINTO | MARIA PINTO | EJECUCION | 76462 | >MENOR 7000 UTM | 2023-08-07 | 2023 | 33 | ADJUDICADO | 12-06-2024 | Pendiente acta entrega terreno
962 | 40051135 | MEJORAMIENTO CANCHA VILLA LOS POETAS, COMUNA DE LO PRADO | LO PRADO | EJECUCION | 185217 | >MENOR 7000 UTM | 2023-08-07 | 2023 | 33 | ADJUDICADO | 11-06-2024 | Licitación ID 2413-13-LQ24, apertura 23-02-2024 adjudicada a la empresa MAQPRO SPA, RUT N° 76.853.807-7, por la suma de $176.491.841.- IVA incluido, con un plazo de ejecución de 120 días corridos, contados desde la fecha de entrega de terreno (fva)
963 | 40051067 | MEJORAMIENTO SEGURIDAD VIAL CENTROS DE SALUD Y CENTROS EDUCACIONALES | LO PRADO | EJECUCION | 183911 | >MENOR 7000 UTM | 2023-08-07 | 2023 | 33 | POR LICITAR | 11-06-2024 | UT no ha informado cronograma de licitación, situación pendiente desde el 08-02-2024 (fva)
964 | 40050528 | MEJORAMIENTO EXPLANADA PLAZA JAVIERA CARRERA, LO PRADO | LO PRADO | EJECUCION | 184897 | >MENOR 7000 UTM | 2023-08-07 | 2023 | 33 | ADJUDICADO | 11-06-2024 | Licitación ID 2413-23-LQ24, apertura 07.03.2024 adjudicada a la empresa TRÍO ARQUITECTURA, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SPA, RUT N° 76.255.178-0, por la suma de $ 180.083.891.- IVA incluido, con un plazo de ejecución de 150 días corridos, contados desde la fecha de entrega de terreno (fva)
965 | 40050500 | MEJORAMIENTO PLAZA CARDENAL SILVA HENRIQUEZ, LO PRADO | LO PRADO | EJECUCION | 185307 | >MENOR 7000 UTM | 2023-08-07 | 2023 | 33 | ADJUDICADO | 11-06-2024 | Licitación ID 2413-9-LQ24, apertura 21.02.2024 adjudicada a la empresa INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS Y RECREACIONALES CHILE SPA, RUT N° 76.176.585-K, por la suma de $ 185.305.028.- IVA incluido, con un plazo de ejecución de 150 días corridos, contados desde la fecha de entrega de terreno (fva)
966 | 40051143 | MEJORAMIENTO PLATABANDA PIO XII COMUNA DE LO ESPEJO | LO ESPEJO | EJECUCION | 177722 | >MENOR 7000 UTM | 2023-08-07 | 2023 | 33 | EN EJECUCION | 11-06-2024 | Obra en ejecución con un avance del 65%. De acuerdo a lo informado por la UT., Con fecha 25 de mayo el contratista ingresa una carta al Municipio, solicitando aumento de plazo de 35 días, requerimiento que fue acogido por la unidad técnica, el decreto se encuentra en trámite
967 | 40050471 | MEJORAMIENTO PLAZA AUGUSTO DHALMAR COMUNA LO ESPEJO | LO ESPEJO | EJECUCION | 184452 | >MENOR 7000 UTM | 2023-08-07 | 2023 | 33 | EN EJECUCION | 10-06-2024 | Obra en ejecución con un 60% de avance, según lo informado por la UT.
968 | 40044015 | MEJORAMIENTO PLATABANDA LINCOLN COMUNA DE LO ESPEJO | LO ESPEJO | EJECUCION | 185187 | >MENOR 7000 UTM | 2023-08-07 | 2023 | 33 | EN EJECUCION | 10-06-2024 | Mediante Decreto alcaldicio N°2945 del 29.05.2024 se aprueba contrato celebrado el 10.04.2024.Fecha de entrega de terreno 17.05.2024. Plazo de ejecución 90 días, fecha de término el 15.08.2024
969 | 40044015 | MEJORAMIENTO PLATABANDA LINCOLN COMUNA DE LO ESPEJO | LO ESPEJO | EJECUCION | 185187 | >MENOR 7000 UTM | 2023-08-07 | 2023 | 33 | EN EJECUCION | 10-06-2024 | Mediante Decreto alcaldicio N°2945 del 29.05.2024 se aprueba contrato celebrado el 10.04.2024.Fecha de entrega de terreno 17.05.2024. Plazo de ejecución 90 días, fecha de término el 15.08.2024
970 | 40051047 | CONSTRUCCION ÁREA DEPORTIVA CAD DIGNA ROSA COMUNA DE CERRO NAVIA | CERRO NAVIA | EJECUCION | 184499 | >MENOR 7000 UTM | 2023-08-07 | 2023 | 33 | POR LICITAR | 07-06-2024 | UT no ha informado cronograma de licitacion, situación pendiente desde el 24.10.2023
971 | 40029495 | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE DIVERSOS SECTORES COMUNA DE SAN PEDRO | SAN PEDRO | EJECUCION | 30991 | >MENOR 7000 UTM | 2023-08-10 | 2023 | 33 | ADJUDICADO | 06-06-2024 | Licitación ID: 4497-17-LQ24 Fecha de Acto de Apertura Electrónica 29-05-2024 15:01:00, UT se encuentra evaluando a los oferentes para adjudicar
972 | 40051134 | CONSTRUCCION PLATABANDA AV. SAN PABLO ENTRE LAS AMAPOLAS Y LAS TORRES COMUNA DE LO PADRO | LO PRADO | EJECUCION | 185307 | >MENOR 7000 UTM | 2023-08-10 | 2023 | 33 | ADJUDICADO | 11-06-2024 | Licitación ID 2413-19-LQ24, apertura 06.03.2024 adjudicada a la empresa Romina Henríquez González, RUT N° 17.029.774-1, por la suma de $184.429.323.-.- IVA incluido, con un plazo de ejecución de 149 días corridos, contados desde la fecha de entrega de terreno (fva)
973 | 40051068 | MEJORAMIENTO PEATONAL PEDRO DE CORDOVA. COMUNA DE LO PRADO | LO PRADO | EJECUCION | 185307 | >MENOR 7000 UTM | 2023-08-10 | 2023 | 33 | ADJUDICADO | 11-06-2024 | Licitación ID 2413-22-LQ24, apertura 07.03.2024 adjudicada a la empresa INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN GAMAN, RUT N° 77.025.007-2, por la suma de $179.444.711.- IVA incluido, con un plazo de ejecución de 150 días corridos, contados desde la fecha de entrega de terreno (fva)
974 | 40051148 | MEJORAMIENTO PLATABANDA BUENAVENTURA 6 PONIENTE COMUNA DE LO ESPEJO | LO ESPEJO | EJECUCION | 185035 | >MENOR 7000 UTM | 2023-08-10 | 2023 | 33 | EN EJECUCION | 10-06-2024 | Obra en ejecución con un 55% de avance. En ejecución solerillas, postes eléctricos, pavimentos, entre otros.
975 | 40050461 | MEJORAMIENTO PLAZA CAMPECHE COMUNA DE LO ESPEJO | LO ESPEJO | EJECUCION | 176222 | >MENOR 7000 UTM | 2023-08-10 | 2023 | 33 | ADJUDICADO | 10-06-2024 | Mediante Decreto alcaldicio N°2999 del 30.05.2024 se adjudica la propuesta a la empresa ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN FRANCISCO JAVIER MEJÍAS ORTÍZ E.I.R.L. RUT: 76.200.268-K, por un monto de $168.748.071 IVA Incluido y un plazo de ejecución de 119 días corridos. A la fecha en elaboración de contrato.
976 | 40040295 | REPOSICION DE VEREDAS LO SIERRA COMUNA DE LO ESPEJO | LO ESPEJO | EJECUCION | 173026 | >MENOR 7000 UTM | 2023-08-10 | 2023 | 33 | EN LICITACION | 04-06-2024 | Segunda licitación en Mercado Público con el ID750998-49-LQ24 publicado desde 03.06.2024 hasta el 26.06.2024. Fecha aproximada de Adjudicación: 26-07-2024
977 | 40040295 | REPOSICION DE VEREDAS LO SIERRA COMUNA DE LO ESPEJO | LO ESPEJO | EJECUCION | 173026 | >MENOR 7000 UTM | 2023-08-10 | 2023 | 33 | EN LICITACION | 04-06-2024 | Segunda licitación en Mercado Público con el ID750998-49-LQ24 publicado desde 03.06.2024 hasta el 26.06.2024. Fecha aproximada de Adjudicación: 26-07-2024
978 | 40051194 | MEJORAMIENTO ACCESO COMUNAL NORPONIENTE, COMUNA ESTACIÓN CENTRAL | ESTACION CENTRAL | EJECUCION | 185307 | >MENOR 7000 UTM | 2023-08-10 | 2023 | 33 | POR LICITAR 2 | 11-06-2024 | UT no ha informado cronograma de licitacion, situación pendiente desde el 13.05.2024 (Licitacion ID 2434-11-LR24 declarada desierta, sin oferentes) (fva)
979 | 40051480 | MEJORAMIENTO PLATABANDA BRAVO DE SARAVIA COMUNA DE INDEPENDENCIA | INDEPENDENCIA | EJECUCION | 185307 | >MENOR 7000 UTM | 2023-08-11 | 2023 | 33 | POR LICITAR 3 O MÁS | 06-06-2024 | UT informa que ha realizado 2 proceso de licitación, ambos declarados desiertos, y está en proceso un tercero vía licitación privada
980 | 40051494 | CONSTRUCCION PAVIMENTACIÓN DIVERSOS CAMINOS, COMUNA DE EL MONTE | EL MONTE | EJECUCION | 108408 | >MENOR 7000 UTM | 2023-08-11 | 2023 | 33 | POR LICITAR 2 | 17-06-2024 | Proyecto se encuentra en proceso de licitación pública, cuenta con ID 733913-6-LP24 el que revisado en el portal quedo desierta por lo que se tendrá que llamar a un nuevo proceso de licitación.
981 | 40051539 | MEJORAMIENTO CRUCE VILLA PANAMERICANOS, COMUNA DE CERRILLOS | CERRILLOS | EJECUCION | 133745 | >MENOR 7000 UTM | 2023-08-11 | 2023 | 33 | TERMINADO OBRAS | 11-06-2024 | Proyecto concluido 100%, pendiente ultimo estado de pago
982 | 40049266 | ADQUISICION BACHEADORA Y VEHÍCULO DE FAENA PARA LA COMUNA DE SAN RAMÓN | SAN RAMON | EJECUCION | 366502 | >MENOR 7000 UTM | 2023-08-16 | 2023 | 29 | TERMINADO | 05-06-2024 | Proyecto terminado. Mediante Memo N° 682 del 05.06.2024 ID DOC 137677 se solicita traspaso de bienes.
983 | 40023495 | ADQUISICION CAMIONETAS PARA FUNCIONES OPERATIVAS - COMUNA DE SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | EJECUCION | 84631 | >MENOR 7000 UTM | 2023-08-16 | 2023 | 29 | TERMINADO | 05-06-2024 | En Espera de elaboración de resolución de traspaso de bienes de parte del Depto. Jurídico.
984 | 40046176 | ADQUISICION DE DOS FURGONES PARA TRASLADO DE DROGUERIA PARA LA COMUNA DE PEDRO AGUIRRE CERDA | PEDRO AGUIRRE CERDA | EJECUCION | 123522 | >MENOR 7000 UTM | 2023-08-16 | 2023 | 29 | EN LICITACION | 11-06-2024 | En licitación ID 2392-37-LP24, Fecha de acto de apertura técnica: 28-05-2024 (fva)
985 | 40051704 | MEJORAMIENTO ENTORNO PARQUE DE LA SUSTENTABILIDAD 2 C JAR, COMUNA DE INDEPENDENCIA | INDEPENDENCIA | EJECUCION | 185307 | >MENOR 7000 UTM | 2023-08-16 | 2023 | 33 | ADJUDICADO | 07-06-2024 | Proyecto adjudicado, no requiere oficio toma de conocimiento
986 | 40055722 | ANALISIS 7° ESTUDIO PERCEPCION Y OPINION PUBLICA EN LA REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | GORE / DIPLADER | ESTUDIO | 59262 | >MENOR 7000 UTM | 2023-08-16 | 2023 | 22 | EN EJECUCION | 13-06-2024 | Proyecto en ejecución 10% de avance.
987 | 40056110 | MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO PASO SOBRE NIVEL RUTA- 78, AV. PEDRO AGUIRRE CERDA, CERRILLOS | CERRILLOS | EJECUCION | 149819 | >MENOR 7000 UTM | 2023-08-17 | 2023 | 33 | ADJUDICADO | 11-06-2024 | Licitacion ID 324-197-LQ23, fecha adjudicación 14.12.2023, se solicita U.T informar estado actual proceso adjudicación. (fva)
988 | 40051411 | MEJORAMIENTO MULTICANCHAS DE PASTO SINTETICO COMUNA DE PUDAHUEL | PUDAHUEL | EJECUCION | 118350 | >MENOR 7000 UTM | 2023-08-22 | 2023 | 33 | ADJUDICADO | 13-06-2024 | Mediante Decreto N°1318 del 05-03-2024, UT adjudica a INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS Y RECREACIONALES CHILE SPA por un monto de $198.828.237.- IVA incluido y un plazo de 90 días corridos. UT aportara la diferencia de $80.478.237.- IVA incluido. UT se encuentra elaborando rectificación del contrato.
989 | 40054815 | ACTUALIZACION PLAN DE DESAROLLO COMUNAL PUDAHUEL | PUDAHUEL | ESTUDIO | 149900 | >MENOR 7000 UTM | 2023-08-22 | 2023 | 22 | ADJUDICADO | 05-06-2024 | Licitación ID 2277-89-LQ23 se adjudica a UTP MUEBE, RUT 77.698.173-7, por un monto de $117.000.000.- exento de IVA y un plazo de 24 semanas de ejecución. UT debe derivar contrato, decreto, garantía y acta entrega de inicio de actividades. UT programa pago 1 para junio $11.700.000.-
990 | 40049204 | ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA MANEJO DE PODAS, COMUNA DE TALAGANTE | TALAGANTE | EJECUCION | 214426 | >MENOR 7000 UTM | 2023-08-23 | 2023 | 29 | EN LICITACION | 08-06-2024 | Proyecto se encuentra en proceso de licitación pública, cuenta con ID 2702-24-LQ24. en portal de compras públicas, con apertura será el 14/06/2024
991 | 40048790 | ADQUISICION CLINICA VETERINARIA MOVIL, COMUNA DE PUENTE ALTO | PUENTE ALTO | EJECUCION | 118988 | >MENOR 7000 UTM | 2023-08-31 | 2023 | 29 | EN EJECUCION | 06-06-2024 | Proyecto presenta retrasos en su ejecución o modificaciones en evaluación, con avance 0%
992 | 40051217 | MEJORAMIENTO PLAZA COCHAMÓ, ESTACION CENTRAL | ESTACION CENTRAL | EJECUCION | 166169 | >MENOR 7000 UTM | 2023-09-21 | 2023 | 33 | POR LICITAR 2 | 11-06-2024 | UT no ha informado cronograma de licitacion, situación pendiente desde el 13.05.2024 (Licitacion ID 2434-10-LR24 declarada desierta, sin oferentes) (fva)
993 | 40051758 | REPOSICION CAMIÓN HIDROELEVADOR PARA DIMA, COMUNA DE SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | EJECUCION | 183260 | >MENOR 7000 UTM | 2023-09-27 | 2023 | 29 | TERMINADO | 14-06-2024 | Mediante Resol (Ex) N°1041 del 12.06.2024ID DOC 138779, se transfiere bienes a la Comuna de San Miguel. Se gestionará cierre de la iniciativa.
994 | 40040942 | MEJORAMIENTO MULTICANCHA SANTO TOMAS SECTOR 5, COMUNA DE LA PINTANA | LA PINTANA | EJECUCION | 120246 | >MENOR 7000 UTM | 2023-09-27 | 2023 | 33 | NO SE EJECUTARA | 10-06-2024 | UT informa que no se ejecutará porque fue financiado por otra fuente. No se firma convenio. (GAD)
995 | 40040934 | MEJORAMIENTO MULTICANCHA POBLACION COLOMBIA, COMUNA DE LA PINTANA | LA PINTANA | EJECUCION | 125454 | >MENOR 7000 UTM | 2023-09-27 | 2023 | 33 | EN LICITACION | 05-06-2024 | Proyecto en licitación ID 2275-25-LR24, apertura 4-4-2024, revisado el portal existen 3 ofertas aceptadas, UT en evaluación.
996 | 40051666 | MEJORAMIENTO PLAZA MARTA BRUNET, COMUNA DE LA PINTANA | LA PINTANA | EJECUCION | 183916 | >MENOR 7000 UTM | 2023-09-27 | 2023 | 33 | NO SE EJECUTARA | 10-06-2024 | UT informa que no se ejecutará porque fue financiado por otra fuente. No se firma convenio. (GAD)
997 | 40057866 | CONSERVACION DE CALZADA CAMPO DE DEP JUEGOS PANAMERICANOS | SERVIU | EJECUCION | 346127 | >MENOR 7000 UTM | 2023-09-29 | 2023 | 31 | PENDIENTE CIERRE ADMINISTRATIVO | 05-06-2024 | Proyecto concluido 100%. // La U.T. Indica con respecto a la liquidación de contrato que estas se solicitan dos años después de que son recepcionadas. Actualmente, la resolución de recepción está en trámite, la empresa contratista aún no envía toda la documentación necesaria; y en cuanto a las garantías no es posible devolver las garantías mientras no se tramite la resolución de recepción.
998 | 40055043 | ADQUISICION VEHICULO EQUIPADO Y EQUIPOS PARA BACHEO, COMUNA DE PUDAHUEL | PUDAHUEL | EJECUCION | 406877 | >MENOR 7000 UTM | 2023-10-13 | 2023 | 29 | EN LICITACION | 05-06-2024 | Con fecha 24-05-2024 se realiza apertura electrónica de la licitación ID 2277-32-LR24, con 3 ofertas aceptadas. Se estima fecha de adjudicación el 28-08-2024.
999 | 40042657 | ADQUISICION DE 2 CAMIONES ALJIBES, PARA LA COMUNA DE PUDAHUEL. | PUDAHUEL | EJECUCION | 363618 | >MENOR 7000 UTM | 2023-10-13 | 2023 | 29 | EN LICITACION | 05-06-2024 | Con fecha 07-05-2024 UT publica licitación ID 2277-31-LR24 y cuenta con fecha de apertura el 10-06-2024. Fecha estimativa de adjudicación 28-06-2024.
1000 | 40034182 | REPOSICION CAMIÓN ALJIBE AP DIRECCIÓN DE DIMAO. COMUNA DE PADRE HURTADO | PADRE HURTADO | EJECUCION | 155405 | >MENOR 7000 UTM | 2023-10-13 | 2023 | 29 | POR LICITAR | 12-06-2024 | Proyecto cuenta con Resolución que aprueba convenio mandato/Resolución que designa UT Gore y se encuentra en espera por parte de la Unidad Técnica que se inicie el proceso de compras publica
1001 | 40051197 | MEJORAMIENTO VEREDA SUR AV. B. O´HIGGINS, TRAMO AEROPUERTO - LAS REJAS, ESTACION CENTRAL | ESTACION CENTRAL | EJECUCION | 185306 | >MENOR 7000 UTM | 2023-10-13 | 2023 | 33 | POR LICITAR 2 | 11-06-2024 | UT no ha informado cronograma de licitacion, situación pendiente desde el 13.05.2024 (Licitacion ID 2434-11-LR24 declarada desierta, sin oferentes) (fva)
1002 | 40047895 | ACTUALIZACION PIIMEP COMUNA DE CONCHALI | CONCHALI | ESTUDIO | 89888 | >MENOR 7000 UTM | 2023-10-13 | 2023 | 22 | ELABORACION DE CONVENIO | 05-06-2024 | Resolución de convenio mandato aun se encuentra a la espera de la TR de la CGR. (Caso Subt.22)
1003 | 40045387 | ADQUISICION 4 AMBULANCIAS AEB PARA TRASLADO DE PACIENTES DE LOS 4 CESFAM DE CONCHALI | CONCHALI | EJECUCION | 290312 | >MENOR 7000 UTM | 2023-10-13 | 2023 | 29 | EN LICITACION | 04-06-2024 | Ante la ausencia de oferentes la UT extendió la fecha de apertura de la licitación ID 2581-9-LQ24 para el 05-06-2024. Apertura arroja 4 ofertas aceptadas por la comisión.
1004 | 40055074 | ADQUISICION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DE LA RM | GORE | EJECUCION | 114885 | >MENOR 7000 UTM | 2023-10-17 | 2023 | 29 | TERMINADO | 04-06-2024 | Se solicita a DEJUR información de los convenios de traspaso que se encuentran pendientes. Aún no se emite la nueva Res. (kva)
1005 | 40029516 | CONSTRUCCIÓN CAMINO EL LITRE INTERIOR, COMUNA DE SAN PEDRO | San Pedro | EJECUCION | 165490 | >MENOR 7000 UTM | 2023-10-20 | 2023 | 33 | ADJUDICADO | 14-06-2024 | Proyecto adjudicado ID 4497-15-LQ24 apertura el 24-05-2024, UT se encuentra en elaboración del contrato
1006 | 40040403 | MEJORAMIENTO PLAZA EL SALITRE, LA CISTERNA | LA CISTERNA | EJECUCION | 136105 | >MENOR 7000 UTM | 2023-10-28 | 2023 | 33 | EN EJECUCION | 13-06-2024 | Obra en ejecución, principalmente obra gruesa, pavimentos e instalaciones eléctricas. Avance físico aprox. de un 45%.
1007 | 40040422 | MEJORAMIENTO DE MULTICANCHAS TORREBLANCA Y TUPUNGATO, LA CISTERNA | LA CISTERNA | EJECUCION | 136105 | >MENOR 7000 UTM | 2023-10-28 | 2023 | 33 | EN EJECUCION | 13-06-2024 | Obra en ejecución con un Avance físico 40%. En ejecución obra gruesa, albañilería e instalaciones eléctricas.
1008 | 40040407 | MEJORAMIENTO PLAZA COLÓN, LA CISTERNA | LA CISTERNA | EJECUCION | 136105 | >MENOR 7000 UTM | 2023-10-30 | 2023 | 33 | EN EJECUCION | 13-06-2024 | Obra en ejecución con un 50% de avance físico. Se encuentra en ejecución obra gruesa, principalmente pavimentos e instalaciones eléctricas.
1009 | 40055363 | DIAGNOSTICO GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA POLÍTICA DE MOVILIDAD RMS | REGIONAL | EJECUCION | 137708 | >MENOR 7000 UTM | 2023-10-31 | 2023 | 31 | POR LICITAR | 04-06-2024 | Se consulta a UT mediante correo por el estado en el que se encuentra la línea 2 de la iniciativa. en la cual responden: El CDP para la iniciativa fue enviado el 07-05-2024 por el departamento de presupuesto, y será ejecutado mediante Trato Directo con la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, a través del Centro de Sistemas (CSP) Públicos del Departamento de Ingeniería Industrial. Actualmente, el consultor está en proceso de elaboración de una propuesta técnica, que luego de ser validada dará paso al ingreso de la Solicitud de Compra y al procedimiento correspondiente con el departamento de Abastecimiento, con el fin de oficializar la contratación mediante la resolución exenta que Aprueba dicho trato directo. (kva)
1010 | 40055554 | ADQUISICION CAMION DOBLE CABINA Y BACHEADORA PARA LA COMUNA DE LA GRANJA | REGIONAL | EJECUCION | 166435 | >MENOR 7000 UTM | 2023-12-06 | 2023 | 31 | EN LICITACION | 23-05-2024 | Decreto N°1469 de fecha 15.05.2024 aprueba las bases del proceso de licitación ID 2963-74-LQ24 publicada el 23.05.2024 y apertura el 18.06.2024
1011 | 40058432 | DIAGNOSTICO Y ELABORACION DE PLANES COMUNALES DE EMERGENCIA Y RRD PARA 9 COMUNAS RURALES RM | REGIONAL | ESTUDIO | 213664 | >MENOR 7000 UTM | 2023-12-06 | 2023 | 22 | ELABORACION DE CONVENIO | 14-06-2024 | En elaboración de Convenio. Está pendiente designación de U.T.
1012 | 40056435 | CONSERVACION PATIO CENTRAL DEL EDIFICIO INSTITUCIONAL DE GOBIERNO SANTIAGO, REGION METROPOLITANA | REGIONAL | EJECUCION | 364.564 | >MENOR 7000 UTM | 2023-12-11 | 2023 | 31 | EN EJECUCION | 07-06-2024 | El avance de Obras es de 32%
1013 | 40055231 | ADQUISICION DE 3 CAMIONETAS PARA SEGURIDAD Y EMERGENCIAS, SAN JOSE DE MAIPO | SAN JOSE DE MAIPO | EJECUCION | 72.164 | >MENOR 7000 UTM | 2023-12-11 | 2023 | 29 | POR LICITAR | 06-06-2024 | UT no ha informado cronograma de licitacion, situación pendiente desde el 04.04.2024.
1014 | 40048697 | ACTUALIZACION PLADECO COMUNA DE ALHUÉ | ALHUÉ | ESTUDIO | 72833 | >MENOR 7000 UTM | 2023-12-11 | 2023 | 22 | PENDIENTE PRESUPUESTO | 10-06-2024 | Se solicita identificación presupuestaria en correo de fecha 13-12-2023.
1015 | 40051043 | DIAGNOSTICO PLAN DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA DE MOVILIDAD Y ESPACIO PÚBLICO SAN PEDRO | SAN PEDRO | ESTUDIO | 61593 | >MENOR 7000 UTM | 2023-12-12 | 2023 | 22 | PENDIENTE PRESUPUESTO | 10-06-2024 | memo Nº 62 de fecha 18-01-2024 Se solicita identificación presupuestaria
1016 | 40029057 | ADQUISICION VEHÍCULOS PARA MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO. MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO | PADRE HURTADO | EJECUCION | 351047 | >MENOR 7000 UTM | 2023-12-12 | 2023 | 29 | POR LICITAR | 14-06-2024 | Proyecto cuenta con Resolución Nº986 de fecha 04-06-2024 que aprueba convenio mandato/Resolución que designa UT Gore y se encuentra en espera por parte de la Unidad Técnica que se inicie el proceso de compras publicas
1017 | 40037173 | REPOSICION CAMIÓN LIMPIAFOSAS SAN JOSÉ DE MAIPO | SAN JOSÉ DE MAIPO | EJECUCION | 146000 | >MENOR 7000 UTM | 12-12-2023 | 2023 | 29 | EN LICITACION | 06-06-2024 | Proyecto en licitación ID 3625-8-LQ24, apertura 24-04-2024 pero aún la Unidad Técnica no la ha efectuado
1018 | 40054823 | ACTUALIZACION PLAN DE DESARROLLO COMUNAL, COMUNA DE SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | ESTUDIO | 135328 | >MENOR 7000 UTM | 22-12-2023 | 2023 | 22 | ELABORACION DE CONVENIO | 04-06-2024 | Elaboración de convenio suspendido hasta nuevo aviso.
1019 | 40029516 | CONSTRUCCIÓN CAMINO EL LITRE INTERIOR, COMUNA DE SAN PEDRO | SAN PEDRO | EJECUCION | 165490 | >MENOR 7000 UTM | 2023-10-20 | 2023 | 33 | ADJUDICADO | 14-06-2024 | Proyecto adjudicado ID 4497-15-LQ24 apertura el 24-05-2024, UT se encuentra en elaboración del contrato
1020 | 40051483 | MEJORAMIENTO PLATABANDAS VILLA AUSTRAL, COMUNA DE SAN MIGUEL | San Miguel | EJECUCION | 82357 | >MENOR 7000 UTM | 2023-11-27 | 2023 | 33 | EN EJECUCION | 10-06-2024 | Obra en ejecución con un 15% de avance.
1021 | 40051472 | MEJORAMIENTO MULTICANCHA Y SERVICIOS SANITARIOS VILLA BERLIOZ, COMUNA DE SAN JOAQUÍN | SAN JOAQUIN | EJECUCION | 185350 | >MENOR 7000 UTM | 2023-11-27 | 2023 | 33 | EN EJECUCION | 11-06-2024 | Proyecto en ejecución normal, avance físico 50%.
1022 | 40021570 | MEJORAMIENTO AV. ALBERTO HURTADO, ENTRE ECUADOR Y ANTOFAGASTA, ESTACIÓN CENTRAL. | ESTACIÓN CENTRAL | EJECUCION | 4669336 | CORE | 2024-01-17 | 2024 | 31 | POR LICITAR | 11-06-2024 | Se remite correo a Departamento Jurídico para rectificar resolución Nº689 el 12.04.2024, debido a error en Punto Resuelvo, ya que se menciona equivocadamente Municipalidad de Buin.
1023 | 40057248 | ADQUISICION E INSTALACIÓN DE SIST. DE TELEVIGILANCIA INTEGRAL COMUNA DE PADRE HURTADO | PADRE HURTADO | EJECUCION | 3088223 | CORE | 2024-02-29 | 2024 | 29 | POR LICITAR | 08-06-2024 | Proyecto cuenta con Resolución que aprueba convenio mandato/Resolución que designa UT Gore y se encuentra en espera por parte de la Unidad Técnica que se inicie el proceso de compras publica. Empero existía un error en los antecedentes para la licitación .
1024 | 40059918 | ADQUISICION DE 3 VEHÍCULOS BLINDADOS PARA TRASLADO DE ALTO RIESGO EN LA REGIÓN METROPOLITANA | GENDARMERIA | EJECUCION | 804344 | CORE | 2024-03-06 | 2024 | 29 | ADJUDICADO | 17-06-2024 | Proyecto adjudicado, oficio toma de conocimiento en proceso de firmas ID DOC 140493 // Proceso de licitación ID 634-69-LQ24 correspondiente a cascos y chalecos antibalas.
1025 | 40036456 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE LUMINARIAS VIALES, SECTOR ORIENTE, COMUNA DE ÑUÑOA | ÑUÑOA | EJECUCION | 1674538 | CORE | 2024-03-06 | 2024 | 33 | EN LICITACION | 04-06-2024 | Se realiza apertura y se presentaron 10 oferentes, en evaluación de propuestas, se cursa 1era. remesa contra firma convenio.
1026 | 40055515 | REPOSICION DE LUMINARIAS EN DISTINTOS BARRIOS DE LA COMUNA DE MAIPU | MAIPU | EJECUCION | 8619521 | CORE | 2024-03-06 | 2024 | 33 | EN LICITACION | 11-06-2024 | Proyecto en licitación ID 2770-63-LR24, apertura 27-05-2024 (fva)
1027 | 40054370 | ADQUISICION 3 CAMIONES LIMPIA FOSAS SEPTICAS COMUNA LAMPA | LAMPA | EJECUCION | 480317 | CORE | 2024-03-06 | 2024 | 29 | POR LICITAR | 07-06-2024 | UT no ha informado cronograma de licitación, situación pendiente desde el 15.04.2024.
1028 | 40058309 | ADQUISICION DE 06 BUSES ELECTRICOS, COMUNA DE MARIA PINTO | MARIA PINTO | EJECUCION | 1849387 | CORE | 2024-03-06 | 2024 | 29 | POR LICITAR | 10-06-2024 | UT no ha informado cronograma de licitacion, situación pendiente desde el 12-04-2024
1029 | 40057122 | MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO CALLE ÁGUILA NORTE, HOSPITAL, COMUNA DE PAINE | PAINE | EJECUCION | 489571 | CORE | 2024-03-06 | 2024 | 33 | POR LICITAR | 12-06-2024 | Cursa primera transferencia conforme a Resolución Exenta. UT se encuentra en proceso de elaboración de bases.
1030 | 40032102 | MEJORAMIENTO ACERAS Y PAISAJISMO CALLE VOLCÁN ACONCAGUA COMUNA DE TALAGANTE | TALAGANTE | EJECUCION | 3261922 | CORE | 2024-03-06 | 2024 | 33 | POR LICITAR | 17-06-2024 | Proyecto cuenta con Resolución que aprueba convenio mandato/Resolución que designa UT Gore y se encuentra en espera por parte de la Unidad Técnica que se inicie el proceso de compras publicas
1031 | 40053541 | REPOSICION DE VEHICULOS OPERATIVOS PARA LA COMUNA DE PUDAHUEL | PUDAHUEL | EJECUCION | 594663 | CORE | 2024-03-06 | 2024 | 29 | POR LICITAR | 03-06-2024 | A la fecha la unidad técnica aun no publica la licitación. De acuerdo al convenio tenia 30 días para publicar desde el 15-04-2024, incumpliendo con lo indicado en el convenio mandato. UT se compromete a publicar licitación la semana del 1al 14 de junio 2024.
1032 | 40020300 | ADQUISICION DE DOS BUSES ELECTRICOS COMUNA DE INDEPENDENCIA | INDEPENDENCIA | EJECUCION | 626352 | CORE | 2024-03-06 | 2024 | 29 | POR LICITAR | 03-06-2024 | UT no ha informado cronograma de licitacion, situación pendiente desde el 25.04.2024
1033 | 40059226 | REPOSICION Y ADQUISICION EQUIPAMIENTO SEGURIDAD ELECTRÓNICA UNIDADES PENALES DE LA REGIÓN METROPOLITANA | GENDARMERIA | EJECUCION | 1199000 | CORE | 2024-03-06 | 2024 | 29 | EN LICITACION | 04-06-2024 | Proyecto en licitación ID 1411-13-LQ24, apertura 23-05-2024 (1° línea de licitación); Proyecto en licitación ID 1411-19-LQ24, apertura técnica 31-05-2024. (2° línea de licitación); Proyecto en licitación ID 1411-20-LP24, apertura técnica 28-05-2024; (3° línea de licitación); Proyecto en licitación ID 1411-21-LR24, apertura técnica 06-06-2024 (4° línea de licitación).
1034 | 40018192 | CONSERVACION VEREDAS ETAPA 9, DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA DE EL BOSQUE | EL BOSQUE | EJECUCION | 1360009 | CORE | 2024-02-28 | 2024 | 33 | EN LICITACION | 12-06-2024 | En licitación. Con fecha 31.05.2024 se realiza visita a terreno, donde se presentaron 11 empresas. Licitación ID 1191688-82-LR24 hasta el 21-06-2024. Fecha estimada de Adjudicación: 19-08-2024
1035 | 40018190 | CONSERVACION de veredas etapa 8, diversos sectores de la comuna de El Bosque | EL BOSQUE | EJECUCION | 1529576 | CORE | 2024-02-28 | 2024 | 33 | EN LICITACION | 12-06-2024 | En licitación. Con fecha 31.05.2024 se realiza visita a terreno, donde se presentaron 11 empresas. Licitación ID 1191688-82-LR24 hasta el 21-06-2024. Fecha estimada de Adjudicación: 19-08-2024
1036 | 40052331 | ADQUISICION DE CLINICAS VETERINARIAS MÓVILES PARA LA RM | REGIONAL | EJECUCION | 3604986 | CORE |  | 2024 |  | OBRA PARALIZADA | 11-06-2024 | Se consulta a UT por estado del proyecto por estado, en relación al proveedor Bertonatti, refieren que se hará cobro de las garantías. (kva)
1037 | 40052438 | ADQUISICION DE CLINICAS GINECOLÓGICAS MÓVILES PARA DIVERSAS COMUNAS DE LA RM | REGIONAL | EJECUCION | 7930160 | CORE |  | 2024 |  | ADJUDICADO | 11-06-2024 | Se consulta a UT sobre el estado del proyecto. En espera de respuesta. (kva)
1038 | 40057295 | CONSERVACION VIAL URBANA DE DIVERSOS TRAMOS DE CALZADAS, COMUNA DE EL BOSQUE ETAPA 2 | EL BOSQUE | EJECUCION | 469253 | CORE | 2023-12-13 | 2024 | 31 | EN LICITACION | 04-06-2024 | En licitación en Mercado público con el ID 1191688-83-LR24, desde el 22-05-2024 hasta el 21-06-2024. Fecha aproximada de Adjudicación: 19-08-2024
1039 | 40056449 | CONSERVACION VIAL DE CALZADAS AV PADRE HURTADO TRAMO LO BLANCO VECINAL NORTE, EL BOSQUE | EL BOSQUE | EJECUCION | 1110479 | CORE | 2023-12-13 | 2024 | 31 | EN LICITACION | 04-06-2024 | En Licitación en Mercado Licitación ID: 1191688-88-LR24 desde 29.05.2024 hasta el 01.07.2024. Fecha estimada de Adjudicación: 26-08-2024
1040 | 40055316 | ADQUISICION CUATRO BUSES ELECTRICOS PARA LA COMUNA DE PUDAHUEL | PUDAHUEL | EJECUCION | 934064 | CORE | 2023-12-20 | 2024 | 31 | POR LICITAR | 03-06-2024 | A la fecha la unidad técnica aun no publica la licitación. de acuerdo al convenio tenia 30 días para publicar desde el 26-04-2024. Lleva mas de 40 días sin licitar, UT se compromete a publicar licitación la semana del 1al 14 de junio 2024.arrojando amarillo en semáforo.
1041 | 40047657 | CONSERVACION DE VEREDAS QUINTA NORMAL, ETAPA IX | QUINTA NORMAL | EJECUCION | 2803761 | CORE | 2023-02-13 | 2024 | 31 | EN LICITACION | 03-06-2024 | Proyecto en licitacion ID 2455-23-LR24, apertura 25-03-2024
1042 | 40057295 | CONSERVACION VIAL URBANA DE DIVERSOS TRAMOS DE CALZADAS, COMUNA DE EL BOSQUE ETAPA 2 | EL BOSQUE | EJECUCION | 469253 | CORE | 2023-02-13 | 2024 | 31 | EN LICITACION | 04-06-2024 | En licitación en Mercado público con el ID 1191688-83-LR24, desde el 22-05-2024 hasta el 21-06-2024. Fecha aproximada de Adjudicación: 19-08-2024
1043 | 40010919 | REPOSICION CON RELOCALIZACION CLINICA VETERINARIA COMUNA DE SAN JOAQUIN | SAN JOAQUIN | EJECUCION | 83450 | CORE | 2023-02-13 | 2024 | 31 | ADJUDICADO | 04-06-2024 | Se envía Of. Nª 2612, 04-06-2024 que toma conocimiento proceso de adjudicación con empresa Crisosto Smith Arquitectos Limitada por un monto de $ 64.000.000 y un plazo de ejecución de 120 días.
1044 | 40050099 | ADQUISICION DE 3 BUSES ELECTRICOS PARA LA COMUNA DE EL BOSQUE | EL BOSQUE | EJECUCION | 786371 | CORE | 2023-12-20 | 2024 | 29 | EN LICITACION | 05-06-2024 | Se realiza apertura el 29.05.2024, presentándose 2 oferentes. En evaluación de parte de la Unidad Técnica.
1045 | 40028944 | ADQUISICION DE 3 BUSES PARA LA COMUNA DE TIL | Til Til | EJECUCION | $ 598.844. | CORE | 2024-03-20 | 2024 | 29 | POR LICITAR | 07-06-2024 | UT no ha informado cronograma de licitación, situación pendiente desde el 04.04.24.
1046 | 40028991 | ADQUISICION 3 VEHÍCULOS EQUIPADOS Y REPOSICIÓN 2 VEHÍCULOS PARA OPERACIÓN MUNICIPAL TILTIL | Til Til | EJECUCION | 1087345 | CORE | 2024-03-20 | 2024 | 29 | POR LICITAR | 11-06-2024 | UT no ha informado cronograma de licitación, situación pendiente desde el 04.04.2024.
1047 | 40037830 | ADQUISICION DE 3 CAMIONES ALJIBES PARA LA COMUNA DE TIL TIL | Til Til | EJECUCION | 658070 | CORE | 2024-03-20 | 2024 | 29 | POR LICITAR | 07-06-2024 | UT no ha informado cronograma de licitación, situación pendiente desde el 14.04.2024.
1048 | 40047226 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO RED CICLOVÍAS GRAN SANTIAGO | REGIONAL | EJECUCION | 8995803 | CORE | 2024-03-20 | 2024 | 31 | EN EJECUCION | 03-06-2024 | En ejecución. En proceso de contratación de Servicio Personal Especializado.
1049 | 40053884 | ADQUISICION DE CUATRO BUSES ELÉCTRICOS PARA LA COMUNA DE QUINTA NORMAL | QUINTA NORMAL | EJECUCION | 1150568 | CORE | 2024-03-20 | 2024 | 29 | POR LICITAR | 06-06-2024 | UT no ha informado cronograma de licitación, situación pendiente desde el 18/04/2024. Bases ya listas a la espera de decreto para llamar a licitación
1050 | 40057064 | ADQUISICION DE 3 BUSES ELÉCTRICOS PARA LA COMUNA DE SAN BERNARDO | SAN BERNARDO | EJECUCION | 838194 | CORE | 2024-03-20 | 2024 | 29 | POR LICITAR | 12-06-2024 | Resolución Exenta Nº796 de fecha 25 de abril de 2024, por un monto de $838.194.-
1051 | 30459680 | REPOSICION DE AREAS VERDES VILLA LOS PROFESORES,COMUNA DE PENAFLOR | PEÑAFLOR | EJECUCION | 874083 | CORE | 2021-04-03 | 2024 | 33 | ELABORACION DE CONVENIO | 17-06-2024 | Proyecto cuenta con Resolución de identificación presupuestaria tramitada y se encuentra en fase de firma de convenio de la Res que aprueba el convenio mandato.
1052 | 30480149 | REPOSICION Y RELOCALIZACIÓN CUARTEL PRIMERA COMPAÑÍA DE BOMBEROS DE PEÑAFLOR. | PEÑAFLOR | EJECUCION | 1560853 | CORE | 2021-04-03 | 2024 | 33 | ELABORACION DE CONVENIO | 17-06-2024 | Proyecto cuenta con Resolución de identificación presupuestaria tramitada y se encuentra en fase de firma de Res ID DOC 139.690 en SGD
1053 | 40056355 | ADQUISICION DE CAMIONES MULTIPROPÓSITO PARA LA COMUNA DE COLINA | COLINA | EJECUCION | $ 1.044.641. | CORE | 2021-04-03 | 2024 | 29 | POR LICITAR | 07-06-2024 | UT no ha informado cronograma de licitación, situación pendiente desde el 14.05.2024.
1054 | 40046807 | ADQUISICION ALARMAS COMUNITARIAS, COMUNA DE PEDRO AGUIRRE CERDA | PEDRO AGUIRRE CERDA | EJECUCION | 830410 | CORE | 2021-04-03 | 2024 | 29 | POR LICITAR | 11-06-2024 | Resolución Nº937 del 29.05.2024 rectifica error en imputación de resolución Nº844 del 07.05.2024 (fva)
1055 | 40039585 | ADQUISICION CAMARAS DE SEGURIDAD DIVERSOS SECTORES, COMUNA DE PEDRO AGUIRRE CERDA | PEDRO AGUIRRE CERDA | EJECUCION | $ 3.579.169. | CORE | 2021-04-03 | 2024 | 29 | POR LICITAR | 11-06-2024 | Resolución Nº937 del 29.05.2024 rectifica error en imputación de resolución Nº849 del 08.05.2024
1056 | 40054361 | ADQUISICION 1 CLÍNICA MÓVIL PARA MAMOGRAFÍA COMUNA LAMPA | LAMPA | EJECUCION | 618800 | CORE | 2021-04-03 | 2024 | 29 | ELABORACION DE CONVENIO | 07-06-2024 | "Mediante Memo Nº 399 de fecha 08.04.24, se solicita elaboración de convenio mandato. Cabe destacar, que el 02.05.24 y el 07.06.24, se reiteró el requerimiento mediante correo electrónico al jefe Jurídico.
1057 | 40057038 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA VIAL AV. PADRE HURTADO TRAMO LOS CAROLINOS Y VECINAL NORTE | EL BOSQUE | EJECUCION | 767308 | CORE | 2021-04-03 | 2024 | 29 | POR LICITAR | 07-06-2024 | La UT. se encuentra elaborando antecedentes para licitar.
1058 | 40024593 | CONSTRUCCION Y REPOSICIÓN VEREDAS SECTOR 3 COMUNA DE SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | EJECUCION | 7306073 | CORE | 2024-04-17 | 2024 | 31 | POR LICITAR | 07-06-2024 | Mediante Resolución (Ex) N°992 del 05.06.2024 ID DOC 137409, se aprueba convenio de transferencia por un monto de $7.306.073.000.- Se remite resolución a la UT para su licitación.
1059 | 40054475 | ADQUISICION MODULOS, EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO CENTRO TEA COMUNA DE MAIPU | MAIPU | EJECUCION | 597143 | CORE | 2024-03-06 | 2024 | 29 | POR LICITAR | 11-06-2024 | UT no ha informado cronograma de licitación, situación pendiente desde el 23.05.2024 (fva)
1060 | 40016685 | ADQUISICION 04 BUSES ELÉCTRICOS, COMUNA DE PUENTE ALTO | PUENTE ALTO | EJECUCION | 1405523 | CORE | 2024-05-29 | 2024 | 29 | ELABORACION DE CONVENIO | 14-06-2024 | Mediante Memo Nº 653 de fecha 30.05.2024 se solicita elaboración de convenio mandato
1061 | 40051998 | ADQUISICION CARRO MULTIPROPÓSITO PARA CUARTA COMPAÑÍA BOMBA PICHI, COMUNA DE ALHUÉ | ALHUE | EJECUCION | 626584 | CORE | 2024-05-29 | 2024 | 29 | PROYECTO APROBADO | 10-06-2024 | Sesión Ordinaria N° 10, celebrada el día 29 de mayo de 2024, con Acuerdo N° 191 se aprobó por unanimidad de los votos de los Consejeros presentes en la sala, propuesta enviada por Oficio N°2022 el Gobernador Regional y Presidente del Consejo Regional don Claudio Orrego Larrain, analizada por la Comisión de Seguridad Ciudadana, la ejecución del proyecto “ADQUISICIÓN CARRO MULTIPROPOSITO PARA CUARTA COMPAÑÍA BOMBA PICHI, COMUNA ALHUE” Código IDI 40051998, por un monto de M$ 626.584. Unidad Técnica, Municipalidad de Alhue, Marco Presupuestario, Seguridad y Riesgos. Realizándose la modificación presupuestaria correspondiente.
1062 | 40055014 | CONSERVACION ACERAS Y CALZADAS EJE ALAMEDA, ESTACIÓN CENTRAL | ESTACIÓN CENTRAL | EJECUCION | 1744796 | CORE | 2024-05-29 | 2024 | 31 | ELABORACION DE CONVENIO | 13-06-2024 | Elaboración de Convenio. Se designa Unidad Técnica (U.T.) a través de Res. Ex. 1018 de fecha 07/JUN/2024.
1063 | 40045156 | ADQUISICION DE 4 BUSES ELECTRICOS, COMUNA DE CURACAVI | Curacaví | EJECUCION | 1435311 | CORE | 2024-06-05 | 2024 | 29 | PENDIENTE PRESUPUESTO | 10-06-2024 | Se solicita identificación presupuestaria en memo Nº 2023 fecha 03-05-2024
1064 | 40056780 | ADQUISICION DE 3 BUSES ELÉCTRICOS PARA SERVICIOS COMUNITARIOS Y SOCIALES, COMUNA DE COLINA | COLINA | EJECUCION | 1064104 | CORE | 2024-06-05 | 2024 | 29 | ELABORACION DE CONVENIO | 12-06-2024 | Mediante Memo Nº 694 de fecha 07.06.24, se solicita elaboración de convenio mandato.
1065 | 40059271 | ADQUISICION DE TRES BUSES ELÉCTRICOS PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PAINE | PAINE | EJECUCION | 954099 | CORE | 2024-06-05 | 2024 | 29 | ELABORACION DE CONVENIO | 10-06-2024 | Elaboración de Convenio SGD 139168
1066 | 40051120 | ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO COMUNAL MAIPÚ 2024-2029 | MAIPU | ESTUDIO | 182736 | >MENOR 7000 UTM | 2024-01-17 | 2024 | 22 | POR LICITAR | 11-06-2024 | U.T no ha informado cronograma de licitación, situación pendiente desde el 21.03.2024 (fva)
1067 | 40054823 | ACTUALIZACION PLAN DE DESARROLLO COMUNAL, COMUNA DE SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | ESTUDIO | 135328 | >MENOR 7000 UTM | 2023-12-22 | 2024 | 22 | ELABORACION DE CONVENIO | 04-06-2024 | Elaboración de convenio suspendido hasta nuevo aviso.
1068 | 40057814 | ANALISIS PLAN DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA DE MOVILIDAD Y ESPACIO PUBLICO | ALHUE | ESTUDIO | 67455 | >MENOR 7000 UTM | 2024-02-28 | 2024 | 22 | PROYECTO APROBADO | 10-06-2024 | Se solicita identificación presupuestaria
1069 | 40058360 | ADQUISICION UNA CLINICA OFTALMOLOGICA MOVIL Y UN MODULO DENTAL PARA LA COMUNA DE SAN RAMON | SAN RAMON | EJECUCION | $ 188.318. | >MENOR 7000 UTM | 2024-02-28 | 2024 | 29 | EN LICITACION | 04-06-2024 | A la fecha en Licitación con el ID 438-70-LQ24.
1070 | 40045922 | ADQUISICION MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA LA GESTION DE RESIDUOS DE SAN RAMON | SAN RAMON | EJECUCION | 143486 | >MENOR 7000 UTM | 2024-02-28 | 2024 | 29 | EN LICITACION | 13-06-2024 | Licitación 438-71-LQ24 se aperturó el 06.06.2024. Se presentaron 6 oferentes, siendo todos ellos aceptados en el acto de apertura. Actualmente, en evaluación.
1071 | 40022616 | ACTUALIZACION PLAN DE INVERSIONES PIIMEP, COMUNA DE LO ESPEJO | LO ESPEJO | ESTUDIO | 91035 | >MENOR 7000 UTM | 2024-02-23 | 2024 | 22 | ELABORACION DE CONVENIO | 05-06-2024 | Por tratarse de una iniciativa correspondiente al Subt. 22 el convenio mandato se encuentra suspendido, hasta nuevo aviso, por alcances de la CGR.
1072 | 40058730 | ADQUISICION 5 AUTOS ELÉCTRICOS PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD DE LA COMUNA DE SAN BERNARDO | SAN BERNARDO | EJECUCION | $ 202.950. | >MENOR 7000 UTM | 2024-02-23 | 2024 | 29 | POR LICITAR | 12-06-2024 | Resolución Exenta Nº840 de fecha 07 de mayo de 2024 que rectifica Nº698 de fecha 15 de abril de 2024.
1073 | 40060207 | DIAGNOSTICO ESTUDIO DE RIESGOS, SECTOR EL NOVICIADO, COMUNA DE PUDAHUEL | PUDAHUEL | ESTUDIO | 378149 | >MENOR 7000 UTM | 2024-02-23 | 2024 | 22 | POR LICITAR | 07-06-2024 | Bases aprobadas mediante Res. Ex. N°581 del 01-04-2024.
1074 | 40059093 | ADQUISICION DE 5 MÓDULOS, EQUIPOS Y EQUIP. PARA ESC. TALLER DE LA BICICLETA, SAN JOAQUIN | SAN JOAQUIN | EJECUCION | 62865 | >MENOR 7000 UTM | 2024-02-28 | 2024 | 29 | POR LICITAR | 12-06-2024 | U.T. informa que esta a la espera del visto bueno de su depto. jurídico de las bases de Licitación, para publicarlas durante este mes de Julio. GSF
1075 | 40047791 | CONSERVACION DE VEREDAS LO SIERRA A, COMUNA DE LO ESPEJO | LO ESPEJO | EJECUCION | 405731 | >MENOR 7000 UTM | 2024-03-13 | 2024 | 31 | POR LICITAR | 12-06-2024 | En elaboración de bases para licitar, según lo informado por la UT.
1076 | 40055231 | ADQUISICION DE 3 CAMIONETAS PARA SEGURIDAD Y EMERGENCIAS, | SAN JOSE DE MAIPO | EJECUCION | 72164 | >MENOR 7000 UTM | 2023-12-11 | 2024 | 29 | POR LICITAR | 06-06-2024 | UT no ha informado cronograma de licitacion, situación pendiente desde el 04.04.2024.
1077 | 40032451 | ADQUISICIÓN MARMITAS PARA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL HSLBP | BUIN | EJECUCION | 7347 | >MENOR 7000 UTM | 2022-07-18 | 2024 | 29 | PENDIENTE CIERRE ADMINISTRATIVO | 05-06-2024 | Proyecto concluido, pendiente cierre financiero. // Mediante Memo N°660 de fecha 30-05-2024 ID DOC 136715 se solicita traspaso de bienes.
1078 | 40052331 | ADQUISICION DE CLINICAS VETERINARIAS MÓVILES PARA LA RM | REGIONAL | EJECUCION | 3604986 | >MENOR 7000 UTM | 2023-06-30 | 2024 | 29 | OBRA PARALIZADA | 11-06-2024 | Se consulta a UT por estado del proyecto por estado, en relación al proveedor Bertonatti, refieren que se hará cobro de las garantías. (kva)
1079 | 40052438 | ADQUISICION DE CLINICAS GINECOLÓGICAS MÓVILES PARA DIVERSAS COMUNAS DE LA RM | REGIONAL | EJECUCION | 7930160 | >MENOR 7000 UTM | 2023-07-07 | 2024 | 29 | ADJUDICADO | 11-06-2024 | Se consulta a UT sobre el estado del proyecto. En espera de respuesta. (kva)
1080 | 40058920 | REPOSICION DE 3 VEHÍCULOS DE SEGURIDAD EQUIPADOS, COMUNA DE LO ESPEJO | LO ESPEJO | EJECUCION | 161773 | >MENOR 7000 UTM | 2024-03-11 | 2024 | 29 | POR LICITAR | 04-06-2024 | La UT se encuentra elaborando antecedentes para licitar.
1081 | 40061309 | ADQUISICION EQUIPAMIENTO PARA APOYAR LA EMERGENCIA DE LA REGIÓN DE VALPARAÍSO | DIT | EJECUCION | 10402 | >MENOR 7000 UTM | 2023-03-13 | 2024 | 29 | TERMINADO | 04-06-2024 | En espera de respuesta desde DEJUR (kva)
1082 | 40046440 | CONSERVACION PASEOS PEATONALES ACCESOS DE CESFAM, LA GRANJA | LA GRANJA | EJECUCION | 539320 | >MENOR 7000 UTM | 2024-03-12 | 2024 | 31 | EN LICITACION | 20-05-2024 | En Decreto N°1264 de fecha 29.04.2024 se aprueban las BAG para el proceso de licitación ID 2963-72-LR24 publicado el 13.05.2024 y apertura electrónica el 13.06.2024
1083 | 40054978 | ADQUISICIÓN DE CINCO AUTOMÓVILES ELÉCTRICOS PARA MUNICIPALIDAD DE EL BOSQUE | EL BOSQUE | EJECUCION | 202450 | >MENOR 7000 UTM | 2024-03-15 | 2024 |  | POR LICITAR | 05-06-2024 | La UT se encuentra elaborando antecedentes para licitar
1084 | 40055460 | REPOSICION DE 3 AMBULANCIAS BÁSICAS PARA LA COMUNA DE PEÑAFLOR | PEÑAFLOR | EJECUCION | 278460 | >MENOR 7000 UTM | 2024-03-19 | 2024 | 29 | POR LICITAR | 12-06-2024 | Proyecto cuenta con Resolución que aprueba convenio mandato/Resolución que designa UT Gore y se encuentra en espera por parte de la Unidad Técnica que se inicie el proceso de compras publica
1085 | 40060950 | ADQUISICION MATERIAL MAYOR ATV DE USO FORESTAL PARA BOMBEROS DE LA REGION METROPOLITANA | BOMBEROS | EJECUCION | 441854 | >MENOR 7000 UTM | 2024-03-25 | 2024 | 29 | EN REEVALUACION | 04-06-2024 | Mediante correo UT DIT envía ET a bomberos para su aprobación y pronta reevaluación. (kva)
1086 | 40008592 | CONSERVACION ESCUELA GRAL. BERNARDO O’HIGGINS COMUNA DE MAIPU | Maipú | EJECUCION | 348399 | >MENOR 7000 UTM | 2020-01-27 | 2024 | 29 | NO SE EJECUTARA | 11-06-2024 | Proyecto no se ejecutara, se emite Res. Nº541 del 25.03.2024 de resciliacion. (fva)
1087 | 40042657 | ADQUISICION DE 2 CAMIONES ALJIBES, PARA LA COMUNA DE PUDAHUEL. | Pudahuel | EJECUCION | 363618 | >MENOR 7000 UTM | 2024-02-15 | 2024 | 29 | EN LICITACION | 05-06-2024 | Con fecha 07-05-2024 UT publica licitación ID 2277-31-LR24 y cuenta con fecha de apertura el 10-06-2024. Fecha estimativa de adjudicación 28-06-2024.
1088 | 40055043 | ADQUISICION VEHICULO EQUIPADO Y EQUIPOS PARA BACHEO, COMUNA DE PUDAHUEL | Pudahuel | EJECUCION | 406877 | >MENOR 7000 UTM | 2024-02-15 | 2024 | 29 | EN LICITACION | 05-06-2024 | Con fecha 24-05-2024 se realiza apertura electrónica de la licitación ID 2277-32-LR24, con 3 ofertas aceptadas. Se estima fecha de adjudicación el 28-08-2024.
1089 | 40047895 | ACTUALIZACION PIIMEP COMUNA DE CONCHALI | Conchalí | ESTUDIO | 89888 | >MENOR 7000 UTM | 2024-03-21 | 2024 | 22 | ELABORACION DE CONVENIO | 05-06-2024 | Resolución de convenio mandato aun se encuentra a la espera de la TR de la CGR. (Caso Subt.22)
1090 | 40045387 | ADQUISICION 4 AMBULANCIAS AEB PARA TRASLADO DE PACIENTES DE LOS 4 CESFAM DE CONCHALI | Conchalí | EJECUCION | 290312 | >MENOR 7000 UTM | 2024-03-13 | 2024 | 29 | EN LICITACION | 04-06-2024 | Ante la ausencia de oferentes la UT extendió la fecha de apertura de la licitación ID 2581-9-LQ24 para el 05-06-2024. Apertura arroja 4 ofertas aceptadas por la comisión.
1091 | 30485057 | AMPLIACION QUINTA COMPAÑIA DE BOMBEROS, POBLACIÓN LA LEGUA, COMUNA DE SAN JOAQUIN | San Joaquín | EJECUCION | 588426 | >MENOR 7000 UTM | 2024-03-20 | 2024 | 29 | EN LICITACION | 12-06-2024 | Proyecto en Licitación según ID mercado Publico 218-113-LR24 publicado el 14-06-2024 y cura apertura será el 17-07-2024. GSF
1092 | 40055554 | ADQUISICION CAMION DOBLE CABINA Y BACHEADORA PARA LA COMUNA DE LA GRANJA | La Granja | EJECUCION | 166435 | >MENOR 7000 UTM | 2024-03-13 | 2024 | 29 | EN LICITACION | 23-05-2024 | Decreto N°1469 de fecha 15.05.2024 aprueba las bases del proceso de licitación ID 2963-74-LQ24 publicada el 23.05.2024 y apertura el 18.06.2024
1093 | 40013805 | ADQUISICIÓN CARRO RESCATE PESADO 6° CÍA DE BOMBEROS DE ÑUÑOA, LA REINA | La Reina | EJECUCION | 1466511 | >MENOR 7000 UTM | 2024-02-01 | 2024 | 29 | PENDIENTE PRESUPUESTO | 15-06-2024 | A la espera de resolución de asignación presupuestaria con toma de razón de contraloría para solicitar el cambio de convenio mandato a convenio de transferencia.
1094 | 40034309 | ANALISIS PLAN DE INV. EN INFRAESTRUC. DE MOVI. Y ESP. PÚBLICO. COMUNA DE TALAGANTE | TALAGANTE | ESTUDIO | 68544 | >MENOR 7000 UTM | 2023-04-08 | 2024 | 22 | ELABORACION DE CONVENIO | 08-06-2024 | Proyecto cuenta con Resolución de identificación presupuestaria tramitada y se encuentra en fase de firma de convenio mandato. En proceso de elaboración de Resolución
1095 | 40046740 | ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNAL. COMUNA DE TALAGANTE | TALAGANTE | ESTUDIO | 330273 | >MENOR 7000 UTM | 2023-04-08 | 2024 | 22 | ELABORACION DE CONVENIO | 12-06-2024 | Proyecto cuenta con Resolución de identificación presupuestaria tramitada. En proceso de elaboración de Resolución
1096 | 40055652 | ADQUISICION DE 4 VEHICULOS PARA LABORES OPERATIVAS DIMAP, COMUNA DE INDEPENDENCIA | INDEPENDENCIA | EJECUCION | $ 224.012. | >MENOR 7000 UTM | 2023-04-08 | 2024 | 29 | POR LICITAR | 03-06-2024 | UT no ha informado cronograma de licitacion, situación pendiente desde el 03/05/2024
1097 | 40049970 | ADQUISICION DE VEHICULOS DE SEGURIDAD, COMUNA DE MELIPILLA | MELIPILLA | EJECUCION | $ 196.003. | >MENOR 7000 UTM | 2023-04-08 | 2024 | 29 | POR LICITAR | 10-06-2024 | UT no ha informado cronograma de licitacion, situación pendiente desde el 13-05-2024
1098 | 40059360 | ADQUISICION AUTOBÚS PARA LA COMUNA DE ALHUÉ | ALHUE | EJECUCION | 239152 | >MENOR 7000 UTM | 2023-04-08 | 2024 | 29 | POR LICITAR | 10-06-2024 | UT no ha informado cronograma de licitacion, situación pendiente desde el 08-05-2024
1099 | 40041821 | ADQUISICION VEHICULO Y EQUIPAMIENTO OPERATIVO CUERPO DE BOMBEROS DE SANTIAGO | BOMBEROS | EJECUCION | 1900246 | >MENOR 7000 UTM | 2022-10-19 | 2024 | 33 | ADJUDICADO | 05-06-2024 | Con fecha 17-05-2024 se ingresa informe mensual correspondiente al mes de ABRIL indicando que el proyecto se encuentra sin movimiento financiero, pero que se considera la emisión de la OC para el mes de mayo.
1100 | 40060628 | ADQUISICION TOLDOS Y MOBILIARIO URBANO PARA ENTORNO INTERMODAL LA CISTERNA | LA CISTERNA | EJECUCION | 141677 | >MENOR 7000 UTM | 2024-04-15 | 2024 | 29 | EN LICITACION | 04-06-2024 | En licitación en Mercado Público con el ID 2767-45-LQ24 desde el 24.05.2024 hasta el 10.06.2024. Fecha aproximada de Adjudicación: 19-06-2024
1101 | 40061877 | REPOSICION VEHICULO DE RESCATE PARA EL CUERPO DE SOCORRO ANDINO, RM | REGIONAL | EJECUCION | 56763 | >MENOR 7000 UTM | 2024-04-15 | 2024 | 29 | POR LICITAR | 11-06-2024 | Mediante Memo Nº416 ID138302 Solicita redactar acto administrativo que apruebe las bases de licitación para la contratación del proyecto. (kva)
1102 | 40029057 | ADQUISICION VEHÍCULOS PARA MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO. MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO | Padre Hurtado | EJECUCION | 351047 | >MENOR 7000 UTM | 2023-12-12 | 2024 | 29 | POR LICITAR | 14-06-2024 | Proyecto cuenta con Resolución Nº986 de fecha 04-06-2024 que aprueba convenio mandato/Resolución que designa UT Gore y se encuentra en espera por parte de la Unidad Técnica que se inicie el proceso de compras publicas
1103 | 40004435 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE ESTACION CENTRAL | ESTACION CENTRAL | EJECUCION | 4403759 | >MENOR 7000 UTM | 2019-09-25 | 2024 | 33 | PIERDE RATE | 11-06-2024 | Mediante Oficio Nº2301 del 15.05.2024 se solicita actualización de RATE RS del proyecto a MDSF (fva)
1104 | 40062792 | CONSERVACION CIERRE DESLINDE SUR PARQUE LO ERRAZURIZ, COMUNA ESTACIÓN CENTRAL | DIT | EJECUCION | 233936 | >MENOR 7000 UTM | 2024-05-14 | 2024 | 31 | ELABORACION DE CONVENIO | 13-06-2024 | Elaboración de Convenio. DIPLADER remite antecedentes técnicos del proyecto a D.I.T. a través de Memo nro. 212 de fecha 06/JUN/2024.
1105 | 40063200 | ADQUISICION Y REPOSICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA EL GOBIERNO DE SANTIAGO | DAF | EJECUCION | 427106 | >MENOR 7000 UTM | 2024-05-31 | 2024 | 29 | PROYECTO APROBADO | 04-06-2024 | Se solicita desde jefatura mediante correo identificación presupuestaria del proyecto y resolución que identifica UT (kva)
1106 | 40060163 | ACTUALIZACION PLADECO, COMUNA DE LA PINTANA | LA PINTANA | ESTUDIO | 166598 | >MENOR 7000 UTM | 2024-06-04 | 2024 | 22 | PENDIENTE PRESUPUESTO | 11-06-2024 | Se solicita identificación presupuestaria en memo Nº1449 de fecha 10-06-2024.
1107 | 40033951 | REPOSICION PAVIMENTO CALLE PABLO NERUDA COMUNA MELIPILLA | Melipilla | EJECUCION | 99326 | >MENOR 7000 UTM | 2021-11-24 | 2021 | 33 | TERMINADO OBRAS | 04-06-2024 | Proyecto concluido 100%, pendiente ultimo estado de pago
1108 | 40027654 | REPOSICION CALZADA CALLE CHACABUCO, COMUNA DE COLINA | Colina | EJECUCION | 75219 | >MENOR 7000 UTM | 2021-12-30 | 2021 | 33 | POR LICITAR 2 | 11-06-2024 | UT no ha informado cronograma de licitación, situación pendiente desde el 03.03.23, ya que está recopilando antecedentes para solicitar modificación de estructura del proyecto.
1109 | 40027649 | REPOSICION CALZADA CALLE ANTONIA HURTADO DUARTE, COMUNA DE COLINA | Colina | EJECUCION | 98816 | >MENOR 7000 UTM | 2021-12-30 | 2021 | 33 | TERMINADO OBRAS | 10-06-2024 | Proyecto concluido 100%, pendiente ultimo estado de pago
1110 | 40028019 | NORMALIZACION SEMÁFORO CRUCE CALLE MARÍA E. FUENZALIDA, GENERAL SAN MARTÍN, COMUNA DE COLINA | Colina | EJECUCION | 94998 | >MENOR 7000 UTM | 2021-12-30 | 2021 | 33 | TERMINADO OBRAS | 10-06-2024 | Proyecto concluido 100%, pendiente ultimo estado de pago
1111 | 40028018 | NORMALIZACION SEMÁFORO CRUCE CALLE LO SECO - CARRETERA, COMUNA DE COLINA | Colina | EJECUCION | 93875 | >MENOR 7000 UTM | 2021-12-30 | 2021 | 33 | TERMINADO OBRAS | 10-06-2024 | Proyecto concluido 100%, pendiente ultimo estado de pago
1112 | 40027653 | REPOSICION CALZADA CALLE ÓSCAR BONILLA, COMUNA DE COLINA | Colina | EJECUCION | 41753 | >MENOR 7000 UTM | 2021-12-30 | 2021 | 33 | TERMINADO OBRAS | 10-06-2024 | Proyecto concluido 100%, pendiente ultimo estado de pago
1113 | 40027650 | REPOSICION CALZADA CALLE LIDIA MUÑOZ, COMUNA DE COLINA | Colina | EJECUCION | 97035 | >MENOR 7000 UTM | 2021-12-30 | 2021 | 33 | TERMINADO OBRAS | 10-06-2024 | Proyecto concluido 100%, pendiente ultimo estado de pago
1114 | 40027648 | REPOSICION CALZADA CALLE JOSÉ DONOSO, COMUNA DE COLINA | Colina | EJECUCION | 85011 | >MENOR 7000 UTM | 2021-12-30 | 2021 | 33 | TERMINADO OBRAS | 10-06-2024 | Proyecto concluido 100%, pendiente ultimo estado de pago
1115 | 40027647 | REPOSICION CALZADA CALLE SAN ALBERTO, COMUNA DE COLINA | Colina | EJECUCION | 94266 | >MENOR 7000 UTM | 2021-12-30 | 2021 | 33 | TERMINADO OBRAS | 10-06-2024 | Proyecto concluido 100%, pendiente ultimo estado de pago
1116 | 40027645 | REPOSICION CALZADA CALLE FRAY CAMILO HENRÍQUEZ, COMUNA DE COLINA | Colina | EJECUCION | 81171 | >MENOR 7000 UTM | 2021-12-30 | 2021 | 33 | EN EJECUCION | 10-06-2024 | Proyecto en ejecución normal, con avance del 95%
1117 | 40027644 | REPOSICION CALZADA CALLE ACONCAGUA, COMUNA DE COLINA | Colina | EJECUCION | 96233 | >MENOR 7000 UTM | 2021-12-30 | 2021 | 33 | ADJUDICADO | 11-06-2024 | A la espera del contrato, Decreto que lo aprueba y acta entrega de terreno.
1118 | 40027593 | REPOSICION CALZADA CALLE MARÍA ESTER FUENZALIDA, COMUNA DE COLINA | Colina | EJECUCION | 87611 | >MENOR 7000 UTM | 2021-12-30 | 2021 | 33 | POR LICITAR 2 | 11-06-2024 | UT no ha informado cronograma de licitación, situación pendiente desde el 12.12.2023.
1119 | 40028883 | CONSTRUCCION DE SENDA MULTIPROPÓSITO EN AV. 18 SEPTIEMBRE ENTRE OHIGGINS Y DEL VILLAR, PAINE | Paine | EJECUCION | 66699 | >MENOR 7000 UTM | 2021-11-24 | 2021 | 33 | TERMINADO | 11-06-2024 | PROYECTO CONCLUIDO 100%. DECRETO N° 2493 / 2023 PÓNGASE TÉRMINO ANTICIPADO AL CONTRATO DE SERVICIO DENOMINADO “CONSTRUCCIÓN DE SENDA MULTIPROPÓSITO EN AV. 18 DE SEPTIEMBRE, ENTRE O’HIGGINS Y AV. DEL VILLAR, PAINE”, SUSCRITO ENTRE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PAINE Y VÍCTOR HUGO GONZÁLEZ ACEVEDO.
1120 | 40028236 | CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS DE VILLA ALTOS DE CANTILLANA, PAINE CENTRO | Paine | EJECUCION | 13616 | >MENOR 7000 UTM | 2021-12-30 | 2021 | 33 | POR LICITAR 2 | 11-06-2024 | Por licitar 2. UT no ha informado avances de solicitud de Reevaluación de iniciativa
1121 | 40028232 | REPOSICIÓN DE VEREDAS DE CALLE CONCEPCIÓN ENTRE OHIGGINS Y LOS HÉROES, PAINE CENTRO | Paine | EJECUCION | 47894 | >MENOR 7000 UTM | 2021-12-30 | 2021 | 33 | TERMINADO OBRAS | 11-06-2024 | PROYECTO CONCLUIDO 100%., PENDIENTE ULTIMO ESTADO DE PAGO.DECRETO N° 2787 / 2023 PÓNGASE TÉRMINO ANTICIPADO AL CONTRATO DE OBRAS DENOMINADO “CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS COMUNA DE PAINE”, SUSCRITO ENTRE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PAINE Y ESTRUCTURAL CHILE S.P.A
1122 | 40028226 | REPOSICIÓN DE VEREDAS DE CALLE LAS POSESIONES, PAINE CENTRO | Paine | EJECUCION | 55641 | >MENOR 7000 UTM | 2021-11-24 | 2021 | 33 | TERMINADO OBRAS | 11-06-2024 | PROYECTO CONCLUIDO 100%., PENDIENTE ULTIMO ESTADO DE PAGO."DECRETO N° 5369 / 2023 PÓNGASE TÉRMINO ANTICIPADO AL CONTRATO DE OBRAS DENOMINADO “CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS EN DISTINTAS CALLES DE LA COMUNA DE PAINE ID Nº 2788-97-LR22”, LINEA Nº 4 “REPOSICION DE VEREDAS CALLE LA GRANJA” Y LÍNEA Nº 6, “REPOSICION DE VEREDA CALLE LAS POSESIONES”, SUSCRITO ENTRE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PAINE E ITERO S.P.A."
1123 | 40028223 | REPOSICIÓN DE VEREDAS DE CALLE SAN JUAN DE DIOS, PAINE CENTRO | Paine | EJECUCION | 71182 | >MENOR 7000 UTM | 2021-11-24 | 2021 | 33 | TERMINADO OBRAS | 11-06-2024 | Proyecto concluido 100%, pendiente ultimo estado de pago. DECRETO N° 4292 / 2023 PÓNGASE TÉRMINO ANTICIPADO AL CONTRATO DE OBRAS DENOMINADO “REPOSICIÓN DE VEREDAS DE CALLE SAN JUAN DE DIOS, PAINE CENTRO”, SUSCRITO ENTRE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PAINE E ITERO S.P.A
1124 | 40028222 | REPOSICIÓN DE VEREDAS DE CALLE LA GRANJA, PAINE CENTRO | Paine | EJECUCION | 75679 | >MENOR 7000 UTM | 2021-11-24 | 2021 | 33 | TERMINADO OBRAS | 11-06-2024 | Proyecto concluido 100%, pendiente ultimo estado de pago."DECRETO N° 5369 / 2023 PÓNGASE TÉRMINO ANTICIPADO AL CONTRATO DE OBRAS DENOMINADO “CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS EN DISTINTAS CALLES DE LA COMUNA DE PAINE ID Nº 2788-97-LR22”, LINEA Nº 4 “REPOSICION DE VEREDAS CALLE LA GRANJA” Y LÍNEA Nº 6, “REPOSICION DE VEREDA CALLE LAS POSESIONES”, SUSCRITO ENTRE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PAINE E ITERO S.P.A."
1125 | 40028213 | REPOSICIÓN DE VEREDAS DE CALLE DEL CARMEN, PAINE CENTRO | Paine | EJECUCION | 73893 | >MENOR 7000 UTM | 2021-12-30 | 2021 | 33 | TERMINADO OBRAS | 10-06-2024 | Proyecto concluido 100%, pendiente ultimo estado de pago."DECRETO N° 4443 / 2023 PÓNGASE TÉRMINO ANTICIPADO AL CONTRATO DE OBRAS DENOMINADO “CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS EN DISTINTAS CALLES DE LA COMUNA DE PAINE ID Nº 2788-97-LR22”, LINEA Nº 1 “REPOSICION DE VEREDAS DE CALLE ALEGRE Y LÍNEA Nº 3, “REPOSICION DE VEREDA CALLE DEL CARMEN”, SUSCRITO ENTRE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PAINE E ITERO S.P.A. "
1126 | 40028211 | REPOSICIÓN DE VEREDAS DE CALLE LAS MERCEDES, PAINE CENTRO | Paine | EJECUCION | 68239 | >MENOR 7000 UTM | 2021-11-24 | 2021 | 33 | TERMINADO OBRAS | 10-06-2024 | Proyecto concluido 100%, pendiente ultimo estado de pago."la obra se encuentra 100% terminada y recepcionada por parte de la comisión SERVIU, ingresando con fecha 17/11/23 la documentación de respaldo, además de remitir la garantía por correcta ejecución de la obra. Por tanto, ya no sería necesaria la gestión del séptimo aumento de plazo previamente señalado. Dicho lo anterior, con fecha 21/11/2023 se procedió a emitir acta de recepción provisoria de la obra. "
1127 | 40028195 | REPOSICIÓN DE VEREDAS DE CALLE ALEGRE, PAINE CENTRO | Paine | EJECUCION | 72831 | >MENOR 7000 UTM | 2021-11-24 | 2021 | 33 | TERMINADO OBRAS | 10-06-2024 | Proyecto concluido 100%, pendiente ultimo estado de pago."la obra se encuentra 100% terminada y recepcionada por parte de la comisión SERVIU, ingresando con fecha 17/11/23 la documentación de respaldo, además de remitir la garantía por correcta ejecución de la obra. Por tanto, ya no sería necesaria la gestión del séptimo aumento de plazo previamente señalado. Dicho lo anterior, con fecha 21/11/2023 se procedió a emitir acta de recepción provisoria de la obra. "
1128 | 40028718 | CONSTRUCCION DE CIERRE PERIMETRAL DEL PARQUE COMUNAL, PAINE | Paine | EJECUCION | 99317 | >MENOR 7000 UTM | 2021-11-24 | 2021 | 33 | EN EJECUCION | 12-06-2024 | Proyecto en ejecución con avance 50%
1129 | 40028936 | CONSTRUCCION BORDE MULTIPROPOSITO PARQUE LAS RITAS, COMUNA DE CURACAVI | Curacaví | EJECUCION | 99346 | >MENOR 7000 UTM | 2021-12-30 | 2021 | 33 | TERMINADO | 12-06-2024 | Proyecto concluido 100%
1130 | 40028993 | REPOSICION DE CALZADA CALLE MANSO, COMUNA DE MELIPILLA | Melipilla | EJECUCION | 98613 | >MENOR 7000 UTM | 2021-11-24 | 2021 | 33 | TERMINADO OBRAS | 04-06-2024 | Proyecto concluido 100%, pendiente ultimo estado de pago
1131 | 40027808 | MEJORAMIENTO RED APR SECTOR LA VEGA, COMUNA DE PIRQUE | Pirque | EJECUCION | 97831 | >MENOR 7000 UTM | 2021-11-24 | 2021 | 33 | TERMINADO OBRAS | 11-06-2024 | Proyecto concluido, pendiente cierre financiero.
1132 | 40028933 | MEJORAMIENTO DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN GONZALEZ - NOVOA, COMUNA DE LAMPA | Lampa | EJECUCION | 97658 | >MENOR 7000 UTM | 2021-05-14 | 2021 | 33 | TERMINADO OBRAS | 10-06-2024 | Proyecto concluido 100%, pendiente última rendición.
1133 | 40028932 | MEJORAMIENTO DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PRAT - NOVOA, COMUNA DE LAMPA | Lampa | EJECUCION | 98448 | >MENOR 7000 UTM | 2021-05-14 | 2021 | 33 | TERMINADO OBRAS | 10-06-2024 | Proyecto concluido 100%, pendiente última rendición.
1134 | 40028927 | MEJORAMIENTO DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PELLIN ORIENTE, COMUNA DE LAMPA | Lampa | EJECUCION | 98500 | >MENOR 7000 UTM | 2021-05-14 | 2021 | 33 | TERMINADO OBRAS | 10-06-2024 | Proyecto concluido 100%, pendiente última rendición.
1135 | 40028912 | MEJORAMIENTO DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PRAT - SERRANO, COMUNA DE LAMPA | Lampa | EJECUCION | 99285 | >MENOR 7000 UTM | 2021-05-14 | 2021 | 33 | TERMINADO OBRAS | 10-06-2024 | Proyecto concluido 100%, pendiente ultima rendición.
1136 | 40028905 | MEJORAMIENTO DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN BARROS LUCO SUR, COMUNA DE LAMPA | Lampa | EJECUCION | 98182 | >MENOR 7000 UTM | 2021-05-14 | 2021 | 33 | TERMINADO OBRAS | 10-06-2024 | Proyecto concluido 100%, pendiente ultimo rendición
1137 | 40028901 | MEJORAMIENTO DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN BARROS LUCO NORTE, COMUNA DE LAMPA | Lampa | EJECUCION | 98678 | >MENOR 7000 UTM | 2021-05-14 | 2021 | 33 | TERMINADO OBRAS | 11-06-2024 | Proyecto concluido 100%, pendiente ultimo estado de pago
1138 | 40029059 | MEJORAMIENTO SEÑALIZACION Y DEMARCACION EN 10 ZONAS DE ESCUELA, DE LA COMUNA DE LAMPA | Lampa | EJECUCION | 56670 | >MENOR 7000 UTM | 2021-11-24 | 2021 | 33 | TERMINADO OBRAS | 10-06-2024 | Proyecto concluido 100%, pendiente estados de pagos
1139 | 40029039 | MEJORAMIENTO DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN LA SIEMBRA – LOS PEUMOS, COMUNA DE LAMPA | Lampa | EJECUCION | 98981 | >MENOR 7000 UTM | 2021-05-14 | 2021 | 33 | TERMINADO OBRAS | 10-06-2024 | Proyecto concluido 100%, pendiente última rendición.
1140 | 40029037 | MEJORAMIENTO DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN EL PARQUE - LA SIEMBRA, COMUNA DE LAMPA | Lampa | EJECUCION | 98146 | >MENOR 7000 UTM | 2021-05-14 | 2021 | 33 | TERMINADO OBRAS | 10-06-2024 | Proyecto concluido 100%, pendiente última rendición
1141 | 40029115 | MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO CANCHA DE CARRERAS, COMUNA ALHUÉ | Alhué | EJECUCION | 99346 | >MENOR 7000 UTM | 2021-02-24 | 2021 | 33 | POR LICITAR 3 O MÁS | 11-06-2024 | En reunión en la municipalidad, informan que realizarán trato directo (GAD)
1142 | 40029040 | CONSTRUCCION 4 PARADEROS, COMUNA DE LAMPA, GRUPO 15 | Lampa | EJECUCION | 29885 | >MENOR 7000 UTM | 2021-11-24 | 2021 | 33 | TERMINADO OBRAS | 10-06-2024 | Proyecto concluido 100%, pendiente últimos estados de pagos
1143 | 40029038 | CONSTRUCCION 8 PARADEROS, COMUNA DE LAMPA, GRUPO 14 | Lampa | EJECUCION | 59770 | >MENOR 7000 UTM | 2021-11-24 | 2021 | 33 | EN EJECUCION | 10-06-2024 | Proyecto en ejecución normal, con avance del 80%.
1144 | 40029032 | MEJORAMIENTO DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN SANTO TOMAS SUR, COMUNA DE LAMPA | Lampa | EJECUCION | 98294 | >MENOR 7000 UTM | 2021-05-14 | 2021 | 33 | ADJUDICADO | 11-06-2024 | A la espera del contrato, Decreto que lo aprueba y acta entrega de terreno.
1145 | 40029013 | MEJORAMIENTO DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN SAN MARTIN - RIO CLARO, COMUNA DE LAMPA | Lampa | EJECUCION | 98900 | >MENOR 7000 UTM | 2021-05-14 | 2021 | 33 | ADJUDICADO | 11-06-2024 | A la espera del contrato, Decreto que lo aprueba y acta entrega de terreno.
1146 | 40028992 | MEJORAMIENTO DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN RIO MAULE-RIO LOA, COMUNA DE LAMPA | Lampa | EJECUCION | 98530 | >MENOR 7000 UTM | 2021-05-14 | 2021 | 33 | ADJUDICADO | 11-06-2024 | A la espera del contrato, Decreto que lo aprueba y acta entrega de terreno.
1147 | 40027099 | CONSTRUCCION BACHEO Y RECARPETEO SENDA MULTIPROPOSITO LONQUEN EN COMUNA CALERA DE TANGO | Calera de Tango | EJECUCION | 35435 | >MENOR 7000 UTM | 2021-05-14 | 2021 | 33 | POR LICITAR | 11-06-2024 | Por licitar. UT no ha informado avances de solicitud de Reevaluación de iniciativa.
1148 | 40021239 | REPOSICION DE CALZADA CALLE ALCALDE, TRAMO V. MACKENNA-YECORA. COMUNA MELIPILLA | Melipilla | EJECUCION | 99087 | >MENOR 7000 UTM | 2021-02-25 | 2021 | 33 | TERMINADO OBRAS | 14-06-2024 | Proyecto concluido 100%, pendiente ultimo estado de pago
1149 | 40021238 | REPOSICION DE VEREDAS ZONA SURORIENTE , COMUNA DE MELIPILLA | Melipilla | EJECUCION | 78484 | >MENOR 7000 UTM | 2021-11-24 | 2021 | 33 | EN EJECUCION | 14-06-2024 | Proyecto en ejecución , avance 35%
1150 | 40021236 | REPOSICION DE VEREDAS ZONA ORIENTE, COMUNA DE MELIPILLA | Melipilla | EJECUCION | 78422 | >MENOR 7000 UTM | 2021-11-24 | 2021 | 33 | TERMINADO OBRAS | 04-06-2024 | Proyecto concluido 100%, pendiente ultimo estado de pago
1151 | 40027389 | MEJORAMIENTO DEMARCACIÓN VIAL EN DIVERSOS SECTORES. COMUNA DE TALAGANTE | Talagante | EJECUCION | 92062 | >MENOR 7000 UTM | 2021-11-24 | 2021 | 33 | TERMINADO OBRAS | 15-06-2024 | Proyecto concluido, pendiente cierre administrativo
1152 | 40026880 | CONSTRUCCION PAVIMENTACION CAMINO SAN IGNACIO COMUNA CALERA DE TANGO | Calera de Tango | EJECUCION | 99241 | >MENOR 7000 UTM | 2021-05-14 | 2021 | 33 | EN REEVALUACION | 11-06-2024 | UT no ha informado avances de Reevaluación de iniciativa.
1153 | 40027105 | CONSTRUCCION BERMA LONQUEN NORTE PARAD. 6 CAMINO EL TREBOL EN COMUNA CALERA DE TANGO | Calera de Tango | EJECUCION | 98786 | >MENOR 7000 UTM | 2021-05-14 | 2021 | 33 | POR LICITAR | 11-06-2024 | Por licitar. UT no ha informado avances de solicitud Reevaluación de iniciativa.
1154 | 40026978 | CONSTRUCCION SENDA MULTIPROPÓSITO LONQUEN NORTE KIWAL EN COMUNA CALERA DE TANGO | Calera de Tango | EJECUCION | 93831 | >MENOR 7000 UTM | 2021-05-14 | 2021 | 33 | EN REEVALUACION | 11-06-2024 | Mediante MEMO DIPIR N°1094 del 22.11.2022 se remitió solicitud de reevaluación a la DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL, A la fecha en trámite UT no ha informado avances de Reevaluación de iniciativa.
577077301
57265352
Note on D814: Autor: se aprobó con error en monto, por lo que Diego ed Jurídico sacara una nueva res. Anulando y rectificando monto